# РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

# ПО ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты аудита, проведенного по аудиторскому мероприятию «Проведение государственного аудита эффективного расходования средств районного бюджета по Мактааральскому району, а также реализации плана развития района»

# ГОРОД ТУРКЕСТАН

# 2023 г

СОДЕРЖАНИЕ

I. Вводная часть

1.1. Наименование аудиторского мероприятия

1.2. Цель государственного аудита

1.3. Объекты государственного аудита

1.4. Период, охваченный государственным аудитом

II. Основная (аналитическая) часть

2.1. Краткий анализ состояния аудируемой отрасли

2.2. Основные результаты государственного аудита

2.3. Оценка влияния деятельности объектов государственного аудита на социально-экономическое развитие (в региональном и (или) страновом разрезе)

IІІ. Заключительная часть

3.1. Меры, принятые в ходе государственного аудита

3.2. Выводы по результатам государственного аудита

3.3. Рекомендации и поручения по результатам государственного аудита

3.4. Приложение: (____листов)

ПРОЕКТ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

результаты аудита, проведенного по аудиторскому мероприятию «Проведение государственного аудита эффективного расходования средств районного бюджета по мактааральскому району, а также реализации плана развития района»

I. Введение

1.1. Наименование аудиторского мероприятия: Внешний государственный аудит «Проведение государственного аудита эффективного расходования средств районного бюджета по Мактааральскому району, а также реализации плана развития района»

1.2. Цель государственного аудита:

Проведение аудита эффективности деятельности объектов государственного аудита, управления бюджетными средствами и активами субъектов квазигосударственного сектора и реализации плана развития

1.3. Объекты государственного аудита:

| п/п | Наименование объекта государственного аудита | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственное учреждение "Аппарат Мактааральского районного маслихата" | Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Мырзакент, улица Жастар №6 |
| 2 | Государственное учреждение "Аппарат акима Мактааральского района" | Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Мырзакент, улица Жастар №6 |
| 3 | Государственное учреждение "Аппарат акима А. Калыбековского сельского округа" Мактааральского района | Туркестанская область, Мактааральский район, А. Калыбеков сельский округ |
| 4 | Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Мырзакент" Мактааральского района | Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Мырзакент, улица Жастар №6 |
| 5 | Государственное учреждение "Аппарат акима Мактаральского сельского округа" Мактааральского района | Туркестанская область, Мактааральский район, Мактааральский сельский округ |
| 6 | Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекшинского сельского округа" Мактааральского района | Туркестанская область, Мактааральский район, Енбекшинский сельский округ |
| 7 | Государственное учреждение "Аппарат акима Ж. Нурлыбаевского сельского округа" Мактааральского района | Туркестанская область, Мактааральский район, сельский округ Ж. Нурлыбаева |
| 8 | Государственное учреждение "Аппарат акима Жанажольского сельского округа" Мактааральского района | Аким Жанажольского сельского округа Мактааральского района Туркестанской области |
| 9 | Государственное учреждение "Аппарат акима Жамбылского сельского округа" Мактааральского района | Туркестанская область, Мактааральский район, Жамбылский сельский округ |
| 10 | Государственное учреждение "Аппарат акима Бирликского сельского округа" Мактааральского района | Туркестанская область, Мактааральский район, Бирликский сельский округ |
| 11 | Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Атакент" Мактааральского района | Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Атакент |
| 12 | Государственное учреждение "Аппарат акима Достыкского сельского округа" Мактааральского района | Туркестанская область, Мактааральский район, Достыкский сельский округ |
| 13 | Государственное учреждение "Аппарат акима Ийржарского сельского округа" Мактааральского района | Туркестанская область, Мактааральский район, Ийржарский сельский округ |
| 14 | Государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ Мактааральского района" | Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Мырзакент, улица Жастар №6 |
| 15 | " Коммунальное государственное учреждение "Центр дневного пребывания" Мейірім-Шапағат" отдела занятости и социальных программ Мактааральского района" | Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Мырзакент, улица Жастар №6 |
| 16 | " Коммунальное государственное учреждение "Центр социальных услуг «Замандастар» и «Ten Qogam» государственного учреждения « Отдел занятости и социальных программ Мактааральского района» | Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Мырзакент, улица Жастар №6 |
| 17 | " Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района" | Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Мырзакент, улица Жастар №6 |
| 18 | В том числе объект встречной проверки: государственное коммунальное казенное предприятие "Мактааральский Дом культуры" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района |  |
| 19 | Государственное учреждение "Мактааральская районная централизованная библиотечная система" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района | Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Мырзакент, улица Жастар №6 |
| 20 | Коммунальное государственное учреждение "Центр обучения и развития языков" отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района | Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Мырзакент, улица Жастар №6 |
| 21 | Коммунальное государственное учреждение "Футбольный клуб" Мактаарал "отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района" | Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Мырзакент, улица Жастар №6 |
| 22 | Государственное учреждение "Отдел внутренней политики Мактааральского района" | Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Мырзакент, улица Жастар №6 |
| 23 | " Коммунальное государственное учреждение "Молодежный ресурсный центр" государственного учреждения "Отдел внутренней политики Мактааральского района" | Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Мырзакент, улица Жастар №6 |
| 24 | Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов Мактааральского района" | Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Мырзакент, улица Жастар №6 |
| 25 | " Государственное учреждение "Отдел земельных отношений Мактааральского района" | Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Мырзакент, улица Жастар №6 |
| 26 | " Государственное учреждение "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Мактааральского района" | Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Мырзакент, улица Жастар №6 |
| 27 | Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района" | Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Мырзакент, улица Жастар №10 |
| 28 | Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района" | Туркестанская область, Мактааральский район, поселок Мырзакент, улица Жастар №6 |

1.4. Период, охваченный государственным аудитом: с 01.06.2021 по 31.06.2023 годы.

II. Основная (аналитическая) часть:

2.1.  Краткий анализ состояния аудируемой отрасли:

Согласно перечню объектов государственного аудита ревизионной комиссии по Туркестанской области на 2023 год, аудиторское мероприятие «Проведение государственного аудита эффективного расходования средств районного бюджета по Мактааральскому району, а также реализации плана развития района»  проведено с 02.08.2023 по 29.09.2023 года.

Аудиторским мероприятием охвачено 28 объектов аудита (22 государственных учреждения, 5 коммунальных государственных учреждений, 1 государственное коммунальное казенное предприятие), в том числе 1встречное.

В соответствии с предметом государственного аудита, 112 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района» города областного значения)», 122 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)», 124 «Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа», 455 «Услуги на местном уровне услуги по реализации государственной политики в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта», 465 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области физической культуры и спорта», 457 «Развитие национальных и массовых видов спорта», «Функционирование районных (городских) библиотек», «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана», 463 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области земельных отношений», 467 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства», 468 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры и градостроительства», 472 «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)», 458 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», 451 «Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения занятости социальных программ для населения на местном уровне», 456 «Информация на местном уровне, укрепление государственности и формирование социального доверия граждан услуги по реализации государственной политики в сфере, Бюджетные программы 459 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)», 454 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства», повышение эффективности управления активами субъектов квазигосударственного сектора и реализация плана развития.

Населенных пунктов на территории Мактаарала-2, сельских округов-9, сельских администраций и поселков-69, общая площадь земель-80764 га, численность населения - 133738 человек, из них мужчин-67096 человек, или 50,1%, женщин-66828 человек, или 49,9%, семей-23 885 человек.

Численность населения по национальности казахи составляют 101783 человека, или 76%, русские-3214 человек, или 2,4%, узбеки-10446 человек, или 7,8%, таджики-13928 человек, или 10,4%, другие национальности-4553 человека, или 3,4%.

По сфере образования школ-56, государственных детских садов-13, частных детских садов-96, детских летних мест отдыха-2, профессиональных колледжей-1.

Спортивная школа - 2, стадионы-2, стрелковый тир - 12, спортивные площадки-208, спортивные залы-50.

По сфере культуры Дом культуры-8, клубы на селе-2, Музей-1, библиотека-17.

Мәдениет саласы бойынша Мәдениет үйі-8, ауылдағы клубтар-2, мұражай-1, кітапхана-17.

На получение адресной социальной помощи по социальной сфере зарегистрировано 4681 семья, численность населения 23405 человек. на сегодняшний день уровень безработицы составляет 5,1.

По отрасли связи почтовый узел-1, отделения - 21, узел телекоммуникаций-1, ATC-21, телефонные точки - 4089, телестанции-5.

Промышленные предприятия-16 единиц, в том числе крупные и средние-5, малые-10, вспомогательные-1.

Количество субъектов малого предпринимательства 10413 единиц, в том числе юридических лиц 532, физических лиц 1810, крестьянских хозяйств 8071.

Количество структур в сфере сельского хозяйства по району - 8128, в том числе крестьянских хозяйств - 8071, производственных кооперативов-43, партнеров с ограниченной ответственностью-14.

По району землепользование в сельском хозяйстве составляет 60926,7 га, в том числе площадь уточненной пашни-60926,7 га, орошаемых земель-60926,7 га, пастбищных угодий-1400 га, бау-130,72 га.

По количеству поголовья крупного рогатого скота 54,5, овец 82,8, коз 2,2, лошадей 8,6, верблюдов 0,6, птиц 75,2.

Решением Туркестанского областного маслихата от 10.12.2021 года №13/123-VIII утвержден «План развития Туркестанской области на 2021-2025 годы».

Программой развития Мактааральского района на 2021-2025 годы предусмотрено 63 целевых индикатора, предусмотренных к реализации в 2022 году. По итогам 2022 года фактически достигнуто 60 (95,2%) целевых индикаторов. По итогам 2022 года не достигнуты 3 целевых индикатора.

Неисполненные целевые индикаторы:

Объем инвестиций в основной капитал составил 22 487,4 млн. долл.тенге, ИФО-104,6%. План на 2022 год 32 100,0 млн тенге.

Объем ввода жилья составил 23 622 кв. м, ИФО-42,9%. План на 2022 год 88 600 квадратных метров.

Это связано с тем, что в 2022 году было снесено водохранилище «Сардоба» Узбекистана,в Мактааральском районе произошло ЧП, построено около 1000 домов, выполнено 105 000 квадратных метров.

В целом план на 2020 год составил 21 000 квадратных метров,выполнено на 105 000 или на 84 000 квадратных метров больше плана.

В 2021 году план составляет 85 900 квадратных метров, в 2022 году-88 600 квадратных метров.

Если план на 2021 год составляет 85 900 квадратных метров, то выполнено 64 765 квадратных метров или менее плана на 21 135 квадратных метров.

В 2022 году за счет государственного бюджета не выполнены строительные работы и не предусмотрены средства на строительство 4-х этажного жилого дома с готовой проектно-сметной документацией.

Промышленность

По итогам 12 месяцев 2022 года индекс физического объема промышленной продукции (ИФО) увеличился на 81,1%, объем продукции – выполнено на 16 025,9 млн. тенге.

Причина: сокращение производства по переработке хлопкового волокна.

В программе развития Мактааральского района на 2021-2025 годы четко достигнуты 11 целевых индикаторов из 15, предусмотренных к реализации в 2023 году (73,3%). По итогам 2023 года планируется достижение целевого индикатора.

2.2. Основные результаты государственного аудита

По мероприятию государственного аудита

Общим аудитом охвачено 14 109 078,2 тыс. тенге, в том числе за период 2021 года 258 336,2 тыс. тенге, за период 2022 года 9 346 652,0 тыс. тенге, за период 01.06.2023 года-30.06.2023 года 4 504 090,0 тыс. тенге.

Из 28 объектов аудита, охваченных в ходе общего аудита, на 13 объектах аудита выявлены нарушения по финансовому, неэффективному планированию, неэффективному использованию на сумму 474 992,7 тыс. тенге. В том числе:

- все финансовые нарушения на 467 595,4 тыс. тенге (объем подлежащих восстановлению 436 787,4 тыс. тенге, объем подлежащих возмещению 30 808,0 тыс. тенге) на 13 объектах аудита;

- сумма неэффективно планируемых бюджетных средств (активов) 7 091,0 тыс. тенге в 1 объекте аудита;

- неэффективно использованных бюджетных средств (активов) на 1 объекте аудита на сумму 306,3 тыс. тенге.

Всего возмещено и восстановлено 467 330,9 тыс. тенге,

- в ходе аудиторского мероприятия было возмещено 438 908,1 тыс. тенге, в том числе: (в том числе восстановлено 436 787,4 тыс. тенге, возмещено 2 120,7 тыс. тенге).

- в ходе подготовки аудиторского заключения возмещено 28 422,8 тыс. тенге.

Вместе с тем, процедурные нарушения законодательства в деятельности объекта государственного аудита, в том числе связанные с реализацией его задач и функций, в общей сложности составили 90 единиц и имели место на 24 объектах аудита, 14 системных недостатков-на 1 объекте аудита.

В ходе аудита были допущены следующие нарушения:

І. Нарушения бюджетного законодательства и иного законодательства при использовании бюджетных средств в 8 учреждениях составили 30 808,0 тыс. тенге. Именно:

- В ходе государственного аудита установлено, что в 5 учреждениях излишее перечисланы командировочные расходы в размере 2 637,4 тыс. тенге.

1. По государственному учреждению «Аппарат акима А. Калыбековского сельского округа» Мактааральского района 11,0 тысяч тенге;

2. Коммунальное государственное учреждение «Молодежный ресурсный центр» отдела внутренней политики Мактааральского района  17,1 тыс. тенге;

3.  По государственному учреждению «Аппарат акима Бирликского сельского округа Мактааральского района»  607,9 тысяч тенге;

4. По государственному учреждению «аппарат акима Достыкского сельского округа Мактааральского района» 809,1 тысяч тенге;

5. По государственному учреждению «Аппарат акима поселка Мырзакент Мактааральского района» 1 192,3 тыс. тенге;

При этом требования подпунктов 1, 2 и пункта 6 пункта 3 Правил возмещения расходов на служебные командировки, в том числе в иностранные государства, за счет бюджетных средств, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2018 года №256, и требования государственного бюджета, содержащегося за счет государственного бюджета, утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года №1428 работников учреждений, а также, Не соблюдены требования пунктов 1,2 Положения о служебных командировках депутатов Парламента Республики Казахстан в пределах Республики Казахстан.

- В ходе государственного аудита в 6 учреждениях необоснованно произведено 28 170,6 тыс. тенге месячной заработной платы и отчислений: в том числе излишне выплаченные на 25% за работу в сельской местности, необоснованно присвоенные путем перечисления на свой счет средств, превышающих месячную заработную плату, взносы и отчисления на его обязательный пенсионный счет, Фонд обязательного социального медицинского страхования и излишние средства на социальную выплату.

1. По государственному коммунальному казенному предприятию «Мактааральский Дом культуры»  отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района 2 120,7 тыс.;

2. По государственному учреждению «Мактааральская районная централизованная библиотечная система» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района 934,7 тыс. тенге;

3. По государственному учреждению «Аппарат акима Бирликского сельского округа Мактааральского района» 7 283,6 тысяч тенге;

4. По государственному учреждению «Аппарат акима Достыкского сельского округа Мактааральского района» 10 241,8 тысяч тенге;

5. По государственному учреждению «Аппарат акима поселка Мырзакент Мактааральского района» 7 424,1 тысяч тенге;

6. По государственному учреждению «Аппарат акима Ж. Нурлыбаевского сельского округа Мактааральского района» 165,7 тыс. тенге;

При этом не соблюдены требования пункта 1 и пункта 1-1 статьи 107 и 103 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V.

Кроме того, не соблюдены требования приложения 18, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

ІІ. При ведении бухгалтерского учета и составлении бюджетной, финансовой отчетности в 6 учреждениях выявлены финансовые нарушения на общую сумму 436 787,4 тыс. тенге, а именно:

1. По государственному учреждению «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района» 2 801,6 тыс. тенге;

2. В государственном учреждении «Мактааральская районная централизованная библиотечная система» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района 372 942,4 тыс. тенге;

3. В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» 54 009,3 тыс. тенге;

4. В государственном учреждении «аппарат акима Енбекшинского сельского округа» Мактааральского района 888,9 тысяч тенге;

5. В государственном учреждении «Аппарат акима Жамбылского сельского округа» Мактааральского района 2 679,0 тысяч тенге;

6. В государственном учреждении «аппарат акима Жанажольского сельского округа» Мактааральского района выявлены финансовые нарушения на сумму 3 466,2 тыс. тенге.

При этом не соблюдены требования пункта 1 статьи 115 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV, пунктов 4,15,33,243,244,245,247272 «Правил ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях», утвержденных приказом министра финансов Республики Казахстан от 3 августа 2010 года №393, не соблюдены требования пункта 16,17 плана счетов бухгалтерского учета государственных учреждений, утвержденного приказом министра финансов РК от 15 июня 2010 года №281, и пунктов 3, 27 «Правил составления и представления форм финансовой отчетности», утвержденных приказом министра финансов РК от 01.08.2017 года №468.

III. Сумма неэффективно планируемых бюджетных средств (активов) в 1 учреждении составляет 7091,0 тыс. тенге.

1. В государственном учреждении «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района»  7 091,0 тыс. тенге.

При этом не соблюдены требования подпунктов 8), 9) статьи 4 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года N95-IV.

IV. Сумма неэффективно использованных бюджетных средств (активов) в 1 учреждении составила 306,3 тыс. тенге.

1. В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» 306,3 тыс. тенге;

При этом не соблюдены требования подпункта 12 статьи 4 «Бюджетного кодекса»  Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года №95-IV.

Всего по нарушениям порядка выполнения процедур на 24 объектах выявлено 90 единиц фактов нарушений. А именно: 1. По нарушениям бюджетного законодательства в 11 учреждениях выявлено 28 единиц:

1. В государственном учреждении «Отдел занятости и социальных программ Мактааральского района» 1 единица;

2. В государственном учреждении «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района» 1 единица;

3. В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» 3 единицы;

4. В государственном учреждении «Аппарат акима поселка Атакент» Мактааральского района 2 единицы;

5. В государственном учреждении «Аппарат акима поселка Атакент» Мактааральского района 2 единицы;

6. В государственном учреждении «Аппарат акима Достыкского сельского округа Мактааральского района» 1 единица;

7. В государственном учреждении «Аппарат акима Енбекшинского сельского округа» Мактааральского района 5 единиц;

8. В государственном учреждении «Аппарат акима Жамбылского сельского округа» Мактааральского района 4 единицы;

9. В государственном учреждении «Аппарат акима Жанажольского сельского округа» Мактааральского района 2 единицы;

10. В государственном учреждении «Аппарат акима поселка Мырзакент» Мактааральского района 4 единицы;

11. В государственном учреждении «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района» 2 единицы.

2. По нарушениям законодательства при ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности в 13 учреждениях выявлено 27 единиц:

1. В государственном учреждении «Аппарат Мактааральского районного маслихата» 3 единицы;

2. В государственном учреждении «Отдел занятости и социальных программ Мактааральского района» 2 единицы;

3. В коммунальном государственном учреждении «Центр дневного пребывания «Мейірім-Шапағат» отдела занятости и социальных программ Мактааральского района 3 единицы;

4. В коммунальном государственном учреждении «Центр социальных услуг «Замандастар и Ten Qogam» отдела занятости и социальных программ Мактааральского района» 3 единицы;

5. В государственном учреждении «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района» 1 единица;

6. В Коммунальном государственном учреждении «Центр обучения и развития языков» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района 1 единица;

7. В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» 1 единица;

8. В государственном учреждении «Аппарат акима поселка Атакент» Мактааральского района 1 единица;

9. В государственном учреждении «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Мактааральского района» 3 единицы;

10. В государственном учреждении «Аппарат акима Бирликского сельского округа Мактааральского района» 2 единицы;

11. В государственном учреждении «Аппарат акима Достыкского сельского округа Мактааральского района» 2 единицы;

12. В государственном учреждении «Аппарат акима Ж. Нурлыбаевского сельского округа Мактааральского района» 4 единицы;

13. В государственном учреждении «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района» 1 единица.

3. По нарушениям законодательства в сфере государственных закупок в 1 учреждении выявлено 1 единица:

1. 1 единица по государственному учреждению «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Мактааральского района».

4. 1 бірлік «Мақтаарал ауданының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесі бойынша:

1. В государственном учреждении «Аппарат акима Мактааральского района» 1 единица;

2. В государственном учреждении «Аппарат Мактааральского районного маслихата» 1 единица;

3. В государственном учреждении «Аппарат акима А. Калыбековского сельского округа» Мактааральского района 1 единица;

4. В учреждении государственного учреждения «Аппарат акима Мактаральского сельского округа» Мактааральского района 2 единицы;

5. В государственном учреждении «Отдел занятости и социальных программ Мактааральского района» 2 единицы;

6. В Коммунальном государственном учреждении «Центр дневного пребывания «Мейірім-Шапағат» отдела занятости и социальных программ Мактааральского района»  3 единицы;

7. В Коммунальном государственном учреждении «Центр социальных услуг «Замандастар и Ten Qogam» отдела занятости и социальных программ Мактааральского района» 3 единицы;

8. В государственном учреждении «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района» 1 единица;

9. В коммунальном государственном учреждении «Центр обучения и развития языков» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района 3 единицы;

10. По государственному коммунальному казенному предприятию «Мактааральский Дом культуры» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района 3 единицы;

11. В государственном учреждении «Мактааральская районная централизованная библиотечная система» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района 2 единицы;

12. В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» 2 единицы;

13. В коммунальном государственном учреждении «Молодежный ресурсный центр»  отдела внутренней политики Мактааральского района 1 единица;

14. по государственному учреждению «Аппарат акима Ийржарского сельского округа»  Мактааральского района 2 единицы;

15. В государственном учреждении «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Мактааральского района» 1 единица;

16. В государственном учреждении «Аппарат акима Бирликского сельского округа Мактааральского района» 1 единица;

17. В государственном учреждении «Аппарат акима Достыкского сельского округа Мактааральского района» 1 единица;

18. В государственном учреждении «Аппарат акима Жамбылского сельского округа» Мактааральского района 1 единица;

19. В государственном учреждении «Аппарат акима поселка Мырзакент» Мактааральского района 1 единица;

20. В государственном учреждении «Аппарат акима Ж. Нурлыбаевского сельского округа Мактааральского района» 1 единица;

21. По государственному учреждению «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района»  1 единица.

По нарушению системного дефектного порядка на 1 объекте имеется в общей сложности 14 единиц фактов. А именно:

1. По государственному учреждению «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района» 14 единиц.

2.3. Оценка влияния деятельности объектов государственного аудита на социально-экономическое развитие (в региональном и (или) страновом разрезе)

Решением Туркестанского областного маслихата от 10.12.2021 года №13/123-VIII утвержден «План развития Туркестанской области на 2021-2025 годы».

Программой развития Мактааральского района на 2021-2025 годы предусмотрено 63 целевых индикатора, предусмотренных к реализации в 2022 году. По итогам 2022 года фактически достигнуто 60 (95,2%) целевых индикаторов. По итогам 2022 года не достигнуты 3 целевых индикатора.

Неисполненные целевые индикаторы:

Объем инвестиций в основной капитал составил 22 487,4 млн. долл.тенге, ИФО-104,6%. План на 2022 год 32 100,0 млн. тенге.

Объем ввода жилья составил 23 622 кв. м, ИФО-42,9%. План на 2022 год 88 600 квадратных метров.

Причина в том, что в 2022 году было снесено водохранилище «Сардоба» Узбекистана,в Мактааральском районе произошло ЧП, построено около 1000 домов, выполнено 105 000 квадратных метров.

В 2021 году план составляет 85 900 квадратных метров, в 2022 году-88 600 квадратных метров.

Если план на 2021 год составляет 85 900 квадратных метров, то выполнено 64 765 квадратных метров или менее плана на 21 135 квадратных метров.

В 2022 году за счет государственного бюджета не выполнены строительные работы и не предусмотрены средства на строительство готового 4-х этажного жилого дома с проектно-сметной документацией.

Промышленность

По итогам 12 месяцев 2022 года индекс физического объема промышленной продукции (ИФО) увеличился на 81,1%, объем продукции – на 16 025,9 млн. долл.выполнено на тенге.

Причина: сокращение производства по переработке хлопкового волокна.

В программе развития Мактааральского района на 2021-2025 годы четко достигнуты 11 целевых индикаторов из 15, предусмотренных к реализации в 2023 году (73,3%). По итогам 2023 года планируется достижение целевого индикатора.

IІІ. Заключительная часть

3.1 Меры, принятые в ходе государственного аудита:

Всего возмещено и восстановлено 467 330,9 тыс. тенге,

- в ходе аудиторского мероприятия 438 908,1 тыс. тенге, в том числе: (из них восстановлено 436 787,4 тыс. тенге, возмещено 2 120,7 тыс. тенге).

- в ходе подготовки аудиторского заключения возмещено 28 422,8 тыс. тенге.

В департамент внутреннего государственного аудита направлено 9 материалов по фактам нарушения законодательства о государственных закупках и бухгалтерском учете и финансовой отчетности для рассмотрения дел об административных правонарушениях.

1. В государственном учреждении «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района» выявлен факт нарушения законодательства «О бухгалтерском учете», и в соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК «Об административных правонарушениях» для составления административного протокола и рассмотрения  административных мер собранные материалы в отношении специалиста-бухгалтера Тасбулат Нурдаулет Бейсенбаевича, ответственного лица, допустившее нарушение направлены  в Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области письмом № 11/2232 от 04.10.2023 года.

2. В государственном учреждении «Мактааральская районная централизованная библиотечная система» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района» выявлен факт нарушения законодательства «О бухгалтерском учете», и в соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК «Об административных правонарушениях» для составления административного протокола и рассмотрения  административных мер собранные материалы в отношении специалиста-бухгалтера Кенжетаева Дүйсенғали Серікұлы, ответственного лица, допустившее нарушение, направлены  в Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области письмом № 11/2232 от 04.10.2023 года.

3. В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района выявлен факт нарушения законодательства «О бухгалтерском учете» и в соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК «Об административных правонарушениях» для составления административного протокола и рассмотрения  административных мер собранные материалы в отношении заведующего сектора учреждения (временно  исполняющего обязанности бухгалтера отдела) Досболова Жанибек Асилхановича, направлены  в Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области письмом № 11/2234 от 04.10.2023 года.

4. В государственном учреждении «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» выявлен факт нарушения законодательства «О бухгалтерском учете» и в соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК «Об административных правонарушениях» для составления административного протокола и рассмотрения  административных мер собранные материалы в отношении ответственного лица, допустившее нарушение т.е. главного специалиста учреждения имеющему право второй подписи, Тұрсынбаева Серікболсын Калдарбекұлы  направлены в Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области письмом № 11/2235 от 04.10.2023 года.

5. В государственном учреждении «Аппарат акима поселка Атакент Мактааральского района» выявлен факт нарушения законодательства «О бухгалтерском учете» и в соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК «Об административных правонарушениях» для составления административного протокола и рассмотрения  административных мер собранные материалы в отношении ответственного лица, имеющего право второй подписи, т.е. главного специалиста – бухгалтера  Медетова Галымжана  Калмырзаұлы, направлены в Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области письмом № 11/2324 от 10.10.2023 года.

6. В государственном учреждении «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Мактааральского района» выявлен факт нарушения законодательства «О бухгалтерском учете» и в соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК «Об административных правонарушениях» для составления административного протокола и рассмотрения  административных мер собранные материалы в отношении руководителя учреждения Әлімкұл Баязит Базарбайұлы направлены в Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области письмом 11/2327 от 10.10.2023 года.

7. В государственном учреждении «Аппарат акима Енбекшинского сельского округа» Мактааральского района выявлен факт нарушения законодательства «О бухгалтерском учете» и в соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК «Об административных правонарушениях» для составления административного протокола и рассмотрения  административных мер собранные материалы в отношении ответственного лица, имеющего право второй подписи главного специалиста – бухгалтера Сәрсенбекова Багдата Нурлановича направлены в Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области письмом № 11/2323 от 10.10.2023 года.

8. В государственном учреждении «Аппарат акима Жамбылского сельского округа» Мактааральского района выявлен факт нарушения законодательства «О бухгалтерском учете» и в соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК «Об административных правонарушениях» для составления административного протокола и рассмотрения  административных мер собранные материалы в отношении ответственного лица, имеющего право второй подписи главного специалиста – бухгалтера Серперова Мухита Пердебаевича направлены в Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области письмом № 11/2322 от 10.10.2023 года.

9. В государственном учреждении «Аппарат акима Жанажольского сельского округа» Мактааральского района выявлен факт нарушения законодательства «О бухгалтерском учете» и в соответствии со статьей 238 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК «Об административных правонарушениях» для составления административного протокола и рассмотрения  административных мер собранные материалы в отношении ответственного лица имеющего право второй подписи главного специалиста – бухгалтера Пернебековой Айнур Джураевны направлены в Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области письмом № 11/2321 от 10.10.2023 года.

Всего в ходе аудиторского мероприятия и подготовки аудиторского заключения были приняты дисциплинарные меры к 15 ответственным должностным лицам. Кроме того, по 2 учреждениям отсутствовала возможность применения дисциплинарных мер в связи с увольнением ответственных лиц. А именно:

1. Государственное учреждение «Отдел занятости и социальных программ Мактааральского района».

Приказом руководителя учреждения от 23.08.2023 года №35-жк/м за допущенные финансовые нарушения, указанные в отчете аудита, к главному специалисту Жошыбековой А. наложено дисциплинарное взыскание в виде «выговора».

2. Коммунальное государственное учреждение «Центр дневного пребывания» Мейірім-Шапағат» отдела занятости и социальных программ Мактааральского района».

Приказом руководителя учреждения от 16.08.2023 года №128-ж/д за допущенные финансовые нарушения, указанные в отчете об аудите, на главного бухгалтера Булегенова Бахтияра Джаксыбековича наложено дисциплинарное взыскание в виде «Предупреждения».

3. Государственное учреждение «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района».

В ходе государственного аудита бухгалтерской справкой №1 от 05.09.2023 года восстановлено 2801,6 тыс. тенге.

Ответственным лицом, допустившим нарушения и недостатки, выявленные в ходе аудита, главному специалисту-бухгалтеру учреждения Тасболату Н. приказом руководителя учреждения от 8 сентября 2023 года №62ж/к была дана дисциплинарная мера в виде «Предупреждения».

4. Коммунальное государственное учреждение «Центр обучения и развития языков» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района.

За допущение недостатков, выявленных в ходе государственного аудита, бухгалтер Мактааральского районного центра обучения и развития языков А. Шыңғысханов приказом руководителя Центра обучения и развития языков от 04 сентября 2023 года №20 привлечен к дисциплинарной ответственности в виде «Предупреждения».

5. Государственное коммунальное казенное предприятие «Мактааральский Дом культуры» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района.

В ходе аудиторской проверки в местный бюджет полностью взыскано 2120,7 тыс. тенге с квитанциями №№0017, 0018, 0019, 0025 от 04.09.2023 и №0024 от 05.09.2023. Ответственным лицом, допустившим нарушения и недостатки, выявленные в ходе аудита, главному бухгалтеру предприятия Дербисбеку Н.приказом руководителя предприятия от 7 сентября 2023 года №82 были даны дисциплинарные меры в виде «выговора».

6. Государственное учреждение «Мактааральская районная централизованная библиотечная система» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района.

В ходе государственного аудита бухгалтерской справкой №10 от 24.08.2023 года восстановлено 372 942,4 тыс. тенге.

Главный бухгалтер учреждения Кенжетаев Д., ответственное лицо, допустившее нарушения и недостатки, выявленные в ходе аудита, приказом руководителя учреждения от 7 сентября 2023 года №29, наделен дисциплинарной мерой в виде «выговора».

В ходе подготовки аудиторского заключения письмом от №120 от 03.10.2023 государственного учреждения «Мактааральская районная централизованная библиотечная система»  сообщено, что главному бухгалтеру Кенжетаеву Д. переплаченные 448,8 тыс. тенге, заведующему отделом хозяйственного обеспечения Есетову С.-переплаченные 485,9 тыс. тенге, всего переплаченные 934,7 тыс. тенге возвращено в местный бюджет.

7. Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района».

В ходе проведения государственного аудита бухгалтерской справкой №11 от 25.08.2023 года восстановлено 2 608,1 тыс. тенге, 379,7 тыс. тенге, 16 192,4 тыс. тенге, 8823,2 тыс. тенге, 25 910,2 тыс. тенге, всего 53 913,6 тыс. тенге и восстановлены работы на сумму 95,7 тыс. тенге, выявленные при контрольном измерении. Общая восстановленная сумма 54 009,3 тыс. тенге.

Приказом руководителя отдела №24 от 06.09.2023 г. главному специалисту отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района С. Турсунбаеву за неисполнение возложенных обязательств на должном уровне вынесено дисциплинарное взыскание в виде «предупреждения».

8. Государственное учреждение «Аппарат акима поселка Атакент»  Мактааральского района.

Ответственным лицом, допустившим нарушения и недостатки, выявленные в ходе аудита, ведущему специалисту – экономисту Шиналиеву К., приказом руководителя учреждения от 27 сентября 2023 года №53п-МК вынесены дисциплинарные меры в виде «предупреждения».

9. Государственное учреждение «Аппарат акима Бирликского сельского округа Мактааральского района».

В ходе подготовки аудиторского заключения государственным учреждением Бирликского сельского округа исходящим письмом от 09.10.2023 года №230-19/02-15/330 сообщается, что в период проверки переплаченные месячные и командировочные расходы были возмещены в размере 7 891,8 тыс. тенге (в том числе 6238,0 тыс. тенге с Оразова Ж., 1 653,8 тыс. тенге с Аширбаева М.) полностью возвращены в местный бюджет.

Сообщается, что в связи с переходом Ж. Оразова на работу в другое государственное учреждение нет возможности применения  дисциплинарных мер.

10. Государственное учреждение «Аппарат акима Достыкского сельского округа Мактааральского района».

В ходе подготовки аудиторского заключения государственным учреждением Достыкского сельского округа исходящим письмом от 09.10.2023 года №230-08/04/549 сообщается, что в период проверки Балтабаеву О. были возвращены в местный бюджет переплаченные месячные и командировочные расходы в размере 11 050,9 тыс. тенге.

Распоряжением акима Балтабаевского сельского округа в связи с увольнением от 4 января 2023 года №1, занимавшего должность главного бухгалтера данного учреждения О. Балтабаева, не представляется возможным принять дисциплинарные меры к нему.

11. Государственное учреждение «Аппарат акима Енбекшинского сельского округа» Мактааральского района.

В ходе государственного аудита бухгалтерской справкой №1 от 25.09.2023 года восстановлено 888,9 тыс. тенге.

Кроме того, ответственным лицом за допущенные в ходе аудита нарушения и недостатки главному специалисту – бухгалтеру  Сарсенбекову  Б. приказом руководителя учреждения от 28 сентября 2023 года №45п-МК приняты дисциплинарные меры в виде «предупреждения».

12. Государственное учреждение «Аппарат акима Жамбылского сельского округа Мактааральского района».

В ходе государственного аудита бухгалтерской справкой №1 от 15.09.2023 года восстановлено 2679,0 тыс. тенге.

13. Государственное учреждение «Аппарат акима Жанажольского сельского округа»  Мактааральского района.

Средства, подлежащие восстановлению в ходе государственного аудита в сумме 3 466,2 тыс. тенге, восстановлены документальной справкой №1 от 21 сентября 2023 года.

14. Государственное учреждение «Аппарат акима поселка Мырзакент» Мактааральского района.

В ходе подготовки аудиторского заключения государственным учреждением Мырзакентского сельского округа исходящим письмом от 09.10.2023 года №230-27-02/-07/834 сообщается, что в период проверки главный специалист-бухгалтер учреждения Ж. Оразовым были возвращены в местный бюджет переплаченные месячные и командировочные расходы на сумму 8 528,6 тыс. тенге.

15. Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактааральского района».

В ходе аудита за допущение указанных недостатков в учете аудита приказом руководителя отдела №20 от 12.09.2023 года на главного специалиста Амангельдиева Косай Алмасовича наложено дисциплинарное взыскание в виде «предупреждения».

16. Коммунальное государственное учреждение «Молодежный ресурсный центр» отдела внутренней политики Мактааральского района.

В ходе подготовки аудиторского заключения, письмом №205 от 23.10.2023 года коммунального государственного учреждения «Молодежный ресурсный центр», сообщается, что в местный бюджет взыскано 17,1 тыс. тенге излишне уплаченных за командировочные расходы, и бухгалтеру учреждения Осимовой Ж. была наложена мера в виде «предупреждения».

17. Государственное учреждение «Аппарат акима Мактаральского сельского округа» Мактааральского района

В ходе подготовки аудиторского заключения государственное учреждение «Аппарат акима Мактаральского сельского округа»  Мактааральского района исходящим письмом от 23.10.2023 года №230-17/03-10/376 сообщается, что мера в виде «предупреждения» была наложена  главному бухгалтеру учреждения Базарову Ш.

18. Государственное учреждение «Аппарат акима А. Калыбековского сельского округа» Мактааральского района

В ходе подготовки аудиторского заключения государственное учреждение «Аппарат акима А. Калыбековского сельского округа» исходящим письмом от 24.10.2023 года №230-18/03-13/911 сообщено, что  главному бухгалтеру учреждения Дуйсебаю И. принята мера в виде « предупреждения».

19. Государственное учреждение «Аппарат акима Ийржарского сельского округа» Мактааральского района.

В ходе подготовки аудиторского заключения государственное учреждение «Аппарат акима Иржарского сельского округа» исходящим письмом от 24.10.2023 года №230-21/02-30/473 сообщено, что главному бухгалтеру учреждения Амирову Б. принята мера в виде «предупреждения».

20. Государственное учреждение «Аппарат акима Мактааральского района»

В ходе подготовки аудиторского заключения исходящим письмом от 26.10.2023 года № 229-01/01-18/2372 государственного учреждения «Аппарат акима Мактааральского района», сообщается, что   главному инспектору бухгалтеру учреждения Б. Айдынбеку принята мера в виде «предупреждения».

Копии соответствующих материалов в отношении объекта аудита по государственным учреждениям «Аппарат акима Бирликского сельского округа Мактааральского района», «Аппарат акима Достыкского сельского округа Мактааральского района», государственным учреждениям «Аппарат акима поселка Мырзакент» Мактааральского района в Департамент экономических расследований по Туркестанской области исходящим  письмом № 11/2326 от 10.10.2023, исх. № 11/2325 от 10.10.2023, исх. письмом  № 11/2285 от 10.10.2023 направлены на принятие  соответствующих мер.

Исх.  письмом №17/3284 от 12.10.2023 года по государственному учреждению «Аппарат акима Достыкского сельского округа Мактааральского района» Департамента экономических расследований по Туркестанской области, исх. письмом №17/3286 от 12.10.2023 года по государственному учреждению «Аппарат акима Бирликского сельского округа Мактааральского района», государственными учреждениями «Аппарат акима поселка Мырзакент» Мактааральского района исх.  № -17/3270 от 12.10.2023 года сообщается, что аудиторский отчет был отозван в связи с восстановлением убытков, причиненных государству.

3.2 Выводы по результатам государственного аудита

Как показали результаты аудита ревизионной комиссией по Туркестанской области по вопросам аудита в пределах поставленной цели и установленных масштабов аудиторского мероприятия «Проведение государственного аудита эффективного расходования средств районного бюджета по Мактааральскому району, а также реализации плана развития района», выявлены нарушения вследствие несоблюдения требований нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Проведенным государственным аудитом выявлено нарушений в сумме 14 109 078,2 тыс. тенге, в том числе по ревизионному периоду 2021 года-258 336,2 тыс. тенге, на период 2022 года-9 346 652,0 тыс. тенге, на период 01.01.2023-30.06.2023 года-4 504 090 тыс. тенге, в том числе 474 992,7 тыс. тенге, что составило 0,33% от суммы охвата.

В общем объеме нарушений доля финансовых нарушений (467 595,4 тыс. тенге) составляет 98,4%.

Финансовые нарушения в 5 учреждениях излишне перечислены командировочные расходы в размере 2 637,4 тыс. тенге, в 6 учреждениях необоснованно произведены ежемесячные выплаты заработной платы и отчисления в размере 28 170,5 тыс. тенге: в том числе,  заработная плата за работу в сельской местности увеличилась на 25% в 2 учреждениях (государственное коммунальное казенное предприятие «Мактааральский Дом культуры» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района и государственное учреждение «Мактааральская районная централизованная библиотечная система» отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Мактааральского района) на 3 055,4 тыс. тенге переплачено, государственное учреждение «Аппарат акима Бирликского сельского округа Мактааральского района», государственное учреждение «Аппарат акима Достыкского сельского округа Мактааральского района», в государственных учреждениях «Аппарат акима поселка Мырзакент» Мактааральского района необоснованно присвоено свыше 24 757,9 тыс. тенге месячной заработной платы, на его обязательный пенсионный счет перечислено 103,9 тыс. тенге, взносы и отчисления в Фонд обязательного социального медицинского страхования-46,9 тыс. тенге и на социальную выплату-40,8 тыс. тенге. В государственном учреждении «Аппарат акима Нурлыбаевского сельского округа» 165,7 тыс. тенге выплачено работнику, уволившемуся с работы, в 6 учреждениях для ведения бухгалтерского учета и, при составлении финансовой отчетности общая сумма составила 436 787,4 тыс. тенге.

При разработке, утверждении, уточнении и корректировке бюджета государственными учреждениями местным уполномоченным органом по планированию соблюдены принципы бюджетной системы. Вместе с тем, государственными учреждениями, являющимися администраторами бюджетных программ, составление бюджетных заявок осуществлялось без соответствующих расчетов и обоснований, не составлялось по форме согласно приложению к соответствующим правилам и относительная таблица изменений, внесенных в бюджетную программу при повторном утверждении бюджетных программ, хотя показатель прямого результата программы указан в относительных или процентных значениях, а не в абсолютной величине.

По итогам соответствующих финансовых лет не составлена пояснительная записка, представляемая одновременно с отчетом о реализации бюджетных программ, а также отчетом о реализации бюджетных программ (подпрограмм).

При выплате заработной платы в учреждениях каждому работнику ежемесячно в письменной или электронной форме не сообщались сведения о составных частях причитающейся ему заработной платы в течение соответствующего периода, размерах и основаниях произведенных удержаний, в том числе об удержанных и перечисленных обязательных пенсионных взносах, а также об общей сумме денег, подлежащих выплате.

Учетная политика предприятия не утверждена и не согласована. Не разработан план развития предприятия на пятилетний период и, соответственно, не составлены отчеты по его исполнению.

Аудит также показал недостаточную организацию бухгалтерского учета. Таким образом,в большинстве объектов аудита выявлены факты нарушения требований законодательства по ведению бухгалтерского учета, ненадлежащее оформление документов бухгалтерского учета.

Необоснованно осуществлено  проведение государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках №15 от 07 октября 2022 года между государственным учреждением «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Мактааральского района» и ТОО «Ловец Снов» канала К-20, расположенного на территории Мактааральского сельского округа, на сумму 175 347,2 тыс. тенге.

Проектная (проектно-сметная) документация, строительство которой не было начато в течение трех и более лет после ее утверждения в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, считается устаревшей. В связи с тем, что в 2018-2022 годах не начаты работы по капитальному ремонту сельского Дома культуры в населенном пункте Алгабас, выявлено неэффективное расходование средств, выделенных из бюджета на разработку проектно-сметной документации.

Одной из основных причин нарушений и недостатков является несоблюдение требований бюджетного и иного законодательства при использовании бюджетных средств, порядка ведения бухгалтерской отчетности и составления финансовой отчетности.

Требования законодательства Республики Казахстан должны строго соблюдаться.

Программой развития Мактааральского района на 2021-2025 годы предусмотрено 63 целевых индикатора, предусмотренных к реализации в 2022 году. По итогам 2022 года фактически достигнуто 60 (95,2%) целевых индикаторов. По итогам 2022 года не достигнуты 3 целевых индикатора.

3.3 Рекомендации и поручения по результатам государственного аудита:

1. Рассмотреть на заседании ревизионной комиссии результаты аудиторского мероприятия «Проведение государственного аудита эффективного расходования средств районного бюджета по Мактааральскому району, а также реализации плана развития района».

2. Направить выписку из аудиторского заключения в Аппарат акима Мактааральского района и аппарат маслихата.

3. Акиму Мактааральского района:

1) рассмотреть до 12 декабря 2023 года ответственность  руководителя государственного учреждения «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Мактааральского района, допустивший нарушения требований бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан

2) рассмотреть до 12 декабря 2023 года дисциплинарную ответственность руководителя Государственного учреждения «Аппарат акима поселка Мырзакент» Мактааральского района, допустившего нарушение требований бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан.

3) рассмотреть до 12 декабря 2023 года дисциплинарную ответственность руководителя Государственного учреждения «Аппарат акима Достыкского сельского округа» Мактааральского района, допустившего нарушение требований бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан.

4. Руководителю государственного учреждения «Аппарат акима А. Калыбековского сельского округа» Мактааральского района:

1)  Принять меры до 12 февраля 2024 года по возмещению 11,0 тысяч тенге, подлежащих погашению.

5. Руководителю коммунального государственного учреждения «Центр социальных услуг «Замандастар и Ten Qogam» отдела занятости и социальных программ Мактааральского района»:

1) рассмотреть до 12 декабря 2023 года дисциплинарную ответственность работника, допустившего нарушение требований бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан в учреждении.

6. Руководителю государственного учреждения «Аппарат акима Жамбылского сельского округа»  Мактааральского района:

1) рассмотреть до 12 декабря 2023 года дисциплинарную ответственность работника, допустившего нарушение требований бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан в учреждении.

7. Руководителю государственного учреждения «Аппарат акима Жанажольского сельского округа» Мактааральского района:

1) рассмотреть до 12 декабря 2023 года дисциплинарную ответственность работника, допустившего нарушение требований бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан в учреждении.

8.	Руководителю государственного учреждения «Аппарат акима поселка Мырзакент» Мактааральского района:

1) рассмотреть до 12 декабря 2023 года дисциплинарную ответственность работника, допустившего нарушение требований бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан в учреждении.

2)  Принять меры по возмещению 87,8 тыс. тенге, подлежащих погашению до 15 февраля 2024 года.

9. 	Руководителю государственного учреждения «Аппарат акима Ж. Нурлыбаевского сельского округа» Мактааральского района:

1) рассмотреть до 12 декабря 2023 года дисциплинарную ответственность работника, допустившего нарушение требований бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан в учреждении.

2)  Принять меры по возмещению 165,7 тыс. тенге, подлежащих погашению до 15 февраля 2024 года.

10. Руководителю государственного учреждения «Аппарат акима Бирликского сельского округа» Мактааральского района:

1) рассмотреть до 12 декабря 2023 года дисциплинарную ответственность работника, допустившего нарушение требований бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан в учреждении

11. Руководителю государственного учреждения «Аппарат Мактааральского районного маслихата» :

1) рассмотреть до 12 декабря 2023 года дисциплинарную ответственность работника, допустившего нарушение требований бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан в учреждении.

12. Руководителю государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района»:

1) рассмотреть до 12 декабря 2023 года дисциплинарную ответственность работника, допустившего нарушение требований бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан в учреждении.

3.4 Приложение: Сводный реестр выявленных нарушений и недостатков по результатам государственного аудита.

Член ревизионной комиссии	                               Аметов  С.