# ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША

# ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ

# АУДИТОРлық қорытынды

# «Түркістан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы мен бағыныстағы мекемелердің бюджет қаражаты мен мемлекет активтерінің тиімді пайдаланылуына мемлекеттік аудит жүргізу»

# Түркістан 2022 жыл

МАЗМҰНЫ

I. Кіріспе бөлік

1.1. Аудиторлық іс-шараның атауы

1.2. Мемлекеттік аудиттің мақсаты

1.3. Мемлекеттік аудиттің объектілері

1.4. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең

II. Негізгі (талдамалық) бөлік

2.1. Аудиттелетін саланың жай-күйін қысқаша талдау

2.2. Мемлекеттік аудитттің негізгі нәтижелері

2.3. Мемлекеттік аудит объектілері қызметінің әлеуметтік-экономикалық дамуға әсерін бағалау (өңірлік және (немесе) елдік бөліністе)

IІІ. Қорытынды бөлік

3.1. Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар

3.2. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша тұжырымдар

3.3. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдар мен тапсырмалар

3.4. Қосымша:

Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің жиынтық тізілімі.

Түркістан облысы бойынша

тексеру комиссиясының төрағасы

Қ. Сапарбековке

«Түркістан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы мен бағыныстағы мекемелердің бюджет қаражаты мен мемлекет активтерінің тиімді пайдаланылуына  мемлекеттік аудит жүргізу» іс-шарасы бойынша жүргізілген аудиттің нәтижелеріне

АУДИТОРЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ

I. Кіріспе

1.1. Аудиторлық іс-шараның атауы: «Түркістан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы мен бағыныстағы мекемелердің бюджет қаражаты мен мемлекет активтерінің тиімді пайдаланылуына  мемлекеттік аудит жүргізу» сыртқы мемлекеттік аудиті

1.2. Мемлекеттік аудиттің мақсаты:

1) Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің қағидаттарына сәйкес жергілікті бюджетті жоспарлаудың және атқару тиімділігі;

2) Мемлекеттік аудит объектілері қызметінің тиімділігі.

1.3.Мемлекеттік аудит объектілері:

Жалпы мемлекеттік аудит объектілері саны 29 атап айтқанда:

1. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» ММ, (оның ішінде 16 объект бойынша үстеме тексеру 1. «Қазығұрт ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ, 2. «Қазығұрт ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» КММ, 3. «Ордабасы ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ, 4. «Ордабасы ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» КММ, 5. «Түлкібас ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ,  6. «Түлкібас ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» КММ, 7. «Келес ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ, 8. «Келес ауданының халықты жұмыспен қамту орталығы» КММ, 9. «Жетісай ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ, 10. «Жетісай ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» КММ, 11. «Cайрам аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ, 12. "Сайрам ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы" КММ, 13. «Созақ ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ, 14. Созақ ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің "Созақ ауданының халықты жұмыспен қамту орталығы" КММ, 15. «Бәйдібек ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ, 16."Бәйдібек ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы" КММ)

18. Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Сарыағаш мүгедек балаларды оңалту орталығы" КММ

19. Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Түлкібас мүгедек балаларды оңалту орталығы" КММ

20. Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Сайрам мүгедек балаларды оңалту орталығы" КММ

21. Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№4 Тасарық арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ

22. Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығы" КММ

23. Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Ардагерлер үйі" КММ

24. Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Түркістан аумақтық балалар арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ

25. Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ

26. Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№1 Түркістан арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ

27.Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№3 Көксәйек арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ

28. Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Мақтаарал мүгедек балаларды оңалту орталығы" КММ

29. Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Арнаулы кәсіптік колледжі" КММ

1.4. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең: 2019 жылдың                      01 қаңтарынан  2021 жылдың 31 желтоқсан аралығы.

II.Негізгі (талдамалық) бөлік:

2.1.  Аудиттелетін саланың жай-күйін қысқаша талдау:

Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясының  мемлекеттік аудит объектілерінің 2022 жылға арналған тізбесіне сәйкес, «Түркістан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы мен бағыныстағы мекемелердің бюджет қаражаты мен мемлекет активтерінің тиімді пайдаланылуына  мемлекеттік аудит жүргізу»  сыртқы мемлекеттік аудиті  22.02.2022-29.04.2022 жыл аралығында жүргізілді.

Аудиторлық іс-шарамен жалпы 29 аудит объектісі қамтылды.                      (16 аудит объектісі бойынша үстеме тексеру) Оның ішінде 9 мемлекеттік мекеме, 20 коммуналдық мемлекеттік мекемесінде жүргізілді.

Мемлекеттік аудиттің мәніне сәйкес Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасына оған бағынысты мекемелер мен кәсіпорындарға бөлінген бюджет қаражатының және мемлекеттік активтерінің пайдаланылуы тиімділігіне аудит жүргізілді.

Бұл ретте аудиторлық іс-шараның мақсатына сәйкес Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің қағидаттарына сәйкес жергілікті бюджетті жоспарлаудың және атқару тиімділігіне, мемлекеттік аудит объектілері қызметінің тиімділігіне тексеру жүргізілу жоспарланды.

Мемлекеттік аудит объектісінің бюджеттік бағдарламаларының орындалу тиімділігі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы         30 желтоқсандағы №195 бұйрығымен бекітілген «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптар» 19 тармағына сәйкес, мекеме бойынша стратегиялық жоспар әзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар әкімшісі ретінде  мекеменің 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалары басқарма басшысының 20.12.2018 жылғы №117-Ө бұйрығымен,  2020-2022 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалары басқарма басшысының 23.12.2019 жылғы №133-Ө бұйрығымен, 2021-2023 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалары басқарма басшысының 24.12.2020 жылғы №215-Ө бұйрығымен бекітіліп, қажеттілікке байланысты тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізілген.

Бюджеттік бағдарламалар бойынша қаржыларды жоспарлау негізділігі қарау барысында  үстеме тексеру жүргізілген аудандық (қалалық) жұмыспен қамту бөлімдерімен орталықтарында республикалық бюджеттен берілетін трансферттерді және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферттерді тиімсіз жоспарлау фактілері анықталды. Атап айтқанда:

«Жетісай ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекеме тарапынан  тапсырылған бюджеттік өтінімді 1,5 мөлшерінде түзету коэффициентімен есептегенде барлығы  36206,0 мың теңге құраған,

Алайда, Мекеменің қаржыландыру жеке жоспарына сәйкес аталған            1,5 түзету коэффициентіне қосымша 451023 «Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы  бойынша 032 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен»  бөлінген қаржы 41206,0 мың теңге құраған. Демек, бюджеттік өтінімде сұратылған  сомадан 5000,0 мың теңгеге  артық бөлінген.

«Келес ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 451005 «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек» бюджеттік бағдарламасы бойынша республикалық бюджеттен берілетін тарнсферттер есебінен жыл басында 6 528 864,0 мың теңге жоспарланған. 2021 жылдың тамыз айында жоспар 5 623 591,0 мың теңгеге қысқартылып, 905 273,0 мың теңгені құраса, қазан айында жоспар 13 723,0 мың теңгеге ұлғайтылып, 918 546,0 мың теңгені құраған. 2021 жылдың қараша айында жоспар 33 003,0 мың теңгеге қысқартылып, 885 543,0 мың теңгені құраса, желтоқсан айында жоспар 44 570,0 мың теңгеге ұлғайтылып, жыл соңындағы жоспар 930 113,0 мың теңгені құраған.

Жалпы аталған бюджеттік бағдарлама бойынша 2021 жылдың тамыз айында жоспарланған 6 528 864,0 мың теңгенің 5 623 591,0 мың теңгесі немесе 86,1%-ға қысқартылған.

Нәтижесінде атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны 51118 адамнан 33511 адамға кемітіліп, нақты 17607 алушыны құраған. Сонымен қатар, 1-6 жас аралығындағы балаларға арналған кепілдендірілген әлеуметтік топтама бойынша жыл басында алушылар санының жоспары 15809 адам болса, жыл соңында 2745 адамды құраған. Ауытқу 13064 адамды құрайды.

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі тарапынан бюджеттік қаржыларға жан-жақты талдау жүргізілмегендіктен жыл бойы қаржылар бірнеше рет ұлғайтылған немесе қысқартылған.

Жоғарыда аталған мәселе аудиторлық есептің үстеме тексерудің қысқаша нәтижелері бөлімінде толық көрсетілген.

2019 жылы басқармамен іске асырылған 14 бюджеттік бағдарламалардың 9 бойынша нәтижелерге қол жеткізілген, 5 бюджеттік бағдарлама бойынша нәтижелерге қол жеткізілмеген.

2020 жылы басқармамен іске асырылған 11 бюджеттік бағдарламалардың 5 бойынша нәтижелерге қол жеткізілген, 6 бюджеттік бағдарлама бойынша нәтижелерге қол жеткізілмеген.

2021 жылы басқармамен іске асырылған 11 бюджеттік бағдарламалардың 7 бойынша нәтижелерге қол жеткізілген, 4 бюджеттік бағдарлама бойынша нәтижелерге қол жеткізілмеген.

Сыртқы мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең аралығында нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілмеген бюджеттік бағдарламалар:

2019 жыл

- Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының  256 012 «Тірек-қозғалу аппаратының қызметі бұзылған балаларға арналған мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету» бюджеттік бағдарламасы бойынша  жоспарланған тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілмеген. Атап айтқанда:

Тікелей нәтиже:

Мемлекеттік стандарттарға сай әлеуметтік қызметтер, оның ішінде оқу, сауықтыру, оңалту 145 адамға жоспарланса, жалпы қызметпен қамтылғандар саны (кіріп-шыққанымен) 127 адамды құрап, Орталыққа өтініш келіп түспеуіне байланысты 18 адамға жоспар төсек орын толық орындалмаған.

Түпкілікті нәтиже:

Жоспарланған көлемнен әлеуметтік қызметтермен қамтылғандардың үлесі 87,6%-ға (жоспар 100%) орындалған.

Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілмеген.

256 013 «Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2 тікелей нәтиже көрсеткішінің 1-і  орындалмаған: Атап айтқанда:

Тікелей нәтиже:

18 жастан жоғары психоневрологиялық ауруы бар мүгедектерге мемлекеттік стандарттарға сәйкес арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету, оның ішінде жартылай стационарлық жағдайда 10 адам жоспарланса, Орталықтарға өтініш берушілер болмауына байланысты көрсеткіш 5 қызмет алушыға орындалмаған.

256 014 «Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету» бюджеттік бағдарламасы бойынша 3 тікелей нәтиже көрсеткішінің 1-і  орындалмаған: Атап айтқанда:

Тікелей нәтиже:

Мемлекеттік стандарттарға сәйкес арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету, оның ішінде мүгедектер бойынша 960 адам жоспарланса, нақты             878 адам қамтылған;

256 037 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығын дамытуға бағытталған іс-шараларды іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламада көзделген 7 тікелей нәтиже көрсеткішінің 2 тікелей нәтиже көрсеткішіне қол жеткізілмеген. Атап айтқанда:

Тікелей нәтиже:

Мемлекеттік грантты 9 422 адамға беру көзделген, нақты 7 903 адамға берілген (83,8%). Оның ішінде:

- 8 000 адам ҚР Ұлттық қоры есебінен жоспарланған, нақты   6 481 адамға грант берілген (81,0%). Жоспарланған қаржы 4 040 000,0 мың теңгенің 3 272 804,5 мың теңгесі игерілген (81,0%), игерілмеген қаржы 767 195,5 мың теңге. Себебі аудан, қалалық әкімдіктеріне жеке азаматтардан мемлекеттік грант алу жөнінде қажеттілік ұсынылмаған.

Қысқа мерзімді кәсіптік оқуға 8 568  азаматты жолдау жоспарланып, нақты 5 742 адам жолданған (67,0%). Оның ішінде:

- 5 500 адам  ҚР Ұлттық қоры есебінен жолдау жоспарланып, нақты 2674 адам оқытылған. Жоспарланған қаржы 1 392 457,0 мың теңге, нақты игерілген қаржы 360 383,7 мың теңге. Аудан, қалалық әкімдіктеріне жұмыс берушілер тарапынан  қысқа мерзімді кәсіптік оқуға сұраныс ұсынылмауына орай   1 032 073,3 мың теңге игерілмеген.

256 044 «Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

Тікелей нәтиже:

Ақсукент ауылы оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығында келушілер саны жоспар бойынша 25 адам болса, нақты келушілердің саны  21 адамды құраған.

Түпкілікті нәтиже:

Бейімдеу және ықпалдастыру орталықтарында жоспарланған көлемнен бейімдеу қызметімен қамтылғандардың үлесі 84 %-ға орындалған.

Бюджеттік бағдарлама бойынша қаралған тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілмеген.

2020 жыл

Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының 256 002 «Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету» бюджеттік  бағдарламасы бойынша

Тікелей нәтижелер:

1. Әлеуметтік қызметтер көрсету, оның ішінде: Қарттар мен мүгедектерді жатын орынмен қамтамасыз ету жоспары бойынша 610 адам, нақты орындалғаны (кіріп-шыққанымен) 585 адам, жоспар 25 адамға кем орындалған (Себебі  COVID-19 індеті салдарынан жарияланған карантиндік шектеулерге байланысты 2020 жылдың наурыз айынан ққазан айы аралығында мұқтаж азаматтарды орталыққа жіберу уақытша тоқтатылған).

2020 жылдың наурызынан бастап COVID-19 індеті салдарынан жарияланған карантиндік шектеулерге байланысты 95,9 %-ға орындалған.

Түпкілікті нәтиже көрсеткіші: Жоспарланған көлемнен әлеуметтік қызметтермен қамтылғандардың үлесі 100%-ға жеткізу болса, нақтысында 95,9% орындалған. Түпкілікті нәтиже көрсеткішінің орындалуы туралы мәлімет бюджеттік бағдарламаның іске асыру туралы есебінде көрсетілмеген.

Бюджеттік бағдарламаның тікелей және түпкі нәтижелеріндегі көрсеткіштерге елдегі карантиндік шектеу шаралары қабылдануына байланысты  толығымен қол жеткізілмеген.

256 012 «Тірек-қозғалу аппаратының қызметі бұзылған балаларға арналған мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету» бюджеттік бағдарламасы бойынша

Тікелей нәтиже:

Мемлекеттік стандарттарға сай әлеуметтік қызметтер, оның ішінде оқу, сауықтыру, оңалту 125 адамға жоспарланса, жалпы қызметпен қамтылғандар саны (кіріп-шыққанымен) 106 адамды құраған, орталыққа өтініш келіп түспеуіне және 2020 жылдың наурызынан бастап COVID-19 індеті салдарынан жарияланған карантиндік шектеулерге байланысты 19 адамға төсек орын кем  орындалған.

Түпкілікті нәтиже: Жоспарланған көлемнен әлеуметтік қызметтермен қамтылғандардың үлесі 84,8%-ға (жоспар100%)орындалған.

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті және тікелей нәтижелеріндегі көрсеткішке елдегі карантиндік шектеу шаралары қабылдануына байланысты  толығымен қол жеткізілмеген.

256 013 «Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету» бюджеттік бағдарламасы бойынша

Тікелей нәтиже:

18 жастан жоғары психоневрологиялық ауруы бар мүгедектерге мемлекеттік стандарттарға сәйкес арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жоспары, оның ішінде:

- жартылай стационарлық жағдайда 10 адам жоспарланса, нақты 3 адам болып, орталықтарға өтініш бергендердің болмауына және COVID-19 індеті салдарынан жарияланған карантиндік шектеулерге байланысты 7 адамға қызмет алушы кем орындалған.

Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтижелеріндегі көрсеткіштерге елдегі карантиндік шектеу шаралары қабылдануына байланысты толық қол жеткізілмеген.

256 014 «Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету» бюджеттік бағдарламасы бойынша

Тікелей нәтиже:

Мемлекеттік стандарттарға сәйкес арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету, оның ішінде:

- мүгедектер бойынша 840 адам жоспарланса, нақты 316 адам оңалту шараларымен қамтылып, 524 адамға кем орындалған;

- мүгедек-балалар бойынша жоспар бойынша 320 адам жоспарланып,  өтініштердің келіп түспеуіне және COVID-19 індеті салдарынан жарияланған карантиндік шектеулерге байланысты орталықтарға наурыз-қазан айларында қызмет алуға мұқтаж азаматтар мүлдем қабылданбады, ал қазан-желтоқсан айлар аралығында жоспарлы төсек орынның 50%-ы ғана қабылданып, жыл қорытындысымен 200 адам қызметтермен қамтылып, 120 адамға кем орындалған;

- кәсіптік білім алушылардың жоспарлы 80 орынның нақты 79 білім алушы білім алған, 1 оқушы денсаулығының жағдайына байланысты оқудан өз еркімен шыққан.

Түпкілікті нәтиже:

Әлеуметтік қызметтермен қамтылғандардың үлесі 100% жеткізу болса, нақты 48%-ға орындалған.

Бюджеттік бағдарламаның тікелей және түпкілікті нәтижелеріндегі көрсеткішке елдегі карантиндік шектеу шаралары қабылдануына байланысты  толығымен қол жеткізілмеген.

256 044 «Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша

Тікелей нәтиже:

Оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығына жайғастыруға 25 адам жоспарланса, нақты келушілердің саны 12 адамды құрап, 13 адамға кем орындалған.

Түпкілікті нәтиже:

Оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталықтарында жоспарланған көлемнен бейімдеу қызметімен қамтылғандардың үлесі 48% орындалды (жоспар100%).

Бюджеттік бағдарламаның тікелей және түпкілікті нәтижелеріндегі көрсеткішке елдегі карантиндік шектеу шаралары қабылдануына байланысты  толығымен қол жеткізілмеген

256 113 «Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы  трансферттер» бюджеттік бағдарламасы

Тікелей нәтиже:

- 9 210 адамға мемлекеттік грант беру көзделген, нақты 9 076 адамға берілген (98,5%).

Түпкілікті нәтиже:

"Еңбек" бағдарламасы бойынша жұмыспен қамту орталықтарына алушылардың үлесі 91,9% (жоспар 93%);

2020 жылдың 3-ші тоқсанындағы статистикалық мәліметке сәйкес  жұмыссыздық деңгейі 5,2 % құраған.

Жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартылған атаулы әлеуметтік көмек (шартты ақшалай көмек) алушылардың үлесі 25,8% құраған.

Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей және түпкілікті нәтижелерге ішнара қол жеткізілмеген.

2021 жыл

256 012 «Тірек-қозғалу аппаратының қызметі бұзылған балаларға арналған мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету» бюджеттік бағдарламасы бойынша

Тікелей нәтиже: «Стационарлық жағдайында арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету мемлекеттік стандарттарға» сәйкес, оның ішінде оқу, сауықтыру, оңалту 100 адамға жоспарланса, жалпы қызметпен қамтылғандар саны (кіріп-шыққанымен) 87 адамды құрады. Жоспарлы төсек орындарды толтыруының орындалмау себебі - мемлекеттік бас санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес СOVID-19 індетін сырттан жұқтырудың алдын алу және әлеуметтік арақашықтықты қамтамасыз ету мақсатында карантиндік шектеулер қойылып қызмет алушылар 50%-ға ғана қабылданған. Сонымен қатар, орталыққа орналастыруға өтініштердің түспеуі.

Түпкілікті нәтиже: Жоспарланған көлемнен әлеуметтік қызметтермен қамтылғандардың үлесі 87%-ға (жоспар - 100%) орындалған.

Бюджеттік бағдарлама бойынша тікелей нәтиже көрсеткіштеріне ішінара қол жеткізілсе, түпкілікті нәтиже көрсеткішіне қол жеткізілмеген.

256 013 «Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету» бюджеттік бағдарламасы бойынша

Тікелей нәтиже:

- жартылай стационарлық жағдайда 10 адам жоспарланса, 3 мүгедектігі бар адам қызметтермен қамтылып, орталықтарға өтініш бергендердің болмауына және COVID-19 індеті салдарынан жарияланған карантиндік шектеулерге байланысты 7 адамға қызмет алушы кем орындалған.

Бюджеттік бағдарлама бойынша тікелей нәтиже көрсеткіштеріне ішінара қол жеткізілмеген.

256 014 «Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету» бюджеттік бағдарламасы бойынша

Тікелей нәтиже:  Мемлекеттік стандарттарға сәйкес арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету, оның ішінде:

- мүгедектер бойынша 840 адам жоспарланса, нақты 433 адам оңалту шараларымен қамтылды;

- мүгедек-балалар бойынша жоспар бойынша 320 адам жоспарланып,  COVID-19 індетін сырттан жұқтырудың алдын алу және әлеуметтік арақашықтықты қамтамасыз ету мақсатында карантиндік шектеулер қойылып қызмет алушылар 80%-ға ғана қабылданған. Сонымен қатар, жұқпалы инфекцияның қауіптілігін ескере, бірқатар оңалту шараларына мұқтаж мүгедек балалардың ата-аналары немесе заңды өкілдері балаларының қызметтер алуынан уақытша бас тартқан. Жыл қорытындысымен 273 адам қызметтермен қамтылған;

- кәсіптік білім алушылардың жоспарлы 80 орынның нақты 79 білім алушы білім алды, 1 білім алушы денсаулығының жағдайына байланысты оқудан өз еркімен шыққан.

Түпкілікті нәтиже: Әлеуметтік қызметтермен қамтылғандардың үлесі нақты  63,3%-ға орындалды оның ішінде: ересектер 51,5%-ға, мүгедек балалар – 85,3%-ға, оқушылар 98,8%-ға орындалған.

Бюджеттік бағдарлама бойынша тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізілмеген.

256 044 «Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша

Тікелей нәтиже: Оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығына жайғастыруға 25 адам жоспарланса, нақты келушілердің саны  11 адамды құрады.

Түпкілікті нәтиже: Оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталықтарында жоспарланған көлемнен бейімдеу қызметімен қамтылғандардың үлесі 44% орындалды (жоспар100%).

Бюджеттік бағдарлама бойынша тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізілмеген.

2.2. Мемлекеттік аудитттің негізгі нәтижелері

Жалпы аудитпен 137 203 099,9 мың теңге (республикалық бюджет қаражаты 126 873 110,5 мың теңге) қамтылды, оның ішінде 2019 жыл кезеңі бойынша 77 266 816,3 мың теңге (оның ішінде республикалық бюджеттен 73 300 924,5 мың теңге), 2020 жыл кезеңі бойынша 24 141 455,6 мың теңге (оның ішінде республикалық бюджеттен 21 168 578,0 мың теңге), 2021 кезеңі бойынша 35 794 828 мың теңге (оның ішінде республикалық бюджеттен 32 403 608 мың теңге)  қамтылды.

Жалпы аудитпен қамтылған 29 (оның ішінде 16 объект бойынша үстеме тексеру) объектінің ішінде 11-де қаржылық бұзушылықтар сомасы,           4 мекемеде тиімсіз жоспарланған бюджет қаражаты анықталған.

Анықталған бұзушылықтар сомасы барлығы 5 671 071,5 мың теңгені құрады. Оның ішінде:

- Бюджет қаражатын және активтерді пайдалану кезіндегі бюджет заңнамасы және өзге де заңнама бұзушылықтары 11 597,0 мың теңге;

- Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау кезіндегі заңнама бұзушылықтары 18 586,8 мың теңге;

- Тиімсіз жоспарланған бюджет қаражатының (активтердің) сомасы (мың теңге) 5 640 887,7 мың теңге.

Жалпы өтелуге және қалпына келтірілуге жататын қаржы көлемі                   30 183,8 мың теңге, оның ішінде қалпына келтіруге жататыны 18 586,8 мың теңге, өтелуге жататыны 11 597,0 мың теңге.

Жалпы аудиторлық іс-шара барысында барлығы 18 657,8 мың теңге өтеліп, қалпына келтірілген (оның ішінде 18 586,8 мың теңге қалпына келтірілген болса, 71,0 мың теңгесі өтелді).

Аудиторлық қорытындыны әзірлеу барысында 801,5 мың теңге өтелді.

Рәсімдерді орындау тәртібінің бұзылуы бойынша жалпы 50 бірлік бұзушылық фактілері 19 объектіде орын алған.

Аудит барысында келесі бұзушылықтар орын алған:

Бюджет қаражатын және активтерді пайдалану кезіндегі бюджет заңнамасының және өзге де заңнаманың бұзушылықтары                                11 887,6 мың теңгені құраған.

Атап айтқанда:

- Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" мемлекеттік мекемесі бойынша 801,5 теңге қаржылық бұзушылық анықталған.

Аудит барысында мекеменің қызметтік автокөліктеріне 2 575,3 литр жанар-жағар май артық жаратылып, жанар-жағар май лимиттен артық 434,97 мың теңге тиімсіз жаратылған.

Бұл ретте, ҚР Қаржы министрінің 17.03.2015 жылғы «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» №179 бұйрығы                                                                 1-қосымшасының  «Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші автомобильдермен қамтамасыз етудің заттай нормалары» (Р/с №25) бұзылған.

Сонымен қатар аудит барысында мекеме қызметкерлеріне                  іс-сапар ақысын төлеу барысында 75,3 мың артық төленгені анықталды.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтiк iс-сапарлары туралы ереже» және ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 11 мамырдағы №256 қаулысымен бекітілген Бюджет қаражаты есебінен қызметтік іссапарларға, оның ішінде шет мемлекеттерге қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу қағидасының 3 тармақ 2 тамақшасы басшылыққа алынбаған.

Аудитпен қамтылған кезең аралығында «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қызметкерлердің айлық жалақынсына 70,5 теңге және сауықтыру жәрдем ақысына 220,7 мың теңге артық төленгені анықталды.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ Еңбек кодексінің 1-бабы 1-тармағының 37)-тармақшасының, 103-бабы 1-тармағының және Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 97-бабы 6-тармағының талаптары сақталмаған.

Сонымен қатар, 2015 жылғы 23 қарашадағы 414-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі 139 бабының 10 тармағының (Азаматтық қызметшілерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын берген кезде сауықтыруға арналған жәрдемақы күнтізбелік жылда бір рет төленеді) талаптары сақталмаған.

- «Келес ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ бойынша 3 749,4 мың теңге қаржылық бұзушылық анықталған.

Атаулы әлеуметтік көмектің дұрыс тағайындалуы мен төленуіне ішінара тексеру жүргізу барысында арифметикалық әдіс қолданылып, Аудитпен қамтылған кезең аралығындағы 4173 құжаттар топтамасы 20 топқа бөлініп, әр топтан 3 өтініш берушілердің құжаттар топтамасы алынды. Нәтижесінде ішінара тексерумен 60 өтініш берушінің құжаттары тексерілді. Ішінара тексерудің қортындысы бойынша өтініш берген 9 азаматқа негізсіз әлеуметтік көмек тағайындалып нәтижесінде	қайтаруға жататын сома барлығы 1 633,6 мың теңгені құрады.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 5 мамырдағы №320 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек  тағайындау және кепілдедік берілген әлеуметтік топтаманы ұсыну қағидаларынының» 36 тармақ талабы сақталмаған.

Сонымен қатар, Мекеменің бас маман есепшісі міндеттерін уақытша атқарушы  Е.М.Бекжановтың жазбаша түсініктемесі бойынша Ұлттық қордан берілген қаржыны игеру мақсатында қалған 2115,8 мың теңге Ұлттық қордың қаржысы жергілікті бюджет бойынша айлық жалақының кредиторлық қарызын жабуға жаратылған.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі №267 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына активтерді есептеу және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын пайдалану қағидаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы жылдық есепті жасау нысандары мен қағидаларының» 2-тарау (Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын пайдалану тәртібі), 12 тармағы (Ұлттық қордың қаражатын пайдалану 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде көзделген мақсаттарға ғана жүзеге асырылады) деген талабы сақталмаған.

- «Жетісай ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ бойынша 236,2 мың теңге қаржылық бұзушылық анықталған.

Атаулы әлеуметтік көмектің дұрыс тағайындалуы мен төленуіне ішінара тексеру жүргізу барысында арифметикалық әдіс қолданылып, Аудитпен қамтылған кезең аралығындағы 4949 құжаттар топтамасы 20 топқа бөлініп, әр топтан 2 өтініш берушілердің құжаттар топтамасы алынды. Нәтижесінде ішінара тексерумен 40 өтініш берушінің құжаттары тексерілді. Ішінара тексерудің қортындысы бойынша өтініш берген 2 азаматқа негізсіз әлеуметтік көмек тағайындалып нәтижесінде	қайтаруға жататын сома барлығы 236,2 мың теңгені құрады.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 5 мамырдағы №320 бұйрығымен бекітілген (27.09.2019 жылғы мұрағаттық версиядағы) «Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек  тағайындау және кепілдедік берілген әлеуметтік топтаманы ұсыну қағидаларынының»  36 тармақ талабы сақталмаған.

4.«Жетісай ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» КММ ММ бойынша 5 992,0 мың теңге қаржылық бұзушылық анықталған.

Жыл соңында 111 «Еңбек жалақы» ерекшелігі бойынша 992,0 мың теңге үнемделген, немесе барлығы 5992,0 мың теңге Ұлттық қордың қаржысы игерілмеген.

Ұлттық қордан артық берілген және үнемделген қаржыны игеру мақсатында «Жетісай ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» КММ директордың орынбасары М.А.Касимовтың ұсыныс хатына сәйкес, орталық директоры Ж.Т.Төреқұлдың  2022 жылдың 15 желтоқсандағы №21 «Жетісай ауданы әеімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы КММ-нің қызметкерлеріне сыйлықақы төлеу туралы» бұйрығымен орталықтың 50 қызметкеріне Ұлттық қор қаржысы есебінен  барлығы 5485,0 мың теңге сый ақы ретінде берілген.

Сонымен қатар, осы есептелген сыйақыға 121 «Әлеуметтік салыққа» 312,0 мың теңге, 122 «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік төлемдерге» 122,0 мың теңге, 124 «Міндетті әлеуметті медициналық сақтандыруға» 73,0 мың теңге есептеліп аударылған.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі №267 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына активтерді есептеу және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын пайдалану қағидаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы жылдық есепті жасау нысандары мен қағидаларының» 2-тарау (Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын пайдалану тәртібі), 12 тармағы (Ұлттық қордың қаражатын пайдалану 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде көзделген мақсаттарға ғана жүзеге асырылады) деген талабы сақталмаған.

5.«Созақ ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ бойынша 422,1 мың теңге қаржылық бұзушылық анықталған.

Атаулы әлеуметтік көмектің дұрыс тағайындалуы мен төленуіне ішінара тексеру жүргізілді. Ішінара тексеру жүргізуде мынадай арифметикалық әдіс қолданылды. Аудитпен қамтылған кезең аралығындағы 1072 құжаттар топтамасы 20 топқа бөлініп, әр топтан 2 өтініш берушілердің құжаттар топтамасы алынды. Нәтижесінде ішінара тексерумен 40 өтініш берушінің құжаттары тексерілді. Ішінара тексерудің қортындысы бойынша 4 азаматқа барлығы 422096 теңгеге атаулы әлеуметтік көмек негізсіз төленгені анықталды.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 5 мамырдағы №320 бұйрығымен бекітілген (27.09.2019 жылғы мұрағаттық версиядағы) «Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек  тағайындау және кепілдедік берілген әлеуметтік топтаманы ұсыну қағидаларынының»  36 тармақ талабы сақталмаған.

6. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Сайрам мүгедек балаларды оңалту орталығы» КММ бойынша 7,8 мың теңге қаржылық бұзушылық анықталды.

Аудитпен қамтылған кезең аралығында 2021 жылдың 15 ақпанында Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының №19 д бұйрығымен Суттинбетов Елжан Оралбаевич басқа мекеме басшы лауазымына 3 ай сынақ мерзімі мен ауыстырылған, (Дәлелді бұйрық көшірмесі 46 бетте 1 парақта қосымша тіркелді), желтоқсан айына толык есептеу жіберуге байланысты                              7 750 теңге еңбек жалақы артық төленген.

Бұл ретте Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» №1193 қаулысымен бекітілген  18 қосымшасының 1, 2 талаптары бұзылған.

Аудит барысында 7,8 мың теңге өтелген.

7. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығы» КММ бойынша 11,7 мың теңге қаржылық бұзушылық анықталды.

Аудитпен қамтылған кезең аралығында 2021 жылдың 20 тамызында «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығы» басшысының №31 бұйрығымен еден жуушы Дженбаева Назира Джаппаровна өз еркімен жұмыстан босатылған, бірақ 2021 жылдың маусым айында 11713 теңге еңбек жалақы артық төленіп, бүгінгі таңға дейін өндірілмегені анықталды. (Дәлелді құжаттардың көшірмелері 34-38 беттерде, 5  парақта қосымша тіркелді).

Бұл ретте Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» №1193 қаулысымен бекітілген  18 қосымшасының 1, 2 талаптары бұзылған.

Аудит барысында 11,7 мың теңге өтелген.

8. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «№5 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі бойынша 51,5 мың теңге қаржылық бұзушылық анықталды.

Аудитпен қамтылған кезең аралығында Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№5 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ-нің басшысының 2019 жылдың 31 шілдедегі №157 бұйрығымен мекеменің дәрігер терапевті Салыбекова Улбосын Сейдилабековнаға бала күтіміне демалысқа кеткен, 2019 жылдың шілде айына еңбек жалақы 57990 теңге есептелінген, 546 теңге ұсталынғаны, қызметкерге 59677 теңге  төленіп, 2233 теңге артық төленгені және бүгінгі таңға дейін өндірілмегені анықталды.

Бұл ретте Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» №1193 қаулысымен бекітілген  18 қосымшасының 1, 2 талаптары бұзылған.

Мемлекеттік аудит жүргізу барысында негізсіз, Салыбекова Улбосын Сейдилабековнаға артық төленген 2,2 мың теңге көлеміндегі еңбек жалақы 01.04.2022 жылғы №2204019344389 түбіртегімен 206109 кодына бюджетке толық өндірілді.

Сонымен қатар 49,3 мың теңге еңбек ақы артық төленгені анықталып, мемлекеттік аудит жүргізу барысында негізсіз, артық төленген еңбек жалақы 49,3 мың теңге 206109 кодына бюджетке толық өндірілді.

9. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Арнаулы кәсіптік колледжі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі бойынша 324,8 мың теңге қаржылық бұзушылық анықталды

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 қаулысымен бекітілген «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесіне» 2021 жылдың 13 қаңтардағы №7 қаулысымен өзгерістер енгізілуіне сәйкес,  қызметкерлерінің лауазымдық айлығы  2021 жылдың   1 қаңтарынан бастап   1,5 мөлшерінде түзету коэффициентін қолдана отырып айқындалу қарастырылған.

Алайда, аудит жүргізу барысында анықталғаны, ұлттық қордың қаржысын игеру мақсатында 2021 жылдың желтоқсан айында мекеменің                3 қызметкеріне барлығы 324,8 мың теңге артық есептеліп аударылғаны анықталды. 2022 жылы қаңтар айында осы қаржы қызметкерлердің айлық жалақысына ұсталынған.

Бұл ретте, Бюджет кодексінің 4-бабының 9,12,13 тармақшасында көрсетілген бюджет жүйесінің негізділік, тиімділік және жауапкершілік принциптері сақталмаған.

Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау кезінде жалпы 18 586,8 мың теңгеге қаржылық бұзушылықтар анықталған, атап айтқанда:

1. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығы» КММ бойынша 491,9 мың теңге қаржылық бұзушылық анықталды.

2021 жылдың 31 желтоқсанында құжат нөмері №7 бухгалтерлік анықтамада 491,9 мың теңгеге бухгалтерлік есеп жазбаларында анықталған қателерді түзету операциялары негізсіз жасалған.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы                  3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидаларының» 25 тармағы                                2 тармақшасының талаптары сақталмаған. Яғни, қателерді түзету бойынша қосымша бухгалтерлік жазбалар, сондай-ақ «Қызыл сторно» тәсілімен  түзетулер мемориалды ордерлермен рәсімделіп, оларда әдеттегі деректемелерден басқа осы мемориалды ордермен түзетілетін мемориалды ордердің нөміріне және күніне сілтеме жасалмай, бухгалтерлік жазба жасалғаны анықталды.

2. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Ардагерлер үйі» КММ бойынша 1006,0 мың теңге қаржылық бұзушылық анықталды.

Аудит барысында бухгалтерлік есепті есепті жүргізу барысында бухгалтерлік есеп шоттарының 1006,0 мың теңгеге дұрыс жүргізілмегені анықталды.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы              3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген "Мемлекеттік мекемелерде  бухгалтерлік есепке алуды жүргізу" қағидаларының 250 тармағының талаптары сақталмаған.

3. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Түркістан аумақтық балалар арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» КММ бойынша 181,1 мың қаржылық бұзушылық анықталды.

256 014 047 «Республикалық бюджеттен әлеуметтік көмекке және әлеуметтік қамсыздандыруға берілетін субвенциялар есебінен» бюджеттік бағдарламасы бойынша 288,1 мың теңгеге 159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелік бойынша "Нұр-Ислам" ЖК-мен 26.10.2021 жылғы №74 мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа, 2021 жылдың 27 қазан айындағы №23 орындалған қызметтер актысы бойынша мекеменің аумақтарын абаттандыру қызметі үшін 2021 жылдың 28 қазан айында №624 төлем шотымен 288,1 мың теңге, оның ішінде көпжылдық екпелер 181,1 мың теңге, қызметтер үшін 107,0 мың теңгеге төлем толық жүргізілген.

Смета бойынша көпжылдық екпелер 181,1 мың теңге бухгалтерлік есеп шотында 2620-"Көпжылдық екпелер" тануды талап етеді. Алайда 288,1 мың теңге 2021 жылдың 27 қазан айында №284 хабарламамен 7140 "Өзге ағымдағы шығыстар" шотының шығыстарына есептен шығарылған.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген "Мемлекеттік мекемелерде  бухгалтерлік есепке алуды жүргізу" қағидаларының 250 тармақтар талаптары сақталмаған.

Мемлекеттік аудит барысында 29.03.2022 жылғы бухгалтерлік анықтамамен 181,1 мың теңге қалпына келтірілді.

4. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «№5 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі бойынша 634,2 мың теңге қаржылық бұзушылық анықталды.

Аудит барысында бухгалтерлік есепті есепті жүргізу барысында бухгалтерлік есеп шоттарының 634,2 мың теңгеге дұрыс жүргізілмегені анықталды.

Мемлекеттік аудит барысында 04.04.2022 жылғы бухгалтерлік анықтамамен 634,2 мың теңге қалпына келтірілді.

5. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «№1 Түркістан арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі бойынша 16 273,6 мың теңге қаржылық бұзушылық анықталды.

256013047 	«Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бюджеттік бағдарламасы бойынша 17238,1 мың теңгеге 159 ерекшелік бойынша  "Нұр-Бақжан" ЖШС-мен 04.11.2021 жылғы №211 мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа. 2021 жылдың қараша айындағы  орындалған қызметтер актысы бойынша мекемені газдандыру қызметі үшін 2021 жылдың 26 қараша айында №2563506/21-1061 төлем шотымен 17238,1 мың теңге қаржы аударылған, оның ішінде 1 дана ВLU 1200, 1 дана ВLU 500 қазандық газ оттықтары 16273,6 мың теңге, қызметтер үшін 964,5 мың теңгеге төлем толық жүргізілген.

Қазандық газ оттықтары 16273,6 мың теңге бухгалтерлік 2360 – «Машиналар мен жабдықтар» есеп шотында тануды талап етеді. Алайда 17238,1 мың теңге 2021 жылдың 26 қараша айында №410 хабарламамен 7140 "Өзге ағымдағы шығыстар" шотының шығыстарына есептен шығарылған.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген "Мемлекеттік мекемелерде  бухгалтерлік есепке алуды жүргізу" қағидаларының 250 тармақтар талаптары сақталмаған.

Мемлекеттік мекеме дебеті 2360 – «Машиналар мен жабдықтар» шоты және кредиті 7140 "Өзге ағымдағы шығыстар"  шотымен жазба жүргізіліп, кіріске алынады.Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген "Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу" қағидаларының 250 тармақтар талаптары сақталмаған.

Мемлекеттік аудит барысында 06.04.2022 жылғы бухгалтерлік анықтамамен 16273,6 мың теңге қалпына келтірілді.

Тиімсіз жоспарланған бюджет қаражатының (активтердің) сомасы 5 640 887,7 мың теңгені құрады. Атап айтқанда:

1. «Келес ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 5 623 591,0 мың теңге тиімсіз жоспарланған қаржы анықталды.

Мекеменің 31.12.2021 жылғы шығыстардың жиынтық есебіне және қаржыландыру жоспарына  сәйкес 2021 жылы  451005 «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек» бюджеттік бағдарламасы бойынша республикалық бюджеттен берілетін тарнсферттер есебінен жыл басында 6 528 864,0 мың теңге жоспарланған. 2021 жылдың тамыз айында жоспар 5 623 591,0 мың теңгеге қысқартылып, 905 273,0 мың теңгені құраса, қазан айында жоспар 13 723,0 мың теңгеге ұлғайтылып, 918 546,0 мың теңгені құраған. 2021 жылдың қараша айында жоспар 33 003,0 мың теңгеге қысқартылып, 885 543,0 мың теңгені құраса, желтоқсан айында жоспар 44 570,0 мың теңгеге ұлғайтылып, жыл соңындағы жоспар 930 113,0 мың теңгені құраған.

Жалпы аталған бюджеттік бағдарлама бойынша 2021 жылдың тамыз айында жоспарланған 6 528 864,0 мың теңгенің 5 623 591,0 мың теңгесі немесе 86,1%-ға қысқартылған.

Нәтижесінде атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны 51118 адамнан 33511 адамға кемітіліп, нақты 17607 алушыны құраған. Сонымен қатар, 1-6 жас аралығындағы балаларға арналған кепілдендірілген әлеуметтік топтама бойынша жыл басында алушылар санының жоспары 15809 адам болса, жыл соңында 2745 адамды құраған. Ауытқу 13064 адамды құрайды.

Бұл ретте, Бюджет кодексінің 4-бабының 9,12,13 тармақшасында көрсетілген бюджет жүйесінің негізділік, тиімділік және жауапкершілік принциптері сақталмаған.

Мемлекеттік аудит нәтижелері көрсеткендей қаржылық бұзушылықтардың негізгі себебі атаулы әлеуметтік көмектің дұрыс тағайындалмауынан және Қазақстан Республикасының Ұлттық қордан бөлінген қаржыны  мақсатсыз пайдалануынан  орын алған.

Рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар негізінен мекеменің бюджеттік бағдарламаларын бекіту, өзгерістер енгізу барысында орын алған және бюджеттік бағдарламалардың орындалу есебі түзілмегенінен орын алған.

2. «Бәйдібек ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ бойынша 5 000,0 мың теңге тиімсіз жоспарланған қаржы анықталды.

Мекеменің маусым айындағы қаржыландыру жеке жоспарына сәйкес аталған 1,5 түзету коэффициентіне 451 014 «Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету» 032 «Қазазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен» бюджеттік бағдарламасы бойынша  49752,0 мың теңге жоспарланған.

Бәйдібек аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі басшысының м.у.а. А.Бейсеновтың  2021 жылғы 17 тамыздағы №1162 хатына және Бәйдібек ауданы әкімінің орынбасары Б.Жанғазиевтың 2021 жылғы 06 қыркүйектегі №935 хатына сәйкес 032 «Қазазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен» бюджеттік бағдарламасы бойынша 5000,0 мың теңге 2021 жылдың желтоқсан айында қысқартылып, 44752,0 мың теңгеге  нақтыланған, немесе жоспар 5000,0 мың теңгеге тиімсіз  жоспарланған.

Бұл ретте, Бюджет кодексінің 4-бабының 9,12,13 тармақшасында көрсетілген бюджет жүйесінің негізділік, тиімділік және жауапкершілік принциптері сақталмаған.

3. Түркістан облысының жұмспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Сарыағаш мүгедек балаларды оңалту орталығы» КММ бойынша 8 442,0 мың теңге тиімсіз жоспарланған қаржы анықталды.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 қаулысымен бекітілген «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесіне» 2021 жылдың 13 қаңтардағы №7 қаулысымен өзгерістер енгізілуіне сәйкес, қаулының 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелердің басқарушы, негізгі персонал қызметкерлерінің лауазымдық айлығы  2021 жылдың   1 қаңтарынан бастап   1,5 мөлшерінде түзету коэффициентін қолдана отырып айқындалу қарастырылған.

Мекеме тарапынан  тапсырылған бюджеттік өтінім  барлығы  27308,0 мың теңгеге тапсырған, оның ішінде 111 «Еңбек жалақыға» 23643,0 мың теңге, 113 «Өтемақы төлемдерге» 1172,0 мың теңге, 121 «Әлеуметтік салыққа» 1276,0 мың теңге, 122 «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік төлемдерге» 745,0 мың теңге, 124 «Міндетті әлеуметті медициналық сақтандыруға» 472,0 мың теңге.

Мекеме тарапнынан Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысы А.Темирбаеваның атына жазылған 2021 жылғы 06 қазандағы №56 хатында жыл соңында Ұлттық қордан бөлінген қаржыдан барлығы 8442,0 мың теңге үнемделетінін хабарлаған, алайда бұл сома қысқартылмаған.

Мекеме тарапнынан Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысы А.Темирбаеваның атына жазылған 2021 жылғы 03 желтоқсандағы №68 хатында жыл соңында Ұлттық қордан бөлінген қаржыдан барлығы 5800,0 мың теңге үнемделетінін хабарлаған. Осыған орай, 5800,0 мың теңге жоспардан қысқартылған.

2021 жылдың 4-20 «Бюджеттік сыныптама бойынша шығыстар бойынша жиынтық есеп» нысанына сәйкес жыл соңында қалған  21508,0 мың теңгенің, 19556,6 мың теңгесі жаратылып, 1951,4 мың теңгесі игерілмей шотта қалған.

Демек, мекемемен тапсырылған бюджеттік өтінімде қажетті  сома 8442,0 мың теңгеге  артық сұратылған.

Бұл ретте, Бюджет кодексінің 4-бабының 9,12,13 тармақшасында көрсетілген бюджет жүйесінің негізділік, тиімділік және жауапкершілік принциптері сақталмаған.

4. «Түркістан облысының жұмспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік  бағдарламалар басқармасының «№4 Тасарық арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» КММ бойынша 3854,7 мың теңге:

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 қаулысымен бекітілген «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесіне» 2021 жылдың 13 қаңтардағы №7 қаулысымен өзгерістер енгізілуіне сәйкес, қаулының 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес жартылай стационарлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелердің басқарушы, негізгі персонал қызметкерлерінің лауазымдық айлығы 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап   1,5 мөлшерінде түзету коэффициентін қолдана отырып айқындалу қарастырылған.

Мекеме тарапынан  тапсырылған бюджеттік өтінімге сәйкес  барлығы  84135,0 мың теңге берілген, оның ішінде 111 «Еңбек жалақыға» 75753,0 мың теңге, 113 «Өтемақы төлемдерге» 708,0 мың теңге, 121 «Әлеуметтік салыққа» 3819,0 мың теңге, 122 «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік төлемдерге» 2326,0 мың теңге, 124 «Міндетті әлеуметті медициналық сақтандыруға» 1529,0 мың теңге.

Мекеме тарапнынан Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысы А.Темирбаеваның атына жазылған 2021 жылғы 01 қыркүйектегі №156 хатында жыл соңында Ұлттық қордан бөлінген қаржыдан барлығы                 3854,3 мың теңге үнемделетінін хабарлаған, алайда бұл сома қысқартылмаған.

2021 жылдың 4-20 «Бюджеттік сыныптама бойынша шығыстар бойынша жиынтық есеп» нысанына сәйкес 84135,0 мың теңгенің жыл соңында қалған  80280,3 мың теңгесі жаратылған, ал 3854,7 мың теңгесі игерілмей шотта қалған.

Демек, мекемемен тапсырылған бюджеттік өтінімде қажетті  сома 3854,7  мың теңгеге  артық сұратылған.

Бұл ретте, Бюджет кодексінің 4-бабының 9,12,13 тармақшасында көрсетілген бюджет жүйесінің негізділік, тиімділік және жауапкершілік принциптері сақталмаған.

Рәсімдерді орындау тәртібінің бұзылуы бойынша жалпы                       50 бірлік бұзушылық фактілері 19 объектіде орын алған.

1. Бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілік бойынша                    29 бірлік 11 мекемеде анықталған:

Атап айтқанда:

1. «Қазығұрт аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 3 бірлік;

2. «Қазығұрт ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 3 бірлік;

3. «Ордабасы аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі бойынша 3 бірлік;

4. Ордабасы ауданы әкімдігінің «Халықты жұмыспен қамту орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі бойынша 2 бірлік;

5. Түркістан облысының жұмспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік  бағдарламалар басқармасының «Сайрам мүгедек балаларды оңалту орталығы» КММ 1 бірлік;

6. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Ардагерлер үйі» КММ бойынша 3 бірлік;

7. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Түркістан аумақтық балалар арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» КММ бойынша 3 бірлік;

8. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «№1 Түркістан арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі бойынша 1 бірлік;

9. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «№3 Көксәйек арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі бойынша 1 бірлік;

10. Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Мақтаарал мүгедек балаларды оңалту орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі бойынша 2 бірлік;

11. Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" мемлекеттік мекемесі бойынша                 7 бірлік;

2. Бюджет қаражатын және активтерді пайдалану кезіндегі бюджет заңнамасы және өзге де заңнама бұзушылықтары бойынша 21 бірлік                   8 мекемеде анықталған:

Атап айтқанда:

1. «Келес ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 5 бірлік;

2. «Жетісай ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» мемлекеттік мекемесінде 2 бірлік;

3. «Созақ ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 2 бірлік;

4. «Бәйдібек ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 2 бірлік;

5. Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік  бағдарламалар басқармасының «Түлкібас мүгедек балаларды оңалту орталығы» КММ 3 бірлік;

5. Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік  бағдарламалар басқармасының «Сайрам мүгедек балаларды оңалту орталығы» КММ 2 бірлік;

6. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығы» КММ бойынша 1 бірлік;

7. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «№5 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» КММ бойынша 1 бірлік;

8. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «№1 Түркістан арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі бойынша 3 бірлік;

2.3. Мемлекеттік аудит объектілері қызметінің әлеуметтік-экономикалық дамуға әсерін бағалау (өңірлік және (немесе) елдік бөліністе)

«Түркістан облысының жұмспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік  бағдарламалар басқармасының «Сарыағаш мүгедек балаларды оңалту орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі бойынша:

Мекеме, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 26 наурыздағы «Халықты әлеуметтік қорғау саласында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын бекіту туралы» №165 бұйрығына сәйкес қалыптастырылған.

Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 22 тамыздағы №247 қаулысымен «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Сарыағаш мүгедек балаларды оңалту орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі құрылған.

Мекеменің Жарғысына сәйкес мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері:1. Коммуналдық мемлекеттік мекеме қызметінің мәні: арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуге мұқтаж болған 1,5 жастан 18 жасқа дейінгі психоневрологиялық ауытқуы бар мүгедек балаларға және  тірек қимыл аппараты бұзылған балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтерді  көрсету болып табылады.

Арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсетуге және мүгедектерге үй жағдайына жақындатылған қолайлы өмір сүру жағдайларын, қолданыстағы «Халықты әлеуметтік қорғау саласында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету стандартына» сәйкес жасауды және оңалту шараларын өткізуге іс-шаралар қабылдап, төмендегі түпкілікті нәтижелерге қол жеткізген:

Мүгедектерді 100% жиһаз, кеңсе тауарларымен қамтыған

Мүгедектерді 100% тиісті дәрі-дәрмектермен қамтыған.

Бағдарлама мәселесі тексерілді. Бұзушылықтар, кемшіліктер және жүйелі проблемалар анықталған жоқ.

«Түркістан облысының жұмспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік  бағдарламалар басқармасының «№4 Тасарық арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі бойынша:

Мекеменің Жарғысына сәйкес мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері:

Мемлекеттік мекеменің қызметінің мәні-денсаулығына қарай арнаулы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж 3 жастан 18 жасқа дейінгі тірек-қимыл аппараты бұзылған мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтерді көрсету болып табылады.

Мемлекеттік мекеменің қызметінің мақсаты-Мекемеде 1,5 жас пен 18 жас аралығындағы психоневрологиялық ауытқуы бар және тірек қимыл аппарты бұзылған мүгедек балаларға Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2019 жылғы 13 мамырдағы №238 «Халықты әлеуметтік қорғау саласында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарына» сәйкес ТҚА бұзылған балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтердің кепілдік берілген көлемін көрсету болып табылады.

Мемлекеттік мекеме мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1)ТҚА бұзылған балаларға әлеуметтік-тұрмыстық қызметтерді көрсету, үй жағдайына жақындатылған, жасы мен денсаулық жағдайына барынша барабар тыныс-тіршілік жағдайын жасау;

2) ТҚА бұзылған балаларға арналған күтім жасауды қамтамасыз ету, оларға әлеуметтік-медициналық қызметтерді көрсету;

3)әлеуметтік-еңбек қызметтерді көрсету;

4)әлеуметтік-мәдени қызметтерді көрсету;

5)әлеуметтік-психологиялық қызметтерді көрсету;

6)әлеуметтік-педагогикалық қызметтерді көрсету;

7)әлеуметтік-экономикалық қызметтерді көрсету;

8)әлеуметтік-құқықтық қызметтерді көрсету.

«Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекеменің қызметінің мәні мен мақсаттары.

1. Орталық қызметінің мәні Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оралмандарға және олардың отбасы мүшелеріне олардың бейімдеу және ықпалдастыру қызметін алу мақсатында уақытша тұруын қамтамасыз ету болып табылады.

2. Орталық қызметінің мақсаты қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оралмандарға және олардың отбасы мүшелеріне бейімдеу және ықпалдастыру қызметін көрсету болып табылады.

3. Орталық мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

Ақпараттық-анықтамалық қызметтерін ұсыну, мемлекеттік тілді, қалауы бойынша орыс тілін үйрету, Қазақстан Республикасының тарихын, мәдениетін және дәстүрлерін, заңнамалық негіздерге және шағын бизнес ашу курстарын өткізу, әр түрлі мәдени шаралар өткізу, құқықтық көмек көрсету, (кеңестер, консультациялар және тіркелуге көмектесу, оралмандардың көшіп келу квотасына енуге, азаматтық алуға, әлеуметтік жәрдемақылар алуға өтініштер беруге), аударма бойынша қызмет ұсыну, жұмысқа орналастыруда, кәсіби даярлауда, қайта даярлауда және біліктілігін арттыруда көмек көрсету, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз етуге жәрдемдесу, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға көмектесу, Қазақстан азаматтығын алу және құжаттандыру мәселелеріне жәрдемдесу.

«Түркістан облысының жұмспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік  бағдарламалар басқармасының «Арнаулы кәсптік колледжі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі бойынша:

Жалпы орта білім бар азаматтар үшін кәсіптік білім берудің кәсіби оқу бағдарламалары жалпы кәсіптік, экономикалық арнайы пәндерді оқытуды және таңдаған мамандығы бойынша кәсіби мамандығының болашағын айқындайтын оқу-өндірістік жұмыстарын орындауды көздейді.

Мекемеде мемлекет қамқорлығына алынған жасы 16-дан асқан I, II,III топтағы мүгедек балалар арасынан кәсіптік білімі бар мамандарды даярлау, еңбек нарығының талаптары мен өндіріс сұраныстарын ескере отырып даярлаудың сапасын ұдайы жетілдіру мақсатында, кәсіптік білім берудің оқу бағдарламаларын іске асыруда арнаулы әлеуметтік қызметтердің кепілдік берілген көлемін ұсынуда, мүгедектер арасында төмендегі индикаторларға қол жеткізілген:

2018-2019 оқу жылында 27 білім алушы, оның ішінде 5 дипломмен,                22 жәй үлгідегі дипломмен оқуды аяқтаған,   53 білім алушы курстан-курсқа көшірілген.

Түркістан облысы әкімдігінің 2019 жылғы 6 мамырдағы «2019-2020 оқу жылына техникалық және кәсіптік білімі бар мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру туралы» №74 қаулысына сәйкес 27 бала колледж білім алушылары қатарына қабылданған.

IІІ. Қорытынды бөлік

3.1 Мемлекеттік аудит жүргізу барысында қабылданған шаралар:

Түркістан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы мен бағыныстағы мекемелердің бюджет қаражаты мен мемлекет активтерінің тиімді пайдаланылуына мемлекеттік аудит жүргізу» сыртқы мемлекеттік аудиті іс-шарасы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментіне бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамаларын бұзу фактілері бойынша әкімшілік шара көру үшін барлығы      9 материал жолданып, оның 7 материал бойынша әкімшілік айыппұл салынып, бюджетке өндірілді. Сонымен қатар Түркістан қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған сотына                    1 материал жолданған. Атап айтқанда:

- Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментіне «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «№1 Түркістан арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде қаржылық бұзушылық фактісі анықталып, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» №235-V ҚРЗ Кодексінің 238 бабына сәйкес қаржылық бұзушылыққа жол берген жауапты тұлғасына, мекеменің бухгалтерлік қызметті жүргізуге жауапты бас есепшісі қызметін атқарған Кубесова Сауле Ермахановнаға әкімшілік  хаттама толтыру және  әкімшілік  шара  көру үшін жинақталған құжаттар 12.05.2022-ғы №09/1061 санды хаты жолданған.

- Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментіне «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде қаржылық бұзушылық фактісі анықталып, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы             5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» №235-V ҚРЗ Кодексінің 238 бабына сәйкес қаржылық бұзушылыққа жол берген жауапты тұлғасына, мекеменің бухгалтерлік қызметті жүргізуге жауапты бас есепшісі Омарова Хадиша Шермахановнаға  әкімшілік  хаттама толтыру және  әкімшілік  шара  көру үшін жинақталған құжаттар 12.05.2022-ғы №09/1062 санды хаты жолданған.

- Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментіне «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «№5 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде қаржылық бұзушылық фактісі анықталып, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» №235-V ҚРЗ Кодексінің 238 бабына сәйкес қаржылық бұзушылыққа жол берген жауапты тұлғасына, мекеменің бас есепшісі Асауов Ахмет Шалабаевичке әкімшілік  хаттама толтыру және  әкімшілік  шара  көру үшін жинақталған құжаттар 19.04.2022-ғы №09/770 санды хатпен жолданып, Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті тарапынан ҚР «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 238 бабының 1-тармақшасының 2-бөлігімен әкімшілік жауапкершілікке тартылып, қысқартылған түрдегі 76 575 теңге айыппұл салу түріндегі әкімшілік жаза қолданылғаны хабарланған.

- Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментіне «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Ардагерлер үйі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде қаржылық бұзушылық фактісі анықталып, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» №235-V ҚРЗ Кодексінің 238 бабына сәйкес қаржылық бұзушылыққа жол берген жауапты тұлғасына, мекеменің бас есепшісі Адилбаев Дуйсенбек Есенбековичке әкімшілік  хаттама толтыру және  әкімшілік  шара  көру үшін жинақталған құжаттар 19.04.2022-ғы №09/768 санды хатпен жолданып, Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті тарапынан ҚР «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 238 бабының 1-тармақшасының 2-бөлігімен әкімшілік жауапкершілікке тартылып, қысқартылған түрдегі 76 575 теңге айыппұл салу түріндегі әкімшілік жаза қолданылғаны хабарланған.

- Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментіне «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Түркістан аумақтық балалар арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде қаржылық бұзушылық фактісі анықталып, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» №235-V ҚРЗ Кодексінің 238 бабына сәйкес қаржылық бұзушылыққа жол берген жауапты тұлғасына, мекеменің бас есепшісі Альжанова Рахат Уразовнаға әкімшілік  хаттама толтыру және  әкімшілік  шара  көру үшін жинақталған құжаттар 19.04.2022-ғы №09/771 санды хатпен жолданып, Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті тарапынан ҚР «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 238 бабының 1-тармақшасының 2-бөлігімен әкімшілік жауапкершілікке тартылып, қысқартылған түрдегі 76 575 теңге айыппұл салу түріндегі әкімшілік жаза қолданылғаны хабарланған.

- Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментіне «Ордабасы аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінде қаржылық бұзушылық фактісі анықталып, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» №235-V ҚРЗ Кодексінің 238 бабына сәйкес қаржылық бұзушылыққа жол берген жауапты тұлғасына, мекеменің бас маманы Сәлімбай Әділхан Есенқұлұлына әкімшілік  хаттама толтыру және  әкімшілік  шара  көру үшін жинақталған құжаттар 13.04.2022-ғы №09/736 санды хатпен жолданып, Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті тарапынан ҚР «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 238 бабының 1-тармақшасының 2-бөлігімен әкімшілік жауапкершілікке тартылып, қысқартылған түрдегі 76 575 теңге айыппұл салу түріндегі әкімшілік жаза қолданылғаны хабарланған.

- Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментіне «Қазығұрт ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде қаржылық бұзушылық фактісі анықталып, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» №235-V ҚРЗ Кодексінің 238 бабына сәйкес қаржылық бұзушылыққа жол берген жауапты тұлғасына, мекеменің бас есепшісі Туребаев  Айымбет Токтамуратовичке әкімшілік  хаттама толтыру және  әкімшілік  шара  көру үшін жинақталған құжаттар 13.04.2022-ғы №09/735 санды хатпен жолданып, Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті тарапынан ҚР «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 238 бабының 1-тармақшасының 2-бөлігімен әкімшілік жауапкершілікке тартылып, қысқартылған түрдегі 76 575 теңге айыппұл салу түріндегі әкімшілік жаза қолданылғаны хабарланған.

- Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментіне «Қазығұрт аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінде қаржылық бұзушылық фактісі анықталып, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» №235-V ҚРЗ Кодексінің 238 бабына сәйкес қаржылық бұзушылыққа жол берген жауапты тұлғасына, мекеменің бас маманы Калымбетова Феруза Амиралиевнаға әкімшілік  хаттама толтыру және  әкімшілік  шара  көру үшін жинақталған құжаттар 13.04.2022-ғы №09/734 санды хатпен жолданып, Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті тарапынан ҚР «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 238 бабының 1-тармақшасының 2-бөлігімен әкімшілік жауапкершілікке тартылып, қысқартылған түрдегі 76 575 теңге айыппұл салу түріндегі әкімшілік жаза қолданылғаны хабарланған.

- Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментіне «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесінде қаржылық бұзушылық фактісі анықталып, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» №235-V ҚРЗ Кодексінің 238 бабына сәйкес қаржылық бұзушылыққа жол берген жауапты тұлғасына, мекеменің бухгалтерлік есеп бөлімінің басшысы Байдилдаева Гульмира Канайбековнаға әкімшілік  хаттама толтыру және әкімшілік шара көру үшін жинақталған құжаттар 19.05.2022-ғы №09/1141 санды хатпен жолданып, Түркістан облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті тарапынан ҚР «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 238 бабының                      1-тармақшасының 2-бөлігімен әкімшілік жауапкершілікке тартылып, қысқартылған түрдегі 76 575 теңге айыппұл салу түріндегі әкімшілік жаза қолданылғаны хабарланған.

- Түркістан қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған сотына «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесінде бойынша, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» №235-V ҚРЗ Кодексінің 234-1 бабына сәйкес бұзушылыққа жол берген жауапты тұлғасы, мекеменің басшысы Темирбаева Асия Кураловнаға қатысты әкімшілік істі сотта негізінен қарау үшін 19.05.2022-ғы №09/1140 санды хатымен материалдар жолданды.

Аудиторлық іс-шара барысында 10 аудит объектісі бойынша барлығы   9 жауапты лауазымды тұлғаларға және аудит қорытындысын әзірлеу барысында 1 лауазымды тұлғаға, барлығы 10 лауазымды тұлғаға тәртіптік шара қолданылды.

Сондай-ақ барлығы аудит барысында 18 657,8 мың теңге өтеліп, қалпына келтірілсе (оның ішінде 18 586,8 мың теңге қалпына келтірілген болса, 71,0 мың теңгесі өтелді)

Аудит қорытындысын әзірлеу барысында 801,5 мың теңге өтелді.

Атап айтқанда:

- «Қазығұрт аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ.

Мемлекеттік аудит барысында 2021 жылдың 31 желтоқсанында құжат нөмері №38 бухгалтерлік анықтамада 229 651 теңгеге жасалған бухгалтерлік түзетулерге 2022 жылғы 11 наурызында құжат нөмері №3 бухгалтерлік анықтамамен қалпына келтірілді.

«Қазығұрт аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ-нің 27.04.2022 жылғы №229-08/01-18/2004 хатына сәйкес Ф.Калымбетоваға 27.04.2022 жылғы №54-Ж бұйрығы бойынша "Ескерту" түріндегі тәртіптік жаза қолданылғандығы хабарланды.

- «Қазығұрт ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» КММ.

Мемлекеттік аудит барысында 2021 жылдың 31 желтоқсанында құжат нөмері №6 бухгалтерлік анықтамада 152 982,0 мың теңгеге жасалған бухгалтерлік түзетулерге 2022 жылғы 10 наурызында құжат нөмері             №2 бухгалтерлік анықтамамен қалпына келтірілді.

«Қазығұрт ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы» КММ-нің 27.04.2022 жылғы №455 хатына сәйкес Туребаев Айымбетке 26.04.2022 жылғы №13-Н бұйрығы бойынша "Ескерту" түріндегі тәртіптік жаза қолданылғандығы хабарланды.

- «Ордабасы аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ

Мемлекеттік аудит барысында 09.03.2022 жылғы №1 бухгалтерлік анықтамамен 751,4 мың теңгеге қаржылық есеп қалпына келтірілді.

«Ордабасы аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ-нің 26.04.2022 жылғы №229-12/03-08/574 хатына бойынша кемшіліктерге жол берген мекеменің бас есепшісі Сәлімбай Әділхан Есенқұлұлы жұмыстан босатылып кетуіне байланысты тәртіптік шара көрілмеген.

4. Ордабасы ауданы әкімдігінің «Халықты жұмыспен қамту орталығы» КММ.

2022 жылғы 15 наурыздағы Ордабасы ауданы әкімдігінің «Халықты жұмыспен қамту орталығы» КММ директорының №24 бұйрығымен Ордабасы ауданы әкімдігінің «Халықты жұмыспен қамту орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мониторинг жасау секторының жоғарғы санатты маманы Оразәлі Азамат Оразәліұлына жазбаша «ескерту» түрінде тәртіптік шара берілген.

5.«Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Сайрам мүгедек балаларды оңалту орталығы» КММ

Мемлекеттік аудит жүргізу барысында негізсіз, артық төленген 7750   теңге көлеміндегі еңбек ақы 03.03.2022 жылғы №0008 түбіртек арқылы бюджетке өндірілді.

«Сайрам мүгедек балаларды оңалту орталығы» КММ-нің 26.04.2022 жылғы №50 хатына сәйкес мекеменің бас есепшісі Жақсыбаева Айжамалға 26.04.2022 жылғы №51 бұйрығы бойынша "Сөгіс" түріндегі тәртіптік жаза қолданылғандығы хабарланды.

6. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығы» КММ

Мемлекеттік аудит жүргізу барысында негізсіз, артық төленген 11,7 мың теңге көлеміндегі еңбек жалақы 01.04.2022 жылғы №620300062750 түбіртегімен  206109 кодына бюджетке толық өтелді.

2021 жылдың 31 желтоқсанында құжат нөмері №7 бухгалтерлік анықтамада 491,9 мың теңгеге негізсіз жасалған бухгалтерлік түзетулерге 2022 жылғы 01 сәуірінде құжат нөмері №2 бухгалтерлік анықтамамен қалпына келтірілді.

«Оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығы» КММ-нің 27.04.2022 жылғы №17 хатына сәйкес мекеменің бас есепшісі Омарова Хадишаға 27.04.2022 жылғы №3 бұйрығы бойынша "Ескерту" түріндегі тәртіптік жаза қолданылғандығы хабарланды.

7. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Ардагерлер үйі» КММ

Мемлекеттік аудит барысында 04.04.2022 жылғы бухгалтерлік анықтамамен 200,0 мың теңге қалпына келтірілді. Мемлекеттік мекеме дебеті 2370-"Аспаптар, өндірістік және шаруашылық мүкәммалы" шоты және кредиті 7140 "Өзге ағымдағы шығыстар" шотымен жазба жүргізіліп, кіріске алынады.

Сонымен қатар, Мемлекеттік аудит барысында 04.04.2022 жылғы бухгалтерлік анықтамамен 806,0 мың теңге қалпына келтірілді. Мемлекеттік мекеме дебеті 2360-" Машиналар мен жабдықтар" шоты және кредиті 7140 "Өзге ағымдағы шығыстар"  шотымен жазба жүргізіліп, кіріске алынады.

«Ардагерлер үйі» КММ-нің 26.04.2022 жылғы №08-05/24 хатына сәйкес мекеменің есепшісі З.Оспановаға және мекеменің экономисті Л.Абдуллаеваға 18.04.2022 жылғы №06-06/108-ж, №06-06/107-ж бұйрықтары бойынша "Ескерту" түріндегі тәртіптік жаза қолданылғандығы хабарланды.

8. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Түркістан аумақтық балалар арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік аудит барысында 29.03.2022 жылғы бухгалтерлік анықтамамен 181,1 мың теңге қалпына келтірілді. Мемлекеттік мекеме дебеті 2620-"Көпжылдық екпелер" шоты және кредиті 7140 "Өзге ағымдағы шығыстар"  шотымен жазба жүргізіліп, кіріске алынады.

«Түркістан аумақтық балалар арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» КММ-нің 26.04.2022 жылғы №36 хатына сәйкес мекеменің бас есепшісі Альжанова Рахатқа 21.04.2022 жылғы №63-ж/қ бұйрығы бойынша "Ескерту" түріндегі тәртіптік жаза қолданылғандығы хабарланды.

9. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «№5 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік аудит барысында 04.04.2022 жылғы бухгалтерлік анықтамамен 359,2 мың теңге қалпына келтірілді. Мемлекеттік мекеме дебеті 2370-"Аспаптар, өндірістік және шаруашылық мүкәммалы" шоты және кредиті 7140 "Өзге ағымдағы шығыстар"  шотымен жазба жүргізіліп, кіріске алынады, сонымен қатар 04.04.2022 жылғы бухгалтерлік анықтамамен 275,0 мың теңге қалпына келтірілді. Мемлекеттік мекеме дебеті 2360-" Машиналар мен жабдықтар" шоты және кредиті 7140 "Өзге ағымдағы шығыстар"  шотымен жазба жүргізіліп, кіріске алынады.

Сонымен қатар, Мемлекеттік аудит жүргізу барысында негізсіз, артық төленген Салыбекова Улбосын Сейдилабековаға 51,5 мың теңге 206109 кодына бюджетке толық өндірілді.

«№5 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» КММ-нің 27.04.2022 жылғы №01-05-27 хатына сәйкес мекеменің бас есепшісі Асауов Ахметке 19.04.2022 жылғы №1-д бұйрығы бойынша "Ескерту" түріндегі тәртіптік жаза қолданылғандығы хабарланды.

10. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «№1 Түркістан арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Мемлекеттік аудит барысында 06.04.2022 жылғы бухгалтерлік анықтамамен 16273,6 мың теңге қалпына келтірілді.

11. Аудит қорытындысын әзірлеу барысында Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы бойынша 801,5 мың теңге өтеліп, бюджетке қайтарылды:

Мекеменің 27.05.2022 жылғы №01/1614 хатына сәйкес 801,5 мың теңге өтеліп, мекемеде ҚР нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнамаларының талаптарының сақталмауына жол бергені үшін, жоспарлау және қаржыландыру бөлімінің бас маманы Б.А.Сабировке «Ескерту» түрінде жаза қолданылған.

3.2 Мемлекеттік аудиттің қорытындысы бойынша тұжырымдар:

Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясымен аудитте қойылған мақсат пен белгіленген ауқым шегіндегі аудит мәселелері бойынша облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар  басқармасына және оған бағынысты мекемелер мен кәсіпорындарға бөлінген бюджет қаражатының, мемлекеттік активтерінің пайдаланылуы тиімділігіне аудит жүргізілді. Бұл ретте аудиторлық іс-шараның мақсатына сәйкес Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің қағидаттарына сәйкес жергілікті бюджетті жоспарлаудың және атқару тиімділігіне, мемлекеттік аудит объектілері қызметінің тиімділігіне тексеру жүргізілу жоспарланды.

Жүргізілген сыртқы мемлекеттік аудит барысында барлығы                        30 183,8 мың теңгеге қаржылық бұзушылық, 5 640 887,7 мың теңге тиімсіз жоспарланған бюджет қаражаты және 50 бірлікті құрайтын рәсімдік сипаттағы бұзушылық анықталды.

Мемлекеттік аудит нәтижелері көрсеткендей бұзушылықтардың негізгі себептері келесі: Мекемелер бойынша іс-сапар шығындарын артық жаратылуынан, активтерді бухгалтерлік есеп бойынша кіріске алынбауы, бухгалтерлік есептілікті жүргізу және қаржылық есепті жасау тәртібінің сақталмауы, еңбек ақы  есептеу және төлеу барысында заңсыздықтар орын алған, сонымен қатар қызметкерлер мен жұмысшыларға сыйақы белгілеу барысында заң нормаларының сақталмағаны анықталды.

Жалпы аудитпен 137 203 099,9 мың теңге (республикалық бюджет қаражаты 126 873 110,5 мың теңге) қамтылды, оның ішінде 2019 жыл кезеңі бойынша 77 266 816,3 мың теңге (оның ішінде республикалық бюджеттен 73 300 924,5 мың теңге), 2020 жыл кезеңі бойынша 24 141 455,6 мың теңге (оның ішінде республикалық бюджеттен 21 168 578,0 мың теңге), 2021 кезеңі бойынша 35 794 828 мың теңге (оның ішінде республикалық бюджеттен 32 403 608 мың теңге)  қамтылды.

Жалпы аудитпен қамтылған 29 (оның ішінде 16 объект бойынша үстеме тексеру) объектінің ішінде 11-де қаржылық бұзушылықтар сомасы,           4 мекемеде тиімсіз жоспарланған бюджет қаражаты анықталған.

Анықталған бұзушылықтар сомасы барлығы 5 671 071,5 мың теңгені құрады. Оның ішінде:

- Бюджет қаражатын және активтерді пайдалану кезіндегі бюджет заңнамасы және өзге де заңнама бұзушылықтары 11 597,0 мың теңге;

- Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау кезіндегі заңнама бұзушылықтары 18 586,8 мың теңге;

- Тиімсіз жоспарланған бюджет қаражатының (активтердің) сомасы (мың теңге) 5 640 887,7 мың теңге.

Жалпы өтелуге және қалпына келтірілуге жататын қаржы көлемі                   30 183,8 мың теңге, оның ішінде қалпына келтіруге жататыны 18 586,8 мың теңге, өтелуге жататыны 11 597,0 мың теңге.

Жалпы аудиторлық іс-шара барысында барлығы 18 657,8 мың теңге өтеліп, қалпына келтірілген (оның ішінде 18 586,8 мың теңге қалпына келтірілген болса, 71,0 мың теңгесі өтелді).

Аудиторлық қорытындыны әзірлеу барысында 801,5 мың теңге өтелді.

Аудитпен қамтылған объектілердің ішінде 11-да қаржылық бұзушылықтар (өтелуі тиіс) сомасы анықталған.

Атап айтсақ, іссапар шығындарын төлеу бойынша- 75,3 мың теңге, мекеменің қызметтік автокөлігіне жанар-жағар май есептеу және төлеу барысында- 434,0 мың теңге, еңбек ақы төлеу барысында-688,0 мың теңге, қызметкерлер мен жұмысшыларға сыйақы тағайындау барысында- 5992,0 мың теңге,  азаматтарға әлеуметтік көмек тағайындау барысында-4 407,7 мың теңге қаржылық бұзушылықтар анықталды.

Рәсімдерді орындау тәртібінің бұзылуы бойынша жалпы 50 бірлік бұзушылық фактілері 19 объектіде орын алған.

Оның ішінде бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілік бұзушылық фактілері бойынша 11 мекемеде 29 бірлік,  бюджет қаражатын және активтерді пайдалану кезіндегі бюджет заңнамасы және өзге де заңнама бұзушылықтары бойынша 8 мекемеде 21 бірлік анықталған.

Бұзушылықтар мен кемшіліктердің негізгі себептерінің бірі нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасының талаптары сақталмағанынан, бюджеттік бағдарламаларын бекіту, өзгерістер енгізу барысында орын алған және бюджеттік бағдарламалардың орындалу есебі түзілмегенінен, Еңбек кодексінің талаптары  және бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидаларының сақталмауынан, жылжымайтын мүлікке құқықтардың тіркелмеуінен, келісім-шарттар бойынша талаптардың орындалмауынан орын алған.

Бюджеттің сапалы орындалуын қамтамасыз етуге аса көңіл бөлініп, бюджет қаржысының толық игерілуін қамтамасыз етуді жақсарту мақсатында жергілікті атқарушы орган тарапынан және бюджеттік бағдарламалар әкімшілері тарапынан өз мерзімінде жүйелі іс-шараларды жүргізу қажет.

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары қатаң сақталуы тиіс.

Жалпы аудиторлық іс-шара бойынша жоғарыда аталған кемшіліктер мен бұзушылықтарды ескере келе, мемлекеттік аудит объектілері бойынша бюджет қаржыларын пайдалану тиімділігі жеткіліксіз деңгейде екендігі жөнінде тұжырым жасауға болады.

Мемлекеттік аудитті жүргізудегі кедергілер:

Мемлекеттік аудит жүргізуде кедергі келтіру фактілері орын алған жоқ.

3.3 Мемлекеттік аудиттің нәтижесі бойынша ұсынымдар және нұсқамалар:

1. «Түркістан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы мен бағыныстағы мекемелердің бюджет қаражаты мен мемлекет активтерінің тиімді пайдаланылуына  мемлекеттік аудит жүргізу» аудиторлық іс-шарасы бойынша аудиторлық қорытындыны бекітуге ұсынамын.

2. Жалпы аудиторлық іс-шара бойынша жоғарыда аталған кемшіліктер мен бұзушылықтарды ескере келе, мемлекеттік аудит объектілері бойынша бюджет қаржыларын пайдалану тиімділігі жеткіліксіз деңгейде екендігі танылсын.

3. Аудиторлық қорытынды бойынша Түркістан облысы әкімдігіне ақпарат жолдансын.

4. Аудиторлық қорытынды бойынша Түркістан облысы мәслихатына ақпарат жолдансын.

5. Сондай-ақ, Аудиторлық іс-шара барысында барлығы               18 657,8 мың теңге өтеліп қалпына келтірілгені, аудиторлық іс-шара жүргізу барысында 10 жауапты лауазымды тұлғаға тәртіптік шара қолданылғаны, әкімшілік шара көру үшін Ішкі мемлекеттік аудит департаментіне                           9 материал және 1 материал әкімшілік істі қарау үшін Түркістан қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған сотына жолданып, оның ішінде 7 материал бойынша әкімшілік айыппұл сомасы салынып, бюджетке өндірілгені назарға алынсын.

Мемлекеттік аудит жүргізу барысында анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктерді жою үшін аудит объектілеріне нұсқамалар жолдансын. Атап айтқанда:

1. «Келес ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысына:

1) 2022 жылғы 1 тамызға дейін мекемеде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнамаларының талаптарының сақталмауына жол берген қызметкерлердің тәртіптік жауапкершілігі қаралсын.

2) 2022 жылғы 1 тамызға дейін өтелуі тиіс 3 749,4  мың теңге өтелсін.

2. «Жетісай ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысына:

1) 2022 жылғы 1 тамызға дейін мекемеде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнамаларының талаптарының сақталмауына жол берген қызметкерлердің тәртіптік жауапкершілігі қаралсын.

2) 2022 жылғы 1 тамызға дейін өтелуі тиіс 236,2  мың теңге өтелсін.

3. Жетісай аудан әкімдігінің жұмыспен қамту орталығы КММ басшысына:

1) 2022 жылғы 1 тамызға дейін мекемеде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнамаларының талаптарының сақталмауына жол берген қызметкерлердің тәртіптік жауапкершілігі қаралсын.

2) 2022 жылғы 1 тамызға дейін өтелуі тиіс 5 992,0  мың теңге өтелсін.

4. «Созақ ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысына:

1) 2022 жылғы 1 тамызға дейін мекемеде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнамаларының талаптарының сақталмауына жол берген қызметкерлердің тәртіптік жауапкершілігі қаралсын.

2) 2022 жылғы 1 тамызға дейін өтелуі тиіс 422,1  мың теңге өтелсін.

5. Бәйдібек ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысына:

1) 2022 жылғы 1 тамызға дейін мекемеде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнамаларының талаптарының сақталмауына жол берген қызметкерлердің тәртіптік жауапкершілігі қаралсын.

6. Түркістан облысының жұмспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Түлкібас мүгедек балаларды оңалту орталығы» КММ басшысына:

1) 2022 жылғы 1 тамызға дейін мекемеде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнамаларының талаптарының сақталмауына жол берген қызметкерлердің тәртіптік жауапкершілігі қаралсын.

7. Түркістан облысының жұмспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік  бағдарламалар басқармасының «№4 Тасарық арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» КММ басшысына:

1) 2022 жылғы 1 тамызға дейін мекемеде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнамаларының талаптарының сақталмауына жол берген қызметкерлердің тәртіптік жауапкершілігі қаралсын.

8. Түркістан облысының жұмспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Сарыағаш мүгедек балаларды оңалту орталығы» КММ басшысына:

1) 2022 жылғы 1 тамызға дейін мекемеде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнамаларының талаптарының сақталмауына жол берген қызметкерлердің тәртіптік жауапкершілігі қаралсын.

9. Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «№1 Түркістан арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысына:

1) 2022 жылғы 1 тамызға дейін мекемеде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнамаларының талаптарының сақталмауына жол берген қызметкерлердің тәртіптік жауапкершілігі қаралсын.

10. «Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «№3 Көксәйек арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі басшысына:

1) 2022 жылғы 1 тамызға дейін мекемеде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнамаларының талаптарының сақталмауына жол берген қызметкерлердің тәртіптік жауапкершілігі қаралсын.

11. Түркістан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Мақтаарал мүгедек балаларды оңалту орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысына:

1) 2022 жылғы 1 тамызға дейін мекемеде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнамаларының талаптарының сақталмауына жол берген қызметкерлердің тәртіптік жауапкершілігі қаралсын.

12. «Түркістан облысының жұмспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік  бағдарламалар басқармасының «Арнаулы кәсптік колледжі»  КММ басшысына:

1) 2022 жылғы 1 тамызға дейін мекемеде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, бюджеттік және өзге де заңнамаларының талаптарының сақталмауына жол берген қызметкерлердің тәртіптік жауапкершілігі қаралсын.

2) 2022 жылғы 1 тамызға дейін өтелуі тиіс 324,8  мың теңге өтелсін.

3.4 Қосымша:

Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің жиынтық тізілімі.

Тексеру комиссиясының  мүшесі                              А.Жиенбеков