РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

ПО ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

результатов аудита, проведенного по аудиторскому мероприятию «Проведение аудита эффективности деятельности акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан»» 

город Туркестан 
2022 год
СОДЕРЖАНИЕ
І. Вводная часть
1.1. Наименование аудиторского мероприятия

1.2. Цель государственного аудита

1.3. Объекты государственного аудита

1.4. Период, охваченный государственным аудитом
    ІІ. Основная (аналитическая) часть
2.1. Краткий анализ состояния аудируемой отрасли
2.2. Основные результаты государственного аудита
2.2.1. Анализ эффективности реализации стратегических направлений деятельности социально-предпринимательской корпорации
2.2.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности социально-предпринимательской корпорации

2.2.3. Анализ состояния и использования активов, наличие фактов обесценения и причины их обесценения
2.2.4. Оценка целесообразности и эффективности реализации инвестиционных проектов и капитальных вложений
2.2.5. Меры, принятые в случае выявления фактов соблюдения условий заключенных договоров и неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязательств
2.3. Оценка влияния деятельности объектов государственного аудита на социально-экономическое развитие (в региональном и (или) страновом разрезе)
III. Заключительная часть
    3.1. Меры, принятые в ходе государственного аудита
3.2. Выводы по результатам государственного аудита
3.3. Рекомендации и поручения по результатам государственного аудита
3.4. Приложение: (Сводная таблица выявленных в ходе аудиторского мероприятия системных недостатков и сводный реестр выявленных нарушений и недостатков по результатам государственного аудита)
Председателю ревизионной комиссии

 по Туркестанской области  

Сапарбекову К. 
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

результатов аудита, проведенного по аудиторскому мероприятию «Проведение аудита эффективности деятельности акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан»» 

І. Вводная часть 
1.1. Наименование аудиторского мероприятия: Аудиторское мероприятие «Проведение аудита эффективности деятельности акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан».
1.2. Цель государственного аудита:   


Проведение государственного аудита эффективности деятельности акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан»



1.3.  Объект государственного аудита:
1. Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан»

1.4  Период, охваченный государственным аудитом: 01.01.2020 год – 31.12.2021 год.
         II. Основная (аналитическая) часть:


2.1. Краткий анализ состояния аудируемой отрасли

Социально-предпринимательские корпорации (далее - СПК)-это устойчивые бизнес-структуры, осуществляющие свою деятельность с целью получения прибыли от производства и продажи товаров и услуг. Основным отличием СПК от коммерческих корпораций является реинвестирование полученной прибыли в реализацию социальных, экономических или культурных целей населения региона, созданных в интересах СПК.

АО «Социально-предпринимательская корпорация «Шымкент» (далее-Общество) создано в 2011 году в целях содействия социально-экономическому развитию Южного Казахстана. Общество создано в соответствии с постановлением акимата Южно-Казахстанской области от 20 июля 2011 года №170 со стопроцентным участием государства.

В соответствии с постановлением акимата Туркестанской области от 13 сентября 2018 года №266 общество изменено с АО «Социально-предпринимательская корпорация» Шымкент» на АО «Социально-предпринимательская корпорация» Туркестан». Основной целью общества является содействие социально-экономическому развитию Туркестанской области на принципах партнерства государства и бизнеса.

В соответствии с постановлением акимата Туркестанской области от 13.05.2020 года №121 государственное учреждение «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» является единственным акционером, которому предоставлено право владения и пользования государственным пакетом акций.

Учредителем общества является ГУ «Управление финансов и государственных активов Туркестанской области».

Учредительным документом общества является Устав, вновь утвержденный приказом Управления сельского хозяйства Туркестанской области от 28.08.2020 года №117-н/п.

Высшим органом Общества является общее собрание акционеров, органом управления – совет директоров, исполнительным органом – правление и органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества – служба внутреннего аудита.

Документ, определяющий подходы корпоративного управления внутри общества и в отношениях с другими заинтересованными сторонами - кодекс корпоративного управления АО «Социально-предпринимательская корпорация» Туркестан» (далее-Кодекс корпоративного управления общества) утвержден приказом Управления сельского хозяйства Туркестанской области от 28.08.2020 года №119 - о/д.

Деятельность совета директоров регулируется Положением о совете директоров общества, утвержденным приказом единственного участника от 28.08.2020 №118-о/д. 

В соответствии с Законом РК» Об акционерных обществах " и Положением о совете директоров общества совет директоров является органом управления общества, осуществляющим общее руководство деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом общества к компетенции единственного акционера Общества.

Деятельность правления регулируется в соответствии с положением общества о правлении, утвержденным Решением Совета директоров от 22.05.2020 г. о/д.

Руководит текущей деятельностью исполнительный орган. Правление является коллегиальным органом и принимает решения по любым вопросам деятельности общества, входящим в исключительную компетенцию единственного акционера и совета директоров.

Служба внутреннего аудита осуществляется в соответствии с Положением о системе внутреннего контроля общества, утвержденным Решением Совета директоров от 16.04.2018 г. н/с.

Служба внутреннего аудита общества является органом общества, непосредственно подчиненным и подотчетным совету директоров общества и обеспечивающим организацию и осуществление внутреннего аудита в обществе. Цели, полномочия и ответственность внутреннего аудита определены Положением о внутреннем аудите, утвержденным советом директоров Общества.

Основные задачи Службы внутреннего аудита включают оценку качества системы внутреннего контроля и управления рисками общества и доведение до сведения совета директоров информации о достаточности и эффективности этой системы. Основной задачей службы внутреннего аудита является содействие улучшению результатов деятельности общества.

Состав услуг внутреннего аудита определен в объеме одной единицы, но с интервала, охватываемого аудитом, до сегодняшнего дня остается пустое место.

В связи с этим возложенные на него функции службой внутреннего аудита, обеспечивающей осуществление финансово-хозяйственной деятельности общества, контроля в области внутреннего аудита и контроля, управления рисками, соблюдения законодательства Республики Казахстан, на сегодняшний день не исполняются.

При этом несоблюдение внутреннего аудита увеличивает риски контроля, что в результате влияет на эффективность, результативность деятельности общества и его финансовую дисциплину.
Основной целью общества является создание эффективного механизма государственно-частного партнерства, реализация имеющегося в области потенциала активов и ресурсов, максимальное использование возможностей области, страны, рынка ближнего и дальнего зарубежья, проведение региональной рыночной инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса, Управление социально-предпринимательской корпорацией, ее дочерними структурами и субъектами малого и среднего бизнеса области социально-экономическое развитие Туркестанской области, основанное на консолидации и развитии квалификации и менеджмента.

В соответствии с приказом Управления сельского хозяйства Туркестанской области от 28.08.2020 года №117-н/к утвержден устав акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация» Туркестан», основными видами деятельности общества являются:

· консультирование по вопросам осуществления коммерческого делопроизводства и управления (код ОКЭД 70221);

· регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности (код ОКЭД 84130);

· деятельность коммерческих и предпринимательских учреждений (код ОКЭД 94110).

По мнению аудита, содержание и характер вида деятельности, предусмотренной уставом общества «регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности» (код ОКЭД 84130), не соответствуют справочнику кодов общего классификатора видов экономической деятельности в Казахстане в связи с не осуществлением обществом государственного управления и регулирования (приказ председателя Агентства РК от 20.05.2008 №67). 

На сегодняшний день в структуру Общества входят 14 дочерних и зависимых организаций.

Общество и его дочерние организации осуществляют свою деятельность в сфере промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, транспорта и логистики, туризма и инвестиций.

Общество является коммерческой организацией, управляющей предоставленными ему государственными активами (земельные участки, права недропользования, объекты движимого и недвижимого имущества и другие) путем их эффективного использования для получения прибыли, полученная прибыль должна быть использована для финансирования коммерческих и социальных проектов.


Вместе с тем в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2016 года № 450 «Об утверждении перечня национальных институтов развития и иных юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо либо косвенно принадлежат государству, уполномоченных на реализацию мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности», Общество относится к перечню юридических лиц, уполномоченных на реализацию мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности в области технологического развития.


2.2. Основные результаты государственного аудита

Аудит эффективности деятельности акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан» проводился на основе уровня достижения следующих показателей:

Результативность - уровень реализации установленных задач по каждой деятельности и соотношение плановых (прямых, конечных) и фактических результатов соответствующей деятельности;

Специальный показатель-выполнение плана развития, оценка уровня достижения планируемых результатов;

Эффективность-соотношение запланированных и полученных результатов с учетом ресурсов, использованных для их достижения;

Специальный показатель-управление активами и обязательствами акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан».

2.2.1. Анализ эффективности реализации стратегических направлений деятельности социально-предпринимательской корпорации
Стратегия определяет миссию, видение, стратегические направления, цели, задачи, мероприятия, механизмы их реализации и показатели результатов деятельности на ближайшие 10 лет.

В соответствии с пунктом 34 статьи 11 Устава Общества исключительная компетенция совета директоров по определению приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития общества была реализована только в 2022 году, а стратегия развития общества на 2022-2030 годы утверждена решением Совета директоров от 26.03.2022 г. о/д.

В соответствии с Законом РК «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года №413-IV утвержден план развития общества на 2020-2024 годы, разработанный на 5 лет. Общество осуществляет свою деятельность через реализацию плана развития.

Однако план развития общества на 2020-2024 годы (далее – План развития) утвержден Советом директоров 5 марта 2020 года, то есть позднее срока.

В приложении 4 к плану развития общества «основные направления, цели, задачи и ключевые показатели деятельности» цель органа управления – «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, государственные программы по поддержке бизнеса»; цель организации «Развитие приоритетных секторов (точек роста) региона, привлечение инвестиций и создание новых производств, создание отраслевых реализация республиканских и региональных программ, увеличение стоимости активов, оказание социальной помощи населению».

Также в утвержденном плане развития общества предусмотрено 10 ключевых показателей по трем направлениям. А именно:

1. Развитие агропромышленного комплекса:

- Создание и Организация деятельности машинно-тракторной станции по уходу и выращиванию сельскохозяйственных культур с применением системы дождевального орошения;

2. Развитие экономического сектора:

- Строительство жилых комплексов;

- Обновление автобусного парка в городе Туркестан;

- Строительство производственных зданий и административно-бытового комплекса «Brownfield» в индустриальной зоне города Туркестан;

- Туристическая инфраструктура (общественное питание, гостиницы и др.);
- Торговая инфраструктура;

- Всесезонный горнолыжный курорт Каскасу;

- Проект «Turkistan Bike»;

- Развитие курортного комплекса Сарыагаш;

3. Социальная помощь населению:

- Стабилизационный фонд.

Приложение 4 к настоящему Плану развития заполнено не в полном объеме, а именно в показателях прямого результата не указаны количественные характеристики единиц измерения и объемов, показатели качества не определены, показатель конечного результата не указан вовсе.

Вместе с тем, в рамках Плана развития общества «Основные направления деятельности. В приложении 5 «Программа реализации» количественные характеристики по годам не указаны.

Неправильно составлен отчет по исполнению плана развития общества на 2020-2021 годы. В частности, неактуальность основных показателей, поставленных в приложении 4 к отчету, не указание единиц измерения и количественных характеристик по годам, отсутствие информации по их фактическому исполнению, не определение показателей качества.

Кроме того, пояснительная записка к плану развития в соответствии с соответствующими правилами должна содержать обоснование показателей на планируемый пятилетний период, а также обоснование и пояснения к каждому приложению к плану развития.

Однако в разработанной пояснительной записке по Плану развития и исполнению Общества на период 2020-2021 годов имеются системные недостатки, такие как не отражение в полном объеме обоснований и пояснений к каждому приложению, дублирование количественных показателей по годам.

За период аудита уполномоченным органом соответствующей отрасли не проведен мониторинг реализации плана развития Общества на 2020 год и советом директоров не проведена оценка реализации плана развития.

Вместе с тем, согласно пункту 29 «типового Кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния» (далее-Типовой кодекс корпоративного управления), утвержденного приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 21, одной из основных стратегических задач общества является обеспечение роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития общества это отражается в их планах развития и/или планах действий. Все принимаемые решения и действия соответствуют плану развития и/или плану действий.

 Основным элементом оценки эффективности деятельности общества и его исполнительного органа является система ключевых показателей (индикаторов) деятельности (далее – КПК). Акционеры (единственный акционер) через своих представителей в совете директоров (либо посредством письменного уведомления) выражают стратегические ориентиры и свои ожидания по КПК.

В целях достижения КМК общество разрабатывает План развития и/или план мероприятий в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе».

На ежегодной основе осуществляется оценка доступа общества к КПД. Данная оценка влияет на вознаграждение руководителя и членов исполнительных органов, принимается во внимание при их переизбрании, а также является одним из оснований для досрочного отстранения их от занимаемой должности.

В целях оценки достижения целей и задач, установленных планом развития и/или планом мероприятий, организациям устанавливаются КПД посредством следующих процессов:

1) Общество направляет своим представителям в советах директоров свои ожидания по целевым КПД организаций на планируемый период, которые они вносят на рассмотрение советов директоров организаций;

 2) по итогам рассмотрения и обсуждения Советом директоров организации утверждаются перечень и целевые значения КПК, которые доводятся до исполнительного органа организации для разработки стратегии развития на соответствующий десятилетний период и/или планов развития на пятилетний период;

 3) план мероприятий компании утверждается Советом директоров организаций.

При этом в соответствии с пунктом 130,131,132 Типового кодекса корпоративного управления и пунктом 128,129,130 Кодекса корпоративного управления общества, Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров оцениваются на ежегодной основе.

Оценка позволяет определить вклад совета директоров и каждого его члена в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие общества, а также определить направления и предложить меры для улучшения. При переизбрании членов совета директоров или досрочном прекращении их полномочий принимаются во внимание результаты оценки.

Одним из основных инструментов повышения профессионализма совета директоров и его отдельных членов является оценка. Оценка проводится как для независимых директоров, так и для представителей акционеров (единственного акционера.

Проведение оценки осуществляется по таким принципам, как системность, комплексность, непрерывность, подлинность, конфиденциальность. Процесс, сроки и порядок проведения оценки деятельности совета директоров, его комитетов и членов совета директоров регламентируются внутренними документами общества.

Вместе с тем в пункте 89 положения о совете директоров общества указано, что сроки и порядок проведения оценки деятельности совета директоров, его комитетов и членов совета директоров регламентированы соответствующим внутренним нормативным документом общества.

В период, охваченный государственным аудитом, без соблюдения требований пункта 130,131,132 «Типового Кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния», пункта 128,129,130 Кодекса корпоративного управления общества и пункта 89 положения о совете директоров, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 21 Процесс проведения оценки деятельности членов совета директоров, оценка на ежегодной основе не проводилась без утверждения внутреннего нормативного документа, определяющего сроки и порядок.

Без соблюдения требований пункта 174,175 «Типового Кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния» и пункта 167,168 Кодекса корпоративного управления общества, утвержденного приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 21, в период, охваченный государственным аудитом, советом директоров Общества оценка руководителя и членов правления не проводилась.

Без соблюдения требований пункта 174,175 «типового Кодекса корпоративного управления в контролируемых государством акционерных обществах, за исключением Фонда национального благосостояния» и пункта 167,168 Кодекса корпоративного управления общества, утвержденного приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 21, в период, охваченный государственным аудитом, советом директоров Общества оценка руководителя и членов правления не проводилась.
При этом ключевые показатели (индикаторы) деятельности руководителя и членов правления утверждены советом директоров Общества только в 2022 году (решением н/с от 26.03.2022).

Качественная разработка основных показателей деятельности общества в результате отсутствия контроля и мониторинга со стороны единственного акционера в аудированный период и ненадлежащего исполнения советом директоров общего руководства деятельностью общества привела к неосуществлению функций, возложенных на него исполнительным органом, ответственным за результативность и эффективность его реализации. 

Таким образом, не было возможности оценить уровень достижения запланированных результатов по плану развития общества, отражающий влияние на социально-экономическое развитие области, в соответствии с приоритетными секторами экономики, определенными в рамках плана развития, и путем достижения результатов.


2.2.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности социально-предпринимательской корпорации
Анализ финансово-хозяйственной деятельности общества рассматривался как комплекс мер, направленных на оценку основных, количественных и качественных показателей деятельности.

Приведенный ниже анализ финансово-хозяйственной деятельности общества выполнен в период с 01.01.2020 по 31.12.2021 годы.

По аудированным, неконсолидированным итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год Общество получило совокупную прибыль в размере 95 591,0 тыс. тенге, в 2021 году - 100 757,0 тыс. тенге, что на 5,1% больше предыдущего периода. Чистая прибыль образовалась за счет получения дополнительного дохода от неосновной деятельности, восстановления затрат, переоценки активов.

2020 год
В доходы общества входят доходы от реализации продукции и услуг, доходы от финансирования, другие доходы, доходы, связанные с прекращаемой деятельностью, доля прибыли организаций, учитываемая по методу долевого участия.

Доходы общества за 2020 год составили 3 982 841,4 тыс. тенге.

Доход от реализации продукции и оказания услуг составил 2 69 276,5 тыс. тенге;

Доходы от финансирования-445 617,0 тыс. тенге;

Прочие доходы-975 933,9 тыс. тенге, в том числе доходы от выбытия активов-436 378,9 тыс. тенге, доходы от операционной аренды-16 678,4 тыс. тенге, прочие доходы – 522 876,6 тыс. тенге;

Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью, составили 304 514,7 тыс. тенге;

Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия, в 2020 году составила убыток на сумму 12 501,0 тыс. тенге;

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг составила 2 189 425,1 тыс. тенге;

Расходы за 2020 год составили 1 700 264,2 тыс. тенге;

В структуре расходов основную долю занимают административные расходы, которые составили 48,9 %;

Расходы по реализации продукции и обслуживанию составили 35 669,5 тыс. тенге;

Административные расходы - 1 531 424,6 тыс. тенге;

Расходы на финансирование-167 091,0 тыс. тенге;

Прочие расходы-376 540,0 тыс. тенге;

Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью-268 030,8 тыс. тенге;

Расходы по КПН-21 508,3 тыс. тенге;

По итогам 2020 года полученный финансовый результат деятельности составил 95 591,0 тыс. тенге.

Абсолютный показатель эффективности работы общества в 2020 году показал убыток в размере 2 755 634,4 тыс. тенге, что на 3,3% меньше, чем в 2019 году.

2021 год
Доходы общества включают доход от реализации продукции и услуг, доход от финансирования, другие доходы, долю прибыли организаций, учитываемую по методу долевого участия.

Доходы общества за 2021 год составили 4 872 361,0 тыс. тенге.

В 2021 году выручка от реализации и обслуживания продукции составила 837 501,6 тыс. тенге, что на 1 731 775,0 тыс. тенге (в 2,7 раза) меньше, чем в 2020 году;

Доход от финансирования в 2021 году составил 454 737,4 тыс. тенге, что на 9 120,7 тыс. тенге (на 2%) больше, чем в 2020 году;

Основную долю в доходах в 2021 году получат прочие доходы, составившие 76,3% или 3 601 536,0 тыс. тенге, в том числе доходы от выбытия активов – 49 543,0 тыс. тенге, доходы от операционной аренды – 7 561,1 тыс. тенге, прочие доходы – 3 544 432,0 тыс. тенге;

Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия, в 2021 году составила убыток на сумму 22 414,0 тыс. тенге, что на 8 913,0 тыс. тенге (на 41,6%) больше, чем в 2020 году.

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг составила 497 086,2 тыс. тенге, что на 1 692 338,9 тыс. тенге (в 4,4 раза) меньше, чем в 2020 году.

Расходы за 2021 год составили 4 280 282,6 тыс. тенге, что на 2 508 018,4 тыс. тенге (в 2,5 раза) больше, чем в 2020 году.  

В структуре расходов основную долю в 2021 году составили 76,6% или 3 276 931,6 тыс. тенге, что в 8,7 раза превышает показатели 2020 года.

Расходы по реализации продукции и оказанию услуг составили 14 526,5 тыс. тенге, что на 21 143,0 тыс. тенге (в 2,5 раза) меньше, чем в 2020 году.

Административные расходы составили 803 138,5 тыс. тенге, что на 28 286,1 тыс. тенге (на 3,4%) меньше, чем в 2020 году.

Расходы на финансирование составили 185 686,0 тыс. тенге, что на 18 595,0 тыс. тенге (на 11,1%) больше, чем в 2020 году.

По итогам 2021 года полученный финансовый результат деятельности составил 100 757,0 тыс. тенге.

Абсолютный показатель работы общества показал убыточность и в 2021 году составил 2 654 877,0 тыс. тенге, что на 3,6% меньше 2020 года.

По пункту 15 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года N476 «об автомобилях» путевым листом является документ бумажной или электронно – цифровой формы, предназначенный для ведения и контроля учета работы водителя и автотранспортного средства. Т. е. относится к исходному документу. 

Однако в ходе государственного аудита установлено, что без соблюдения требований пункта 1,2 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года N234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» ГСМ, израсходованные на балансе общества на 3 автотранспорта на сумму 8089,1 тыс. тенге, списаны без путевых листов, т. е. без первичных документов.

Вместе с тем, за период, охваченный аудитом, в обществе не утверждены нормативы принадлежности служебных автомобилей и нормы площади для размещения административных аппаратов (постановление ДРК от 10 февраля 2003 г. N145).

2.2.3. Анализ состояния и использования активов, наличие фактов обесценения и причины их обесценения

Статьей 2, пунктом 4, пунктом 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», регулирующего систему бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Республике Казахстан, а также принятой корпоративной учетной политикой (выписка из решения совета директоров АО «СПК» Туркестан»  от 01 июля 2021 года) (далее-Учетная политика) установлены правила, принципы ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, основные качественные характеристики.

К числу активов общества, которые могут быть отнесены к факту обесценения в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности (далее - МСФО), относятся основные средства, нематериальные активы, инвестиции в дочерние организации, инвестиции в ассоциированные предприятия.

Учетная политика общества в части вопроса, касающегося обесценения активов, соответствует требованиям ОСМС.

Основные средства

Для анализа отдельных показателей активов используется группировка показателей консолидированного баланса общества за 2020-2021 годы.

тыс тенге
	Показатели
	01.01.2020 г.
	31.12.2020 г.
	31.12.2021 г.
	В абсолютном выражении
	Темп роста, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Внеоборотные активы
	2 604 970
	5 047  038
	9 504 957
	4 457 919
	88,33%

	Текущие активы
	9 631 803
	6 223 726
	4 626 703
	- 1 597 023
	- 25,66%

	в том числе:
	
	
	
	
	

	Фонды
	72 545
	30 011
	31 775
	1 764
	5,88%

	Дебиторская задолженность
	311 022
	19 130
	132 173
	113 043
	590,92%

	Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения
	8 869 257
	4 375 455
	3 990 725,0
	- 384 73
	- 8,79%

	Собственный капитал
	10 909 531
	10 947 581
	11 943 817
	996 236
	9,1%

	Долгосрочные обязательства
	1 970 730
	1 955 183
	4 871 251
	2 916 068
	149,1%

	В том числе: 
	
	
	
	
	

	Заемные средства
	483 145
	300 507
	3 031 251
	2 730 744
	908,7%

	Краткосрочные обязательства
	1 742 244
	977 621
	56 231
	-921 390
	- 94,2%

	Валюта баланса
	12 236 773
	11 270 764
	14 131 660
	2 860 896
	25,4%


Доля внеоборотных средств в активах организации, представленных в первой части таблицы данных, составляет 44,8% на 31.12.2020, 67,3% на 31.12.2021, а оборотных активов – 55,2% и 32,7%. Внеоборотные активы на 31.12.2020 года увеличились на 51,6%, на 31.12.2021 года на 88,33%, текущие активы уменьшились на 64,6% и 25,66% соответственно. Отмечая значительный рост внеоборотных активов, необходимо учитывать, что собственный капитал увеличился лишь на 9,1% и на конец периода составил 11 943 817,0 тыс. тенге.
Сокращение физического объема денежных ресурсов свидетельствует о снижении платежеспособности, а также отсутствии реальной возможности расчетов по принятым на себя финансовым обязательствам.

1. Краткосрочная дебиторская задолженность общества по состоянию на 1 января 2020 года составила 407 269,0 тыс. тенге и по состоянию на 31 декабря 2021 года 244 182,0 тыс. тенге. В 2020 году создан резерв на ожидаемые кредитные затраты в размере 96 247,0 тыс. тенге (на 23,6%). Резерв на ожидаемые кредитные убытки на 31.12.2021 года увеличен на 14,1% и составил 112 009,0 тыс. тенге, таким образом, резерв сформирован на 100% торговой дебиторской задолженности по 9 контрагентам.
Анализ дебиторской задолженности по срокам возникновения на 31.12.2020 г. показал высокую вероятность невозврата задолженности. Дебиторская задолженность более 360 дней составила 92 260,0 тыс. тенге или 87,2%, на 31.12.2021 года 98 507,0 тыс. тенге или 40,3%.

2. Активы для продажи представлены жилыми домами и квартирами в рамках социальных проектов и соглашений о совместной деятельности. В августе 2020 года ТОО "Continental Logistics Shymkent" с балансовой стоимостью 268 031,0 тыс. тенге реализовано доли участия на сумму 304 515,0 тыс. тенге.

3. Вознаграждения по краткосрочным займам и займам на 01.01.2020 года составили 75 033,0,0 тыс. тенге, а на 31.12.2021 года-855 341,0 тыс. тенге. Резерв на обесценение на начало 2020 года составил 67 708,0 тыс. тенге, на конец 2021 года-41 660,0 тыс. тенге, что на 38,5% меньше предыдущего.

По состоянию на 31.12.2021 заемщики: АПК «Карабулак сут» уменьшил задолженность по сравнению с прошлым годом до 9 000,0 тыс. тенге, а срок погашения составил 30.06.2019 года; срок погашения займа ТОО «Құрылыс сапа» 30.06.2016 года, по ТОО «Шымкент инновация» 20.03.2016 года (задержка на 6 лет). Риск финансовых потерь.

4. В составе других активов учтены краткосрочные авансы на поставку ТМЦ стабилизационного фонда общества. Сумма авансов, выданных на начало аудируемого периода, составила 825 234,0 тыс. тенге, при этом сумма резерва на обесценение составила 98,5% или 813 152,0 тыс. тенге. За период погашено 149 817,5 тыс. тенге. Сумма авансов, выданных на конец периода, составила 586 171,0 тыс. тенге, сумма резерва на обесценение пропорционально уменьшилась и составила 98,7% или 578 811,0 тыс. тенге.

Показатели предоставленных краткосрочных авансов

                                                                                                                      тыс тенге
	Контрагенты
	Резерв на обесценение

	
	На начало 01.01.2020 г. 
	Компенсированный
	Резерв создан
	На конец 31.12.2021 г. 

	ВСЕГО
	728 443,5
	149 817,5
	186,0
	578 811,9

	ИП F1-SERVICE 
	2 130,2
	
	
	2 130,2

	ТОО  Meat Agro Company 
	265 579,4
	
	
	265 579,4

	ТОО  Агросервис-Аққу 
	423 254,1
	142 660,8
	
	280 593,3

	ИП Жанибеков 
	
	
	186,0
	186,0

	КХ Максат
	15 980,0
	
	
	15 980,0

	РГКК «Казгидромет» Энергетика министерлігі  
	41,6
	
	
	41,6

	ИП Туленов М 
	16 318,5
	3 100,0
	
	13 218,5

	КХ Шарипов 
	5 139,8
	4 056,7
	
	1 083,1


Нарушение контрагентом обязательств по сделке, его неплатежеспособность, возникшая при исполнении сделки, приводят к риску финансовых потерь и неэффективному использованию средств акционера.

5. Долгосрочная торговая и дебиторская задолженность состоит из задолженности по договорам о совместной деятельности за проданные долгосрочные активы и финансовую помощь. По состоянию на начало аудируемого периода составило 247 312,0 тыс. тенге, на конец 536 744,0 тыс. тенге или увеличилось в 2,3 раза. Резерв на обесценение в сумме 83 742,0 тыс. тенге полностью погашен на 31.12.2021 года.
6. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
	п/п
	Ассоциированные компании
	Доля владения
	Балансовая стоимость инвестиций

	
	
	31.12.2021
	31.12.2020
	31.12.2020
	31.12.2020

	1
	ТОО Turkistan Fruit 
	0,4%
	5,0%
	2 000,0
	2 000,0

	2
	ТОО Сайрам Транс-Оңтүстік 
	9,9%
	9,9%
	173,0
	173,0

	3
	ТОО Yassi Media 
	9,0%
	9,0%
	21 179,0
	25,0

	4
	ТОО Онтустик Индустриал Гринн Енерджи 
	-
	8,0%
	-
	24,0

	5
	АО «Горно-металлургическая компания «Ирису»
	-
	25,0%
	
	

	6
	ТОО Султанат Яссы 
	49,0%
	49,0%
	540 082,0
	119 053,0

	7
	ТОО Ынтымақ Агро XXI 
	49,0%
	49,0%
	258 508,0
	209 284,0

	8
	ТОО Kaskasu Resort 
	49,0%
	49,0%
	411 558,0
	376 570,0

	9
	ТОО Туркестангенплан НИПИ 
	49,0%
	49,0%
	53 769,0
	74 352,0

	10
	ТОО Туркестан Агро ХХI 
	25,0%
	25,0%
	100 000,0
	146 069,0

	11
	ТОО ТЛЦ МАКТААРАЛ 
	49,0%
	49,0%
	200 000,0
	200 000,0

	12
	ТОО ГСО «Атамекен-Туркестан» 
	49,0%
	-
	
	

	13
	 ТОО Шымкент Курделы курылыс 
	
	-
	
	172 840,0

	
	Резерв от Обесценения
	
	
	(234 013,0)
	(246 191,0)

	
	Балансовая стоимость инвестиций
	
	
	1 525 736,0
	881 359,0



В 2020 году общество признало убытки в ассоциированных компаниях на 12 501,0 тыс. тенге, на конец 2021 года на 21 414,0 тыс. тенге или на 58,4% больше, чем в предыдущем периоде.

7. На 31 декабря аудируемого периода деятельность дочерних организаций и доля участия общества в данных организациях представлена следующим образом:

1) ТОО «Управляющая компания индустриальных зон «Туркестан», доля собственности на 31.12.2021 года 100%, балансовая стоимость 1 011 102,0 тыс. тенге. 15.04.2020 года 100% доли участия в уставном капитале передано на основании договора дарения №2 ГУ «Управление финансов и государственных активов Туркестанской области».
На основании постановления акима Туркестанской области №175 от 31.08.2021 г. 100% доля в уставном капитале вновь передана обществу в счет оплаты акций;

2) ТОО «Управляющая компания «Транспортно-логистическая зона», на 31.12.2020 г. доля владения 100%, балансовая стоимость 215 000,0 тыс. тенге, резерв на обесценение 76 049,0 тыс. тенге. 10.12.2021 года 100% доля в уставном капитале передана «Управлению туризма Туркестанской области» на основании договора дарения №3.

Резерв предстоящих затрат на начало аудируемого периода составляет 312 282,0 тыс. тенге.

8. Долгосрочные займы:

1) ТОО «Туркестан Агро XXI» -договор займа заключен 13.09.2019 года, срок займа 84 месяца, годовая ставка вознаграждения 3%, льготный период погашения основного долга и вознаграждения 2 года. 24.09.2019 года по займу выдан транш в размере 263 000,0 тыс. тенге. На 2020 год начислен дисконт в размере 98 213,0 тыс. тенге. Амортизация дисконта в 2021 году составила 17 790,0 тыс. тенге, в 2020 году-15 586,0 тыс. тенге;

2) ТОО «Turkistan Fruit» - заключен договор займа от 16.11.2020 года в размере 1 000 000,0 тыс. тенге, срок займа 84 месяца, годовая ставка вознаграждения 3%, льготный период погашения основного долга и вознаграждения 3 года. Амортизация дисконта в 2021 году составит 18 270,0 тыс. тенге;

3) ТОО «Ынттымак Агро XXI» - договор займа заключен 25.08.2020 года в размере 266 334,0 тыс. тенге, срок займа 120 месяцев, ставка вознаграждения 3% годовых, льготный период погашения основного долга и вознаграждения 2 года. Амортизация дисконта в 2021 году составит 2 903,0 тыс. тенге;

9. Прочие долгосрочные активы:

1) общество 13.07.2021 года заключило договор о совместной деятельности с ТОО «Аманат Строй» по реализации инвестиционного проекта (строительство многоэтажных жилых комплексов с нежилыми помещениями). В соответствии с условиями договора группа инвестирует в проект земельные участки и поэтапно до 2027 года получит 12 990 кв. м жилой площади, из расчета 390 000 тенге за 1 кв. м на сумму 5 066 100,0 тыс. тенге, приведенная стоимость которых на 31.12.2021 года по ставке дисконтирования 13,4% составит 2 523 830,0 тыс. тенге. В качестве долгосрочных доходов будущих периодов признается выручка по мере приобретения жилых помещений в собственность;

2) 20.08.2021 года аналогичное общество заключило договор о совместной деятельности с ТОО «High Vill Kazakhstan». Согласно условиям договора, группа инвестирует в проект земельные участки и поэтапно до 30.06.2028 года получит 2 315 квадратных метров жилой площади на сумму 810 250,0 тыс. тенге из расчета 350 000 тенге за 1 квадратный метр, приведенная стоимость которых на 31.12.2021 года по ставке дисконтирования 13,2% составит 351 076,0 тыс. тенге, долгосрочные доходы будущих периодов доход признается по мере национализации жилых помещений.

10. на 01.01.2020 г. акционерный капитал сложился в сумме 10 909 531,0 тыс. тенге, на 31.12.2021 г. в сумме 10 605 233,0 тыс. тенге. В 2020 году проведена эмиссия акций на сумму 37 050,0 тыс. тенге (2 единицы автомобильной техники.

Реальное положение общества характеризует неэффективное управление бизнесом, неэффективное использование денег и средств акционера, что приводит к возможным финансовым потерям. (Резервы на обесценение активов на 01.01.2020 года составили соответственно 1 619 322,0 тыс. тенге, на 31.12.2021 года 966 493,0 тыс. тенге или 59,7%. Созданные резервы предполагают, что общество не сможет получить денежные средства в размере 966 493,0 тыс. тенге).

В результате неэффективного управления активами в 2020 и 2021 годах допущено значительное снижение финансовых показателей.

Коэффициент текущей ликвидности равен 6,6, что указывает на нерациональную структуру капитала.

Вместе с тем, сумма краткосрочных активов составляет 6 417 417,0 тыс. тенге фактически превышает всю сумму обязательств на 3 910 425,0 тыс. тенге.

Коэффициент рентабельности активов (ROA) составляет 0,01. В период с 2020 по 31 декабря 2021 года он остается неизменным, характеризуя неэффективное использование активов для получения прибыли и среднюю доходность по всем источникам капитала или качеству управления активами.

Динамика коэффициента рентабельности собственного капитала (ROE) 0,01 (показатель для стратегических инвесторов, определяющий эффективность использования капитала, инвестированного собственниками).

Основные средства общества на 01.01.2020 год составляют 1 046 380,6 тыс. тенге или 8,6% в валюте баланса, на 31.12.2020 год – 793 976,4 тыс. тенге или 7,0%, на 31.12.2021 год–1 763 047,9 тыс. тенге или 12,5%.

По видам основных средств классифицируются: земельные участки, основные средства, используемые в административных целях (здание, транспортные средства, канцелярское оборудование и инвентарь).

Земельные участки на начало аудируемого периода на 01.01.2020 года составили 71,3% или 746 532,0 тыс. тенге от балансовой стоимости основных средств, на конец аудируемого периода-37,9% или 668 897,1 тыс. тенге.

Основные средства (здания, транспортные средства, канцелярское оборудование и инвентарь) на начало 2020 года составили 28,7% или 341 116,3 тыс. тенге, на конец 2021 года-62,1% или 1 184 960,8 тыс. тенге.

Земельные участки используются обществом в основном с целью получения, аренды или продажи прироста стоимости капитала.

1. Так, на балансе общества учтены два земельных участка площадью 1 га, стоимостью 13 260,0 тыс. тенге. Указанные земли переданы обществу в счет увеличения уставного капитала в соответствии с постановлением акимата города Шымкент от 10.03.2015 года №296 и приказом Управления финансов города Шымкента от 15.04.2015 года №129. Кроме того, в 2015 году общество выделило 1,56 млрд. долл. участвует в совместной деятельности по строительству жилого комплекса и строительству 1 га земельного участка (4 жилых 9-ти этажных дома в городе Шымкенте. Совместная деятельность сторон по договору 6115,14 км. предусматривает распределение жилых районов жилых домов.
Стоит отметить, что на сегодняшний день при распределении результатов совместной деятельности на балансе общества остались земельные участки под жилыми домами, ранее переданные на оплату уставного капитала. Общество не приняло мер по предоставлению данных земельных участков и работы в этом направлении не ведутся. Данный актив является непрофильным и экономическая выгода получена в прошлые периоды. В настоящее время юридическая форма преобладает над экономической формой актива. 

2. Обществом учтена стоимость земельных участков площадью 15 516,95 га в Алтынтобинском сельском округе Казыгуртского района Туркестанской области. Земля передана обществу по договору дарения ТОО «Шымкентское капитальное строительство» от 26.01.2018 года. В аудируемый период земельные участки переданы в аренду сельскохозяйственным производственным кооперативам «Оргкомитет», «1-май», «Алтынтобе» «Серпін», «Қаржы ауылы». 
В целях возмещения затрат на содержание земельных участков с 2021 года установлена арендная плата в размере 1000 тенге за 1 га. Доход от аренды за период 2020-2021 годы составил 3 666,7 тыс. тенге (2020г – 525,1 тыс. тенге, 2021г-3 141,6 тыс. тенге). Расходы на уплату земельного налога составили 1 025,8 тыс. тенге (2020г – 512,2 тыс. тенге, 2021г – 512,2 тыс. тенге).

В настоящее время ведутся работы по передаче в районный земельный фонд 15 547,75 га. 

245 га земли сданы в аренду ИП «Ерешова Б. К.». доход от аренды за период 2020-2021 годы составил 193,2 тыс. тенге (2020г – 154,6 тыс. тенге, 2021г – 38,6 тыс. тенге). Расходы на уплату земельного налога составили 21,4 тыс. тенге (по 10,7 тыс. тенге ежегодно).

3. На балансе общества находятся следующие земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенные в Келесском районе 134,5 га и Сарыагашском районе, из них 21 га земли переданы в аренду ТОО «ZHEMYS 17». Доход от аренды за период 2020-2021 годы составил 455,2 тыс. тенге (2020г – 139,5 тыс. тенге, 2021г – 315,7 тыс. тенге). Расходы на уплату земельного налога составили ежегодно от 3,5 тыс. тенге до 7,0 тыс. тенге.

Из 134,5 гектара земельного участка в келесском районе 21 гектар предоставлен в аренду физическим лицам. Доход от аренды за период 2020-2021 годы составил 1 540,0 тыс. тенге. Расходы на уплату земельного налога составили 6,4 тыс. тенге.

4. Также на балансе общества с марта 2018 года учтен земельный участок площадью 0,5 га в Каратауском районе города Шымкент стоимостью 3 187,5 тыс. тенге. Целевое назначение земли-проектирование и эксплуатация автозаправочных и автогазовых станций. Проектов для него не было. На сегодняшний день экономической выгоды нет. Ежегодные расходы на уплату земельного налога составили 68,9 тыс. тенге.

Рост стоимости капитала земельных участков за аудируемый период составил 191 242,0 тыс. тенге. Доход от аренды земельных участков составил 16 538,0 тыс. тенге.

Изменения в составе основных средств, используемых в административных целях (здания, транспортные средства, офисное оборудование и инвентарь) в сторону увеличения за аудируемый период составили 71,2%.

Постановлением акима области от 14 сентября 2021 года №201 недвижимое имущество в виде зданий на улицах Байтурсынова, Желтоксан, Орынбаева, г. Орманова и микрорайоне Ынттымак в городе Шымкент стоимостью 933 549,8 тыс. тенге передано обществу на оплату акций. Они не используются с момента передачи до настоящего времени. Сформирован неоплаченный капитал на сумму 89 556,0 тыс. тенге, так как здание по ул. Г. Орманова передано обществу в 2022 году.

То есть исполнительный орган общества-правление не выполнило работу по принятию в срок соответствующих решений по эффективному управлению активами с целью получения прибыли. 


При этом, вопреки подпункту 4) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года №413-IV «О государственном имуществе», без использования активов, находящихся на балансе общества на сумму 843 993,8 тыс. тенге, не соблюден принцип эффективного использования государственного имущества на благо общества.

Общество передало право собственности на автомобиль Audi A8L 2018 года выпуска стоимостью 47 554,5 тыс. тенге по договору дарения № 6 от 15.12.2020 года. В результате сделки общество понесло убытки в сумме 47 554,4 тыс. тенге, что является упущенной выгодой от сделки путем дарения.

Общество не проводило тесты на обесценение основных средств в связи с отсутствием каких-либо признаков возможного снижения стоимости обесценения.

Нематериальные активы

Согласно представленной информации, на балансе общества на общую сумму 63 673,3 тыс. тенге учтены исследовательские услуги как нематериальный актив (далее – НМА), такие как «Концепция цифровизации Туркестанской области» и 29 месторождений к контрактам на недропользование, в том числе:

1)
18 750,0 тыс. тенге – на разработку «Концепции цифровизации Туркестанской области»;

2)
44 923,3 тыс. тенге на 29 месторождений. 

1.1. Для достижения поставленных Главой государства задач обществом разработана концепция в части цифровизации. Цель данной концепции описание основных приоритетов, целей и задач цифровизации Туркестанской области.

Кроме того, вышеуказанные активы в сумме 18 750,0 тыс. тенге, классифицированные обществом как НМА, не отвечают критериям признания НМА в соответствии с разделом 38 «НМА» МСФО (IAS) и «НМА» учетной политики общества (не имеют признаков идентификации актива и получения экономической выгоды, все понесенные затраты, связанные с расходами на исследования (research phase), включая, признаются расходами за отчетный период. Основная причина заключается в том, что невозможно доказать вероятность получения экономической выгоды от использования актива в течение периода исследования).

2.1.
Право недропользования на добычу руды железно-медно-кобальтового месторождения «Ирис»  в Тюлькубасском районе-42 756,0 тыс. тенге. 

2.2.
Информация о стоимости по двум месторождениям добычи песчано-гравийной смеси на месторождениях «Щебень Сай» в Созакском районе и «Туркестан» в Сауранском районе отсутствует.
2.3.
Исследование месторождений мраморной, песчано-гравийной смеси, суглинка, базальта, отвалов, гранитного строительного камня, подземных вод, барита, минеральных родниковых вод, строительного песка в районах Туркестанской области (исследования проводились в ЮКО): Леонтьевское, Волкодавское, аранчинский участок, Западно-Кентауский, Манкентский участок 2, Байылдыр, Келтемашат, Мыргалым, Келес, Ортакшил, Даубаба, Турбат, Иткалган, Актас Аулие, Актобе-1, Ынттымак, Жабаглы-1, Тюлькубасский район, Нурдала, Казыгуртский район Фарат, Чернак-4, в городе Туркестан, участок скважины №1,2 на площади Ордабасы, участок скважины ТС №12, Участок скважины №588 в поселке Темирлан, Арыс, Таскотан 1, Талдыкудык, Отырар-2167,3 тыс. тенге.

Необходимо отметить, что указанные разведочные и оценочные активы представляют собой геологическую информацию, содержащую сведения о недрах и их участках, и не являются основанием для получения права недропользования от уполномоченного органа.

Разведочные и оценочные активы на общую сумму 44 923,3 тыс. тенге переданы в уставный капитал АО «НК» СПК» Шымкент«, реорганизованного в АО» СПК» Туркестан» (договор дарения №1 от 03.07.2015 года, заключенный между АО«Оңтүстік-Шымкент» и АО «НК» СПК» Шымкент»).
Согласно законодательству РК №2828 от 27.01.1996 года общество, будучи национальной компанией, имело исключительное право на проведение операций по разведке и (или) добыче полезных ископаемых. Данный закон утратил силу Законом РК от 24.06.2010 года № 291-IV.

На сегодняшний день законодательство в области недр регулируется Кодексом РК О недрах и недропользовании от 27.12.2017 года №125-VI ЗРК. Данный Кодекс не содержит норм адресной передачи прав недропользования СПК.

Месторождение «Ирису»

Общество заключило контракт с Министерством инноваций и развития РК на добычу руд железно-медно-кобальтового месторождения «Ирису» в Тюлькубасском районе 28.09.2021 года под регистрационным номером №5392-тпи. Контракт на добычу заключается на 25 лет, а недропользователь должен приступить к добыче в течение 48 месяцев со дня вступления контракта в силу. Первые три года планируется строительство рудника, начало добычи планируется на четвертый год.  

Общество ведет активную работу по привлечению инвесторов для реализации условий контракта в аудируемый период.

Основной причиной, не позволяющей приступить к добыче полезных ископаемых и выполнению обязательства по контракту, является отсутствие земельного участка для реализации контракта.

Одним из основных условий контракта является участие в социально-экономическом развитии региона, и в течение срока действия контракта ежегодно производятся отчисления в бюджет местного исполнительного органа в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) долларов США (пункт 29). Также предусмотрена ответственность за неисполнение финансовых обязательств настоящего Контракта в виде неустойки в размере одного процента от суммы неисполненного обязательства в отчетном периоде (подпункт 3 пункта 51).

К примеру, «Ирису» 563,1 тыс. тенге, сумма неисполненного обязательства перед бюджетом за период с 249 по аудируемого месторождение (01.01.2020 года.– 381,18*180 000=848,8 тыс. 71 тенге, 31.12.2020 г..– 473,5*180 000,0$=85 230,0 тыс. тенге, в 31.12.2021 г..– 434,4*180 000,0$ = 78 192,0 тыс. тенге, 10 361,5 тыс. тенге курсовая разница. Неустойка на 2020 год – 1 578,8 тыс. тенге, на 2021 год-2 352,0 тыс. тенге).

В свою очередь, в адрес СПК поступило сообщение от Министерства индустрии и инфраструктурного развития о нарушении обязательств по настоящему контракту, по которому СПК попросила отложить устранение выявленных нарушений до решения земельного вопроса.

Контракт на добычу руд железно-медно-кобальтового месторождения «Ирису» в Туркестанской области, заключенный между Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и обществом, предоставляет право недропользования и классифицируется нематериальным активом в соответствии с МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». Затраты по контрактам на разведку и добычу полезных ископаемых сначала капитализируются, а затем списываются на производственные учетные счета, на которых формируется себестоимость добытых полезных ископаемых при осуществлении добычи.
Таким образом, не соблюдены требования пункта 57 МСФО (IAS) 38 «нематериальные активы», за участие общества в качестве нематериального актива в социально-экономическом развитии региона в аудируемом периоде не учтены затраты на сумму 158 657,6 тыс. тенге по состоянию на 31.12.2020 года и 90 905,5 тыс. тенге в 2021 году. 
При этом в нарушение пункта 1 статьи 5, статьи 4 Закона» О бухгалтерском учете и финансовой отчетности " отчет о финансовом состоянии общества не соответствует его целям, принципам и качественным характеристикам. Таким образом, общество привело к составлению искаженной финансовой отчетности в бюджет местного исполнительного органа без учета обязательств по платежам на сумму 158 657,6 тыс. тенге по состоянию на 31.12.2020 года и 90 905,5 тыс. тенге на 2021 год. 

Месторождение «Қиыршық сай»
Контракт на добычу по месторождению «Қиыршық сай» зарегистрирован 03.07.2019 года №553. 

По договору контракта недропользователю предоставлено право осуществлять добычу песчано-гравийной смеси, а также попутных полезных ископаемых в составе минерального сырья при добыче вышеуказанной выработки. Контракт на добычу заключен на 24 года, а недропользователь должен приступить к добыче в течение 6 месяцев со дня вступления контракта в силу.

По информации, предоставленной обществом, добывающих работ на данном месторождении не проводилось. Основной причиной неисполнения своих контрактных обязательств является предоставление АО «НАК» Казатомпром» земельного участка месторождения в рамках горного отвода.
Приказом Управления по инвестициям и экспорту Туркестанской области от 28.10.2021 года №63 договор расторгнут в одностороннем порядке.

Однако в рамках своих контрактных обязательств общество в течение 2 лет должно уплачивать ежегодные отчисления на социально-экономическое развитие региона и развитие его структуры, а также неустойку в размере одного процента от суммы неисполненного обязательства в отчетном периоде.

 Так, сумма неисполненных обязательств перед бюджетом за аудируемый период по месторождению «Қиыршық сай» составила 8 410,3 тыс. тенге,0 тыс. тенге (01.01.2020 г. – 2 552,0 тыс. тенге, 31.12.2020 г. – 2 778,0 тыс. тенге, 31.12.2021 г. – 2 917,0 тыс. тенге. Неустойка на 2020 год – 53,0 тыс. тенге, на 2021 год-110,3 тыс. тенге).

 Контракт на добычу руд железно-медно-кобальтового месторождения «щебень сай» в Туркестанской области, заключенный между Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и обществом, предоставляет право недропользования и классифицируется нематериальным активом в соответствии с МСФО (IAS) 38 «нематериальные активы». Затраты по контрактам на разведку и добычу полезных ископаемых сначала капитализируются, а затем списываются на производственные учетные счета, на которых формируется себестоимость добытых полезных ископаемых при осуществлении добычи.

Таким образом, без соблюдения требований пункта 57 МСФО (IAS) 38 «нематериальные активы» общество за участие в социально-экономическом развитии региона в качестве нематериального актива в аудируемом периоде не учитывало затрат на сумму 5383,0 тыс. тенге по состоянию на 31.12.2020 года и 3027,3 тыс. тенге в 2021 году. 

В нарушение п. 1 ст. 4, 5 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» отчет о финансовом состоянии общества не соответствует его целям, принципам и качественным характеристикам. «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы»  Заңның 4, 5-баптарының 1-тармағын бұза отырып, қоғамның қаржылық жағдайы туралы есеп оның мақсаттарына, қағидаттарына және сапалық сипаттамаларына сәйкес келмейді.
Месторождение « Туркестан» 

Контракт на добычу по месторождению «Туркестан» зарегистрирован 20.04.2020 года №555.

По договору контракта недропользователю предоставлено право осуществлять добычу песчано-гравийной смеси, а также попутных полезных ископаемых в составе минерального сырья при добыче вышеуказанной выработки. Контракт на добычу заключен на 25 лет, а недропользователь должен приступить к добыче в течение 6 месяцев со дня вступления контракта в силу.

Приказом Управления по инвестициям и экспорту Туркестанской области от 03.03.2022 года №8 контракт расторгнут в одностороннем порядке.

Основной причиной неисполнения договорных обязательств является принадлежность земельного участка другому землепользователю.

Однако в рамках своих контрактных обязательств общество в течение 2 лет должно уплачивать ежегодные отчисления на социально-экономическое развитие региона и развитие его структуры, а также неустойку в размере одного процента от суммы неисполненного обязательства в отчетном периоде.

Так, сумма неисполненных обязательств перед бюджетом за аудируемый период по месторождению «Туркестан» составила 5 803,7 тыс. тенге (31.12.2020 г. – 2 778,0 тыс. тенге, 31.12.2021 г. – 2 917,0 тыс. тенге. Неустойка на 2020 год - 26,5 тыс. тенге, на 2021 год-82,2 тыс. тенге).

Контракт на добычу руд железно-медно-кобальтового месторождения «Туркестан» в Туркестанской области, заключенный между Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и обществом, предоставляет право недропользования и классифицируется нематериальным активом в соответствии с МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». Затраты по контрактам на разведку и добычу полезных ископаемых сначала капитализируются, а затем списываются на производственные учетные счета, на которых формируется себестоимость добытых полезных ископаемых при осуществлении добычи.

Таким образом, без соблюдения требований пункта 57 МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» общество за участие в социально-экономическом развитии региона в качестве нематериального актива в аудируемом периоде не учитывало затрат на сумму 2804,5 тыс. тенге по состоянию на 31.12.2020 года и 2999,2 тыс. тенге в 2021 году. 

В нарушение п. 1 ст. 4, 5 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»  отчет о финансовом состоянии общества не соответствует его целям, принципам и качественным характеристикам. Таким образом, общество привело к составлению искаженной финансовой отчетности в бюджет местного исполнительного органа без учета обязательств по платежам на сумму 2804,5 тыс. тенге по состоянию на 31.12.2020 года и 2999,2 тыс. тенге на 2021 год. 

Однако отсутствие добычи и нерешенность вопроса с земельным участком не отменяют обязательства держателя контракта по выплате ежегодных отчислений в местный бюджет на социально-экономическое развитие региона и наблюдается риск финансовых потерь общества в размере 263 777,1 тыс. тенге.

По мнению аудита, возможными расходами местного бюджета по поступлениям в бюджет являются неисполненные обязательства Общества перед бюджетом по социально – экономическому развитию региона и его инфраструктуры в соответствии с условиями контрактов на недропользование в размере 263 777,1 тыс. тенге.

Что касается остальных активов, классифицированных обществом как НМА, то необходимо отметить следующее в сумме 44 923,3 тыс. тенге. Согласно отчету об оценке рыночной стоимости НМА №БОПК-142/6 от 07.12.2020 г. рыночная стоимость месторождения «Ирису» составила 6 992 963,5 тыс. тенге, не отражена в учете и отчетности общества, что также не отвечает критериям признания НМА в соответствии с разделом 38 «НМА» МСФО (IAS) и «НМА» учетной политики общества (3.2.4. пункт - (cost model) по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения).

2.1. НМА, неэффективно используемые в связи с изменением организационно-правовой формы и отсутствием земельных участков для реализации контракта.

Этот анализ финансового положения и результатов деятельности предназначен для понимания и оценки тенденций и существенных изменений, связанных с операционной деятельностью и финансовым положением общества.

Данный отчет подготовлен на основе отдельной аудированной финансовой отчетности общества за период 2020-2021 годы. Все финансовые данные и обсуждения подготовлены на основе аудированной финансовой отчетности общества в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Настоящий отчет подготовлен на основе отдельной аудированной финансовой отчетности общества за 2020-2021 годы с существенными корректировками в каждом конкретном случае. Все финансовые данные и обсуждения подготовлены на основе аудированной финансовой отчетности общества в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
Основной целью аудита является повышение уровня уверенности пользователей в финансовой отчетности для себя.  Это достигается путем выражения мнения аудитора о том, была ли финансовая отчетность составлена во всех важных аспектах, в соответствии с применяемой Концепцией подготовки финансовой отчетности, и, если таковая имеется, является ли финансовая отчетность достоверной и достоверной во всех важных аспектах, или она дала правдивое и правильное представление в соответствии с определенной концепцией.
Общество заключило договор с ТОО «Growe Audit KZ» о закупке услуг по проведению финансовых проверок (аудита) на оказание услуг по аудиту годовой финансовой отчетности и ее дочерним организациям, входящим в состав консолидированной финансовой отчетности АО «СПК» Туркестан», за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. В выпущенной отчетности за 2020 год выявлены серьезные ошибки.

То есть аудитом установлено, что общество не учитывало обязательства по вкладам в социально – экономическое развитие региона и его инфраструктуры в соответствии с условиями контрактов на недропользование на 31.12.2020 года – 166 845,1 тыс. тенге.

Выявленные несоответствия относятся к периоду года, в котором аудит личной финансовой отчетности общества ТОО «Growe Audit KZ»  завершился 31 декабря 2020 года, по которому аудитор выразил безусловный положительный отзыв.

Аудиторской компанией ТОО «Growe Audit KZ» проведен аудит отдельной годовой финансовой отчетности АО «СПК «Туркестан» и его дочерних организаций, входящих в состав консолидированной финансовой отчетности по результатам 2020 года (отчет от 25 мая 2021 года), аудитором Каюповой А. (отчет аудитора от 20.08.2018 г. квалификационное свидетельство № 0000641),  при отражении независимого мнения в аудиторском отчете финансовой отчетности общества за 2020 год допущено нарушение таких основных принципов, как «объективность», «профессиональная компетентность», предусмотренная статьей 4 закона, которую аудитор должен соблюдать в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 18 и пункта 2 статьи 20 Закона РК от 20 ноября 1998 года.
Указанные действия независимого аудитора привели к составлению искаженной личной финансовой отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2020 года.
Так, показатели финансовой отчетности, утвержденные по результатам 2020 года, не соответствуют фактическим данным.

Влияние этого показателя составляет 2,0% от собственного капитала частной финансовой отчетности или 166 845,1 тыс. тенге. Согласно МСФО (IAS) 1, МСФО «Представление финансовой отчетности» должны быть должным образом представлены и согласованы (финансовая отчетность должна надежно представлять финансовое положение, финансовые результаты и денежные потоки организации. Представление доверия требует реалистичного отражения последствий операций, других событий и условий, совершенных в соответствии с определениями и критериями признания активов, обязательств, доходов и расходов, установленными в «Концепции»).
Отклонение на конец периода составило 166 845,1 тыс. тенге (по данным отдельной аудированной финансовой отчетности на конец отчетного периода иные краткосрочные обязательства признаны 7 290,0 тыс. тенге, фактические данные признаны 166 845,1 тыс. тенге).
Аналогичная ситуация произошла и в 2021 году, когда на оказание услуг по аудиту годовой финансовой отчетности и ее дочерним организациям, входящим в состав консолидированной финансовой отчетности общества, заключен договор о закупке услуг по проведению финансовых проверок (аудита) с ТОО «Кошкал» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, по его состоянию и в ходе выявлены существенные ошибки в отчетности, выпущенной в 2021 году.
То есть аудитом установлено, что Обществом не учтены обязательства по вкладам в социально – экономическое развитие региона и его инфраструктуры в соответствии с условиями контрактов на недропользование на общую сумму 263 777,1 тыс. тенге (на 31.12.2020 года – 166 845,1 тыс. тенге, на 2021 год – 96 932,0 тыс. тенге.

Выявленные несоответствия относятся к периоду года, закончившемуся 31 декабря 2021 года. Аудит личной финансовой отчетности общества ТОО «Кошкал» по которому аудитор выразил безусловный положительный отзыв.

Аудиторской компанией ТОО «Кошкал» проведен аудит индивидуальной годовой финансовой отчетности АО «СПК» Туркестан» и его дочерних организаций, входящих в состав консолидированной финансовой отчетности по результатам 2021 года (отчет от 18 июля 2022 года), аудитором Каюповой А. (отчет аудитора от 20.08.2018 г. Квалификационное свидетельство № 0000641),  при отражении независимого мнения в аудиторском отчете финансовой отчетности общества за 2021 год допущено нарушение таких основных принципов, как«объективность», «профессиональная компетентность», предусмотренная статьей 4 закона, которую аудитор должен соблюдать в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 18 и пункта 2 статьи 20 Закона РК от 20 ноября 1998 года. 
Эти действия независимого аудитора привели к составлению искаженной личной финансовой отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2021 года.

Так, показатели финансовой отчетности, утвержденные по результатам 2021 года, не соответствуют фактическим данным.

Влияние этого показателя составляет 2,9% от собственного капитала частной финансовой отчетности или 263 777,1 тыс. тенге. Согласно МСФО (IAS) 1, МСФО «Представление финансовой отчетности» должно быть надлежащим представлением и идентификацией (финансовая отчетность должна надежно представлять финансовое положение, финансовые результаты и денежные потоки организации). Надежное представление  в в «Концепции» требует реалистичного отражения последствий операций, других событий и условий, совершенных в соответствии с определениями и критериями признания активов, обязательств, доходов и расходов, установленными в» концепции.
Существенное изменение произошло по статье Иные краткосрочные обязательства отчета о финансовом положении за 2021 год, отклонение на конец периода составило 263 777,1 тыс. тенге (по данным отдельной аудированной финансовой отчетности на конец отчетного периода иные краткосрочные обязательства признаны 9 806,0 тыс. тенге, фактические данные признаны 263 777,1 тыс. тенге). 
2.2.4. Оценка целесообразности и эффективности реализации инвестиционных проектов и капитальных вложений
В соответствии с пунктом 2.7 стратегии вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира Социально-предпринимательские корпорации (СПК) – это устойчивые бизнес-структуры, организующие свою деятельность с целью получения прибыли от производства и продажи товаров и услуг. Основное отличие СПК от коммерческих корпораций заключается в том, что они повторно используют полученную прибыль для социальных, экономических или культурных целей населения в том же регионе, созданном в их интересах.

Каждая СПК должна стать своего рода региональным институтом развития, функционировать как холдинговая компания, управляющая государственными активами в соответствующем регионе страны.

На последующем этапе, по мере накопления управленческого опыта и повышения уровня капитализации СПК, можно было бы поговорить о расширении и диверсификации «сферы ответственности», включая их выход на региональный и международный рынок.

 Деятельность этих корпораций будет направлена на привлечение новых проектов, развитие малого и среднего бизнеса, усиление кооперации.

Инвестиционный проект-проект, предусматривающий создание новых производственных объектов, объектов инфраструктуры, сельскохозяйственных объектов, расширение и обновление действующих, а также инвестиции, включая приобретение/продажу акций и права (условия), полученные в рамках создания юридических лиц, в том числе договора цессии или иного аналогичного законного договора комплекс мероприятий.

Правила рассмотрения инвестиционных проектов обществом утверждены решением совета директоров.

Общество в 2020-2021 годах на общую сумму 64708,94 млн. долл. всего на тенге запланирована реализация 48 инвестиционных проектов, фактически выделено 35849,02 млн. долл.тенге, в том числе:

· за счет собственных средств инвесторов 33267,7 млн. долл. тенге;

· - За счет собственных средств общества 2581,3 млн. долл. тенге.

Значительная доля в источниках финансирования инвестиционных проектов приходится на собственные средства инвестора 92,8%, удельный вес собственных средств общества составляет 7,2.

В период с 2020 по 2021 годы обществом не привлекались иностранные компании в строительной и других сферах.

В целях увеличения уставного капитала общества выделено 6 100 000,0 тыс. тенге, в 2018 году выделено 2 600 000,0 тыс. тенге, в 2019 году 3 500 000,0 тыс. тенге, перечислено на расчетный счет общества.

Данные средства пересмотрены и направлены в 7 направлений в соответствии с сложившимися обстоятельствами, для формирования уставного капитала в 2018-2019 годах планируется реализация 3 инвестиционных проектов.

А именно:

Постановлением акимата области от 28.02.2018 года №54 причина неосвоения средств, выделенных на проект «Алмабақтары» Агросаябағы» на сумму 2 600 000,0 тыс. тенге, из указанной цели в инвестиционный проект «Строительство 6-ти 5-ти этажных жилых домов в городе Туркестан»  на сумму 2 282 265,2 тыс. тенге и в связи с введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан в 2020 году на цели формирования тыс. тенге перенаправлено и освоено полностью, по данному проекту на расчетном счете общества не освоено 74 070,8 тыс. тенге.

Из-за несвоевременного освоения средств в размере 2 500 000,0 тыс. тенге, предусмотренных постановлением акимата области от 21.05.2019 года №100 на «Проекты в сфере агропромышленного комплекса», и 1 000 000,0 тыс. тенге, предусмотренных постановлением акимата области от 12.07.2019 года №151 на проект «Обновление автобусного парка города Туркестан», были пересмотрены основные направления и 1 000 000,0 тыс. тенге, рассмотренных в проекте «Организация и организация», полностью освоены, средства, предусмотренные в следующих направлениях, остаются на расчетном счете общества:

 - На проекты в сфере агропромышленного комплекса из 1 000 000,0 тыс. тенге профинансировано 363 000,0 тыс. тенге в 2019 году, 454 824,3 тыс. тенге в 2020 году, по данному проекту на расчетном счете не освоено 182 175,7 тыс. тенге;

-Из 1 080 340,7 тыс. тенге на строительство производственных зданий «Brownfield» с территории города Туркестан за 2019-2021 годы освоено 943 929,4 тыс. тенге, на расчетном счете не освоено 136 411,3 тыс. тенге. Данные средства освоены только в 2022 году;

- 247 621,0 тыс. тенге на «Обновление автобусного парка города Туркестан»  172 038,3 тыс. тенге на финансирование «Туркестанского АПК» остались без освоения.

Из общего бюджета через бюджетную программу 065 «формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» освоено 5 287 682 857 тыс. тенге из 6 100 000,0 тыс. тенге, оставшиеся на расчетном счете общества без освоения 812 317,1 тыс. тенге из средств, предусмотренных на 31 декабря 2021 года по вышеуказанным направлениям.
При этом остатки средств на счетах субъектов квазигосударственного сектора, выделенные в текущем году на формирование (пополнение) уставного капитала и оставшиеся неиспользованными на конец отчетного периода, без соблюдения требований пункта 3 статьи 97 «Бюджетного кодекса Республики Казахстан» от 4 декабря 2008 года №95-IV, являются неиспользованными в текущем году средствами субъектов квазигосударственного сектора и представляют собой неэффективное исполнение.

Из них неосвоенные средства от корректировки финансово-экономического обоснования в сумме 419 659,3 тыс. тенге, оставшиеся от нереализованного проекта с 2019 года, до сегодняшнего дня находятся на казначейском счете наличности.

То есть администратором бюджетной программы и исполнительным органом Общества не выработаны соответствующие предложения по направлению неиспользованных остатков на контрольном счете наличности, сложившихся в виде экономии бюджетных средств, путем корректировки финансово-экономического обоснования или на реализацию новых проектов.

Миссия ВВС-содействие социально-экономическому развитию Туркестанской области на принципах партнерства государства и бизнеса.

Основные принципы деятельности АО «СПК «Туркестан» - эффективность, конкурентоспособность, инвестиционная привлекательность, сбалансированность интересов акционеров и партнеров.

В соответствии с постановлением акимата города Туркестан от 28.01.2019 года №43 для строительства многоквартирных жилых домов выделен земельный участок общей площадью 26,676 га (3,8780 га, 14,9600 га, 7,8388 га), на имя общества оформлены государственные акты на земельный участок. 

С привлечением инвесторов на основании договоров о совместной деятельности со стороны общества в жилом комплексе «Арман» г. Туркестан, состоящем из 29 многоэтажных жилых домов (без наружных инженерных систем), 15 жилых домов в жилом комплексе «Сырдария» и 6 жилых домов в жилом комплексе «Яссы», всего 50 многоэтажных жилых домов планируется строительство дома.

В многоквартирных домах, в которых ведутся общестроительные работы, в 2019 году прошли государственную приемку 12 жилых домов, в 2020 году 14 жилых домов, в 2021 году 7 жилых домов, зарегистрированы на учете в сфере недвижимости.

6 многоэтажных жилых работ в плане в жилом комплексе «Яссы» от многоэтажных жилых домов в 2019 году, 15 многоэтажных жилых работ в плане в жилом комплексе «Сырдария» из 5 в 2019 году, 8 в 2020 году, 2 в 2021 году, 29 многоэтажных жилых работ в плане в жилом комплексе «Арман»  В 2019 году завершены строительные работы 1, в 2020 году-6, в 2021 году-5, а остальные 17 планируется завершить в 2022-2023 годах.

Кроме того, обществом внесен план проведения строительства 25 жилых домов 2-3 этажей в комплексе «Керуен сарай»  на 2 этапе.

Для реализации поставленных задач обществу переданы государственные активы (ТОО с долей участия государства, объекты недвижимости, земельные участки и денежные средства), на основе которых общество реализует проекты в партнерстве с частным бизнесом.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2012 года № 1382 одобрена Концепция развития социально-предпринимательских корпораций, определены следующие задачи:

- создание и модернизация действующих новых конкурентоспособных производств в приоритетных секторах экономики региона( точках роста);

 - обеспечение вовлечения государственных активов в деловой оборот, оздоровление проблемных активов и развитие на их базе конкурентоспособных производств;

- внедрение передовых производственных и управленческих технологий и стандартов;

- увеличение стоимости активов;

- развитие инфраструктуры поддержки начинающего бизнеса (бизнес-инкубаторы, технопарки, индустриальные зоны) и др.
То есть в соответствии с концепцией развития социально-предпринимательских корпораций деятельность общества должна быть направлена на реализацию перспективных, жизнеспособных, конкурентоспособных для своего региона проектов в приоритетных отраслях экономики, определенных программами развития соответствующих территорий.

Большинство реализуемых в результате проектов не являются инновационными, не связаны с созданием новых конкурентоспособных производств и модернизацией действующих.

Общество в основном реализует проекты по реализации жилых комплексов.

При этом фактическим участием общества в большинстве проектов является предоставление земельных участков в рамках совместной деятельности.

По мнению аудита, с учетом активности жилищного строительства в областном центре реализация данных проектов не отвечает целям и задачам общества в соответствии с концепцией развития социально-предпринимательских корпораций, а также создает более благоприятные условия для приобретения земельных участков отдельным застройщикам.

Таким образом, проекты в виде выделения земельных участков под строительство многоквартирных жилых комплексов, по мнению аудита, не соответствуют требованиям, предъявляемым к инвестиционным проектам, реализуемым обществом, поскольку они не являются инновационными, приоритетными, связанными с производством и т. д.

Контрактная стоимость строительства многоэтажных жилых домов, проведенная в 2020-2021 годах, увеличена на общую стоимость 193 557,00 тыс. тенге в соответствии с изменением объема строительных работ по 3 объектам.

Причиной внесения данных изменений стало введение в ПСД, прошедшее государственную экспертизу, в ходе проведения строительных работ, строительства дополнительных коммерческих помещений с 1 этажа многоэтажных жилых домов.

В целом строительные работы жилых домов завершены в установленные сроки в соответствии с договорами и должны быть сданы в эксплуатацию. Это, в свою очередь, привело к несоблюдению сроков инвестиционного проекта и, в соответствии с условиями договора, к начислению соответствующих штрафов учреждению-партнеру.

Неустойка, подлежащая начислению в связи с неисполнением условий договора за дни просрочки сдачи по договорам многоэтажных жилых домов, принятым обществом в 2020-2021 годах, составила 209 087,66 тыс. тенге, в том числе в 2020 году-131 885,14 тыс. тенге, в 2021 году-77 202,52 тыс. тенге.

Из общих подлежащих начислению штрафов в 2020 году взыскано 19 381,87 тыс. тенге, в 2021 году 28 680,14 тыс. тенге, всего на счет общества 48 062,01 тыс. тенге.

В ходе аудита от ТОО» Шымкентстрой «по дому №8 в жилом комплексе» Арман «в соответствии с актом государственной приемки от 16.06.2020 года на 16 дней просрочки и от ТОО «Капитал-1» по дому №23 в жилом комплексе «Арман» на 28 дней просрочки в соответствии с актом государственной приемки от 28.07.2021 года, всего 24 002,4 тыс. начислены тенговые штрафы, начаты работы по взысканию на счет товарищества.

Об этом со стороны департамента разработки и сопровождения проектов по строительству общества были начислены штрафы от 26.09.2022 и от 23.09.2022 соответственно, в юридический отдел Общества по его производству была произведена служебная записка.

По состоянию на 1 января 2022 года неустойка, подлежащая начислению за дни просрочки передачи в связи с неисполнением условий договора в соответствии с заключенными с обществом соглашениями по данным проектам, составила 161 025,64 тыс. тенге, в том числе 137 023,25 тыс. тенге помилование от ТОО «Берен» на основании «соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации», заключенного 26.02.2020 года сумма штрафов, подлежащих взысканию в ходе аудита, в размере 24 002,4 тыс. тенге, при наличии выданной суммы. 

При этом, условия статей 272,293,298 «Гражданского кодекса Республики Казахстан» от 27 декабря 1994 года №268-XIII применяются в случае несоблюдения товариществом обязательств по своевременному строительству на каждом этапе, а также запуску проекта в сроки, предусмотренные графиком проведения работ в соответствии с пунктом 7.2 договора. Товарищество уплачивает обществу за каждый день просрочки в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ в соответствии с ПСД, но не более 5% от стоимости неисполненных работ в соответствии с ПСД.
2.2.5. Меры, принятые в случае выявления фактов соблюдения условий заключенных договоров и неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязательств

В соответствии со сведениями, представленными объектом государственного аудита, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обществом своих обязательств с поставщиками по договору о государственных закупках при закупке товаров, работ и услуг в 2020 году в одностороннем порядке расторгнуто 12 договоров, 3 договора не заключены. А в 2021 году 1 договор расторгнут в одностороннем порядке, 1 договор не заключен. В результате данные поставщики включены в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

На основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» обществом заключен договор №73 от 09.07.2020 года с победителем ТОО «King Pro Team», определенным способом запроса ценового предложения, на поставку ноутбука в количестве 24 штук в течение 15 календарных дней со дня подписания договора на сумму 6451,2 тыс. тенге. В результате ТОО «King Pro Team» не выполнило свои обязательства в установленный срок по подписанным договорам о государственных закупках 09.07.2020 года. В связи с этим обществом направлено исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд Туркестанской области от 08.09.2020 года №01-07-2/1301 для взыскания «признания недобросовестным участником», судебных расходов в качестве государственной пошлины в размере 63867 тенге, неустойки в размере 193536 тенге и аванса в размере 1 935 360 тенге. Решением суда от 10.11.2020 №5165-20-00-2/1794 иск истца удовлетворен частично. 

То есть в части признания ТОО «King Pro Team» недобросовестным участником госзакупок отказано в связи с не обращением в суд в срок.

При этом, требования подпункта 3) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках» не соблюдены, заказчик своевременно не обратился с исковым заявлением в суд по признанию ТОО «King Pro Team» недобросовестным участником государственных закупок. 

Подобные случаи имели место и в 2021 году, в связи с несвоевременным обращением в суд по признанию недобросовестными участниками поставщиков, не выполнивших свои обязательства без соблюдения требований подпункта 3) пункта 4 статьи 12 Закона «О государственных закупках», должностным лицам общества в 2 случаях возбуждено административное дело и наложены штрафы.  
Кроме того, в нарушение пункта 9 статьи 43 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках», в 7 случаях поставщики не обеспечили своевременное исполнение договора на 350,1 тыс. тенге и размер аванса на 1935,4 тыс. тенге. При этом в 2 случаях поставщик в установленный срок не внес сумму обеспечения исполнения договора на 220,3 тыс. тенге и размер аванса на 342,7 тыс. тенге.
Средства, выделенные на приобретение товаров, работ и услуг в целях реализации задач, установленных обществом, использовались в соответствии с заключенными договорами о государственных закупках с нарушением закона о государственных закупках.

Однако неисполнение либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств с поставщиками повлекло за собой нарушение требований вышеуказанного закона и, как следствие, исключение возможности включения потенциального поставщика, нарушившего законодательство о государственных закупках, в реестр недобросовестных участников государственных закупок в связи с не обращением в суд в срок с заказчиком.

То есть недобросовестные потенциальные поставщики остаются на рынке без признания недобросовестными в связи с ненадлежащим исполнением исполнительным органом, ответственным за текущую деятельность общества, возложенных на него функций.
Общая сумма выявленных в ходе аудита финансовых нарушений составила 263 777,1 тыс. тенге, неэффективное использование финансовых средств и активов квазигосударственного сектора – 1 656 310,9 тыс. тенге, сумма возможных убытков и упущенной выгоды – 311 331,5 тыс. тенге. Вместе с тем, выявлено 25 единиц нарушений процедурного характера.

2.3. Оценка влияния деятельности объектов государственного аудита на социально-экономическое развитие (в региональном и (или) страновом разрезе)
Проведенный государственный аудит эффективности использования государственных активов акционерным обществом «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан» не выявил существенного влияния аудированного объекта аудита на социально-экономическое развитие области, а также существенного вклада в какие-либо виды деятельности или работ.
Цель общества не реализована как получение прибыли от производства и продажи товаров и услуг, определенной стратегией вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира.
Данный аудит показал, что такие задачи, возложенные на общество в соответствии с концепцией развития социально-предпринимательских корпораций, как создание новых производств в приоритетных секторах экономики региона и модернизация существующих конкурентоспособных производств, обеспечение вовлечения государственных активов в деловой оборот, оздоровление проблемных активов и развитие конкурентоспособных производств на их базе и др. 

III. Заключительная часть
   3.1. Меры, принятые в ходе государственного аудита:

В ходе аудиторского мероприятия не были приняты меры. 

Меры, принятые в ходе подготовки аудиторского заключения:

По результатам проведенного аудита материалы 2 дела по фактам нарушения законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и 1 дело по фактам нарушения законодательства о государственных закупках направлены для рассмотрения в департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области.

Вместе с тем, в части нарушения требований Закона РК от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельности» 2 материалы государственного аудита направлены в уполномоченный орган для принятия процессуального решения в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года  «Об административных правонарушениях». А именно:

1.
В акционерном обществе «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан»»  выявлены факты нарушения законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности,  и в  соответствии с ст. 238 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК «Об административных правонарушениях» документы, собранные для рассмотрения административной ответственности главного бухгалтера департамента бухгалтерского учета и финансовой отчетности Общества Ш. Джумашевой, направлены письмами №09/2288 от 17.10.2022 и №09/2289 от 17.10.2022 в Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области. 
2.
В акционерном обществе «Социально-предпринимательская корпорация» Туркестан»  выявлены факты нарушения законодательства о государственных закупках, и в соответствии со статьей 207 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК «Об административных правонарушениях», собранные документы для рассмотрения административной ответственности исполняющего  обязанности руководителя управления Общества Рахимова Е.  направлены письмом №10/2255 от 10.10.2022 года в Департамент внутреннего государственного аудита по Туркестанской области.  
3.
В акционерном обществе «Социально-предпринимательская корпорация» Туркестан»  выявлены факты нарушения законодательства об аудиторской деятельности, и в соответствии со статьей 246 Кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года №235-V ЗРК «Об административных правонарушениях» для рассмотрения административной ответственности собранные документы направлены письмом  №09/2291 от 17.10.2022 года аудиторским компаниям «Growe Audit KZ» и ТОО «Кошкал» и аудитору Каюповой А. (квалификационное свидетельство аудитора №0000641 от 20.08.2018 г.) 
3.2. Выводы по результатам государственного аудита
1. Состав услуг внутреннего аудита определен в объеме одной единицы, но с интервала, охватываемого аудитом, до сегодняшнего дня остается вакантным. 
В связи с этим возложенные на него функции службой внутреннего аудита, обеспечивающей осуществление финансово-хозяйственной деятельности общества, контроля в области внутреннего аудита и контроля, управления рисками, соблюдения законодательства Республики Казахстан, на сегодняшний день не исполняются.

При этом несоблюдение внутреннего аудита увеличивает риски контроля, что в результате влияет на эффективность, результативность деятельности общества и его финансовую дисциплину.

2. По мнению аудита, содержание и характер вида деятельности, предусмотренной Уставом общества «регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности» (код ОКЭД 84130), не соответствуют справочнику кодов общего классификатора видов экономической деятельности в Казахстане в связи с не осуществлением обществом государственного управления и регулирования.

3. В соответствии с пунктом 34 статьи 11 Устава Общества исключительная компетенция совета директоров по определению приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития общества была реализована только в 2022 году, а стратегия развития общества на 2022-2030 годы утверждена решением совета директоров от 26.03.2022 Г. н/с.
4. План развития общества на 2020-2024 годы утвержден Советом директоров 5 марта 2020 года, то есть позднее срока.
5. Приложения плана развития общества заполнены не в полном объеме, а именно в показателях прямого результата не указаны количественные характеристики единиц измерения и объемов, показатели качества не определены, показатель конечного результата не указан вовсе.

В разработанной пояснительной записке по плану развития и исполнению общества на период 2020-2021 гг. имеются системные недостатки, такие как не отражение в полном объеме обоснований и пояснений к каждому приложению, дублирование количественных показателей по годам.

Это, в свою очередь, привело к некачественному планированию плана развития общества.
6. За период аудита уполномоченным органом соответствующей отрасли не проведен мониторинг реализации плана развития общества на 2020 год и советом директоров не проведена оценка реализации плана развития.
Таким образом, не было возможности оценить уровень достижения запланированных результатов по плану развития Общества, отражающий влияние на социально-экономическое развитие области, в соответствии с приоритетными секторами экономики, определенными в рамках плана развития, и путем достижения результатов.

7. В то же время Единственным акционером не проведена оценка на ежегодной основе без утверждения внутреннего нормативного документа, определяющего процесс, срок и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров. 
В свою очередь, Советом директоров не проведена оценка в части достижения КМК руководителем и членами Правления.

8. По аудированным, неконсолидированным итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год Общество получило общую совокупную прибыль в размере 95 591,0 тыс. тенге, в 2021 году-100 757,0 тыс. тенге, что на 5,1% больше предыдущего периода.
Чистая прибыль образовалась за счет получения дополнительного дохода от неосновной деятельности, восстановления затрат, переоценки активов.

Абсолютный показатель эффективности работы общества в 2020 году показал убыток в размере 2 755 634,4 тыс. тенге, что на 3,3% меньше, чем в 2019 году.

Абсолютный показатель работы общества показал убыточность и в 2021 году составил 2 654 877,0 тыс. тенге, что на 3,6% меньше 2020 года.
9. ГСМ, израсходованные на балансе общества на 3 автомобиля на сумму 8089,1 тыс. тенге, списаны без путевых листов, т. е. без первичных документов. 

Вместе с тем, за период, охваченный аудитом, в обществе не утверждены нормативы принадлежности служебных автомобилей и нормы площади для размещения административных аппаратов. 

10. Внеоборотные активы на 31.12.2020 года увеличились на 51,6%, на 31.12.2021 года на 88,33%, текущие активы уменьшились на 64,6% и 25,66% соответственно. Отмечая значительный рост внеоборотных активов, необходимо учитывать, что собственный капитал увеличился лишь на 9,1% и на конец периода составил 11 943 817,0 тыс. тенге.

Сокращение физического объема денежных ресурсов свидетельствует о снижении платежеспособности, а также отсутствии реальной возможности расчетов по принятым на себя финансовым обязательствам.

11. Реальное положение общества характеризует неэффективное управление бизнесом, неэффективное использование денег и средств акционера, что приводит к возможным финансовым потерям. (Резервы на обесценение активов на 01.01.2020 года составили соответственно 1 619 322,0 тыс. тенге, на 31.12.2021 года 966 493,0 тыс. тенге или 59,7%. Созданные резервы предполагают, что общество не сможет получить денежные средства в размере 966 493,0 тыс. тенге).

В результате неэффективного управления активами в 2020 и 2021 годах допущено значительное снижение финансовых показателей.

Коэффициент текущей ликвидности равен 6,6, что указывает на нерациональную структуру капитала.

Вместе с тем, сумма краткосрочных активов составляет 6 417 417,0 тыс. тенге фактически превышает всю сумму обязательств на 3 910 425,0 тыс. тенге.

Коэффициент рентабельности активов (ROA) составляет 0,01. В период с 2020 по 31 декабря 2021 года он остается неизменным, характеризуя неэффективное использование активов для получения прибыли и среднюю доходность по всем источникам капитала или качеству управления активами.

Динамика коэффициента рентабельности собственного капитала (ROE) 0,01 (показатель для стратегических инвесторов, определяющий эффективность использования капитала, инвестированного собственниками).

12. Не использованы активы, находящиеся на балансе общества на сумму 843 993,8 тыс. тенге, не соблюден принцип эффективного использования государственного имущества на благо общества.
13. Общество передало право собственности на автомобиль Audi A8L 2018 года выпуска стоимостью 47 554,5 тыс. тенге по договору дарения № 6 от 15.12.2020 года. В результате сделки Общество понесло убытки в сумме 47 554,4 тыс. тенге, что является упущенной выгодой от сделки путем дарения. 

14. МСФО (IAS) как нематериальный актив, такой как «концепция цифровизации Туркестанской области» в сумме 18 750,0 тыс. тенге, классифицированный обществом, не отвечает критериям признания НМА в соответствии с разделом 38 «НМА» и «НМА» учетной политики общества (не имеет признаков идентификации актива и получения экономической выгоды, расходы на исследования (research phase)  расходы признаются расходами за отчетный период, включая исследования. Основная причина-невозможно доказать вероятность получения экономической выгоды от использования актива в течение исследуемого периода).
15. По контракту на добычу 3 месторождений в области 38 «нематериальные активы» без соблюдения требований пункта 57 МСФО (IAS), общество за участие в качестве нематериального актива в социально-экономическом развитии региона в аудируемом периоде по состоянию на 31.12.2020 года не учитывало затрат на сумму 166 845,1 тыс. тенге и в 2021 году 96 932,0 тыс. тенге. 

16. В нарушение п. 1 ст. 4, 5 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» отчет о финансовом состоянии общества не соответствует его целям, принципам и качественным характеристикам. Таким образом, общество привело к составлению искаженной финансовой отчетности в бюджет местного исполнительного органа без учета обязательств по платежам на сумму 166 845,1 тыс. тенге по состоянию на 31.12.2020 года и 96 932,0 тыс. тенге на 2021 год. 

17. По мнению аудита, возможными расходами местного бюджета по поступлениям в бюджет являются неисполненные обязательства Общества перед бюджетом по социально – экономическому развитию региона и его инфраструктуры в соответствии с условиями контрактов на недропользование в размере 263 777,1 тыс. тенге.
18. Общество заключило договор с ТОО «Growe Audit KZ» о закупке услуг по проведению финансовых проверок (аудита) на оказание услуг по аудиту годовой финансовой отчетности и ее дочерним организациям, входящим в состав консолидированной финансовой отчетности АО «СПК» Туркестан», за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. В выпущенной отчетности за 2020 год выявлены серьезные ошибки.

То есть аудитом установлено, что общество не учитывало обязательства по вкладам в социально – экономическое развитие региона и его инфраструктуры в соответствии с условиями контрактов на недропользование на 31.12.2020 года – 166 845,1 тыс. тенге.

Выявленные несоответствия относятся к периоду года, в котором аудит личной финансовой отчетности общества ТОО «Growe Audit KZ»  завершился 31 декабря 2020 года, по которому аудитор выразил безусловный положительный отзыв.

Аудиторской компанией ТОО «Growe Audit KZ» проведен аудит отдельной годовой финансовой отчетности АО «СПК «Туркестан» и его дочерних организаций, входящих в состав консолидированной финансовой отчетности по результатам 2020 года (отчет от 25 мая 2021 года), аудитором Каюповой А. (отчет аудитора от 20.08.2018 г. квалификационное свидетельство № 0000641), при отражении независимого мнения в аудиторском отчете финансовой отчетности общества за 2020 год допущено нарушение таких основных принципов, как«объективность», «профессиональная компетентность», предусмотренная статьей 4 закона, которую аудитор должен соблюдать в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 18 и пункта 2 статьи 20 Закона РК от 20 ноября 1998 года.  
Указанные действия независимого аудитора привели к составлению искаженной личной финансовой отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2020 года.
Так, показатели финансовой отчетности, утвержденные по результатам 2020 года, не соответствуют фактическим данным.

Влияние этого показателя составляет 2,0% от собственного капитала частной финансовой отчетности или 166 845,1 тыс. тенге. Согласно МСФО (IAS) 1, МСФО «Представление финансовой отчетности» должны быть должным образом представлены и согласованы (финансовая отчетность должна надежно представлять финансовое положение, финансовые результаты и денежные потоки организации. Представление  надежности  требует реалистичного отражения последствий операций, других событий и условий, совершенных в соответствии с определениями и критериями признания активов, обязательств, доходов и расходов, установленными в «Концепции». 
Отклонение на конец периода составило 166 845,1 тыс. тенге (по данным отдельной аудированной финансовой отчетности на конец отчетного периода иные краткосрочные обязательства признаны 7 290,0 тыс. тенге, фактические данные признаны 166 845,1 тыс. тенге). 
19. Аналогичная ситуация произошла и в 2021 году, когда на оказание услуг по аудиту годовой финансовой отчетности и ее дочерним организациям, входящим в состав консолидированной финансовой отчетности общества, заключен договор о закупке услуг по проведению финансовых проверок (аудита) с ТОО «Кошкал» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, по его состоянию и в ходе Выявлены серьезные ошибки в отчетности, выпущенной в 2021 году.
То есть аудитом установлено, что Обществом не учтены обязательства по вкладам в социально – экономическое развитие региона и его инфраструктуры в соответствии с условиями контрактов на недропользование на общую сумму 263 777,1 тыс. тенге (на 31.12.2020 года – 166 845,1 тыс. тенге, на 2021 год – 96 932,0 тыс. тенге.

Выявленные несоответствия относятся к периоду года, закончившемуся 31 декабря 2021 года. Аудит личной финансовой отчетности общества ООО «Кошкал»  по которому аудитор выразил безусловный положительный отзыв.

Аудиторской компанией ТОО «Кошкал» проведен аудит индивидуальной  годовой финансовой отчетности АО «СПК «Туркестан» и его дочерних организаций, входящих в состав консолидированной финансовой отчетности по результатам 2021 года (отчет от 18 июля 2022 года), аудитором Каюповой А. (отчет аудитора от 20.08.2018 г. Квалификационное свидетельство № 0000641), при отражении независимого мнения в аудиторском отчете финансовой отчетности общества за 2021 год допущено нарушение таких основных принципов, как  «объективность», «профессиональная компетентность», предусмотренная статьей 4 закона, которую аудитор должен соблюдать в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 18 и пункта 2 статьи 20 Закона РК от 20 ноября 1998 года. 
Эти действия независимого аудитора привели к составлению искаженной личной финансовой отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2021 года.

Так, показатели финансовой отчетности, утвержденные по результатам 2021 года, не соответствуют фактическим данным.

Влияние этого показателя составляет 2,9% от собственного капитала частной финансовой отчетности или 263 777,1 тыс. тенге. Согласно МСФО (IAS) 1, МСФО «Представление финансовой отчетности» должны быть должным образом представлены и согласованы (финансовая отчетность должна надежно представлять финансовое положение, финансовые результаты и денежные потоки организации. Представление доверия требует реалистичного отражения последствий операций, других событий и условий, совершенных в соответствии с определениями и критериями признания активов, обязательств, доходов и расходов, установленными в «Концепции»).

Существенное изменение произошло по статье «Иные краткосрочные обязательства отчета» о финансовом положении за 2021 год, отклонение на конец периода составило 263 777,1 тыс. тенге (по данным отдельной аудированной финансовой отчетности на конец отчетного периода иные краткосрочные обязательства признаны 9 806,0 тыс. тенге, фактические данные признаны 263 777,1 тыс. тенге).

20. Из общего бюджета через бюджетную программу 065 «формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» освоено 5 287 682 857 тыс. тенге из 6 100 000,0 тыс. тенге, оставшиеся на расчетном счете общества без освоения на 31 декабря 2021 года 812 317,1 тыс. тенге. 

Из них неосвоенные средства от корректировки финансово-экономического обоснования в сумме 419 659,3 тыс. тенге, оставшиеся от нереализованного проекта с 2019 года, до сегодняшнего дня находятся на казначейском счете наличности.

21. Кроме того, большинство реализуемых проектов связано с выделением земельных участков под строительство многоквартирных жилых комплексов.
По мнению аудита, с учетом активности жилищного строительства в областном центре реализация данных проектов не отвечает целям и задачам общества в соответствии с концепцией развития социально-предпринимательских корпораций, а также создает более благоприятные условия для приобретения земельных участков отдельным застройщикам (застройщикам.

Таким образом, проекты в виде выделения земельных участков под строительство многоквартирных жилых комплексов, по мнению аудита, не соответствуют требованиям, предъявляемым к инвестиционным проектам, реализуемым Обществом, поскольку они не являются инновационными, приоритетными, связанными с производством и т. д.

22. По состоянию на 1 января 2022 года неустойка, подлежащая начислению за дни просрочки сдачи в связи с неисполнением условий договора в соответствии с соглашениями с обществом от проектов строительства жилых комплексов, составила 161 025,64 тыс. тенге, в том числе 137 023,25 тыс. тенге от ТОО «Берен» 26.02.2020 года «Соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации» сумма штрафов, подлежащих взысканию в ходе аудита в размере 24 002,4 тыс. тенге, если на основании выдано помилование. 

23. Несоблюдение требований подпункта 3) пункта 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках» и несвоевременное обращение со стороны заказчика в суд с исковым заявлением по признанию ТОО «King Pro Team» недобросовестным участником государственных закупок. 

Подобные случаи имели место и в 2021 году, в связи с несвоевременным обращением в суд по признанию недобросовестными участниками поставщиков, не выполнивших свои обязательства без соблюдения требований подпункта 3) пункта 4 статьи 12 Закона «О государственных закупках», должностным лицам общества в 2 случаях возбуждено административное дело и наложены штрафы.  

Как показали результаты аудиторского мероприятия, основными причинами нарушений и недостатков являются несоблюдение требований бюджетного и иного законодательства, порядка ведения бухгалтерской отчетности при использовании активов и бюджетных средств. 

В целом, несоблюдение качественного мониторинга по расходованию бюджетных средств, несоблюдение действующего законодательства в части качественного формирования и исполнения плана развития, использования активов и бюджетных средств негативно сказывается на эффективном расходовании бюджетных средств и активов.

Это, в свою очередь, требует повышения ответственности администратора бюджетной программы на стадии планирования бюджета и мониторинга его реализации, а также руководителя субъекта квазигосударственного сектора в процессе использования активов и бюджетных средств.

 Подводя итоги общих аудиторских мероприятий, сделан вывод о том, что эффективность деятельности Общества в 2020,2021 годах с учетом вышеуказанных недостатков и нарушений находится на недостаточном уровне.

3.3. Рекомендации и поручения по результатам государственного аудита
1. Предлагаю утвердить аудиторское заключение по результатам аудиторского мероприятия «Проведение аудита эффективности деятельности акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан».
        2. Акимату Туркестанской области:
 1) Управлением сельского хозяйства Туркестанской области не проведен мониторинг реализации плана развития акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан» по итогам 2020 года; 

        2) Рекомендовать принять к сведению, что Советом директоров Общества не проведена оценка реализации плана развития акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация» Туркестан» по итогам 2020 года, и направить сведения по итогам аудиторского мероприятия. 

         3. Руководителю государственного учреждения «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»:
 1) Обеспечение ежегодного мониторинга реализации плана развития акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан» как уполномоченного органа соответствующей отрасли; 

        2) Принять меры к дальнейшему использованию остатков средств от корректировки финансово-экономического обоснования, находящихся на казначейском счете общества, в сумме 419 659,3 тыс. тенге, оставшихся от нереализованного проекта с 2019 года;

 Сведения о мерах, принятых по вышеуказанным рекомендациям, представить в Ревизионную комиссию по Туркестанской области до 26 декабря 2022 года. 

        4. Руководителю Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Туркестан»:
 1) До 01 декабря 2022 года рассмотреть дисциплинарную ответственность ответственных лиц, допустивших несоблюдение норм законодательства Республики Казахстан и требований актов Общества, принятых для его реализации; 

2) Обеспечить восстановление 263 777,1 тыс. тенге, подлежащих восстановлению до 26 декабря 2022 года;

3) Представить результаты аудиторского мероприятия органу управления Общества – Совету директоров;

4) Принятие мер по качественной разработке Плана развития общества и обеспечению их исполнения;

5) Принять решения по эффективному управлению активами на общую сумму 933 549,8 тыс. тенге и нематериальными активами на сумму 63 673,3 тыс. тенге;

6) Принять меры по взысканию с ТОО «Шымкентстрой» и ТОО «Капитал-1»  штрафа в сумме 24 002,4 тыс. тенге за дни просрочки сдачи в связи с неисполнением условий договора, своевременно провести исковую работу по заключенным в будущем договорам;

7) Принятие мер по приему специалиста на работу в состав Службы внутреннего аудита;
8)   Принять меры по следующим внутренним документам:
- Утверждение процесса, срока и порядка проведения оценки деятельности совета директоров общества, его комитетов и членов совета директоров; 
- Утверждение нормативов принадлежности служебных автомобилей Общества;

- Утверждение норм площади для размещения административных аппаратов Общества;

  Сведения о мерах, принятых по вышеуказанным рекомендациям, представить в Ревизионную комиссию по Туркестанской области до 23 января 2023 года. 
3.4 Приложение: Сводная таблица выявленных в ходе аудиторского мероприятия системных недостатков и сводный реестр выявленных нарушений и недостатков по результатам государственного аудита.
Член ревизионной комиссии                              
Сихымбай А.
     
40

