# ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ

«Түркістан облысының цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасы мен оған қарасты мекемелерге бөлінген бюджет қаржыларының тиімді пайдаланылуына мемлекеттік аудит жүргізу» аудиторлық іс-шарасы бойынша жүргізілген аудиттің нәтижелеріне

АУДИТОРлық қорытынды

# Түркістан қаласы

# 2025 жыл

МАЗМҰНЫ

I. Кіріспе бөлік

1.1. Аудиторлық іс-шараның атауы

1.2. Мемлекеттік аудиттің мақсаты

1.3. Мемлекеттік аудиттің объектілері

1.4. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең

II. Негізгі (талдамалық) бөлік

2.1. Аудиттелетін саланың жай-күйін қысқаша талдау

2.2. Мемлекеттік аудиттің негізгі нәтижелері

2.3. Мемлекеттік аудит объектілері қызметінің әлеуметтік-экономикалық дамуға әсерін бағалау (өңірлік және (немесе) елдік бөліністе)

IІІ. Қорытынды бөлік

3.1. Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар

3.2. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша тұжырымдар

3.3.Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдар мен тапсырмалар

3.4. Қосымша:

1) Аудиторлық іс-шара барысында анықталған жүйелі кемшіліктердің жиынтық кестесі;

2) Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің жиынтық тізілімі;

3) Мемлекеттік аудит барысында қалпына келтірілген, бюджетке өтелген қаржылар туралы, сондай-ақ көрілген тәртіптік шаралар туралы мәліметтер          4 парақта (аудиторлық қорытындыға №1 қосымша);

4) Аудиторлық іс-шараның қорытындысымен әкімшілік іс жүргізуді қозғау үшін уәкілетті органдарға жолданған 11 материалдар туралы мәліметтер 4 парақта (аудиторлық қорытындыға  №2 қосымша);

5) «Түркістан облысының цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасы мен оған қарасты мекемелерге бөлінген бюджет қаржыларының тиімді пайдаланылуына мемлекеттік аудит жүргізу» аудиторлық іс-шарасының қорытындысы бойынша ұсынымдар мен тапсырмалар тізбесі 4 парақта (№3-1 қосымша).

Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясы төрағасының м.у.а. С.Аметовке

«Түркістан облысының цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасы мен оған қарасты мекемелерге бөлінген бюджет қаржыларының тиімді пайдаланылуына мемлекеттік аудит жүргізу» аудиторлық іс-шарасы бойынша жүргізілген аудиттің нәтижелеріне

АУДИТОРЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ

I. Кіріспе

1.1. Аудиторлық іс-шараның атауы: Түркістан облысының цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасы мен оған қарасты мекемелерге бөлінген бюджет қаржыларының тиімді пайдаланылуына мемлекеттік аудит жүргізу.

1.2. Мемлекеттік аудиттің мақсаты:

Аудит объектілері қызметінің тиімділігі мен бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуын талдау.

1.3.Мемлекеттік аудиттің объектілері:

«Түркістан облысының цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасы» ММ, Түркістан облысының цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасының «Түркістан облысының мемлекеттік архиві» КММ, «Түркістан облысының қоғамдық-саяси тарихының мемлекеттік архиві» КММ, «Түркістан қалалық мемлекеттік архиві» КММ, «Арыс қалалық мемлекеттік архиві» КММ, «Мақтаарал аудандық мемлекеттік архиві» КММ, «Жетісай өңірлік мемлекеттік архиві» КММ, «Шардара аудандық мемлекеттік архиві» КММ, «Келес аудандық мемлекеттік архиві» КММ, «Кентау өңірлік мемлекеттік архиві» КММ, «Түлкібас аудандық мемлекеттік архиві» КММ, «Төлеби аудандық мемлекеттік архиві» КММ, «Ордабасы аудандық мемлекеттік архиві» КММ, «Қазығұрт аудандық мемлекеттік архиві» КММ, «Отырар аудандық мемлекеттік архиві» КММ, «Бәйдібек аудандық мемлекеттік архиві» КММ, «Сайрам аудандық мемлекеттік архиві» КММ, «Сарыағаш аудандық мемлекеттік архиві» КММ, «Созақ аудандық мемлекеттік архиві» КММ және «Цифрлық даму орталығы» КММ.

1.4. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең: 01.07.2022 – 31.12.2024 жылдар аралығы.

II. Негізгі (талдамалық) бөлік:

2.1. Аудиттелетін саланың жай-күйін қысқаша талдау:

Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудит объектілерінің 2025 жылға арналған тізбесіндегі «Түркістан облысының цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасы (Әрі қарай – Басқарма) мен оған қарасты мекемелерге бөлінген бюджет қаржыларының тиімді пайдаланылуына мемлекеттік аудит жүргізу» аудиторлық іс-шарасы аясында, 20 аудит объектілеріне (оның ішінде мемлекеттік мекеме-1, коммуналдық мемлекеттік мекеме-19) 2025 жылдың 02 маусымынан 01 тамыз аралығында тиімділік аудиті жүргізілді.

Басқарманың Ережесі, Түркістан облысы әкімдігінің 2021 жылғы            21 қазандағы №240 қаулысымен бекітіліп, өзгерістер енуіне байланысты Түркістан облысы әкімдігінің 2024 жылғы 05 қыркүйектегі №178 қаулысымен қайта бекітілген, сондай-ақ осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.

Басқарма цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, архив ісін жүргізу және басқару саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

Басқарманың мақсаты – Түркістан облысы экономикасының өсу қарқынын жылдамдату және ортажылдамдық перспективасында цифрлы технологияны қолдану арқылы тұрғындар өмірінің сапасын жақсарту, сондай-ақ ұзақжылдамдық перспективасында цифрлы экономика құру мақсатында облыс экономикасының жаңа даму бағытына көшуіне жағдай жасау және мемлекеттік қызметтер көрсету, архив ісі және құжат жасау саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыру болып табылады.

Басқарманың қарамағында 19 коммуналдық мемлекеттік мекеме бар. Атап айтсақ:

1) «Түркістан облысының мемлекеттік архиві» КММ;

2) «Түркістан облысының қоғамдық-саяси тарихының мемлекеттік архиві» КММ;

3) «Жетісай өңірлік мемлекеттік архиві» КММ;

4) «Кентау өңірлік мемлекеттік архиві» КММ;

5) «Арыс қалалық мемлекеттік архиві» КММ;

6) «Бәйдібек аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

7) «Келес аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

8) «Қазығұрт аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

9) «Мақтаарал аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

10) «Ордабасы аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

11) «Отырар аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

12) «Сарыағаш аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

13) «Сайрам аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

14) «Созақ аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

15) «Төлеби аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

16) «Түлкібас аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

17) «Түркістан қалалық мемлекеттік архиві» КММ;

18) «Шардара аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

19) «Цифрлық даму орталығы» КММ.

Түркістан облысы әкімдігінің 2019 жылғы 02 шілдедегі                            №144 қаулысымен Басқарманың коммуналдық мемлекеттік мекемелері қайта аталып, Жарғылары бекітілген.

Басқарманың қарамағындағы мекемелердің негізгі бағыттары архив ісін жүргізу болып табылады.

Алайда Облыстық, аудандық, қалалық мемлекеттік архивтер ғимараттарының көпшілігі ескі жағдайда (Арыс қалалық мемлекеттік архивінің ғимараты 1900 жылы салынған).

Мәселен, мемлекеттік аудит жүргізу барысында Түркістан облысының мемлекеттік архивінің теңгеріміндегі ғимаратқа көзбен шолу барысында архив ғимаратының техникалық жағдайы тиісті деңгейде емес екендігі, салынған уақыттан бері жөндеу жұмыстары жүргізілмегендігі, сонымен қатар есіктер, терезелер, шатыр, желдету, жылу, өрт сөндіру және кәріз жүйелері тозып, жарамсыз күйге түскендігі байқалады.

Жоғарғы қабаттардың төбелерінен шатыр арқылы су кетуі, құжаттарға тікелей қауіп төндіретіндігі белгілі. Мекеменің 8 қабатында орналасқан                   №8 қоймадағы сөрелерде (стеллаж) сақталуда тұрған мұрағаттық құжаттардың үстінен кленкалармен жауып қойғандығы көрініс тапты.

Сонымен қатар, Қазығұрт, Төлеби, Ордабасы аудандық мемлекеттік архивтер ғимараттарының тозығы жеткен.

Бұл ретте, Архивтік құжаттарды мемлекеттік архивтердің жинақтау, сақтау, есепке алу мен пайдалану қағидаларының 101, 111 және                        125-тармақтарының талаптарына сәйкес келмейді.

Облыстық, аудандық және қалалық мемлекеттік архивтердің арасында Түркістан қалалық мемлекеттік архивінің ғимараты 2017-2018 жылдары салынған, жақсы жағдайда. Ғимарат (жер төлесін қоспағанда) екі қабаттан тұрады.

Яғни, Түркістан қаласындағы Архив ғимаратын жобалау бойынша технологиялық шешімдер ҚР ҚН (СНиП РК) 3.02-02-2009 «Қоғамдық ғимараттар мен құрылыстар», ҚР ҚН 3.02-04-2009 «Әкімшілік және тұрмыстық ғимараттар», СН 426-82 «Архивтерді жобалау жөніндегі нұсқаулық» талаптарына сәйкес, сондай-ақ сәулет-құрылыс сызбалары мен жобалау тапсырмасы негізінде әзірленген.

Ғимараттың сиымдылығы (мұрағат қоймалары) 180 000 сақтау бірлігіне есептелген.

Ағымдағы 2025 жылы 4 мемлекеттік архивтердің яғни, Арыс қаласының және Отырар, Мақтаарал, Жетісай аудандарының мемлекеттік архивтеріне ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде болса, Қазығұрт және Төлеби аудандарында архив ғимараттары жаңадан салынып, құрылыс жұмыстары жүргізілуде.

2.2. Мемлекеттік аудиттің негізгі нәтижелері

Аудиторлық іс-шарамен жалпы 20 аудит объектілерінде барлығы 14 857 638.6 мың теңге (01.07.-31.12.2022 жыл аралығына – 2 779 787,6 мың теңге,   2023 жылы – 5 674 279,0 мың теңге, 2024 жылы – 6 403 572,0 мың теңге) қамтылды.

Жалпы аудитпен – 871 126,3 мың теңгені құрайтын (қалпына келтіруге, өтелуге жататын қаржылық және тиімсіз жоспарлау мен тиімсіз пайдалану бойынша) бұзушылықтар анықталды (жалпы қамтылған қаржының 5,86 %).

Оның ішінде:

- барлық қаржылық бұзушылықтар 6 аудит объектісінде 208 868,0 мың теңгені (қалпына келтірілуге жататын қаржы көлемі 196 037,2 мың теңге, өтелуге жататын қаржы көлемі 12 830,8 мың теңге);

- тиімсіз жоспарланған бюджет қаражатының (активтердің) сомасы           1 аудит объектісінде 164 996,6 мың теңгені;

- тиімсіз пайдаланылған бюджет қаражатының (активтердің) сомасы        17 аудит объектісінде 497 261,7 мың теңгені құрады.

Жалпы аудиторлық іс-шараның негізгі және қорытынды кезеңдерінде қаржылық бұзушылықтар бойынша барлығы 12 413,5 мың теңге қалпына келтірілген және өтелген (оның ішінде қалпына келтірілгені 8 965,5 мың теңге, өтелгені 3 448,0 мың теңге).

Сондай-ақ, жалпы 108 бірлікті құрайтын рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар мен кемшіліктер анықталды (бюджет заңнамасының бұзушылықтары – 33, бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау кезінде заңнама бұзушылықтары – 13, мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманың бұзушылықтары – 5, өзге де салалық заңнама бұзушылықтары – 57).

Бұдан бөлек, Басқармада анықталған 11 әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар материалдар әкімшілік іс жүргізуді қозғау үшін Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментіне жолданып, уәкілетті органның қарауында.

Аудит қорытындысы бойынша мемлекеттік аудит объектілері бөлінісінде төмендегі бұзушылықтар мен кемшіліктер анықталды.

Басқарма бойынша:

Аудит қорытындысымен бюджет қаражатын пайдалану кезінде анықталған қаржылық бұзушылықтар туралы

Іссапар жұмыс берушінің бұйрығы (өкімі) бойынша қызметкерді тұрақты жұмыс орнынан тыс жерге белгілі бір мерзімге еңбек міндеттерін орындау үшін жіберу, сондай-ақ қызметкерді басқа жерге оқуға, біліктілігін арттыруға немесе қайта даярлауға жіберу болып табылады.

1-тармақ. Алайда, аудит барысында Басқармада 2022 жылдың аудитпен қамтылған кезеңінде 165,4 мың теңге, 2023 жылы 320,8 мың теңге және 2024 жылы 199,4 мың теңге іссапар шығындарына артық төленгендігі анықталды.

Осылайша, іссапарға жiберiлген қызметкердiң шығыстарын төлеу кезінде Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 22 қыркүйектегі №1428 қаулысымен бекiтiлген Мемлекеттiк бюджеттiк қаражаты есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтік iссапарлары туралы ереженің (Әрі қарай – Қызметтік iссапарлары туралы ережесі) 2-тармағының және 2018 жылғы 11 мамырдағы  №256 санды қаулысымен бекітілген Бюджет қаражаты есебінен қызметтік іссапарларға, оның ішінде шет мемлекеттерге қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу қағидаларының 3-тармағының 1), 2) және                                3) тармақшаларының талаптары сақталмай, аудитпен қамтылған кезеңде жалпы сомасы 685,6 мың теңге қаржы іссапар шығындарына артық аударылған.

Сондай-ақ, «Astana-Gold» Қазақстанның кәсіби бухгалтерлер орталығының 2023 жылдың 29 тамыздағы №232-29/08//2023, Түркістан облысының қаржы және мемлекеттік активтер басқармасының 2023 жылдың 31 тамыздағы №22-09-04/1433 шығыс хаттары және Басқарма басшысының орынбасары Н.Шарафиевтің №1820 қызметтік хаты негізінде, Басқарманың архив ісін дамыту және құжаттаманы басқару бөлімінің бас маманы Н.Азимбаев 2023 жылдың  11-13 қыркүйегі күндері Астана қаласына 3 күнге іссапарға жіберіліп, «2023 жылға арналған өзгерістерді ескере отырып «ҚСҚЕХС» сәйкес бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру. Жаңа қаржылық есептілік нысандары» тақырыптары бойынша біліктілікті арттыру бойынша семинарға қатысып, 2023 жылдың 13 қыркүйегінде сертификат алған.

Осыдан кейін Басқарма тарапынан 2023 жылдың 20 қыркүйегінде     «2023 жылға арналған өзгерістерді ескере отырып «ҚСҚЕХС» сәйкес бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру»  тақырыбы бойынша қызметтерге 130,0 мың теңгеге мемлекеттік сатып алу жарияланған. Мемлекеттік сатып алудың 2023 жылғы 29 қыркүйектегі №10703131-ЗЦП1 қорытынды хаттамасына сәйкес, «Bolashak» ЖШС-і 85,0 мың теңгеге ең төменгі баға ұсынып, жеңіспаз атанған. Нәтижесінде, Басқарма мен «Bolashak» ЖШС арасында 2023 жылдың 02 қазанында №64 шарт түзіліп, шарттың жалпы сомасы 85,0 мың теңгені құраған.

Осы Шартқа «Мемлекеттiк сатып алу туралы» Заңының 45 бабы,                 2-тармағының 3) тармақшасын негізге алып, 2023 жылдың 10 қазанында №64/01 қосымша келісім түзіліп, шарттың сомасы 45,0 мың теңгеге артып, жалпы сомасы 130,0 мың теңгені құраған.

«Bolashak» ЖШС-і тарапынан 130,0 мың теңгеге 2023 жылдың                          10 қазандағы №230064/01/1 көрсетілген қызмет актісі тапсырылып, Басқарма тарапынан осы акті негізіінде 2023 жылдың 10 қазанындағы №23-513 төлем тапсырмасымен 130,0 мың теңге аударып берген.

Жоғарыдағы атап өткендей Басқарманың архив ісін дамыту және құжаттаманы басқару бөлімінің бас маманы Н.Азимбаевта «2023 жылға арналған өзгерістерді ескере отырып «ҚСҚЕХС» сәйкес бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру. Жаңа қаржылық есептілік нысандары» тақырып бойынша сертификаты бола тұра, мемлекеттік сатып алу процедуралары өткізілген.

Бұдан бөлек, әлеуетті өнім беруші «Bolashak» ЖШС 130,0 мың теңгені құрайтын осы аталған семинар қызметіне 85,0 мың теңге ең төмен баға ұсынып, жеңімпаз атанған.

2-тармақ. Алайда, 2023 жылғы 10 қазандағы №64/01 қосымша келісіммен сол кезде күшінде болған 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының «Мемлекеттiк сатып алу туралы» № 434-V ҚРЗ Заңының  (Әрі қарай – Мемлекеттік сатып алу туралы Заңы) 45 бабы, 2-тармағының                  3) тармақшасын басшылыққа алып, бастапқы шарттың жалпы сомасына қосымша негізсіз 45,0 мың теңге қосылған.

Осылайша, сол кезде қолданыста болған Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 04 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексінің (Әрі қарай – Бюджет кодексі) 4 бабының 9), 12) тармақшаларының және «Мемлекеттiк сатып алу туралы» Заңының 45 бабының 2-тармағы 3) тармақшасының талаптары сақталмаған.

Бұдан бөлек, Басқарма тарапынан 2024 жылдың 08 қарашасында түзілген №102, №103 және 20 қарашасында түзілген №109 шарттармен «Металл құрылымдарды дайындау» жұмыстары бойынша атқарылған жұмыстарды қарау барысында төмендегі мән-жайлар анықталды.

Атап айтсақ, 2024 жылғы 30 қазандағы №13261674-ЗЦП1 бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде, Басқарма мен ЖК «GM STROY GROUP KZ» арасында «Металл құрылымдарды дайындау» жұмыстары бойынша 17 890,4 мың теңгеге                2024 жылдың 08 қарашасында №102 шарт түзілген.

ЖК «GM STROY GROUP KZ» тарапынан 2024 жылдың                                   18 желтоқсанында №1 атқарылған жұмыстардың актісі 17 890,4 мың теңгеге тапсырылған. Атқарылған жұмыстардың актісін Басқарма басшысының орынбасары С.Байгутов және Басқарманың телекоммуникация және мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді бақылау бөлімінің басшысы Ш.Еркебек қол қойып қабылдап алған.

Атқарылған жұмыстардың актісі негізінде (Ф2, Ф3 нысан тапсырылмаған), Басқарма тарапынан «GM STROY GROUP KZ» ЖК-не 2024 жылдың                23 желтоқсандағы №24-880 төлем тапсырмасымен 17 890,4 мың теңгені аударып берген.

# Осы 2024 жылғы 08 қарашадағы №102 шарт бойынша Жетісай ауданының Мақталы ауылдық округіне қарасты Жайлаукөл елді мекенінде,  Теміржол елді мекенінде және Абай ауылдық округіне қарасты Халықтар достығы елді мекенінде «Байланыс операторының базалық станциясын орнату» немесе «Металл құрылымдарды дайындау» жұмыстарының анықтығын көру мақсатында Басқарманың телекоммуникация және мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді бақылау бөлімі басшысының міндетін уақытша атқарушы Ж.Телғозиевтың қатысуымен 2025 жылдың 24 шілдесінде бақылау өлшемі (көзбен шолу) жүргізіліп, орындалмаған жұмыстар анықталды.

# Яғни, бақылау өлшемін (көзбен шолу) жүргізу барысында 3 жобада да тек антенна – діңгегі (вышка) ғана орнатылғандығы анықталды.

# Сонымен қатар, техникалық сипаттамада көзделген «Тұрақты электрмен жабдықтау үшін «63/10-0,4 кВ ӘЕ/КЕ, 63 кВА» қуатты жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциясы», «Электр қуаты бөлігіндегі қосымша құрылғылар (Айырғыш,  Автоматты ажыратқыштар, Көше жарықтандыру фидері, Амперметр, Вольтметр және т.б құрылғылар)», «Объектінің қоршауы», «Жерге қосу тізбегі (Контур заземления)», «Жерге тұйықтау және найзағайдан қорғау» және «Іргетасының ені 3,3 м, ұзындығы 3,3 м, тереңдігі 2,5 м» жұмыстары орындалмағаны анықталды.

### Жоғарыда атап өткендей, осы жобаның сметалық құжаттамасының әзірленбеуіне, техникалық сипаттамада (ерекшелікте) атқарылатын жұмыстар құнының (негізгі құрал-жабдықтар мен орындалатын жұмыстардың баға) калькуляциясы көрсетілмеуіне байланысты орындалмаған жұмыстардың құнын шығару мүмкіндігі болмады.

# Бақылау өлшемін (көзбен шолу) жүргізу барысында аталған нысан пайдалануға берілмеген.

3-тармақ. Осылайша, Бюджет кодексінің 97 бабы 6-тармағының және сол кезде күшінде болған Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 04 желтоқсандағы №540 бұйрығымен бекітілген Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінің (Әрі қарай – Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесі) 215-тармағының талаптары сақталмай,   2024 жылғы 08 қарашадағы №102 шарт бойынша Жетісай ауданының Мақталы ауылдық округіне қарасты Жайлаукөл елді мекенінде, Теміржол елді мекенінде және Абай ауылдық округіне қарасты Халықтар достығы елді мекенінде «Байланыс операторының базалық станциясын орнату» немесе «Металл құрылымдарды дайындау» жұмыстары бойынша жалпы сомасы          17 890,4 мың теңгенің жұмыстары толық орындалмаған.

Сол сияқты, 2024 жылғы 30 қазандағы №13261674-ЗЦП1 бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде, Басқарма мен ЖК «GM STROY GROUP KZ» арасында «Металл құрылымдарды дайындау» жұмыстары бойынша жалпы сомасы 17 890,4 мың теңгеге 2024 жылдың 08 қарашасында №103 шарт түзілген.

ЖК «GM STROY GROUP KZ» тарапынан 2024 жылдың                            23 желтоқсанында №1 атқарылған жұмыстардың актісі 17 890,4 мың теңгеге тапсырылған. Атқарылған жұмыстардың актісін Басқарма басшысы М.Айнабеков, Басқарма басшысының орынбасары С.Байгутов және Басқарманың телекоммуникация және мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді бақылау бөлімінің басшысы Ш.Еркебек қол қойып қабылдап алған.

Атқарылған жұмыстардың актісі негізінде, Басқарма тарапынан «GM STROY GROUP KZ» ЖК-не 2024 жылдың 24 желтоқсанында №24-894 төлем тапсырмасымен 17 890,4 мың теңгені аударып берген.

# Осы 2024 жылғы 08 қарашадағы №103 шарт бойынша Мақтаарал ауданы, Достық ауылдық округіне қарасты Ж.Қалшораев елді мекенінде, Қазығұрт ауданының Қақпақ ауылдық округіне қарасты Заңғар және Сырлысай елді мекендерінде «Байланыс операторының базалық станциясын орнату» немесе «Металл құрылымдарды дайындау» жұмыстарының анықтығын көру мақсатында Басқарманың телекоммуникация және мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді бақылау бөлімі басшысының міндетін уақытша атқарушы Ж.Телғозиевтың қатысуымен 2025 жылдың 24 және 25 шілдесінде бақылау өлшемі (көзбен шолу) жүргізіліп, орындалмаған жұмыстар анықталды.

# Яғни, бақылау өлшемін (көзбен шолу) жүргізу барысында 3 жобаның Мақтаарал ауданы, Достық ауылдық округіне қарасты Ж.Қалшораев елді мекенінде тек антенна – діңгегі (вышка) мен объектінің қоршауы ғана орнатылған болса, қалған Қазығұрт ауданының Қақпақ ауылдық округіне қарасты Заңғар және Сырлысай елді мекендерінде тек антенна – діңгегі (вышка) ғана орнатылғандығы анықталды.

# Атап айтар болсақ, Қазығұрт ауданының Қақпақ ауылдық округіне қарасты Заңғар және Сырлысай елді мекендерінде құрылысқа байланысты емес жұмыстар бойынша техникалық сипаттамада көзделген «Тұрақты электрмен жабдықтау үшін «63/10-0,4 кВ ӘЕ/КЕ, 63 кВА» қуатты жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциясы», «Электр қуаты бөлігіндегі қосымша құрылғылар (Айырғыш,  Автоматты ажыратқыштар, Көше жарықтандыру фидері, Амперметр, Вольтметр және т.б құрылғылар)», «Объектінің қоршауы», «Жерге қосу тізбегі (Контур заземления)», «Жерге тұйықтау және найзағайдан қорғау» және «Іргетасының ені 3,3 м, ұзындығы 3,3 м, тереңдігі 2,5 м» жұмыстары орындалмағаны анықталды.

# Ал, Мақтаарал ауданы, Достық ауылдық округіне қарасты Ж.Қалшораев елді мекенінде құрылысқа байланысты емес жұмыстар бойынша техникалық сипаттамада көзделген «Тұрақты электрмен жабдықтау үшін «63/10-0,4 кВ ӘЕ/КЕ, 63 кВА» қуатты жиынтықты трансформаторлық қосалқы станциясы», «Электр қуаты бөлігіндегі қосымша құрылғылар (Айырғыш, Автоматты ажыратқыштар, Көше жарықтандыру фидері, Амперметр, Вольтметр және т.б құрылғылар)», «Жерге қосу тізбегі (Контур заземления)», «Жерге тұйықтау және найзағайдан қорғау» және «Іргетасының ені 3,3 м, ұзындығы 3,3 м, тереңдігі 2,5 м» жұмыстары орындалмағаны анықталды.

### Техникалық сипаттамада (ерекшелікте) атқарылатын жұмыстар құнының (негізгі құрал-жабдықтар мен орындалатын жұмыстардың баға) калькуляциясы көрсетілмеуіне байланысты орындалмаған жұмыстардың құнын шығару мүмкіндігі болмады.

# Бақылау өлшемін (көзбен шолу) жүргізу барысында аталған нысан пайдалануға берілмеген.

4-тармақ. Осылайша, Бюджет кодексінің 97 бабы 6-тармағының және Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінің                   215-тармағының талаптары сақталмай, 2024 жылғы 08 қарашадағы №103 шарт бойынша Мақтаарал ауданы, Достық ауылдық округіне қарасты Ж.Қалшораев елді мекенінде, Қазығұрт ауданы, Қақпақ ауылдық округіне қарасты Заңғар және Сырлысай елді мекендерінде «Байланыс операторының базалық станциясын орнату» немесе «Металл құрылымдарды дайындау» жұмыстары бойынша жалпы сомасы 17 890,4 мың теңгенің жұмыстары толық орындалмаған.

Сонымен бірге, 2024 жылғы 30 қазандағы №13239535-ЗЦП1 бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде, Басқарма мен ЖК «Алтынбекова» арасында «Металл құрылымдарды дайындау» жұмыстары бойынша 18 744,0 мың теңгеге 2024 жылдың                 20 қарашасында №109 шарт түзілген.

ЖК «Алтынбекова» тарапынан Түркістан қаласы, 032 квартал (Құлан ақын көшесі) бойынша 2024 жылдың қараша айында атқарылған жұмыстардың актісі 6 248,0 мың теңгеге, Түркістан қаласы, №154 квартал (Бірлік шағын ауданы) бойынша 2024 жылдың қараша айында атқарылған жұмыстардың актісі 6 248,0 мың теңгеге және Түркістан қаласы, 161 квартал (Отырар шағын ауданы) бойынша 2024 жылдың желтоқсан айында атқарылған жұмыстардың актісі 6 248,0 мың теңгеге, барлығы 18 744,0 мың теңгеге тапсырылған. Атқарылған жұмыстардың актісін Басқарма басшысы М.Айнабеков, Басқарма басшысының орынбасары С.Байгутов және Басқарманың телекоммуникация және мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді бақылау бөлімінің басшысы Ш.Еркебек қол қойып қабылдап алған.

Атқарылған жұмыстардың актісі негізінде, Басқарма тарапынан «Алтынбекова» ЖК-не 2024 жылдың 13 желтоқсандағы №24-817 төлем тапсырмасымен 6 248,0 мың теңге, 2024 жылдың 24 желтоқсандағы №24-895 төлем тапсырмасымен 6 248,0 мың теңге және №24-896 төлем тапсырмасымен 6 248,0 мың теңге, барлығы 18 744,0 мың теңге аударып берген.

# Осы 2024 жылғы 20 қарашадағы №109 шарт бойынша Түркістан қаласы,                161 квартал (Отырар шағын ауданы), Түркістан қаласы, №154 квартал (Бірлік шағын ауданы) және Түркістан қаласы, 032 кварталда (Құлан ақын көшесі) «Байланыс операторының базалық станциясын орнату» немесе «Металл құрылымдарды дайындау» жұмыстарының анықтығын көру мақсатында Басқарманың телекоммуникация және мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді бақылау бөлімінің басшысы Ш.Еркебектің қатысуымен бақылау өлшемі (көзбен шолу) жүргізілді.

# Бақылау өлшемін (көзбен шолу) жүргізу барысында 3 жобаның 2 жобасы пайдалануға берілген болса, 1 жобада яғни Түркістан қаласы, 161 кварталда (Отырар шағын ауданы) 2024 жылғы 12 желтоқсандағы №1 жұмыстарды қабылдау актісіне сәйкес, 697,2 мың теңгені құрайтын «Объектінің қоршауы» жұмыстары орындалмағаны анықталды.

5-тармақ. Осылайша, Бюджет кодексінің 97 бабы 6-тармағының және Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінің           215-тармағының талаптары сақталмай, 2024 жылғы 20 қарашадағы №109 шарт бойынша Түркістан қаласы, 161 кварталда (Отырар шағын ауданы) «Байланыс операторының базалық станциясын орнату» немесе «Металл құрылымдарды дайындау» жұмыстары бойынша жалпы сомасы 697,2 мың теңгенің жұмыстары толық орындалмаған.

Бұл ретте, №102, №103 және №109 шарттар бойынша барлығы    36 478,0 мың теңгенің жұмыстары толық орындалмаған.

Одан басқа, Басқарма тарапынан «Bolashak Tamer Group» ЖШС-не 8 652,1 мың теңге көлеміне тұрақсыздық айыппұлын төлеген және мемлекеттік аудит осы қаржыны негізсіз төленген деп санайды.

Атап айтсақ, Басқарма мен «Bolashak Tamer Group» ЖШС-і арасында 2023 жылғы 04 сәуірдегі №9269557-ОК1 «Ашық конкурс» мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде «Түркістан облысының мемлекеттік органдарында электрондық бұлтты құжат айналымы жүйесін ұсыну қызметтері» үшін жалпы сомасы 155 926,4 мың теңгеге 2023 жылдың              13 сәуірінде №25 санды шарт түзілген.

Шартқа сәйкес, көрсетілген қызметтердің актісі негізінде Басқарма тарапынан 2023 жылдың сәуір-қараша айлары аралығында «Bolashak Tamer Group» ЖШС-не барлығы 129 826,4 мың теңге төлем жүргізілген.

Басқарманың 2023 жылғы 20 желтоқсандағы №25-06-11/1531 санды хатымен «Bolashak Tamer Group» ЖШС-не хабарлама жолданып, хабарламада Шартқа қосымша болып табылатын техникалық ерекшелікке сәйкес өзіне алған міндеттемелердің тиісінше орындалмауына байланысты ағымдағы жылдың қараша және желтоқсан айларында көрсететін қызметтер көлемін 26 100,0 мың теңге сомасына қысқарту ниеті туралы хабарлайды.

Осыдан кейін, Басқарма тарапынан 2023 жылдың 27 желтоқсанында Түркістан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына «Bolashak Tamer Group» ЖШС-і шарт талаптарын орындамады деп талап арыз жолдап, соттан «Bolashak Tamer Group» ЖШС-мен жасасқан келісім-шартты бұзуды және оның сомасынан 26 100,0 мың теңгені қысқартуды және мемлекеттік сатып алудың жозықсыз қатысушысы деп тануды сұранған.

Нәтижесінде сот процестері жүріп, Түркістан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2024 жылғы               15 сәуірдегі №5165-24-00-2/183 Ұйғарымымен «Bolashak Tamer Group»              ЖШС-мен жасасқан келісім-шартты бұзу туралы талабы қараусыз қалдырылса, келісім-шарттың сомасынан 26 100,0 мың теңгеге қысқарту туралы талап қоюымен қозғалған азамттық істің бөлігі, іс жүргізуден тоқтатылған. Сондай-ақ, Түркістан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2024 жылғы 15 сәуірдегі №5165-24-00-2/183 санды шешімімен «Bolashak Tamer Group» ЖШС-ін мемлекеттік сатып алудың жозықсыз қатысушысы деп тану туралы талабы қанағаттандырудан бас тартылған.

Ал, «Bolashak Tamer Group» ЖШС-і тарапынан 2024 жылдың                   08 ақпанында Түркістан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына талап арыз жолдап, соттан Басқарма мен «Bolashak Tamer Group» ЖШС-і арасында 2023 жылдың 13 сәуірінде түзілген №25 санды шарт бойынша қараша, желтоқсан айларында орындалған жұмыстардың (жалпы сомасы 26 100,0 мың теңге) біржақты қол қойылған актісін жарамды деп тануды және жауапкерден сот шығыстарына төленген мемлекеттік баж түрінде               1862 теңге қаржыны өндіріп алуды сұранған.

Түркістан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2024 жылғы 10 мамырдағы №5165-24-00-2/414 санды шешімімен  шарт бойынша қараша және желтоқсан айларында №52, №57 орындалған жұмыстардың актілерін жарамды деп тану туралы талабын қанағаттандырудан бас тартылған.

Осыдан кейін «Bolashak Tamer Group» ЖШС-і тарапынан 2024 жылғы   10 мамырдағы №5165-24-00-2/414 санды сот шешіміне апелляциялық шағым келтіріп, Түркістан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2024 жылғы 19 маусымдағы №5165-24-3-8/190 санды хатымен қарау үшін Түркістан облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасына жолданған.

Түркістан облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасының 2024 жылғы 15 тамыздағы №2а-803 санды Ұйғарымымен осы азаматтық іс бойынша сот-технологиялық сараптамасы тағайындалған.

Нәтижесінде, Түркістан облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасы 2024 жылғы 06 қарашада №2а-803 санды қаулы шығарған. Онда:

- «Түркістан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2024 жылғы 10 мамырдағы шешімі жойылсын және «Bolashak Tamer Group» ЖШС-нің орындалған жұмыстардың актілерін жарамды деп тану туралы талабын қанағаттандыру туралы жаңа шешім шығарылсын.

- 2023 жылғы 13 сәуірдегі №25 санды қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша 2023 жылғы қарашадағы №52 және 2023 жылғы желтоқсандағы №57 орындалған жұмыстардың актілері жарамды деп танылсын.

- Басқармадан «Bolashak Tamer Group» ЖШС-нің пайдасына 1 846 теңге мөлшерінде сот шығыстары бойынша мемлекеттік баж төлеу, 350 000 теңге мөлшерінде өкілдің көмегіне ақы төлеу, 1 554 731 теңге сомасында сараптама жүргізу ақысы өндірілсін.

- Талапкер «Bolashak Tamer Group» ЖШС-нің апелляциялық шағымы қанағаттандырылсын» делінген.

Қаулы жарияланған күнінен бастап заңды күшіне енген.

Түркістан облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасының 2024 жылғы 06 қарашадағы №2а-803 санды қаулысына сәйкес, Басқарма тарапынан 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 165 «Атқарушылық құжаттарының, сот актiлерiнiң орындалуы» ерекшелігінен 2024 жылғы            06 желтоқсандағы №7553501/24-775 санды төлем тапсырмасымен «Bolashak Tamer Group» ЖШС-не 26 100,0 мың теңге қаржыны және мемлекеттік баж төлеу бойынша 1 846 теңге, өкілдің көмегіне ақы төлеу бойынша 350 000 теңге және сараптама жүргізу ақысын төлеу бойынша 1 554 731 мың теңге қаржы 2024 жылғы 06 желтоқсандағы №7553501/24-775 төлем тапсырмасымен жалпы сомасы 1 906 577 теңге төленген.

Осыдан кейін «Bolashak Tamer Group» ЖШС-і 2024 жылдың                    18 желтоқсанында «Сотқа дейінгі талабы» туралы №62 санды Басқармаға хат жолдаған және Басқарма тарапынан хатқа жазбаша (тұрақсыздық айыппұлын төлейтіні немесе төлемейтіні туралы) жауап қайтармаған.

Хатта, соттың 2024 жылғы 06 қарашадағы №2а-803 қаулысына сәйкес, 2023 жылғы қарашадағы №52 және желтоқсандағы №57 орындалған жұмыстардың актілері жарамды деп танылды. Осыған байланысты Сізден         5 жұмыс күні ішінде 2023 жылғы 13 сәуіріндегі №25 қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарттың 7.2-тармағына сәйкес тұрақсыздық айыбын (өсімпұлды) төлеуді сұранған.

Осы хаттың негізінде Басқарма тарапынан 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 165 «Атқарушылық құжаттарының, сот актiлерiнiң орындалуы» ерекшелігінен 2024 жылдың 24 желтоқсанында №7553501/24-889 санды төлем тапсырмасымен Түркістан облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасының 2024 жылғы 06 қарашадағы №2а-803 санды қаулысын және 2023 жылғы қарашадағы №52 және желтоқсандағы №57 орындалған жұмыстардың актілерін негізге ала отырып, «Bolashak Tamer Group» ЖШС-не 8 652 150 теңге тұрақсыздық айыбын (өсімпұлды) төлеп берген.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде, Мемлекеттік аудит осы төленген қаржыны төмендегі айтылған мән-жайларды негізге ала отырып, негізсіз төленген деп санайды. Атап айтсақ:

Біріншіден - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы     18 қыркүйектегі №403 бұйрығының 2-қосымшасымен бекітілген Қазақстан Республикасы бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы ерекшелігінің құрылымына сәйкес, 165 «Атқарушылық құжаттарының, сот актiлерiнiң орындалуы» ерекшелігінде «Атқару құжаттарын орындау жөнiндегi шығындар көрсетiлген»;

Екіншіден – «Bolashak Tamer Group» ЖШС-і тарапынан 2024 жылдың                   08 ақпанында Түркістан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына берілген талап арызында Басқармадан тұрақсыздық айыппұлын өндіру туралы талап қойылмаған және Түркістан облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасының 2024 жылғы 06 қарашадағы №2а-803 санды қаулысымен «Тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) өндіру туралы» қаулы қабылданбаған;

Үшіншіден - 165 «Атқарушылық құжаттарының, сот актiлерiнiң орындалуы» ерекшелігінен «Bolashak Tamer Group» ЖШС-не төленген              8 652 150 теңге қаржы өкілді органның (облыстық мәслихаттың) шешімінсіз 152, 158, 159 ерекшеліктерінен ішкі қозғалыстармен жылжыту арқылы отырғызылған қаражаттан төленген;

Төртіншіден - Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы 2023 жылдың 13 сәуірінде түзілген №25 санды шарттың 7.2-тармағында «Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шотында/мемлекеттік кәсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының елу және одан астам проценті мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың есеп шотында ақша жетіспеген жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі қаражатты Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % аспауға тиіс» делінген.

Яғни, «Bolashak Tamer Group» ЖШС-і тарапынан 2024 жылдың                    18 желтоқсанында №62 санымен Басқармаға жолдаған хатында, тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) 2024 жылдың 01 қаңтарынан 13 желтоқсаны аралығындағы кезеңге жалпы сомасы 8 652 150 теңге есептеп шығарған.

Алайда, Басқарма мен «Bolashak Tamer Group» ЖШС-і тараптарынан жазылған талап арыздарға сәйкес (талап арыздар сотқа Басқарма тарапынан                       2023 жылдың 27 желтоқсанында, «Bolashak Tamer Group» ЖШС-і тарапынан                2024 жылдың 08 ақпанында жолданған), сот процестері 2024 жылдың 01 қаңтарынан 06 қараша аралығында жүргізілген, яғни Басқарма тарапынан 26 100,0 мың теңгені мерзімінде төлемеу себебі, міндеттемелердің тиісінше орындалмауына байланысты талап арыз берумен және сот процестерінің 2024 жылдың 01 қаңтарынан 06 қараша аралығында жүргізілгендігі негіз болады және сот процестері жүру кезеңдеріне тұрақсыздық айыппұлын есептеу негізсіз болып табылады, өйткені сот процесінде даулы (спор) мәселелер көтерілген.

6-тармақ. Осылайша, Басқарма тарапынан «Bolashak Tamer Group» ЖШС-нің 2024 жылғы 18 желтоқсандағы «Сотқа дейінгі талабы» туралы     №62 санды хатына сәйкес, Түркістан облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасының 2024 жылғы 06 қарашадағы №2а-803 санды қаулысын және 2023 жылғы қарашадағы №52 және желтоқсандағы №57 орындалған жұмыстардың актілерін негізге ала отырып, «Bolashak Tamer Group» ЖШС-не 8 652 150 теңге тұрақсыздық айыбын (өсімпұлды) негізсіз төлеген.

Бұл ретте, Бюджет Кодексінің 97 бабы 6-тармағының және Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінің 215-тармағының талаптары сақталмаған.

Басқармада бухгалтерлік есепті жүргізу кезінде анықталған қаржылық бұзушылықтар туралы

Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидаларының талаптарына сәйкес қаржы жағдайы, қаржы жағдайындағы өзгерістер мен қызмет нәтижелері туралы толық және анық ақпарат беру бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің мақсаты болып табылса, мемлекеттік мекеменің бас бухгалтері барлық жүзеге асырылатын шаруашылық операцияларының бухгалтерлік есеп шотында көрінуі мен бақылануын, шұғыл операцияның ұсынылуын, қаржы есептілігінің белгіленген мерзімде жасалуын қамтамасыз етеді.

Сондай-ақ, Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік қызметтер мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілігі саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасының сақталуын, қаржыландыру жоспарының орындалу барысын, ұйымдармен, мемлекеттік мекемелермен және тұлғалармен есеп айырысудың жағдайын, ақша қаражаты мен материалдық құндылықтардың сақталуын бақылау үшін толық және нақты ақпаратпен мемлекеттік мекемелерді қамтамасыз етуі тиіс.

Ал, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы                  01 тамыздағы №468 бұйрығымен бекітілген Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларында (бұдан әрі – Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидалары), қаржылық есептілікті жасау кезінде мынадай:

- есепті кезеңдегі барлық операциялардың толық және шын мәнінде көрініс табуы;

- кірістер мен шығыстардың есепті кезеңдерге жатқызылуының дұрыстығы;

- талдамалық есепке алу деректерінің есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың бірінші күніне синтетикалық есепке алу шоттары бойынша айналымдар мен қалдықтарға тең болуы;

- көрсеткіштердің ұқыпты толтырылуы және өшірулер мен бояуларға жол берілмеу талаптары сақталуы тиіс. Қателер түзетілген жағдайда түзету күнін көрсете отырып, қаржылық есептілікке қол қойған тұлғаның растауымен тиісті жазбалар жасалатыны айтылған.

7-тармақ. Алайда, Басқармада Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 03 тамыздағы №393 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу қағидаларының (Әрі қарай - Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу қағидалары) талаптары сақталмай, аудитпен қамтылған кезеңде 150 463,7 мың теңгенің орындалған жұмыстары (бұл негізгі құрал бухгалтерлік 2340 «Беру құрылғылары» есеп шотында тануды талап етеді) «Өзге ағымдағы шығыстар» шотының шығыстарымен есептен шығарылса, мемлекеттік сатып алу арқылы алынған құны 130,0 мың теңгенің негізгі құралы Басқарманың теңгеріміне алынбаған.

Сондай-ақ, 2023, 2024 және 2025 жылдың 01 қаңтарына түзілген бухгалтерлік баланста (жылдық есептілікте) дебиторлық және кредиторлық қарыздарды көрсетпеу мақсатында бухгалтерлік түзету операциялары негізсіз беріліп, аудитпен қамтылған кезеңде жалпы сомасы 1 285,5 мың теңгеге бұрмалаушылықтар орын алған.

Осылайша, Басқарма тарапынан Бюджет кодексінің 116 бабының            1-тармағының, Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүргізу қағидаларының 4, 6, 12, 15, 236, 237, 240, 241, 243-тармақтарының талаптары сақталмай, жалпы сомасы 151 879,2 мың теңгеге бұрмалаушылықтар орын алып, қаржылық бұзушылықтарға жол берген.

Тиімсіз жоспарланған бюджет қаражаты туралы

Басқармада 2023 жылы 755 009 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 414 «Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу» ерекшелігінен 106 176,0 мың теңге қаржы игерілмеген.

Атап айтсақ, Басқарма басшысының 2023 жылғы 03 мамырдағы            №44-н/қ бұйрығымен басқарманың 2023-2025 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасына өзгерістер енгізіліп, оның ішінде 009 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 414 «Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу» ерекшелігі 213 760,0 мың теңгеден (333 дана компьютер, 252 дана әр түрлі деңгейдегі принтер сатып алу жоспарланған болса) 336 260,0 мың теңгеге ұлғайған (633 дана компьютер, 252 дана әр түрлі деңгейдегі принтер сатып алу жоспарланған).

Басқарма мен «BS» жеке кәсіпкерлігі арасында біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде 300 дана кеңселік (әмбебап) компьютер құралдарын сатып алу үшін жалпы сомасы 106 176,0 мың теңгеге 2023 жылдың                   07 желтоқсанында №93 санды шарт түзілген.

Шарттың 8.1-тармағына сәйкес, шарт қазынашылық органына тіркелгеннен кейін күшіне енеді және 2023 жылдың 31 желтоқсанына дейін қолданылады. Шарт қазынашылық органына 2023 жылдың 08 желтоқсанында тіркелген.

Ал, Шарттың 1-қосымшасына сәйкес, тауарды жеткізіп берудің мерзімі шарт қазынашылық органына тіркелген сәттен бастап күнтізбелік 45 күн ішінде делінген Яғни, өнім берушімен тауарды жеткізіп берудің соңғы мерзімі        2024 жылдың 21 қаңтары болып табылады.

Алайда, Басқарма тарапынан 2023 жылдың 29 желтоқсанында Түркістан облысының мамандандырылған экономикалық сотына №23/51 санымен талап арыз жолдап, соттан «BS» жеке кәсіпкерлігімен жасасқан келісім-шартты және оның сомасын толығымен қысқартуды, және «BS» жеке кәсіпді мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушылар тізіміне енгізуді сұранған.

Түркістан облысының мамандандырылған экономикалық сотының     2024 жылғы 08 қаңтардағы №5165-24-3-1/3 санды Ұйғарымымен талап қоюшының келісім-шартты және оның сомасын қысқарту және мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушылар тізіміне енгізу туралы талап қоюы қабылдаудан бас тартылған.

Бюджет кодексінің 3 бабы 1-тармағының 38) тармақшасына сәйкес, қаржы жылы – бюджеттің атқарылуы жүзеге асырылатын, күнтізбелік жылдың 1 қаңтарынан басталып 31 желтоқсанында аяқталатын уақыт кезеңі болып табылады.

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы №268-ХIII Азаматтық Кодексінің 386 бабының 3-тармағына сәйкес, егер заңдарда немесе шартта шарттың қолданылу мерзiмi көзделсе, осы мерзiмнiң аяқталуы, шарт бойынша тараптар мiндеттемелерiнiң тоқтатылуына әкелiп соқтырады.

Қолданылу мерзiмi көрсетiлмеген шарт тараптардың онда белгiленген мiндеттемелердi орындауы аяқталып бiткен кезге дейiн қолданылады деп танылады.

8-тармақ. Осылайша, Басқарма тарапынан шартта тауарларды жеткізу мерзімінің шарттың қолданылу мерзімі аясына сәйкес келмеуі салдарынан жыл соңында қаржының игерілмеуіне әкеліп соқтырған.

Нәтижесінде, Бюджет кодексінің 3 бабының 1-тармағы                            12-4) тармақшасының және 4 бабының 9) және 12) тармақшаларының талаптары сақталмай, 2023 жылы жалпы сомасы 106 176,0 мың теңге қаржы тиімсіз жоспарланған.

Сонымен қатар, 2024 жылдың желтоқсан айында айлық жалақы қорынан 58 820,6 мың теңге қаржы (оның ішінде 112 «Қосымша ақшалай төлемдер» ерекшелігінен 46 314,8 мың теңге, 121 «Әлеуметтiк салық» ерекшелігінен 4 191,7 мың теңге, 131 «техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» ерекшелігінен 7 442,0 мың теңге, 135 «техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары» ерекшелігінен 872,1 мың теңге) игерілмеген. Атап айтсақ, Басқармамен 2024 жылдың желтоқсан айында 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 152 «Байланыс қызметтерiне ақы төлеу» ерекшелігінен 111 677,2 мың теңге, 158 «Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу» ерекшелігінен 93 069,2 мың теңге, 159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігінен 63 666,4 мың теңге, барлығы 268 412,8 мың теңге қаржыны қысқарта отырып, осы сомадан           112 «Қосымша ақшалай төлемдер» ерекшелігіне 67 083,0 мың теңге қаржыны, 121 «Әлеуметтiк салық» ерекшелігіне 5 612,0 мың теңге қаржыны,                  131 «техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» ерекшелігіне 13 310,5 мың теңге қаржыны және 135 «техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары» ерекшелігіне 1 154,9 мың теңге, барлығы 87 160,4 мың теңге қаржыны айлық жалақы қорына жылжытқан.

Нәтижесінде, Басқармамен жыл соңында жоғарыда аталған 87 160,4 мың теңге қаржыдан 2024 жылдың 31 желтоқсаны жағдайына 58 820,6 мың теңге қаржы қалдығы қалыптасқан.

9-тармақ. Осылайша, Бюджет кодексінің 3 бабының 1-тармағы                            12-4) тармақшасының және 4 бабының 9) және 12) тармақшаларының талаптары сақталмай, 2024 жылы жалпы сомасы 58 820,6 мың теңге қаржы тиімсіз жоспарланған.

Жалпы Басқармамен 2023 және 2024 жылдары барлығы                    164 996,6 мың теңге бюджет қаражаты тиімсіз жоспарланған.

Тиімсіз пайдаланылған бюджет қаражаты туралы

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 23 желтоқсандағы №1002 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік органдарға техникалық қызмет көрсетуді және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жұмыскерлер санының бірыңғай салааралық нормативтері (Әрі қарай – Жұмыскерлер санының бірыңғай салааралық нормативтері)                   2-тарауының 2-кестесіне сәйкес, жылына кіріс және шығыс құжаттамасының саны 14 466 бірлікті құраған жағдайда 1 бірлік (26 040 бірлікті құраған жағдайда    2 бірлік) тапсырмалардың орындалуын бақылау жөніндегі инспектор немесе іс қағаздарын жүргізуші қаралатындығы көрсетілген.

Ал, Басқармада жыл ішіндегі кіріс және шығыс хаттармен барлық қаралған арыз-шағымдарды қоса алғанда 2022 жылы арыз-шағымдар (495) 990, кіріс-шығыс (ішкі) құжат айналымы 2437, жалпы 3427 бірлікті, 2023 жылы арыз-шағымдар (572) 1144, кіріс-шығыс (ішкі) құжат айналымы 7702, жалпы 8846 бірлікті, 2024 жылы арыз-шағымдар (715) 1430, кіріс-шығыс (ішкі) құжат айналымы 6857, жалпы 8287 бірлікті құраған.

10-тармақ. Осылайша, Жұмыскерлер санының бірыңғай салааралық нормативтерінің 2-тарауы, 2-кестесінің талаптары сақталмай, 1 бірлік                  іс қағаздарын жүргізу жөніндегі инспектор салааралық нормативтен тыс артық қаралған.

Нәтижесінде салааралық нормативтен тыс артық қаралған 1 бірлік іс қағаздарын жүргізу жөніндегі инспектордың айлық жалақысына (салық төлемдері мен жарналарды қоса алғанда) 2022 жылдың аудитпен қамтылған кезеңінде           4 047,7 мың теңге, 2023 жылы 6 740,5 мың теңге және 2024 жылы 4 990,7 мың теңге, жалпы барлығы 15 778,9 мың теңге қаржы төленіп, бюджет қаражаты тиімсіз пайдаланылған.

Бұл ретте, Бюджет Кодексінің 4 бабы 12) тармақшасының талаптары сақталмаған.

Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең аралығында, Басқарма қызметкерлеріне берілген сыйақыларды қарау барысында төмендегі мән жайлар анықталды.

Атап айтсақ, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы                  29 тамыздағы №1127 санды қаулысымен Мемлекеттiк бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлеріне сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және лауазымдық жалақыларына үстемеақылар белгілеу, сондай-ақ мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге бонустар төлеу қағидалары (Әрі қарай – Сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және лауазымдық жалақыларына үстемеақылар белгілеу қағидалары) бекітілген.

Осы Сыйлықақы беру, материалдық көмек көрсету және лауазымдық жалақыларына үстемеақылар белгілеу қағидаларында сыйлық беру шарттары көзделген.

Онда сыйлық беруге құқық беретін, қызметкердің қызметінің нәтижелерін сипаттайтын негізгі көрсеткіштер:

1) мемлекеттік және еңбек тәртібін сақтау;

2) белгілі бір кезең ішіндегі жұмыстың нәтижелері;

3) лауазымдық міндеттерді үлгілі орындау, мінсіз мемлекеттік қызмет, ерекше маңызды және күрделі тапсырмаларды орындау және жұмыстағы басқа да жетістіктері үшін;

4) тұтастай алғанда, осы мемлекеттік органның немесе оның жекелеген бөлімшелерінің одан әрі қалыпты (үздіксіз) жұмыс істеуі оның шұғыл орындалуына байланысты болатын кезек күттірмейтін және алдын ала күтілмеген жұмыстарды орындау;

5) Қазақстан Республикасы Үкіметінің Іс-қимыл жоспарының, Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстары жоспарының, Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің және Премьер-Министрінің кесімдері мен тапсырмаларының іс-шараларын уақытылы және сапалы орындау;

6) мерейтой, мереке күндері;

7) егер осы өкілеттіктер қызметкерлердің лауазымдық міндеттеріне кірмесе заң жобаларын, конвенцияларды, келісімдерді, шарттарды, нормативтік құқықтық кесімдердің жобаларын мемлекеттік тілде әзірлеу;

8) осы орган туралы Ережеге сәйкес тиісті органға жүктелген функциялар мен міндеттерді тиісінше орындау болып табылады.

Алайда, Басқарма қызметкерлеріне сыйлық беру, материалдық көмек көрсету және лауазымдық жалақыларына үстемеақылар белгілеу комиссиясының хаттамалары негізінде және Басқарма басшысының бұйрықтарымен өздерінің міндеттерін мінсіз, үлгілі орындағандары үшін деп, басқарманың мемлекеттік әкімшілік қызметшілеріне және еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін штаттан тыс қызметкерлеріне, 2022 жылдың              ІІ-жартыжылдығында 755001 «Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасының         049 Республикалық бюджеттен мәдениетке, спортқа, туризмге және ақпараттық кеңістiкке берілетін субвенциялар есебінен «6 шілде – Астана күні», «30 тамыз – ҚР Конституциясы күні», «25 қазан – Республика күні», «10 қараша – Цифрландыру және ақпараттық технологиялар қыызметкерлері күні»,             «16 желтоқсан – ҚР тәуелсіздігі күні», «1, 2 қаңтар – Жаң жыл» мереке күндеріне төмендегі №1 кестеге сәйкес 6 рет жалпы сомасы 94 593,0 мың теңге ақшалай сыйақымен көтермеленген.

№1 кесте

| Р/с | Комиссияның хаттама күні, айы, жылы, № | Бұйрық күні, айы, жылы, № | Барлық есептелген сыйақы. (мың теңге) | Мемлекеттік қызметкерлерге есептелген сыйақы. (мың теңге) | Қызметкерлерге берілген сыйақы. (мың теңге) | Штаттан тыс қызметкерлерге есептелген сыйақы. (мың теңге) | Штаттан тыс қызметкерлерге берілген сыйақы. (Мың теңге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.07.2022 жыл №5 | 11.07.2022 жыл №133-ж/к М | 9889,0 | 7893,0 | 6 374,2 | 1996,0 | 1 490,0 |
| 2 | 16.08.2022 жыл, №6 | 17.08.2022 жыл №162-ж/қ М | 7761,0 | 4841,0 | 3 916,4 | 2920,0 | 2 790,3 |
| 3 | 12.10.2022 жыл №8 | 12.10.2022 жыл №189-ж/қ М | 14 154,0 | 10 244,0 | 8 305,3 | 3910,0 | 2 800,0 |
| 4 | 17.11.2022 жыл №10 | 17.11.2022 жыл №209-ж/қ М | 10700,0 | 8194,0 | 6 626,4 | 2506,0 | 2 059,0 |
| 5 | 19.12.2022 жыл №11 | 20.12.2022 жыл №236-ж/қ М | 25929,0 | 21001,0 | 17 006,3 | 4928,0 | 3 937,0 |
| 6 | 27.12.2022 жыл №12 | 27.12.2022 жыл №240-ж/қ М | 26160,0 | 21232,0 | 17 738,5 | 4928,0 | 3 991,7 |
|  | Барлығы: |  | 94593,0 | 73405,0 | 59 967,1 | 21188,0 | 17 068,0 |

Оның ішінде 2022 жылдың 01 шілдесінен 31 желтоқсан айлары аралығында мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің сыйақысына есептелген қаржы 73 405,0 мың теңгені құраған. Яғни, Басқарманың мемлекеттік әкімшілік қызметшілеріне есептелген сыйлықақы сомасы, осы кезеңге есептелген 38 447,4 мың теңге жалақы сомасынан 34 957,6 мың теңгеге асып түседі.

Осылайша, аудитпен Қазақстан Республикасының 2015 жылғы                23 қарашадағы «Мемлекеттік қызметі туралы» № 416-V Заңының (Әрі қарай – Мемлекеттік қызметі туралы Заңы) 35 бабын сақтамай 2022 жылдың                                 ІІ-жартыжылдығында мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге «өздерінің міндеттерін мінсіз, үлгілі орындағандары үшін» деп бірнеше рет сыйлықақы беру фактілері анықталды.

Мәселен,

- Басқарма басшысының орынбасары Н.Шарафиевке 2022 жылдың        20 желтоқсанындағы №236-ж/қ М бұйрығымен 3 304,0 мың теңге,                        27 желтоқсанындағы №240-ж/қ М бұйрығымен 2 822,0 мың теңге, жалпы 6 126,0 мың теңге;

- Басқарманың бөлім басшысы Н.Азимбаевқа 2022 жылдың                      20 желтоқсанындағы №236-ж/қ М бұйрығымен 2 034,0 мың теңге,                    27 желтоқсанындағы №240-ж/қ М бұйрығымен 2 467,0 мың теңге, жалпы 4 501,0 мың теңге;

- Басқарманың бас маманы Ш.Еркебекке 2022 жылдың                                 20 желтоқсанындағы №236-ж/қ М бұйрығымен 1 791,0 мың теңге,                    27 желтоқсанындағы №240-ж/қ М бұйрығымен 1 671,0 мың теңге, жалпы 3 462,0 мың теңге төлеу белгіленген.

Атап өтер болсақ, 2022 жылғы штаттық кестеге сәйкес, Басқарма басшысының орынбасары Н.Шарафиевтің бір айлық жалақысы 566,1 мың теңге болса, 2022 жылдың желтоқсан айында 6 126,0 мың теңге сыйақы алып, айлық жалақысынан 10,8 есе көп болған. Сол сияқты, Н.Азимбаевтың айлық жалақысы 362,7 мың теңге болса, 4 501,0 мың теңге сыйақы алып, айлық жалақысынан 12,4 есе, Ш.Еркебектің айлық жалақысы 328,5 мың теңге болса, 3 462,0 мың теңге сыйақы алып, айлық жалақысынан 10,5 есе көп болған. Осындай жағдай бірнеше мемлекеттік әкімшілік қызметшілерде орын алған.

Осы тектес, 2022 жылдың 01 шілдесінен 31 желтоқсан айлары аралығында Басқарманың штаттан тыс келісім шарт негізінде жұмыс істейтін қызметкерлердің сыйақысына есептелген қаржы 21 188,0 мың теңгені құраған. Яғни, штаттан тыс келісім шарт негізінде жұмыс істейтін қызметкерлерге есептелген сыйлықақы сомасы, осы кезеңге есептелген    4 712,4 мың теңге жалақы сомасынан 16 475,6 мың теңгеге асып түседі.

Мысалы,

- Басқарманың статисті Ж.Жузбаевқа 2022 жылдың                                  20 желтоқсанындағы №236-ж/қ М бұйрығымен 1 016,0 мың теңге,                          27 желтоқсанындағы №240-ж/қ М бұйрығымен 1 016,0 мың теңге, жалпы 2 032,0 мың теңге;

- Басқарманың іс қағаздарын жүргізу жөніндегі инспекторы А.Журабековке 2022 жылдың 20 желтоқсанындағы №236-ж/қ М бұйрығымен 960,0 мың теңге, 27 желтоқсанындағы №240-ж/қ М бұйрығымен 960,0 мың теңге, жалпы 1 920,0 мың теңге;

- Басқарманың іс қағаздарын жүргізу жөніндегі инспекторы Т.Ануарға 2022 жылдың 20 желтоқсанындағы №236-ж/қ М бұйрығымен 960,0 мың теңге, 27 желтоқсанындағы №240-ж/қ М бұйрығымен 960,0 мың теңге, жалпы 1 920,0 мың теңге төлеу белгіленген.

Бұл ретте, 2022 жылғы штаттық кестеге сәйкес, Басқарманың статисті Ж.Жузбаевтың бір айлық жалақысы 127,6 мың теңге болса, 2022 жылдың желтоқсан айында 2 032,0 мың теңге сыйақы алып, айлық жалақысынан        15,9 есе көп болған. Сол сияқты, А.Журабековтың айлық жалақысы 120,8 мың теңге болса, 1 920,0 мың теңге сыйақы алып, айлық жалақысынан 15,9 есе, Т.Ануардың айлық жалақысы 119,7 мың теңге болса, 1 920,0 мың теңге сыйақы алып, айлық жалақысынан 16,0 есе көп болған. Осындай жағдай бірнеше келісім шарт негізінде жұмыс істейтін қызметкерлерде орын алған.

Ал, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» №1193 Қаулысының (Әрі қарай – №1193 Қаулысы) 6-тармағының 2) тармақшасына сәйкес, Ұйымдардың басшыларына кредиторлық берешек болмаған кезде қаржыландыру жоспары бойынша тиісті мемлекеттік мекемені ұстауға көзделген қаражатты үнемдеу есебінен ұйымдардың қызметкерлердің лауазымдық айлықақыларына ынталандыру үстемеақыларын белгілеу, сыйлықақы беру және материалдық көмек көрсету құқығы берілген.

Алайда, Басқарма мен «Казпочта» АҚ Түркістан облыстық филиалы арасында жасалған өзара салыстыру актілері негізінде, 2022 жылдың маусым, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша және желтоқсан айларында 152 «Байланыс қызметтерiне ақы төлеу» ерекшелігі бойынша жалпы сомасы 505,4 мың теңге кредиторлық берешек қалыптасқанына қарамастан сыйақы берілген.

11-тармақ. Осылайша, Бюджет кодексінің 4 бабының 9), 12), 14) тармақшаларының, Мемлекеттік қызметі туралы Заңының 35 бабының және   №1193 Қаулысының 6-тармағының 2) тармақшасының талаптары сақталмай, Басқармада 2022 жылдың 1 шілдесінен 31 желтоқсаны аралығында                 112 «Қосымша ақшалай төлемдер» және 131 «Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» ерекшеліктерінен мемлекеттік әкімшілік қызметшілер мен штаттан тыс келісім шарт негізінде жұмыс істейтін қызметкерлерге жалпы сомасы 94 593,0 мың теңге сыйақы төленіп, бюджет қаражаты тиімсіз пайдаланылған.

Сондай-ақ, Басқарма қызметкерлеріне сыйлық беру, материалдық көмек көрсету және лауазымдық жалақыларына үстемеақылар белгілеу комиссиясының хаттамалары негізінде және Басқарма басшысының бұйрықтарымен өздерінің міндеттерін мінсіз, үлгілі орындағандары үшін деп, басқарманың мемлекеттік әкімшілік қызметшілеріне және еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін штаттан тыс қызметкерлеріне, 2023 жылы                 755001 «Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасының 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен мереке күндеріне төмендегі №2 кестеге сәйкес 9 рет жалпы сомасы 157 227,0 мың теңге ақшалай сыйақымен көтермеленген.

№2 кесте

| Р/с | Комиссияның хаттама күні, айы, жылы, № | Бұйрық күні, айы, жылы, № | Барлық есептелген сыйақы. (мың теңге) | Мемлекеттік қызметкерлерге есептелген сыйақы. (мың теңге) | Қызметкерлерге берілген сыйақы. (мың теңге) | Штаттан тыс қызметкерлерге есептелген сыйақы. (мың теңге) | Штаттан тыс қызметкерлерге берілген сыйақы. (Мың теңге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.03.2023 жыл №1 | 20.03.2023 жыл №48-ж/қ М | 12162,0 | 10060,0 | 8 149,8 | 2102,0 | 2031,7 |
| 2 | 14.06.2023 жыл №05 | 14.06.2023 жыл №101-ж/қ М | 11611,0 | 9559,0 | 7 758,8 | 2052,0 | 1 641,6 |
| 3 | 04.07.2023 жыл №06 | 04.07.2023 жыл №117-ж/қ М | 11378,0 | 9061,0 | 7 317,6 | 2317,0 | 1 853,6 |
| 4 | 10.08.2023 жыл №08 | 11.08.2023 жыл №140-ж/қ М | 17260,0 | 13565,0 | 10 974,4 | 3695,0 | 2 700,0 |
| 5 | 18.09.2023 жыл №10 | 18.09.2023 жыл 164-ж/қ М | 16262,0 | 13306,0 | 10 701,7 | 2956,0 | 2 366,9 |
| 6 | 19.10.2023 жыл №11 | 19.10.2023 жыл №179-ж/қ М | 8092,0 | 5692,0 | 4 582,5, | 2400,0 | 1 922,1 |
| 7 | 10.11.2023 жыл №14 | 10.11.2023 жыл №198-ж/қ М | 11631,0 | 9231,0 | 7 421,2 | 2400,0 | 1 922,1 |
| 8 | 12.12.2023 жыл №15 | 12.12.2023 жыл №218-ж/қ М | 30134,0 | 22434,0 | 18 102,6 | 7700,0 | 5 600,0 |
| 9 | 28.12.2023 жыл №16 | 28.12.2023 жыл №233-ж/қ М | 38697,0 | 30297,0 | 25 591,4 | 8400,0 | 7 457,3 |
|  | Барлығы: |  | 157227,0 | 123205,0 | 100 600,0 | 34022,0 | 25 573,2 |

Оның ішінде 2023 жылы мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің сыйақысына есептелген қаржы 123 205,0 мың теңгені құраған. Яғни, Басқарманың мемлекеттік әкімшілік қызметшілеріне есептелген сыйлықақы сомасы, осы кезеңге есептелген 77 031,6 мың теңге жалақы сомасынан   46 173,4 мың теңгеге асып түседі.

Осылайша, аудитпен Мемлекеттік қызметі туралы Заңының 35 бабын сақтамай 2023 жылы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге «өздерінің міндеттерін мінсіз, үлгілі орындағандары үшін» деп бірнеше рет сыйлықақы беру фактілері анықталды.

Мәселен,

- Басқарма басшысы А.Абдрахановқа 2023 жылы наурыз, маусым, шілде, қыркүйек және желтоқсан айларында жалпы сомасы 13 179,0 мың теңге;

- Басқарманың бөлім басшысы Н.Қалтбековке 2023 жылы наурыз, маусым, шілде, қыркүйек және желтоқсан айларында жалпы сомасы    10 198,0 мың теңге;

- Басқарманың бас маманы (бас есепші) Н.Азимбаевқа 2023 жылы наурыз, маусым, шілде, қыркүйек және желтоқсан айларында жалпы сомасы           12 318,0 мың теңге;

- Басқарманың бас маманы Ш.Еркебекке 2023 жылы наурыз, маусым, шілде, қыркүйек және желтоқсан айларында жалпы сомасы 9 042,0 мың теңге төлеу есептелген.

Атап өтер болсақ, 2023 жылғы штаттық кестеге сәйкес, Басқарма басшысы А.Абдрахановтың жылдық айлық жалақысы 9 992,7 мың теңге болса, 2023 жылы жалпы сомасы 13 179,0 мың теңге сыйақы алып, жылдық айлық жалақысынан 1,31 есе көп болған. Сол сияқты, Н.Қалтбековтың жылдық айлық жалақысы 4 572,9 мың теңге болса, жыл көлемінде 10 198,0 мың теңге сыйақы алып, жылдық айлық жалақысынан 2,23 есе, Н.Азимбаевтың жылдық айлық жалақысы 4 352,5 мың теңге болса, жыл көлемінде 12 318,0 мың теңге сыйақы алып, жылдық айлық жалақысынан 2,83 есе, Ш.Еркебектің жылдық айлық жалақысы 3 942,2 мың теңге болса, жыл көлемінде 9 042,0 мың теңге сыйақы алып, жылдық айлық жалақысынан 2,29 есе көп болған. Осындай жағдай бірнеше мемлекеттік әкімшілік қызметшілерде орын алған.

Осы тектес, 2023 жылы Басқарманың штаттан тыс келісім шарт негізінде жұмыс істейтін қызметкерлердің сыйақысына есептелген қаржы 34 022,0 мың теңгені құраған. Яғни, штаттан тыс келісім шарт негізінде жұмыс істейтін қызметкерлерге есептелген сыйлықақы сомасы, осы кезеңге есептелген    11 102,4 мың теңге жалақы сомасынан 22 919,6 мың теңгеге асып түседі.

Мысалы,

- Басқарманың статисті Ж.Жузбаевқа 2023 жылы наурыз, маусым, шілде, қыркүйек және желтоқсан айларында жалпы сомасы 5 950,0 мың теңге;

- Басқарманың іс қағаздарын жүргізу жөніндегі инспекторы А.Журабековке 2023 жылы наурыз, маусым, шілде, қыркүйек және желтоқсан айларында жалпы сомасы 5 656,0 мың теңге төлеу есептелген.

Бұл ретте, 2023 жылғы штаттық кестеге сәйкес, Басқарманың статисті Ж.Жузбаевтың жылдық айлық жалақысы 1 805,4 мың теңге болса, 2023 жылы жалпы сомасы 5 950,0 мың теңге сыйақы алып, жылдық айлық жалақысынан 3,29 есе көп болған. Сол сияқты, А.Журабековтың жылдық айлық жалақысы 1 709,3 мың теңге болса, жыл көлемінде 5 656,0 мың теңге сыйақы алып, жылдық айлық жалақысынан 3,3 есе көп болған. Осындай жағдай бірнеше келісім шарт негізінде жұмыс істейтін қызметкерлерде орын алған.

12-тармақ. Осылайша, Бюджет кодексінің 4 бабының 9), 12), 14) тармақшаларының, Мемлекеттік қызметі туралы Заңының 35 бабының талаптары сақталмай, Басқармада 2023 жылы 112 «Қосымша ақшалай төлемдер» және 131 «Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» ерекшеліктерінен мемлекеттік әкімшілік қызметшілер мен штаттан тыс келісім шарт негізінде жұмыс істейтін қызметкерлерге жалпы сомасы 157 227,0 мың теңге сыйақы төленіп, бюджет қаражаты тиімсіз пайдаланылған.

Сол сияқты, Басқарма қызметкерлеріне сыйлық беру, материалдық көмек көрсету және лауазымдық жалақыларына үстемеақылар белгілеу комиссиясының хаттамалары негізінде және Басқарма басшысының бұйрықтарымен өздерінің міндеттерін мінсіз, үлгілі орындағандары үшін деп, басқарманың мемлекеттік әкімшілік қызметшілеріне және еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін штаттан тыс қызметкерлеріне, 2024 жылы                755001 «Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасының 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен мереке күндеріне төмендегі №3 кестеге сәйкес 9 рет жалпы сомасы 100 228,5 мың теңге ақшалай сыйақымен көтермеленген.

№3 кесте

| Р/с | Комиссияның хаттама күні, айы, жылы, № | Бұйрық күні, айы, жылы, № | Барлық есептелген сыйақы. (мың теңге) | Мемлекеттік қызметкерлерге есептелген сыйақы. (мың теңге) | Қызметкерлерге берілген сыйақы. (мың теңге) | Штаттан тыс қызметкерлерге есептелген сыйақы. (мың теңге) | Штаттан тыс қызметкерлерге берілген сыйақы. (Мың теңге) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.03.2024 жыл №3 | 18.03.2024 жыл №69-ж/қ М | 13 853,0 | 11 253,0 | 9 119,8 | 2 600,0 | 2 176,2 |
| 2 | 24.06.2024 жыл 4 | 24.06.2024 жыл №158-ж/қ М | 12 414,0 | 10 414,0 | 8 372,8 | 2 000,0 | 1 584,0 |
| 3 | 17.07.2024 жыл 5 | 17.07.2024 жыл №174-ж/қ М | 7 866,0 | 6 516,0 | 5 222,8 | 1 350,0 | 1 080,0 |
| 4 | 07.08.2024 жыл 6 | 07.08.2024 жыл 184-ж/қ М | 12 925,5 | 10 525,5 | 8 448,0 | 2 400,0 | 1 800,0 |
| 5 | 16.09.2024 жыл №10 | 16.09.2024 жыл 219-ж\қ М | 8 410,0 | 6 310,0 | 5 067,4 | 2 100,0 | 1 680,0 |
| 6 | 16.10.2024 жыл №11 | 16.10.2024 жыл 238-ж/қ М | 6 482,0 | 5082,0 | 4 086,1 | 1 400,0 | 1 120,0 |
| 7 | 07.11.2024 жыл №12 | 07.11.2024 жыл №254-ж/қ М | 11 509,0 | 9 409,0 | 7 549,7 | 2 100,0 | 1 680,0 |
| 8 | 12.12.2024 жыл № | 12.12.2024 жыл №280-ж/қ М | 13 558,0 | 10 758,0 | 8 635,4 | 2 800,0 | 2 240,0 |
| 9 | 27.12.2024 жыл № | 19.12.2024 жыл №302-ж/қ М | 13 211,0 | 10 011,0 | 7 988,5 | 3 200,0 | 2 560,0 |
|  | Барлығы: |  | 100 228,5 | 80 278,5 | 64 490,5 | 19 950,0 | 15 920,2 |

Оның ішінде 2024 жылы мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің сыйақысына есептелген қаржы 80 278,5 мың теңгені құраған. Яғни, Басқарманың мемлекеттік әкімшілік қызметшілеріне есептелген сыйлықақы сомасы, осы кезеңге есептелген айлық жалақыға тең көлемде сыйақы есептелген.

Осы тектес, 2024 жылы Басқарманың штаттан тыс келісім шарт негізінде жұмыс істейтін қызметкерлердің сыйақысына есептелген қаржы 19 950,0 мың теңгені құраған. Яғни, штаттан тыс келісім шарт негізінде жұмыс істейтін қызметкерлерге есептелген сыйлықақы сомасы, осы кезеңге есептелген  13 090,8 мың теңге жалақы сомасынан 6 859,2 мың теңгеге асып түседі.

Сонымен қатар, 152 «Байланыс қызметтерiне ақы төлеу» ерекшелігі бойынша 2024 жылдың 31 желтоқсаны жағдайына байланыс қызметі бойынша Басқарма мен «Казахтелеком» АҚ арасында жасалған өзара салыстыру актілері негізінде 10 415,1 мың теңге және «Транстелеком» АҚ филиалы бойынша              57 115,8 мың теңге, барлығы 67 530,9 мың теңге кредиторлық берешек орын алғанына қарамастан сыйақы берілген.

13-тармақ, Осылайша, Бюджет кодексінің 4 бабының 9), 12), 14) тармақшаларының, Мемлекеттік қызметі туралы Заңының 35 бабының және   №1193 Қаулысының 6-тармағының 2) тармақшасының талаптары сақталмай, Басқармада 2024 жылы 112 «Қосымша ақшалай төлемдер» және                       131 «техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» ерекшеліктерінен мемлекеттік әкімшілік қызметшілер мен штаттан тыс келісім шарт негізінде жұмыс істейтін қызметкерлерге жалпы сомасы 100 228,5 мың теңге сыйақы төленіп, бюджет қаражаты тиімсіз пайдаланылған.

Жалпы 2022 жылдың ІІ-жартыжылдығында және 2023, 2024 жылдары Басқарма қызметкерлеріне сыйақыға барлығы 352 048,5 мың теңге беріліп, бюджет қаражаты тиімсіз пайдаланылған.

14-тармақ. Бұдан бөлек, Басқарма тарапынан 2023 жылы 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 169 «Өзге де ағымдағы шығындар» ерекшелігінен 51,7 мың теңге жоспарланып, игерілген.

Алайда, аталған қаржы Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру туралы Заңнамасын бұзғаны үшін Басқармаға Ақпараттық қауіпсіздік комитетімен 51,7 мың теңге айыппұл салынып, бюджет қаражаты тиімсіз пайдаланылған.

Осылайша, Бюджет Кодексінің 4 бабы 12) тармақшасының талаптары сақталмаған.

Сол сияқты, Басқарма мен «BS» жеке кәсіпкерлігі арасында 300 дана кеңселік (әмбебап) компьютер құралдарын сатып алу үшін жалпы сомасы            106 176,0 мың теңгеге 2023 жылдың 07 желтоқсанында түзілген №93 санды шарт бойынша сот процестері жүріп, нәтижесінде Түркістан облыстық сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасының 2024 жылғы 06 қарашадағы №2а-803 санды қаулысына сәйкес, Басқармадан «Bolashak Tamer Group» ЖШС-нің пайдасына 1,8 мың теңге мөлшерінде сот шығыстары бойынша мемлекеттік баж төлеу, 350,0 мың теңге мөлшерінде өкілдің көмегіне ақы төлеу және  1 554,7 мың теңге сомасында сараптама жүргізу ақысы өндіріп алынған, яғни 2024 жылғы 06 желтоқсандағы №7553501/24-775 төлем тапсырмасымен төленген.

15-тармақ. Осылайша, Бюджет Кодексінің 4 бабы 12) тармақшасының талаптары сақталмай, барлығы 1 906,6 мың теңге бюджет қаржысы тиімсіз пайдаланылған.

Жалпы аудитпен қамтылған 2022 жылдың ІІ-жартыжылдығында және 2023, 2024 жылдары Басқарма тарапынан тиімсіз пайдаланған бюджет қаражатының барлық сомасы 369 785,7 мың теңгені құрады.

Рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар мен кемшіліктер туралы

Аудит барысында Басқарма қызметін регламенттейтін құжаттардың мынадай кемшіліктерін көрсетті:

Басқарманың Ережесі, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 01 қыркүйектегі №590 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік орган туралы үлгілік ережеге сәйкес әзірленген.

Дегенмен мемлекеттік аудит, Басқарманың ережесін қалыптастыру кезінде кемшіліктер бар екенін көрсетті.

16-тармақ. Мәселен, Ережесінің 11-тармағында «Басқарманың қызметін қаржыландыру Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес республикалық және жергілікті бюджеттерден, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) жүзеге асырылады» деп қате көрсетілгені талдау барысында анықталды.

Сонымен қатар, Ереженің 21-тармағында «Басқарманың аппаратын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалатын және лауазымнан босатылатын аппарат басшысы немесе лауазымды тұлға басқарма басшысы басқарады» делінсе, 23-тармағында «Басқарманың «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» және «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және бюджет заңнамасында және «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасының атынан өзіне бекітіліп берілген, оның теңгеріміндегі мүлікті иелену, пайдалану және оған билік ету құқығын Қазақстан Республикасының атынан дербес жүзеге асырады» делінген.

Ал, Ереженің 24-тармағында «Басқармаға бекітілген мүлік республикалық/коммуналдық меншікке жатады» делінген.

Осылайша, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы                    01 қыркүйектегі №590 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік орган туралы ережені әзірлеу және бекіту жөніндегі нұсқаулықтың 1, 4 және                           5-тармақтарының талаптары сақталмаған.

Аталған кемшіліктер мекеменің ережесін қалыптастыру кезінде формальды тәсілді көрсетеді және уақтылы өзектендірілмейтінін байқатады.

Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 29 маусымдағы №350-VI Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің (Әрі қарай – Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің) 39 бабына сәйкес, мемлекеттік органдар өз қызметін тоқсанға, бір жылға және ұзақ мерзімді перспективаға арналып жасалатын жұмыс жоспарларына сәйкес жүзеге асырады. Мемлекеттік органдардың жұмыс жоспарлары мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшелерінің ұсыныстары негізінде және құқықтық актілерді орындау үшін алдын ала жасалады. Мемлекеттік органның жұмыс жоспары негізінде осы мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшелері өз жұмыс жоспарларын жасайды.

17-тармақ. Алайда, мемлекеттік аудит Басқарманың 2022, 2023 және   2024 жылдарға арналған жұмыс жоспарлары бекітілмегенін атап өтеді, сәйкесінше олардың орындалуы бойынша есептілік қалыптастырылмаған.

Аудиттің пікірінше, жұмыс жоспарлары мен оларды орындау жөніндегі есептер мемлекеттік орган мен құрылымдық бөлімшелердің алдында тұрған барлық іс-шаралардың мәнін ашады, тиісінше есептердің болмауы қызметкерлердің алға қойылған міндеттерді сапасыз және уақтылы орындамауына әкеледі. Бұл басқару шешімдерін қабылдау үшін елеулі кемшілік болып табылады.

Осылайша, Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 39 бабының 2 және 3-тармақтарының талаптары сақталмаған.

Негізсіз іссапарға жіберу туралы

Түркістан облысының цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасының «Цифрлық даму орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне (Әрі қарай – Цифрлық даму орталығы) тиімділік аудиті жүргізіліп, аудитпен Цифрлық даму орталығының қызметкелері (оның ішінде бөлім басшылары, инспектор және менеджерлер) Басқармадан (заңдарда көзделген мерзім аясында) мамандардың қажеттілігі туралы сұраныс хаттар болмасада, еңбек функциялары бойынша жұмыстарды орындауға ұзақ мерзімге яғни, 2023-2024 жылдары Басқармаға іссапарға жіберілгені анықталған болатын және Басқармада жүргізілген мемлекеттік аудит мұны растады.

Алайда мемлекеттік аудит, Цифрлық даму орталығының іссапарға жіберілген қызметкерлері жыл көлемінде яғни 2023-2024 жылдары Басқармада қандай жұмыстармен айналысқаны немесе өз лауызымына сәйкес қандай функционалдық міндеттерді атқарғаны туралы мәліметтердің, дәлелдердің жоқ екендігін (есептілік, нақты жүктелген міндеттер, нақты іс-шаралар мен жұмыс жоспарлары, т.б), сонымен қатар заңдарда көзделмеген мерзімдерге негізсіз іссапарға жіберілгенін көрсетті.

Себебі:

- Басқарма тарапынан заңдарда көзделген мерзім аясында мамандардың қажеттілігі туралы сұраныс хаттардың болмауы;

- Цифрлық даму орталығы тарапынан рәсімделген бұйрықта қызметкерлердің ұзақ мерзімге (20 күннен 1 жылға дейінгі мерзім) іссапарға жіберудің нақты мән-жайлардың/мақсатының, яғни Басқармада өз лауызымына сәйкес қандай функционалдық міндеттерді атқаратыны туралы баяндалмауы;

- Басқарма тарапынан жыл көлемінде қызметкерлердің қандай лауазымда функционалдық міндеттерді атқарғаны туралы есептердің немесе ақпараттардың, тағы басқа негіз болатын құжаттардың Цифрлық даму орталығына ұсынылмауы негіз болып табылады.

Бұл ретте, іссапарға жіберілген қызметкерлер Цифрлық даму орталығында өз функционалдық міндеттері бойынша жұмыс атқармаған және Цифрлық даму орталығы тарапынан іссапарға жіберілген қызметкерлерге жұмыс уақытын есепке алу табелдері толтырылып, жыл көлемінде айлық жалақылары төленген.

Осы тектес жағдай, 2025 жылы да орын алуда. Атап айтсақ, Цифрлық даму орталығының 2025 жылғы 05 қаңтардағы №03 н/қ бұйрығымен төмендегі №4 кестеге сәйкес, жалпы саны 15 қызметкер 2025 жылдың 05 қаңтарынан      31 желтоқсаны аралығына Басқармаға іссапарға жіберілген. Бұйрықта іссапарға жіберудің негіздемесі «еңбек функциялары бойынша жұмыстарды орындау үшін» делінген.

№4 кесте

| № | Іссапарға жіберілген қызметкелердің аты-жөні | Іссапарға жіберудің негіздемесі | Іссапарға жіберілген орын | Іссапарда болу мерзімі | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Менеджер Ж.Тоғызбай | 05.01.2025 жылғы №03 н/қ бұйрығы | Басқарма | 05.01.-31.12.2025 жыл аралығы |  |
| 2 | Менеджер Н.Қайнаров | 05.01.2025 жылғы №03 н/қ бұйрығы | Басқарма | 05.01.-31.12.2025 жыл аралығы |  |
| 3 | Менеджер Ұ.Байдалы | 05.01.2025 жылғы №03 н/қ бұйрығы | Басқарма | 05.01.-31.12.2025 жыл аралығы |  |
| 4 | Бөлім басшысы Н.Құрбан | 05.01.2025 жылғы №03 н/қ бұйрығы | Басқарма | 05.01.-31.12.2025 жыл аралығы |  |
| 5 | Инспектор Ш.Абдіманап | 05.01.2025 жылғы №03 н/қ бұйрығы | Басқарма | 05.01.-31.12.2025 жыл аралығы |  |
| 6 | Бөлім басшысы Ж.Әшім | 05.01.2025 жылғы №03 н/қ бұйрығы | Басқарма | 05.01.-31.12.2025 жыл аралығы |  |
| 7 | Менеджер М.Есенбай | 05.01.2025 жылғы №03 н/қ бұйрығы | Басқарма | 05.01.-31.12.2025 жыл аралығы |  |
| 8 | Менеджер Е.Берікбай | 05.01.2025 жылғы №03 н/қ бұйрығы | Басқарма | 05.01.-31.12.2025 жыл аралығы |  |
| 9 | Менеджер Г.Спабекова | 05.01.2025 жылғы №03 н/қ бұйрығы | Басқарма | 05.01.-31.12.2025 жыл аралығы |  |
| 10 | Менеджер Н.Билалов | 05.01.2025 жылғы №03 н/қ бұйрығы | Басқарма | 05.01.-31.12.2025 жыл аралығы |  |
| 11 | Менеджер Ұ.Смайл | 05.01.2025 жылғы №03 н/қ бұйрығы | Басқарма | 05.01.-31.12.2025 жыл аралығы |  |
| 12 | Менеджер Н.Изенов | 05.01.2025 жылғы №03 н/қ бұйрығы | Басқарма | 05.01.-31.12.2025 жыл аралығы |  |
| 13 | Менеджер М.Ғалымжан | 05.01.2025 жылғы №03 н/қ бұйрығы | Басқарма | 05.01.-31.12.2025 жыл аралығы | Қазіргі таңда жұмыстан босаған |
| 14 | Менеджер Н.Журатбек | 05.01.2025 жылғы №03 н/қ бұйрығы | Басқарма | 05.01.-31.12.2025 жыл аралығы |  |
| 15 | Менеджер Ф.Халимов | 05.01.2025 жылғы №03 н/қ бұйрығы | Басқарма | 05.01.-31.12.2025 жыл аралығы |  |

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы №414-V Еңбек Кодексінің (Әрі қарай – Еңбек Кодексі) 40 бабының 1-тармағында «Жұмыскерді іссапарға жіберу Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген шектеулерді қоспағанда, жұмыскердің (іссапарға жіберілгеннің) басқа заңды тұлғада (оның филиалдарын, өкілдіктерін және (немесе) өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелерін қоса алғанда), сондай-ақ сол заңды тұлғаның филиалдарында, өкілдіктерінде және (немесе) өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелерінде еңбек шартында келісілген белгілі бір мамандық, біліктілік немесе лауазым (еңбек функциясы) бойынша не басқа лауазым, мамандық, біліктілік бойынша жұмысты орындауы жұмыскерді іссапарға жіберу деп түсініледі» делінсе, осы баптың 4-тармағында «Іссапарға жіберу кезеңіне жұмыстың орындалу орны көрсетіле отырып, еңбек шартына қосымша келісімге қол қою арқылы еңбек шарты тараптарының жазбаша келісімімен ғана іссапарға жіберуге жол беріледі. Іссапарға жіберу мерзімі аяқталған соң, еңбек шартының қолданысы жалғастырылған жағдайда, жұмыс беруші жұмыскерге іссапарға жіберілгенге дейін жұмыскер атқарған жұмыс орнын (лауазымын) беруге міндеттенеді» делінген.

Сонымен қатар, Қызметтік iссапарлары туралы ережесінің 1-тармағына сәйкес, қызметтiк iссапар мемлекеттiк мекеме басшысының бұйрығы (өкiмi) бойынша еңбек мiндеттемелерiн өзiнiң тұрақты жұмыс орнынан тыс жерде орындау, сондай-ақ кәсiптiк деңгейi мен бiлiктілiгiн арттыру және қайта даярлану үшін белгiлі бiр мерзiмге сапары болып табылады.

Сондай-ақ, Қызметтік iссапарлары туралы ережесінің 3-тармағында «Қызметкерлер іссапарының мерзiмiн орталық мемлекеттік органның аппарат басшысы, ал мұндай болмаған жағдайда мемлекеттiк мекеменiң басшысы анықтайды, алайда ол жолда жүру уақытын есептемегенде 40 күннен (кәсіби біліктілік деңгейін арттыруға және қайта даярлауға жіберуді қоспағанда, сондай-ақ егер іссапар жедел-іздестіру қызметіне байланысты болмаса) аспауға тиiс. Қызметтiк қажеттiлiк болған жағдайда iссапар мерзiмi орталық мемлекеттік органның аппарат басшысының, ал мұндай болмаған жағдайда осы мемлекеттiк мекеме басшысының тиiстi бұйрығымен ұзартылуы мүмкін» делінсе, 4-тармағында «Қызметкерлердiң бағыныстылық тәртiбiмен жоғары тұрған ұйымдарға iссапары жолда жүру уақытын есептемегенде, 5 күннен аспауы тиiс. Іссапар мерзiмiн ұзартуға ерекше жағдайларда (көлiк құралдарының болмауы немесе iссапардың шұғылдығы) осы ұйымның тиiстi бұйрығын шығару жолымен 5 күннен асырмай рұқсат етiледi» делінген.

18-тармақ. Осылайша, Еңбек Кодексінің 40 бабының 4-тармағының, Қызметтік iссапарлары туралы ережесінің 3 және 4-тармақтарының талабы сақталмай, Цифрлық даму орталығы басшысының бұйрығы негізінде 2023-2025 жылдары ұзақ (20 күннен 1 жылға дейінгі) мерзімге жоғары тұрған Басқармаға негізсіз 2023 жылы 13, 2024 жылы 22 және 2025 жылы 15 қызметкер іссапарларға жіберілген.

Бұл өз кезегінде басшысы тарапынан жұмысты дұрыс, тиімді үйлестіру өз деңгейінде жүрмейтінін, іссапарға жіберілген қызметкерлердің Цифрлық даму орталығында жұмыс атқармағанын және орталықта өз лауазымдық міндеттерінің нақты айқындалмағанын көрсетті.

Аудиттің пікірінше, қызметкерлердің қызметтік міндеттері мекеменің алдында тұрған барлық іс-шаралардың мәнін ашады, тиісінше қызметкерлердің Цифрлық даму орталығында жұмыс атқармауы және еңбек функциясының айқындалмауы қызметкерлердің алға қойылған міндеттерді сапасыз және уақтылы орындамауына әкеледі, бұл біздің ойымызша басқару шешімдерін қабылдау үшін елеулі кемшілік болып табылады.

Мемлекеттік аудит, Цифрлық даму орталығының құрылымы мен штат санының лимітін қайта қарау қажет деп тұжырымдайды.

Архив ісін жүргізу туралы

Басқарманың қызмет бағыттарының бірі Архив ісін жүргізу.

Түркістан облысының мемлекеттік архив қызметтерінің басты бағыттары: қор жинақтау, құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету, қор құрамын зерттеп, жүйелеу, ғылыми және архивтік анықтамалар беру, көрсеткіштер жасау; құжаттарды пайдалануды ұйымдастыру және жария ету. Яғни архив ісін жүргізу саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 20 желтоқсандағы  №953 қаулысымен «Архив – 2025» жобасын іске асыру жөніндегі 2020 - 2025 жылдарға арналған кешенді іс-шаралар жоспары бекітілген. Осы кешенді        іс-шаралар жоспарының 46-реттік санында «Құжаттардың бірыңғай электрондық архиві» ақпараттық жүйесі шеңберінде зерттеушілерге архивтік құжаттарға кең қолжетімділік үшін веб-порталды іске қосу 2020 жылға жоспарланып, «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы (ҚР Үкіметінің 17.05.2022 жылғы №311 қаулысымен күші жойылған) аясында Мәдениет және спорт министрлігі осы іс-шараның орындалуына жауапты болған.

Дегенмен, «Электронды құжаттардың бірыңғай архиві» ақпараттық жүйесін құру және енгізу» іс-шарасын орындау мерзімі 2020 жылғы желтоқсан болғанымен мерзімінен кеш орындалды, «Е-Архив» ақпараттық жүйесі өнеркәсіптік пайдалануға 2021 жылы қыркүйекте енгізілген және Түркістан облысында «Е-Архив» ақпараттық жүйесі 2021 жылдың қараша-желтоқсан айларынан бастап жұмыс жасауда.

«Е-Архив» жүйесінің негізгі мақсаты – еліміздің ғылыми-анықтамалық аппарат пен архив қорларының автоматтандырылған деректер қорын құру, тізімге алу, сақтау, архив қызметінің негізгі бағыттарын заман талабына сай электронды жұмыс жасату және цифрлы технологиялар арқылы қағазды құжатқа цифрлы көшірме жасау, құжаттың түпнұсқалығын жоймай, құжаттағы ақпарат сапасын жоғалтпай ұзақ уақыт сақтауды қамтамасыз ету болып табылады. Бұл бір жағынан, сақтаудың міндеттерін шешіп берсе, ал, екінші жағынан, архивтік мұраның жаппай цифрлау деректерімен жұмыс жасайтын зерттеушілер санының ұлғаюына мүмкіндік жасайды. Ақпараттық технологиялардың арқасында құжат ашық әрі қолжетімді күйге енеді. Яғни осы бағдарлама бойынша архивтегі құжаттар жылдам сканерлер арқылы сандық форматқа өткізіліп, ақпараттық жүйеге енгізіледі.

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының «Ұлттық архив қоры және архивтер туралы» №326-I Заңының (Әрі қарай – Ұлттық архив қоры және архивтер туралы Заңы) 15-1 бабының 1-тармағына сәйкес, Мемлекеттік органдар мемлекеттік қызметтерді көрсету үшін қажетті архивтік құжаттарды электрондық нысанға аударуды тұрақты негізде қамтамасыз етуге міндетті.

Осыған сәйкес, Басқарманың қарамағындағы облыс көлеміндегі мемлекеттік архивтерде, архив қорларында мемлекеттік сақтауда тұрған құжаттарды цифрлы форматқа өткізу, яғни «Е-Архив» ақпараттық жүйесіне енгізу үшін сканерлеу жұмыстары 2022 жылдан бастап жүргізілуде.

Дегенмен құжаттарды сканерлеу жұмыстары баяу жүруде, яғни  Басқармаға қарасты 18 мемлекеттік архивтерде сканерленген құжаттар, жалпы мемлекеттік сақтауға қабылданған істер санының 0,5 % - 31,3 % аралығын құрайды.

Мәселен, «Мақтаарал аудандық мемлекеттік архиві» КММ-де сканерленген құжаттар, жалпы мемлекеттік сақтауға қабылданған 103 254 істер санының 0,5 % (528) құраса, «Арыс қалалық мемлекеттік архиві» КММ-де сканерленген құжаттар, жалпы мемлекеттік сақтауға қабылданған 16 661 істер санының 31,3 % (1665 іс) құраған.

Мемлекеттік аудит, облыс көлеміндегі мемлекеттік архивтерде құжаттарды сканерлеу барысында қиындықтар мен кемшіліктердің бар екенін көрсетті. Мәселен, кітаптар (құжаттар) әр түрлі қалыпта (бұрынғы 1917-1990 жылдардағы құжаттардың көлемі әр-түрлі, көлемі сканерлеу құрылғысына сыймайтын құжаттар бар) тігілген, тігілген құжаттарды сөгіп, оларды сканерлеу кезінде ескі қағаздар жыртылып, жұқа қағаздар өтпей жатады, әр кітаптар сканерлеу алдында сөгіліп, сканерлеу біткен соң қайта қалыпқа келтіріліп, тігу жұмыстары жүргізілуде және сыртқы мұқабалары жаңартылып жазылып, қораптарға салынуда. Алайда ескі құжаттар сөгіліп қайта тігілгенде алғашқы қалпынан айнып жатыр. Яғни, архивистердің қол жұмыстары көбейіп, жұмыс баяу жүруде.

Сонымен қатар мемлекеттік аудит, облыс көлеміндегі мемлекеттік архивтерде «Е-Архив» ақпараттық жүйесіне сканерленген құжаттардың жүктелмегенін көрсетті. Тек Түркістан облысының мемлекеттік архиві мемлекеттік сақтауға қабылданған істер санының 8,8 %, Түркістан қалалық мемлекеттік архиві мемлекеттік сақтауға қабылданған істер санының 0,73 %, Кентау өңірлік мемлекеттік архиві мемлекеттік сақтауға қабылданған істер санының 0,07 % «Е-Архив» ақпараттық жүйесіне жүктеген.

Архив құжаттарын сандық форматқа көшіру-ертеңгі тарихымыз болашағымыз үшін маңызды қадамдардың бірі болып саналады, және құжаттарды сапалы түрде сақтап, азаматтарға тиімді жолмен әрі оңай ақпарат беруге жол ашатыны сөзсіз.

Дегенмен, мемлекеттік архивтер «Е-Архив» ақпараттық жүйесін пайдалану кезінде қиындықтар мен кемшіліктер бар екенін атап өтеді, мәселен құжаттарды іздеу нүктесі арқылы табу мүмкіндігі жоқ, яғни іздеу мәзірі қарастырылмаған немесе енгізілген файлдардан құжаттарды іздеп табу оңтайландырылмаған. Сондықтан архивистерге бұл ұзақ уақытты алатын жұмыс көлемін қосып отыр. Іздеу нүктесімен шығара алмағандықтан көшірілген құжаттарды қолмен жүргізіп (бастапқы беттен соңғы бетке дейін, ол бірнеше жүздеген парақтардан болуы мүмкін) іздестіруге тура келеді, архивистерге қағаз түрінде қарастырған әлдеқайда жылдам болмақ. Сонымен қатар құжаттарды, яғни қорды, қордағы істерді енгізу, одан сканерленген файлдарды жүктеу ұзақ уақытты алады. Қорыта айтқанда жүйе толық аяқталмаған.

Сондай-ақ, «Е-Архив» ақпараттық жүйесі мақсатының бірі, ақпараттық жүйе шеңберінде зерттеушілерге архивтік құжаттарға кең қолжетімділікті қамтамасыз ету болып табылады.

Алайда, қазіргі таңда ақпараттық жүйеге облыс көлемінде жергілікті атқарушы органдар мен оған қарасты бөлімдер «Е-Архив» ақпараттық жүйеге толық қосылмаған, яғни логин-пароль рөлдері берілмеген, ал қосылып, логин-пароль рөлдері берілген мекемелер ақпараттық жүйені пайдаланбайды.

Ал, Басқарма және аудандық (қалалық) архивтер тарапынан ақпараттық жүйеде жұмыс жасау бойынша әдістемелік көмектер, оқулар, семинарлар өткізілмеген.

19-тармақ. Осылайша, «Е-Архив» ақпараттық жүйесіне құжаттарды цифрлық форматқа өткізіп, жүйеге енгізу жұмыстары толық көлемде жүргізілмей, Ұлттық архив қоры және архивтер туралы Заңының 15-1 бабының 1-тармағында, Басқарма Ережесінің 14-тармағының 2) тармақшасы мен                   15-тармағының 54), 55), 59) тармақшасында және облыстық, аудандық (қалалық) мемлекеттік архивтер жарғысының 14-тармағының 11) тармақшасында көзделген қызмет түрі тиісті деңгейде атқарылмай жатқандығын көрсетеді.

Бюджет қаражатын жоспарлаудың негізділігі туралы

Мемлекеттік аудит, Басқарманың аудитпен қамтылған кезеңінде бюджеттік бағдарламаларына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларын талдау барысында төмендегі мән-жайларды анықтады.

Басқармамен 2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша                         001 «Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы, 049 Республикалық бюджеттен мәдениетке, спортқа, туризмге және ақпараттық кеңістiкке берілетін субвенциялар есебінен 152 «Байланыс қызметтеріне ақы төлеу» ерекшелігінен  2 558 245,5 мың теңге қаржы қаралып, 2022 жылдың 01 шілдесінен                    31 желтоқсан аралығында 612 748,1 мың теңге қаржыны ішкі қозғалыспен (внутренние передвижки) оның ішінде негізгі бөлігі 112 «Қосымша ақшалай төлемдер», 131 «Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» және 159 «Өзге де ағымдағы шығындар» ерекшеліктеріне жылжытқан (ішкі қозғалыспен жылжытқан қаржылардың негізгі бөлігі келесі ерекшеліктерге қосылған, атап айтқанда 159 «Өзге де ағымдағы шығындар» ерекшелігіне 448 489,8 мың теңге, 112 «Қосымша ақшалай төлемдер» ерекшелігіне 73 405,0 мың теңге, 131 «Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» ерекшелігіне, сыйақыға 21 188,0 мың теңге және 2 699,1 мың теңгесі басқа ерекшеліктерге бағытталған және 66 963,1 мың теңгесі қысқартылған).

Яғни, 2022 жылдың ІІ-жартыжылдығында 152 «Байланыс қызметтеріне ақы төлеу» ерекшелігінен 66 963,1 мың теңге қаржы қысқартылса, қалған      545 785,0 мың теңге қаржыны ішкі қозғалыстармен 112, 131, 159 ерекшеліктеріне жылжытып отырған. Осылайша, 2022 жылдың соңында        112 «Қосымша ақшалай төлемдер» ерекшелігінен 73 405,0 мың теңге,             131 «Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» ерекшелігінен (сыйақыға) 21 188,0 мың теңге, жалпы 94 593,0 мың теңге бюджет қаражаты Басқарма қызметкерлеріне сыйақыға төленген.

Сол сияқты, Басқармамен 2023 жылдың басында 001 «Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 152 «Байланыс қызметтеріне ақы төлеу» ерекшелігінен 2 759 925,0 мың теңге қаралып,       2023 жылдың наурыз-желтоқсан айларында 453 197,7 мың теңге қаржыны ішкі қозғалыспен оның ішінде негізгі бөлігі 112 «Қосымша ақшалай төлемдер»,           131 «Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» және 159 «Өзге де ағымдағы шығындар» ерекшеліктеріне жылжытқан (ішкі қозғалыспен жылжытқан қаржылардың негізгі бөлігі келесі ерекшеліктерге қосылған, атап айтқанда 159 «Өзге де ағымдағы шығындар» ерекшелігіне 280 098,3 мың теңге, 112 «Қосымша ақшалай төлемдер» ерекшелігіне  123 205,0 мың теңге, 131 «Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» ерекшелігіне, яғни сыйақыға 34 022,0 мың теңге, 567,7 мың теңгесі басқа ерекшеліктерге бағытталған және 26 100,0 мың теңгесі қысқартылған).

Яғни, 2023 жылы 152 «Байланыс қызметтеріне ақы төлеу» ерекшелігінен 26 100,0 мың теңге қаржы қысқартылса, қалған 427 097,7 мың теңге қаржыны ішкі қозғалыстармен 112, 131, 159 ерекшеліктеріне жылжытып отырған. Осылайша, 2023 жылдың соңында 112 «Қосымша ақшалай төлемдер» ерекшелігінен 123 205,0 мың теңге, 131 «Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» ерекшелігінен (сыйақыға) 34 022,0 мың теңге, жалпы          157 227,0 мың теңге бюджет қаражаты Басқарма қызметкерлеріне сыйақыға төленген.

Сондай-ақ, Басқармамен 2024 жылдың желтоқсан айында 001 бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен ірі көлемде яғни,         152-ерекшелігінен 111 677,2 мың теңге, 158-ерекшелігінен 93 069,2 мың теңге, 159-ерекшелігінен 63 666,4 мың теңге, жалпы 268 412,8 мың теңге қаржыны ішкі қозғалыстармен жылжытып, оның ішінде 145 476,0 мың теңгесі бюджеттен қысқарса, қалған қаржының негізгі бөлігі яғни, 112 «Қосымша ақшалай төлемдер» ерекшелікке (сыйақыға) 80 278,5 мың теңге, 131 «Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» ерекшелікке (сыйақыға) 19 950,0 мың теңге, барлығы сыйақыға 100 228,5 мың теңге бағытталған.

Бұл ретте, Басқарма тарапынан 2022 жылдың ІІ-жартыжылдығы мен 2023, 2024 жылдары 001 «Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы аясында 152, 158 және 159 ерекшеліктерінен ішкі қозғалыстармен басқа ерекшеліктерге, оның ішінде қаржының негізгі бөлігі 112 «Қосымша ақшалай төлемдер» және 131 «Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» ерекшеліктеріне (сыйақыға) 2022 жылдың ІІ-жартыжылдығында және 2023, 2024 жылдары жалпы сомасы 352 048,5 мың теңге қаржы бағытталған.

Яғни, Басқарма 001 «Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы арқылы облыс көлемінде 152, 158 және 159 ерекшеліктері арқылы қызметтер, жұмыстар мен тауарларды сатып алуға қаржыларды жоспарлап, игеруде. Осы арқылы аталған ерекшеліктерден ішкі қозғалыстармен қаржыны 112 және 131 ерекшеліктеріне бағыттап, ірі көлемде яғни, жыл сайын 9 ретке дейін сыйақылар алып келген.

Мемлекеттік аудит осы айтылғандарды негізге ала отырып, бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы Басқармаға облыс көлемінде 152, 158 және 159 ерекшеліктері арқылы қызметтер, жұмыстар мен тауарларды мемлекеттік сатып алу үшін бөлек бюджеттік бағдарлама аша отырып, сол арқылы қаржы жоспарлауды қажет деп санайды.

20-тармақ. Осылайша, Бюджеттік бағдарлама әкімшісі Бюджет кодексінің 67 бабының 12 және 12-1-тармақтарының талаптарын сақтамай,                   2022-2024 жылдары бюджеттік өтінімнің негізділігін, бюджеттік өтінімдегі ақпарат пен есеп-қисаптардың толықтығын және дұрыстығын қамтамасыз етпеген.

Жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламасы жергілікті бюджет шығыстарының облыстың, тиісті даму жоспарында айқындалған мақсаттармен, нысаналы индикаторлармен не мемлекеттік орган туралы ережеде айқындалған өкілеттіктермен өзара байланысты бағытын айқындайды.

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі бюджеттік бағдарламаны жылжымалы негiзде жыл сайын жоспарлы кезеңге әзiрлейдi және ол тікелей және түпкілікті нәтижелер көрсеткіштерін, жоспарлы кезеңге жоспарланатын бюджет қаражатының көлемдерін қамтиды.

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің негізгі қағидаттарының бірі:

Тиімділік – мақсаттарға, нысаналы индикаторларға, міндеттерге және нәтижелер көрсеткіштеріне ресурстарды мейлінше аз жұмсап, заманауи технологиялық шешімдер негізінде қол жеткізу болып табылады. Яғни, нәтижеге бағдарланған бюджеттің әрбір теңгесі нақты нәтижеге қол жеткізуге бағытталуы тиіс.

Тиісінше, бюджеттік бағдарламалардың мақсаттарының, тікелей және түпкілікті нәтижелерінің болмауы, олардың бұлыңғыр болуы, сандық және сапалық көрсеткіштерін, олардың жетістіктерінің нақты күнін (кезеңін) анықтамау немесе дұрыс анықтамау мемлекеттік орган қызметінің нәтижелерін және бюджеттік бағдарламаны іске асыруды объективті бағалауға мүмкіндік бермейді.

Бұл ретте, нәтижелілік, негізділік, тиімділік және жауапкершілік сияқты бюджет жүйесінің принциптері бұзылады.

Ал, Бюджет Кодексінің 3 бабы 1-тармағының 12-4) тармақшасына сәйкес, бюджет қаражатын бюджет жүйесінің қағидаттарына сәйкес келмейтін жоспарлау және (немесе) пайдалану - бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау және (немесе) тиімсіз пайдалану болып есептеледі.

Бюджеттік бағдарламаларды әзірлеу және бекіту қағидаларына сәйкес, бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалары мынадай талаптарға сәйкес әзірленеді:

1) «Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты» деген жолда бюджеттiк бағдарламаны орындау кезiнде қол жеткiзу болжанатын мемлекеттік органның мемлекеттік органның даму жоспарының стратегиялық бағыттарымен, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарының мақсаттарымен, мемлекеттік органның ережелерінде айқындалған өкілеттіктермен және басқа да нормативтік құқықтық актілермен байланыстырылған белгiлi бiр нәтиже келтіріледі. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты анық, нақты және қолжетiмдi болуға тиiс;

2) «Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері» деген жолда мемлекеттік органның даму жоспарының, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың даму жоспарының және (немесе) бюджеттік бағдарламаның мақсатына қол жеткізуді сандық тұрғыдан өлшейтін, мемлекеттік орган қызметінің тікелей нәтижелеріне қол жеткізуге негізделген бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері көрсетіледі. Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері - анық, айқын және нақты болуға тиiс:

- бюджеттік бағдарламаның сандық көрсеткіштері мен оған қол жеткізудің нақты күнін (кезеңін) (белгілі бір уақыт аралығында, жоспарлы кезеңнің соңында, жоспарлы кезеңнің жылдары бойынша бөліністе) айқындау жолымен бюджеттік бағдарламаны іске асырудың сапалы қорытындысын көрсетуге тиіс;

- абсолютті, салыстырмалы немесе пайыздық шамаларда беріледі және ақшалай мәнде көрсетіле алмайды;

3) «Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi» деген кестеде қол жеткізілуі осы функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызмет көрсететін мемлекеттік органның қызметіне толық тәуелді болатын, көзделген бюджет қаражаты шегінде атқарылатын мемлекеттік функциялар, өкілеттіктер мен көрсетілетін қызметтер көлемінің санмен өлшенетін сипаттамалар көрсетіледі.

Тiкелей нәтиже көрсеткiштерi - есептік деректер бойынша есепті қаржы жылы, ағымдағы қаржы жылы бойынша және жылдар бойынша бөліністе жоспарлы кезеңге көрсетіледі:

- объективті түрде мемлекеттік орган қызметінің нәтижелерін көрсетеді және бюджеттік бағдарлама басшысының жетекшілік ететін саласына сәйкес келеді;

- бюджеттік бағдарламада көзделген бюджет қаражаты есебінен жоспарлы кезеңнің белгілі бір қаржы жылында қол жеткізу болжанатын мемлекеттік орган қызметінің барлық нәтижелерін қамтиды;

- бюджеттік бағдарламаның мақсатымен өзара байланысады;

- абсолюттік шамаларда көрсетіледі және осы Қағидаларда көзделген жағдайларды қоспағанда, салыстырмалы немесе пайыздық шамаларда, сондай-ақ ақшалай мәнде көрсетіле алмайды;

- Бір бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) шегінде өзара және бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) арасында тікелей және түпкілікті нәтижелердің өзара қайталануына жол берілмейді.

21-тармақ. Алайда Басқарманың 2022, 2023, 2024 жылдарға бекітілген және қайта бекітілген 001 «Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» және 009 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламаларында бюджеттік бағдарламаның мақсатына қол жеткізілуін айқындайтын түпкілікті нәтиже көрсеткішінің болмауына немесе анық, айқын және нақты көрсетілмеуіне байланысты бюджеттік бағдарламаларды іске асырудың сапалы қорытындысын немесе бюджеттік бағдарламаның орындалу тиімділігін бағалауға мүмкіндік бермейді.

Бұл ретте, Бюджет Кодексінің 4 бабының 6), 12) тармақшаларының,       32 бабының 2-тармағының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығымен бекітілген Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың (Әрі қарай – Бюджеттік бағдарламаларды әзірлеу және бекіту қағидалары) 6-тармағы мен 8-тармағының 8) тармақшасының талаптары сақталмаған.

Бұл өз кезегінде, бюджеттік бағдарламалардың сапасыз жоспарланғанын көрсетеді.

Жоғарыдағыны ескере келе, Басқармаға бюджеттік шығыстарды жоспарлау кезінде бюджеттік бағдарламалар шеңберінде тікелей және түпкілікті нәтижелерді негіздеуге баса назар аудару ұсынылады. Бұл, бюджет шығыстарының негізділігін арттыруға және бюджеттік бағдарламалардың күтілетін нәтижелері мен қажетті ресурстар көлемі арасында өзара байланыс орнатуға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, 2022 жылдың қорытындысымен 755 001 «Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы 049 Республикалық бюджеттен мәдениетке, спортқа, туризмге және ақпараттық кеңістiкке берілетін субвенциялар есебінен 159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігінен 65 813,0 мың теңге қаржы игерілмеген.

Атап айтсақ, Басқарма мен «iSate» ЖШС-і арасында 2022 жылғы             18 сәуірдегі №6999137-ОК1 «Ашық конкурс» мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде «Түркістан облысының мемлекеттік органдарында электрондық бұлтты құжат айналымы жүйесін ұсыну қызметтері» үшін жалпы сомасы 154 504,7 мың теңгеге 2022 жылдың 06 мамырында №35 санды шарт түзілген.

Ал, Шарттың 1-қосымшасына сәйкес, қызметтерді көрсету мерзімі      2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін белгіленген.

Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес, Түркістан облысының мемлекеттік органдарында электрондық бұлтты құжат айналымы жүйесін ұсыну қызметтері бойынша енгізу және сүйемелдеу объектілері Түркістан облысы әкімінің аппараты, Түркістан облысы әкімдігінің облыстық басқармалары, аудандар мен қалалар әкімдерінің аппараттары, аудандар мен қалалар әкімдіктерінің бөлімдері және ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары болып табылады.

Шартқа сәйкес, көрсетілген қызметтердің актісі негізінде 2022 жылдың  19 тамызында №7553501/22-457 төлем тапсырмасымен 20 800,0 мың теңге,     27 тамызында №7553501/22-473 төлем тапсырмасымен 3 570,0 мың теңге, №7553501/22-474 төлем тапсырмасымен 4 943,6 мың теңге, №7553501/22-475 төлем тапсырмасымен 10 837,4 мың теңге, №7553501/22-476 төлем тапсырмасымен 16 830,4 мың теңге, жалпы 56 981,4 мың теңге төлем жүргізілген.

Шартқа, 2022 жылдың 07 қазанында №35/03 санды қосымша келісім түзіліп, шарттың сомасы 142 977,9 мың теңгені құраған, яғни шарт сомасы 11 526,8 мың теңгеге азайған.

Осыдан кейін көрсетілген қызметтердің актісі негізінде 2022 жылдың     31 қазанында №7553501/22-649 төлем тапсырмасымен 5 299,3 мың теңге, №7553501/22-650 төлем тапсырмасымен 5 299,3 мың теңге, №7553501/22-651 төлем тапсырмасымен 5 299,3 мың теңге, №7553501/22-652 төлем тапсырмасымен 1 428,5 мың теңге, №7553501/22-653 төлем тапсырмасымен      1 428,6 мың теңге, №7553501/22-654 төлем тапсырмасымен 1 428,5 мың теңге, жалпы 20 183,5 мың теңге төлем жүргізілген. Яғни, 2022 жылдың тамыз-қазан айлары аралығында барлығы 77 164,9 мың теңге төлем жүргізілген.

Басқарманың 2022 жылғы 14 қарашадағы №25-06-11/53 санды хатымен «iSate» ЖШС-не (20.05.2022 жылғы №25/06-11/558, 10.06.2022 жылғы №25/06-11/645, 26.07.2022 жылғы №25/06-11/780 хаттарға қосымша) хабарлама жолданып, хабарламада техникалық ерешеліктің 1.3.-тармағына (Жүйе Тапсырыс берушінің талабы бойынша және Тапсырыс беруші белгілеген мерзімдерде функционалды пысықтау мүмкіндігіне ие болуы тиіс), 2.1.9.-тармағына (Өнім беруші электрондық құжат айналымына байланысты нормативтік-құқықтық құжаттар өзгерген жағдайда, сондай-ақ Тапсырыс берушінің жазбаша сұрау салуы бойынша жүйені пысықтау жұмыстарын жүргізеді) және 3-тарауға (Тапсырыс беруші Жеткізушіге мессенджерлердегі жұмыс хат-хабарлары, электрондық пошта арқылы жүйенің функционалдығын өзгертуге және өзгертуге қатысты тілектер береді) сәйкес, осы хабарламаның қосымшасына сәйкес іске асырудың нақты мерзімдері бар пысықтаулар тізімін жібереді.

Сонымен қатар, Шарттың техникалық ерекшелігінің 2.2.1.-тармағында «Деректер, ақпарат, массивтер және деректер базасында сақталатын басқа да жүйелер тапсырыс берушінің меншігі болып болып табылады. Өнім беруші тапсырыс берушінің сұрауы бойынша жүйеде сақталатын деректерді тапсырыс тапсырыс беруші айқындайтын формат пен құрылым бойынша толық түсіруді (выгрузка) жүзеге асыруға тиіс. Өнім берушінің толық түсіруді ұсыну мерзімі өтініш берілген сәттен бастап күнтізбелік 10 күннен аспауға тиіс деп көрсетілген.

Техникалық ерекшеліктердің 2.2.1.-тармағын негізге ала отырып, Басқарма тарапынан 2022 жылғы 22 желтоқсанда №25-06-11/208 санымен жеткізуші жүйеде сақталған деректерді 2022 жылғы 26 желтоқсанға дейін түсіру (выгрузка) жасау бойынша «iSate» ЖШС-не хат жолдаған. Жүйедегі деректер ол – Түркістан облысының жергілікті атқарушы органдарының барлық кіріс-шығыс хаттары, өтініштер, хаттамалар, жоғары тұрған органдардың хаттары, тапсырмалары және тағы басқалар.

Алайда, «iSate» ЖШС-і тарапынан шарт талаптары орындалмай, Басқарма тарапынан 2022 жылдың 26 желтоқсанында Түркістан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына талап арыз жолданып, соттан мемлекеттік сатып алудың жозықсыз қатысушысы деп тануды және 102,6 мың теңге тұрақсыздық айыппұлын өндіруді сұранған. Сонымен қатар, 2023 жылғы 06 қаңтарда Басқарма тарапынан қосымша талап арыз беріліп, талап арызда жеткізуші жүйедегі деректерді тапсырыс берушіге мүлдем ұсынбағаны, сондай-ақ оны орындау бойынша ешқандай хабарлама немесе мәлімдеме бермегенін алға тартып, соттан «iSate» ЖШС-не шарттың техникалық ерекшелігінің 2.2.1.-тармағын орындауды міндеттеуді сұранған.

Түркістан облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2023 жылғы 24 наурыздағы №5165-22-00-2/2404 санды шешімімен ішінара қанағаттандырылып, «iSate» ЖШС-не шарттың техникалық ерекшелігінің 2.2.1.-тармағын орындауды міндеттеген.

Осыдан кейін, Түркістан облысы Әділет департаментінің «Кентау қаласының ауданаралық мәжбүрлеп орындату аумақтық бөлімі» филиалы мемлекеттік сот орындаушысы С.Ахатаевпен 2023 жылдың 10 шілдесінде №161/23-51-20 санды атқарушылық іс жүргізуді қозғау туралы қаулысы шыққан.

Басқарма мақсаттарының бірі – ортажылдамдық перспективасында цифрлы технологияны қолдану арқылы тұрғындар өмірінің сапасын жақсарту, сондай-ақ ұзақжылдамдық перспективасында цифрлы экономика құру мақсатында облыс экономикасының жаңа даму бағытына көшуіне жағдай жасау болса, міндеттерінің бірі:

- ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы бірыңғай талаптардың, сондай-ақ ақпараттандырудың сервистік моделін іске асыру қағидаларының сақталуын қамтамасыз ету;

- экономиканың негізгі саласына заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамыту және енгізу шараларын қамтамасыз ету болып табылады.

Алайда, «iSate» ЖШС-не шарттың техникалық ерекшелігінің             2.2.1.-тармағы орындалмаған, яғни жеткізуші жүйеде сақталған деректерді бүгінгі таңға дейін түсіру (выгрузка) жасау жұмыстарын (қызметтерін) жүргізбеген.

22-тармақ. Осылайша, Бюджет кодексінің 4 бабының                                     12) тармақшасының және Бюджеттік бағдарламаларды әзірлеу және бекіту қағидаларының 8-тармағының 8) тармақшасының талаптары сақталмай, бюджеттік бағдарлама бойынша 2022 жылдың қорытындысымен 65 813,0 мың теңге қаржы игерілмей түпкілікті нәтижеге қол жеткізілмеген.

Осы тектес жағдай 2023 және 2024 жылдары да орын алып,                     755 001 «Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігінен 2023 жылдың қорытындысымен 26 100,0 мың теңге, 2024 жылдың қорытындысымен           130 006,9 мың теңге қаржы игерілмей түпкілікті нәтижеге қол жеткізілмеген.

Бұдан бөлек, Бюджеттік бағдарламаларды әзірлеу және бекіту қағидаларына сәйкес, бюджеттік бағдарлама бекітілгеннен кейін ол үш жүмыс күн ішінде бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің интернет-ресурсында орналастырылу қажет.

23-тармақ. Алайда, Бюджеттік бағдарламаларды әзірлеу және бекіту қағидаларының 22-тармағы сақталмай, аудитпен қамтылған мерзімде Басқарма тарапынан 2022-2024, 2023-2025, 2024-2026 жылдарға арналып бекітілген және нақтыланған бюджеттік бағдарламаларды үш жұмыс күн ішінде интернет-ресурсында орналастырылмаған.

Бұдан басқа, Ашық бюджеттердің интернет-порталында (Әрі қарай – Портал) ақпаратты орналастыру және бюджеттік бағдарламалардың жобаларын (бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы есептерді) жария талқылау қағидаларына сәйкес, бюджеттік бағдарламалардың жобалары бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жанындағы қоғамдық кеңестердің отырыстарына (олар болған кезде) ұсынылғанға дейін, бірақ ағымдағы қаржы жылының                      15 мамырынан кешіктірілмей бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жария талқылауы үшін Порталда орналастырылады.

Сонымен қатар, өткен қаржы жылындағы бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы есептер бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері жанындағы қоғамдық кеңестердің отырыстарына ұсынылғанға дейін, бірақ есепті жылдан кейінгі жылдың 01 сәуірінен кешіктірілмей бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің жария талқылауы үшін Порталда орналастырылады.

24-тармақ. Осылайша, сол кезде күшінде болған Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2021 жылғы              30 сәуірдегі №149 бұйрығымен бекітілген Ашық бюджеттердің интернет-порталында ақпаратты орналастыру және бюджеттік бағдарламалардың жобаларын (бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы есептерді) жария талқылау қағидаларының 9 және 10-тармақтарының талаптары сақталмай, Басқарма тарапынан 2022-2024, 2023-2025 және 2024-2025 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалардың жобалары, сонымен қатар өткен 2022, 2023, 2024 қаржы жылдарындағы бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы есептері Порталға орналастырылмаған немесе оларды жария талқылау қамтамасыз етілмеген.

Мемлекеттік сатып алу туралы Заңының талаптарын сақтамау туралы

Мемлекеттік сатып алу туралы Заңының талаптарына сәйкес, Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізілімі:

1) біліктілік талаптары және (немесе) конкурстық баға ұсынысына әсер ететін құжаттар бойынша анық емес ақпарат берген әлеуетті өнім берушілердің немесе өнім берушілердің;

2) жеңімпаздар деп айқындалған, мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған әлеуетті өнім берушілердің;

3) өздерімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамаған не тиісті түрде орындамаған өнім берушілердің тізбесін білдіреді.

Сондай-ақ, өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша қабылдаған міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда, тапсырыс беруші тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алуды қамтамасыз етеді.

Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) тиiстi бюджет, мемлекеттiк кәсiпорын, дауыс беретiн акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесiлi заңды тұлға немесе олармен үлестес заңды тұлғалар кірісінің есебіне жатқызылады.

Алайда, Басқарма мен «Түркістан жанармай» ЖШС-і арасында «АИ-92» бензин маркасын сатып алуға 1 563,8 мың теңгеге 2023 жылдың 16 мамырында түзілген №33 шарт бойынша, тауарларды қабылдап, алу-беру актісімен                69 күнге кешіктіріліп, тұрақсыздық айыппұлының жалпы сомасы 107,9 мың теңгені құраған (1 563 776,61 теңге * 0,1 % =1 563,77 теңге * 69 күн = 107 900,13 теңге).

Осы тектес жағдай төмендегі шарттар бойынша да орын алған. Атап айтсақ:

1. Басқарма мен ЖК «Жакупов Серик Жексенбаевич» арасында «Мамандандырылған кабель микрофон үшін» тауарын сатып алуға 130,0 мың теңгеге 2024 жылдың 15 қазанында түзілген №87 шарт бойынша тауарларды қабылдап алу-беру актісімен 37 күнге кешіктіріліп, тұрақсыздық айыппұлының жалпы сомасы 4,8 мың теңгені құраған (130 000,0 теңге * 0,1 % =130 теңге * 37 күн = 4 810,0 теңге).

2. Басқарма мен ЖК «Асанова К.К.» арасында «Кресло кеңселік, металл қаңқа, теріден қаптама, реттелетін» тауарын сатып алуға 130,0 мың теңгеге 2024 жылдың 24 маусымында түзілген №51 шарт бойынша тауарларды қабылдап алу-беру актісімен 136 күнге кешіктіріліп, тұрақсыздық айыбының жалпы сомасы 13,0 мың теңгені құраған (129 999 теңге * 0,1% = 129,9 * 136 күн = 17 678.64 теңге немесе Шарттың 7.3-тармағында бұл тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % аспуға тиіс делінген. Яғни, тұрақсыздық айыбы 12 999,9 теңге).

3. Басқарма мен ЖК «TAIR» арасында «TurMed» мобильді қосымшасын әзірлеу» қызметін жасауға 1 499,9 мың теңгеге 2024 жылдың 26 қыркүйегінде түзілген №82 шарт бойынша орындалған жұмыстардың актісімен 1 499,9 мың теңгенің жұмысы 52 күнге кешіктіріліп, тұрақсыздық айыбының жалпы сомасы 78,0 мың теңгені құраған (1 499 900 теңге * 0,1 % = 1 499,9 теңге * 52 күн = 77 994,8 теңге).

25-тармақ. Осылайша, Басқарма тарапынан Келісім-шарттың                     7.3-тармағына сәйкес мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1 % мөлшерінде жалпы сомасы 203,7 мың теңгенің тұрақсыздық айыбы өндірілмеген және жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап арызбен сотқа жүгінбеген.

Бұл ретте, Мемлекеттiк сатып алу туралы Заңының 12 бабының                 4-тармағы, 3) тармақшасының және 43 бабының 24-тармағының талаптары сақталмаған.

Мемлекеттік аудит, Басқармада рәсімдік сипаттағы бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүргізу талаптарының сақталмауын көрсетті:

26-тармақ. Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидаларының 14-тармағының талаптары сақталмай, Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең аралығында Басқарманың бухгалтерлік есеп жұмыстарын жүргізу және қаржылық құжаттарға екінші қол қою құқығымен есепші қызметін 2019 жылдың 16 қыркүйегінен 2025 жылдың 01 сәуірі аралығында Н.Азимбаев атқарса, 2025 жылдың 01 сәуірінен бастап аудит жүргізілген мерзімге дейін Д.Алиева атқаруда. Алайда Басқарма басшысының бұйрығымен істерді тапсыру және лауазымды адамдардың арасында істерді қабылдау-тапсыру актісі рәсімделмегені анықталды.

27-тармақ. Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидаларының 28-тармағының талаптары сақталмай, Басқарманың 2022 жылдың ІІ-жартыжылдығында және 2023, 2024 жылдары мемориалды ордерлер – жинақтау ведомостері, оларға қатысты құжаттарға аудит жүргізу барысында, әр мемориалды ордердің әр беттері номерленіп, түптеліп тігілмегені анықталды.

28-тармақ. Негізгі құралдар ретінде мемлекеттік мекеме үшін оларды қолдану тікелей экономикалық пайда әкелмейтін, бірақ басқа объектілерді (қоршаған ортаның қауіпсіздігі мен қорғауын қамтамасыз ету үшін сатып алынатын негізгі құралдар) қолданудан пайда алу үшін қажет объектілер танылады. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезеңде мемлекеттік сатып алу арқылы негізгі құралдарды сатып алып, алайда Басқарманың балансына алмағаны анықталды:

1. Басқарма мен ЖК «GM STROY GROUP KZ» арасында «Байланыс операторының базалық станциясын орнату» немесе «Металл құрылымдарды дайындау» жұмыстары бойынша 2024 жылдың 08 қарашасында 17 890,4 мың теңгеге №102 шарт түзіліп, 2024 жылдың 18 желтоқсандағы №1 атқарылған жұмыстардың актісі 17 890,4 мың теңгеге жүргізілген.

Бұл негізгі құрал бухгалтерлік 2340 «Беру құрылғылары» есеп шотында тануды талап етеді.

Алайда 17 890,4 мың теңгені 2024 жылдың 24 желтоқсанында                           №266 хабарламамен 7140 «Өзге ағымдағы шығыстар» шотының шығыстарына есептен шығарылған.

2. Басқарма мен ЖК «GM STROY GROUP KZ» арасында «Байланыс операторының базалық станциясын орнату» немесе «Металл құрылымдарды дайындау» жұмыстары бойынша 2024 жылдың 08 қарашасында 17 890,4 мың теңгеге №103 шарт түзіліп, 2024 жылдың 23 желтоқсандағы №1 атқарылған жұмыстардың актісі 17 890,4 мың теңгеге жүргізілген.

Алайда 17 890,4 мың теңгені 2024 жылдың 23 желтоқсанында                             №267 хабарламамен 7140 «Өзге ағымдағы шығыстар» шотының шығыстарына есептен шығарылған.

3. Басқарма мен ЖК «Алтынбекова» арасында «Байланыс операторының базалық станциясын орнату» немесе «Металл құрылымдарды дайындау» жұмыстары бойынша 2024 жылдың 20 қарашасында 18 744,0 мың теңгеге №109 шарт түзіліп, 2024 жылдың қараша-желтоқсан айларында атқарылған жұмыстардың актісі 18 744,0 мың теңгеге жүргізілген.

Алайда, 6 248,0 мың теңгені 2024 жылдың 13 желтоқсанында                №273 хабарламамен және 12 496,0 мың теңгені 2024 жылдың                                   24 желтоқсанында №274 хабарламамен 7140 «Өзге ағымдағы шығыстар» шотының шығыстарына есептен шығарылған.

29-тармақ. Осылайша, Бюджет кодексінің 116 бабының 1-тармағының және Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидаларының 4, 6, 12, 15, 240, 241 және 243-тармақтарының талаптары сақталмай, 2025 жылдың 01 қаңтары жағдайына бухгалтерлік баланстың «Негізгі құралдар» бабы бойынша жалпы соммасы 54 524,9 мың теңгеге бұрмалаушылық орын алған.

Жоғарыда аталған бұзушылықтарды Басқарма 2025 жылдың                           26 наурыздағы №3 хабарлаумен 18 744,0 мың теңгенің жұмыстарын                     2330 «Құрылыстар» шотына, 2025 жылғы 1 мамырдағы №9 хабарлаумен жалпы құны 17 890,4 мың теңгенің жұмыстарын 2330 «Құрылыстар» шотына және              2025 жылғы 1 мамырдағы №10 хабарлаумен жалпы құны 17 890,4 мың теңгенің жұмыстарын 2330 «Құрылыстар» шотына танып қалпына келтірген.

Облыстық, аудандық, қалалық мемлекеттік архивтер және Цифрлық даму орталығы бойынша:

Аудит қорытындысымен бюджет қаражатын пайдалану кезінде анықталған қаржылық бұзушылықтар туралы

Еңбек кодексінің 79 бабының 1-тармағында жұмыс беруші жұмыскердің нақты жұмыс істеген жұмыс уақытын есепке алуды жүргізуге міндетті делінсе, осы кодекстің 103 бабының 1-тармағында жұмыскердің айлық жалақысының мөлшері жұмыскердің біліктілігіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне, санына және сапасына, сондай-ақ еңбек жағдайларына қарай сараланып белгіленеді. Айлық жалақының мөлшері ең жоғары мөлшермен шектелмейді. Жалақы жұмыскерге жұмыс уақытын есепке алу бойынша жұмыс берушінің құжаттарында есепке алынған нақты жұмыс істеген уақыт үшін төленеді делінген.

30-тармақ. Алайда, аудит жүргізу барысында 2022 жылдың                              ІІ-жартыжылдығы мен 2023, 2024 жылдары 2 мекемеде еңбек ақыға нақты төленуі тиіс қаржыдан бөлек мекеме қызметкерлеріне жалпы сомасы        3 400,3 мың теңге еңбек ақыдан артық қаржы аударылғандығы анықталды. Атап айтқанда:

- «Түлкібас аудандық мемлекеттік архиві» КММ-де 3 095,4 мың теңге;

- «Кентау өңірлік мемлекеттік архиві» КММ-де 304,9 мың теңге.

Осылайша, Бюджет кодексінің 97 бабы 6-тармағының Еңбек кодексінің 103 бабы 1-тармағының, Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидаларының 187-тармағының және Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінің 215-тармағының талаптары сақталмаған.

Аудит объектісінде шарт бойынша төлем жүргізу кезінде анықталған қаржылық бұзушылық туралы

Мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттемелер бойынша төлемдерi төлеуге берiлетiн шоттар негiзiнде жүзеге асырылады.

Мекеме:

- төлеуге берілетін шотты табыс етудің заңдылығын және негізділігін;

- төлеуге берілетін шоттың көрсетілген деректемелерінің дұрыстығын;

- ақша алушылардың пайдасына төлемдерді жүзеге асыру жөніндегі міндеттемелердің уақтылы және толық орындалуын;

- жасалған азаматтық-құқықтық мәмілелерге сәйкес тауарлардың берілуін, орындалған жұмыстарды және (немесе) көрсетілген қызметті растаудың дұрыстығын;

- тіркелген азаматтық-құқықтық мәміле бойынша төлемнің негізділігін растайтын құжаттарды табыс етуін қамтамасыз етуі тиіс.

Алайда «Созақ аудандық мемлекеттік архиві» КММ-і қызметтік автокөлікке жанар-жағар майын сатып алу бойынша «Токбаев Бектурсын Дюсенбекович» жеке кәсіпкерлігіне 25.01.2023 жылғы №1 шартта көзделген 290,1 мың теңге сомадан артық 0,9 мың теңге төлем жасаған.

Сол сияқты, «Созақ аудандық мемлекеттік архиві» КММ-і 2023 жылы «ЖК Қуаныш» жеке кәсіпкерлігіне шартсыз 46,0 мың теңге қаржыны негізсіз аударған.

Осы тектес жағдай «Отырар аудандық мемлекеттік архиві» КММ-де орын алған. Атап айтсақ:

1) «Банерлерді (стендтерді) жасау және орналастыру» қызметтері бойынша «BAQZHAN» жеке кәсіпкерлігіне 2022 жылғы 29 қыркүйектегі №14 шартта көзделген 255,0 мың теңге сомадан артық 0,3 мың теңге;

2) «Евро Ойл» ЖШС-не 2023 жылғы 27 сәуірдегі №9 шартта көзделген 259,5 мың теңге сомадан артық 0,3 мың теңге;

3) Тезтікпе (скорошиватель) сатып алу бойынша «Moonlight» жеке кәсіпкерлігіне 2023 жылғы 28 наурыздағы №4 шартта көзделген 41,6 мың теңге сомадан артық 0,2 мың теңге төлем жасаған.

31-тармақ. Осылайша, Бюджет Кодексінің 97 бабы 6-тармағының, Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінің                   215-тармағының талаптары сақталмай, 2 мекемеде жалпы сомасы 47,7 мың теңге төлеуге берілген шотты табыс етудің заңдылығын және негізділігін қамтамасыз етпеген.

32-тармақ. Бұдан бөлек, «Цифрлық даму орталығы» КММ-де         755032 «Бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша 2023 жылы мекемеге сатып алынған негізгі құрал-жабдықтардың іс жүзінде барлығын түгендеу барысында 4 379,2 мың теңгеге сатып алынған 10 дана компьютер моноблоктың (512 гб)   (1 данасының бағасы 437 913 теңге) құны 1 313,7 мың теңге тұратын                           3 данасының, 11 655,0 мың теңгеге сатып алынған 30 дана компьютер моноблоктың (1 данасының бағасы 388 500 теңге) құны 5 439,0 мың теңге тұратын 14 данасының және 3 090,8 мың теңгеге сатып алынған 20 дана принтердің (1 данасының бағасы 154 540 теңге) құны 927,2 мың теңге тұратын            6 данасының, барлығы 7 680,0 мың теңгеге негізгі құрал-жабдықтардың жетіспеушілігі (кем шыққаны) анықталды.

Бұл ретте, Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидаларының 128, 129 және 278-тармақтарының, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2011 жылғы 22 тамыздағы №423 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік мекемелерде түгендеу жүргізу қағидасының 58-тармағының талаптары сақталмаған.

Тиімсіз пайдаланылған бюджет қаражаты туралы

Облыстық, аудандық және қалалық мемлекеттік архивтердің қызметін қамтамасыз ету мақсатында 2024 жылы 755 032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 414 «Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу» ерекшелігінен Облыстық, аудандық және қалалық мемлекеттік архивтерге «Сканер» тауарын сатып алу үшін Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы тарапынан 2024 жылы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін жүргізіп, нәтижесінде «Компания Телемост» ЖШС-гі жеңімпаз болып танылып, мемлекеттік архивтермен шарттар түзілген.

Түзілген шарттардың негізінде «Компания Телемост» ЖШС-гі тарапынан Облыстық, аудандық және қалалық 18 мемлекеттік архивтердің әрбіріне                          2 жиынтық (4 дана) «Сканер» құралдары, яғни жалпы құны 152 570,9 мың теңгені құрайтын 36 жиынтық (72 дана) сканер жеткізілген (1 жиынтық (2 дана) сканер құралының бағасы 4 238 080 теңгені құрайды).

Жүргізілген мемлекеттік аудитпен сатып алынған негізгі құрал-жабдықтардың іс жүзінде барлығын түгендеу барысында төмендегі 15, яғни Түркістан облысының қоғамдық-саяси тарихының және аудандық, қалалық мемлекеттік архивтерінде осы аталған сканердің 1 жиынтығы (2 данасы), мемлекеттік мүліктің қоғам игілігі үшін бүгінгі күнге дейін пайдаланылмай тұрғандығы анықталды.

Анықтама ретінде:

1) «Арыс қалалық мемлекеттік архиві» КММ;

2) «Отырар аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

3) «Созақ аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

4) «Жетісай өңірлік мемлекеттік архиві» КММ;

5) «Келес аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

6) «Мақтаарал аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

7) «Шардара аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

8)  «Ордабасы аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

9) «Түркістан облысының қоғамдық-саяси тарихының мемлекеттік архиві» КММ;

10) «Сарыағаш аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

11) «Түлкібас аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

12) «Бәйдібек аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

13) «Қазығұрт аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

14) «Сайрам аудандық мемлекеттік архиві» КММ;

15) «Төлеби аудандық мемлекеттік архиві» КММ.

Сонымен қатар, «Жетісай өңірлік мемлекеттік архиві» КММ-де 2 дана кондиционер, «Келес аудандық мемлекеттік архиві» КММ-де 1 дана кондиционер, «Мақтаарал аудандық мемлекеттік архиві» КММ-де 1 дана үздіксіз қоректеу көздерінің, «Сайрам аудандық мемлекеттік архиві» КММ-де  5 дана үздіксіз қоректеу көздерінің және «Цифрлық даму орталығы» КММ-де 2023 жылы сатып алынған 6 дана принтердің бүгінгі таңға пайдаланбай тұрғаны анықталды.

33-тармақ. Осылайша, Бюджет кодексінің 4 бабының 9), 12) тармақшаларының, Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 01 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» №413-IV Заңының (Әрі қарай – Мемлекеттік мүлік туралы Заңы) 6 бабының 4) тармақшасының және 10 бабының  2-тармағының талаптары сақталмай, барлығы 95 482,9 мың теңге бюджет қаражаты тиімсіз пайдаланған.

34-тармақ. Сонымен қатар, «Арыс қалалық мемлекеттік архиві» КММ-де қызметкерлердің еңбекақысынан ұсталынатын 10 % жеке табыс салығы уақытылы аударылмағаны үшін 0,5 мың теңге өсімпұл және қызметкерлердің еңбекақысынан ұсталынатын 10 % міндетті зейнетақы жарнасының уақытылы аударылмағаны үшін 0,5 мың теңге өсімпұл аударылып, жалпы 1,0 мың теңге бюджет қаражаты тиімсіз пайдаланылған.

Осылайша, Бюджет Кодексінің 4 бабы 12) тармақшасының талаптары сақталмаған.

35-тармақ. Бұдан бөлек, «Цифрлық даму орталығы» КММ-де Басқармаға іссапарға жіберілген қызметкерлер өз функционалдық міндеттері бойынша Цифрлық даму орталығында жұмыстарын атқармаған және Цифрлық даму орталығы тарапынан іссапарға жіберілген қызметкерлерге жұмыс уақытын есепке алу табелдері толтырылып жоғары тұрған Басқармаға негізсіз іссапарға жіберілген қызметкерлердің айлық жалақысына 2023 жылы 5 796,2 мың теңге және 2024 жылы 26 195,9 мың теңге, жалпы барлығы 31 992,1 мың теңге қаржы төленген.

Осылайша, Бюджет Кодексінің 4 бабы 12) тармақшасының талаптары сақталмай, барлығы 31 992,1 мың теңге қаржы тиімсіз пайдаланылған.

Рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар мен кемшіліктер туралы

Аудит барысында Облыстық, аудандық, қалалық мемлекеттік архивтер қызметін регламенттейтін құжаттардың мынадай кемшіліктерін көрсетті:

Облыстық, аудандық, қалалық мемлекеттік архивтердің Жарғылары Түркістан облысы әкімдігінің 2019 жылғы 02 шілдедегі №144 қаулысымен бекітілген және Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2017 жылғы        28 қыркүйектегі №1202 бұйрығына 1-қосымшамен бекітілген Мемлекеттік орган болып табылатын мемлекеттік мекемені қоспағанда, мемлекеттік мекеменің үлгі жарғысына (Әрі қарай – Мемлекеттік мекеменің үлгі жарғысы) сәйкес әзірленген.

Дегенмен мемлекеттік аудит, Мемлекеттік архивтердің жарғысын қалыптастыру кезінде кемшіліктер бар екенін көрсетті.

Мәселен, Ұлттық архив қоры және архивтер туралы Заңының 17 бабының 1-тармағына сәйкес, Мемлекеттік архивтер тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу бойынша ақылы қызмет түрлерін көрсетуге құқылы болса, осы Заңының 21 бабының 1) және 2) тармақшаларына сәйкес, Мемлекеттік архивтерді қаржыландыру:

1) бюджет қаражаты;

2) тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізу бойынша ақылы қызмет түрлерін көрсеткені үшін алынған қаражат есебінен жүзеге асырылады.

Ал, Мемлекеттік мекеменің үлгі жарғысының 26-тармағында «Егер Қазақстан Республикасының заңдарымен мемлекеттік мекемеге кіріс әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 161 бабының 2-тармағында көзделген салаларында мемлекеттік мекемелер өндіретін тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін ақшаны қоспағанда, мұндай қызметтен алынған ақша тиісті бюджеттің есебіне жатқызылады» делінген.

36-тармақ. Осылайша, Ұлттық архив қоры және архивтер туралы Заңының 21 бабының 1) және 2) тармақшаларының талаптары сақталмай Мемлекеттік архивтер Жарғысының 29-тармағында, егер Қазақстан Республикасының заңдарында қосымша қаржыландыру көзі белгіленбесе, мемлекеттік мекеменің қызметі уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы органның бюджетінен не Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қаржыландырады деп қате көрсетілгені талдау барысында анықталды.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің міндетін атқарушының 2018 жылғы 09 тамыздағы №203 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік архивтердің үлгілік штаттарының              1-бөлімінде Республикалық архивтерді қоспағанда 1 миллионнан жоғары сақтау бірлігін сақтайтын мемлекеттік архивтерде және 2-бөлімінде Республикалық архивтерді қоспағанда 500 мыңнан жоғары сақтау бірлігін сақтайтын мемлекеттік архивтерде Директордың орынбасары лауазымы көзделсе, 3-бөлімде Республикалық архивтерді қоспағанда 300 мыңнан жоғары сақтау бірлігін сақтайтын мемлекеттік архивтерде және 4-бөлімде Республикалық архивтерді қоспағанда 150 мың сақтау бірлігін сақтайтын мемлекеттік архивтерде Директордың орынбасары лауазымы көзделмеген.

37-тармақ. Алайда «Түркістан облысының мемлекеттік архиві» КММ қоспағанда, аудандық және қалалық мемлекеттік архивтердің құрылымы мен штаттық бірлігінде орынбасар лауызымы көзделмегенін және аудит жүргізілген мерзімде мемлекеттік архив құжаттарының сақтау бірлігі ең жоғарғысы              318 312 бірлікке дейін екенін ескерсек, Мемлекеттік архивтердің үлгілік штаттарының 3 және 4-бөлімінің талабы сақталмай, Мемлекеттік архивтер жарғыларының 25-тармағының 10) тармақшасында «Мекеме басшысы Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен өз орынбасарының және мемлекеттік мекеменің өзге де басшы қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктер аясын айқындайды» делінген.

Аталған кемшіліктер Мемлекеттік архивтер жарғысын қалыптастыру кезінде формальды тәсілді және уақтылы өзектендірілмейтінін көрсетеді.

38-тармақ. Басқарма басшысының 2018 жылғы 25 желтоқсандағы     №62-н/қ «Ғимараттарды беру туралы» бұйрығымен Шымкент қаласы, А.Байтұрсынов көшесі, №20 мекенжайында орналасқан 1989 жылы салынған, жалпы алаңы 4 020,8 шаршы метрді құрайтын ғимарат «Түркістан облысының мемлекеттік архиві» КММ-нің теңгеріміне берілген.

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2023 жылғы 09 тамыздағы №215 бұйрығымен бекітілген Ұлттық архив қорының құжаттарын және басқа да архивтік құжаттарды мемлекеттік және арнаулы мемлекеттік архивтердің жинақтау, сақтау, есепке алу мен пайдалану қағидаларының (Әрі қарай – Архивтік құжаттарды мемлекеттік архивтердің жинақтау, сақтау, есепке алу мен пайдалану қағидалары) 101-тармағында «Архивтік құжаттарды сақтау шарттары:

1) архивтердің ғимараттарын салу, реконструкциялау және жөндеу;

2) архивтің ғимараты мен үй-жайларында өртке қарсы, күзет, температуралық-ылғалдылық, жарық және санитариялық-гигиеналық режимдерді жасау;

3) архивтік құжаттарды сақтаудың және орнын ауыстырудың арнайы құралдарын (стеллаждар, шкафтар, сейфтер, қораптар, папкалар және басқа да сақтау құралдары) қолдану арқылы қамтамасыз етіледі» делінсе,                    111-тармағында «Архив қоймасы ауаның 2-3 рет алмасуын, температуралық-ылғалдылық режимінің тұрақтылығын, ауаны шаң-тозаң мен агрессивті қоспалардан тазартуды қамтамасыз ететін табиғи немесе жасанды желдеткішпен, ауа баптау жүйесімен жабдықталады» делінген.

Сонымен қатар, Архивтік құжаттарды мемлекеттік архивтердің жинақтау, сақтау, есепке алу мен пайдалану қағидаларының 125-тармағында «Климаты реттелмейтін архив қоймасында үй-жайларды оңтайлы жылыту мен желдету, сондай-ақ ауаны ылғалдандырудың немесе құрғатудың механикалық құралдарын қолдана отырып, температуралық-ылғалдылық режимін оңтайландыру бойынша іс-шаралар жүзеге асырылады. Температураның (±5°С) және ауаның салыстырмалы ылғалдылығының (±10%) маусымдық және/немесе тәуліктік күрт ауытқуларына жол берілмейді.

Ауаның салыстырмалы ылғалдылығының 79-90 % дейін көтерілуімен қатар температуралық-ылғалдылық режимі ұзақ уақыт (үш тәуліктен және одан көп) бұзылған кезде оны қалыпқа келтіру бойынша шаралар (қарқынды желдету, архив қоймасын құрғату) қолданылады» делінген.

Алайда, мемлекеттік аудит жүргізу барысында Түркістан облысының мемлекеттік архивінің теңгеріміндегі ғимаратқа көзбен шолу барысында архив ғимаратының техникалық жағдайы тиісті деңгейде емес екендігі, салынған уақыттан бері жөндеу жұмыстары жүргізілмегендігі, сонымен қатар есіктер, терезелер, шатыр, желдету, жылу, өрт сөндіру және кәріз жүйелері тозып, жарамсыз күйге түскендігі байқалады.

Жоғарғы қабаттардың төбелерінен шатыр арқылы су кетуі, құжаттарға тікелей қауіп төндіретіндігі белгілі. Мекеменің 8 қабатында орналасқан                   №8 қоймадағы сөрелерде (стеллаж) сақталуда тұрған мұрағаттық құжаттардың үстінен кленкалармен жауып қойғандығы көрініс тапты.

Осы тектес жағдай «Ордабасы аудандық мемлекеттік архиві» КММ-де орын алуда. Атап айтсақ, Ордабасы аудандық мемлекеттік архивінің ғимараты Ордабасы ауданы, Темірлан елді мекені, Қажымұқан көшесі, №236 мекен-жайында орналасқан. Ғимарат 1975 жылы салынған, жалпы алаңы 138,9 шаршы метрді құрайды.

Мемлекеттік аудит жүргізу барысында теңгерімдегі ғимараттың техникалық жағдайы тиісті деңгейде емес екендігі, салынған уақыттан бері жөндеу жұмыстары жүргізілмегендігі, сонымен қатар есіктер, терезелер, шатыр, жылу және өрт сөндіру жүйелері тозып, жарамсыз күйге түскендігі байқалады.

Бұл ретте, Архивтік құжаттарды мемлекеттік архивтердің жинақтау, сақтау, есепке алу мен пайдалану қағидаларының 101, 111 және                        125-тармақтарының талаптарына сәйкес келмейді деп тұжырымдауға болады.

Бұдан бөлек, облыстық, аудандық және қалалық мемлекеттік архивтерде жиі орын алатын рәсімдік сипаттағы кемшіліктер мен бұзушылықтар:

- Шығыстардың экономикалық сыныптамасының 151 «Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу» ерекшелігі үшін аванстық (алдын ала) төлемге жол беруі (Түркістан облысының қоғамдық-саяси тарихының мемлекеттік архиві және Арыс қалалық, Бәйдібек, Сайрам, Сарыағаш, Созақ, Жетісай, Мақтаарал, Шардара, Келес, Ордабасы, Отырар, Түлкібас, Төлеби, Қазығұрт аудандық мемлекеттік архивтері);

- Мемлекеттік архивтерде бухгалтерлік есепке алуды жүргізу қағидаларының «әрбір есепті ай өткенен кейін барлық мемориалды ордерлер, мемориады ордерлер – жинақтау ведомостері оларға қатысты құжаттармен бірге хронологиялық тәртіппен іріктеледі және түптеледі» делінген талаптарын сақтамауы (Түркістан облысының мемлекеттік архиві, Түркістан облысының қоғамдық-саяси тарихының мемлекеттік архиві, Түркістан, Кентау, Арыс қалалық және Отырар, Созақ, Шардара, Ордабасы, Сарыағаш, Түлкібас аудандық мемлекеттік архивтері);

- жалақы төлеу кезінде әрбір жұмыскерге жазбаша немесе электрондық нысанда ай сайын хабарлауға міндетті тиісті кезең ішінде төленуге тиісті жалпы ақша сомасы туралы мәліметтердің хабарланбауы (Түркістан облысының мемлекеттік архиві, Түркістан облысының қоғамдық-саяси тарихының мемлекеттік архиві, Ордабасы, Сарыағаш, Түлкібас аудандық мемлекеттік архивтері);

- Бухгалтер атқаратын лауазымынан босатылған (жұмыстан шығарылған, басқа жұмысқа тағайындалған, ауыстырылған) кезде Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасына сәйкес лауазымға тағайындалған бухгалтерге, ал соңғысы болмаған кезде басшының бұйрығымен тағайындалған қызметкерге істерді тапсырудың жүргізілмеуі (Келес аудандық мемлекеттік архиві);

- Шарт талаптарын бұзуға байланысты шарт бойынша міндеттемелер орындалған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзімде жұмыстарды орындағаны үшін толық ақы төлеу жүргізілмеу салдарынан тұрақсыздық айыбы түрінде бюджет қаражатын жоғалту тәуекелінің туындауы (Түркістан қалалық мемлекеттік архиві);

- Жасалған азаматтық-құқықтық мәмілелерге сәйкес тауарлардың берілуін, орындалған жұмыстарды және (немесе) көрсетілген қызметті растаудың дұрыстығын қамтамасыз етпестен алдын ала төлем жүргізу жағдайлары (Қазығұрт аудандық мемлекеттік архиві);

- Цифрлық даму орталығы тарапынан 2023-2024 жылдары ұзақ (20 күннен          1 жылға дейінгі) мерзімге жоғары тұрған Басқармаға негізсіз 2023 жылы 13 және 2024 жылы 22, барлығы 35 қызметкерлерді іссапарларға жіберу жағдайлары орын алған.

Бұған жол берудің себептері, қолданыстағы заңнама талаптарын сақтамау, сондай-ақ бюджет қаражатын жұмсаудың негізділігі мен заңдылығы бөлігінде басшылық тарапынан әлсіз бақылау болып табылады.

Қорыта келгенде, Басқарма мен Мемлекеттік архивтерде нормативтік-құқықтық актілерді зерделеуді тұрақты негізде енгізу, қолданыстағы заңнамаға сәйкес бюджет қаражаты мен мемлекет активтерін тиімді пайдалану жөніндегі жұмыстарды жалғастыру қажет.

2.3. Мемлекеттік аудит объектілері қызметінің әлеуметтік-экономикалық дамуға әсерін бағалау (өңірлік және (немесе) елдік бөліністе).

Басқарма цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, архив ісін жүргізу және басқару саласында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

Яғни, қызмет бағыты:

1) Цифрландыру – Түркістан облысында цифрландыру саласындағы жобалардың іске асырылуын атқару және ілгерілету;

2) Мемлекеттік қызметтер көрсету – Түркістан облысы әкімдігінің мемлекеттік қызметтер көрсететін бағынысты мекемелердің мемлекеттік қызметтердің уақытылы және сапалы көрсетілуін бақылайды;

3) Архив ісін жүргізу – Түркістан облысының мемлекеттік архив қызметінің басты бағыттары: қор жинақтау, құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету, қор құрамын зерттеп, жүйелеу, ғылыми және архивтік анықтамалар беру, көрсеткіштер жасау; құжаттарды пайдалануды ұйымдастыру және жария ету.

Басқарманың қарамағындағы облыстық, аудандық және қалалық мемлекеттік архивтердің негізгі бағыттары архив ісін жүргізу болып табылады.

Яғни, Ұлттық архив қорының құжаттарын сақтауды, жинақтауды және пайдалануды ұйымдастыру бойынша функцияларды жүзеге асыру үшін мемлекеттік архивтер ұйымдық құқықтық нысанында құрылған, заңды тұлға мәртебесіне ие коммерциялық емес мекеме.

Архив (лат. archivum) – тарихи маңызы бар құжаттар сақталатын мемлекеттік арнаулы мекеме. Мекемелердің ескі құжаттарын сақтайтын бөлімі немесе жеке тұлғаның өмірі мен мен қызметіне байланысты жинақталған жәдігерлер жиынтығы да архив делінеді.

Архив қызметінің басты бағыттары: қор жинақтау, құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету, қор құрамын зерттеп жүйелеу, ғылым анықтамалар мен көрсеткіштер жасау, құжаттарды пайдалануды ұйымдастыру және жария ету. Архивтерде мәңгілік мерзімге сақталып, қорғалатын тарихи деректер – мемлекеттің ішкі-сыртқы жағдайы, экономика, саяси-идеология қатынастары туралы құжаттар Ұлттық байлықтың бір бөлігі болып табылады. Тәуілсіз Қазақстан архивінің қызметіне халықаралық байланыстардың артуы оң ықпалын тигізіп отыр.

«Ұлттық архив қоры және архивтер туралы» Заңы 1998 жылы                            22 желтоқсанда қабылданды. Ұлттық архив қоры Қазақстан халқының тарихи-мәдени мұрасының ажырамас бөлігі болып табылады және оны Қазақстан Республикасының ұлттық игілігі ретінде мемлекет қорғайды. Ұлттық архив қорына Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде сақтаулы және халықаралық келісімдерге сәйкес Қазақстанға қайтарылуға тиісті архив құжаттары да жатады. Ұлттық архив қоры қоғам мен мемлекеттің қажеттерін қанағаттандыруға, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыруға қызмет етеді. Архивтер ісін дамыту мен жетілдіруге қамқорлық жасауды мемлекет өз мойнына алады. Ұлттық архив қорының құжаттарын сақтау барлық жеке және заңды тұлғалардың міндеті болып табылады.

Бүгінгі таңда архив ісі мен құжаттама Ұлттық архив қоры және архивтер туралы Заңы, Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» №88-V Заңы, Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2020 жылғы 29 мамырдағы №159 бұйрығымен бекітілген Архив ісі саласында мемлекеттік қызметтер көрсету қағидалары, 2023 жылғы 09 тамыздағы №215 бұйрығымен бекітілген Ұлттық архив қорының құжаттарын және басқа да архивтік құжаттарды мемлекеттік және арнаулы мемлекеттік архивтердің жинақтау, сақтау, есепке алу мен пайдлану қағидалары және 2023 жылғы 25 тамыздағы №236 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидалары негізінде жүзеге асырылады.

Архив мекемелерінің басты қызметі үш бағытты қамтиды. Олардың алғашқысы Ұлттық архив қорын толықтыру, құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету және пайдалану болып табылады.

Бірінші кезең – құжаттардың ғылыми және практикалық құндылығын сараптау. Құжаттарды сақтауға беруді дайындау рәсімі құжаттардың құндылығын тексеруден басталады. Құндылыққа сараптама жүргізу кезінде құжаттардың сақтау мерзімдері мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың қызметінде қалыптастырылатын Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің м.а. 2017 жылғы 29 қыркүйектегі            №263 бұйрығымен бекітілген сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесіне немесе номенклатурасына сәйкес айқындалады.

Құндылық сараптамасы уақытша сақтау мерзімі бар құжаттарды анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, құнды сараптама құжаттаманы талдауды қамтиды, оның барысында тұрақты және уақытша сақтауға арналған құжаттарды іріктеу жүргізіледі. Сақтауға қажет ететін құжаттарды істерге қалыптастырып, оларды сипаттап, тігіп және мемлекеттік сақтауға архивке тапсыру қажет.

Екінші кезең – істер тізімдемелерін құрастыру. Құжаттарды сақтауға тапсырудың маңызды шарты істер тізімдемесін жасау болып табылады. Архивтік тізімдеме – ақпараттың үлкен көлемін жылдам шарлауға мүмкіндігін беретін архив анықтамалығы. Тізімдеме – сақталатын және пайдаланылатын құжаттардың түгендеу құрылымы.

Мемлекеттік сақтауға дайындалған барлық істер 3 топқа бөлінеді: негізгі қызмет бойынша істер, яғни тұрақты сақтау, жеке құрам бойынша істер және уақытша сақтау құжаттары. Істердің әрбір тобына жеке тізілімдемелер хронология бойынша түзіліп жасалады. Жойылуға жататын құжаттар үшін акт жасалады, онда құжаттардың немесе істердің атаулары, саны мен сақтау мерзімі көрсетіледі. Осы шаралардың барлығы мемлекеттік сақтауға тапсырылмас бұрын сараптамалық тексеру комиссиясымен (бұдан әрі – СТК) келісіледі. Жылына мемлекеттік архивтерде жұмыс көлеміне қарай 600-16000 аралығында сақтау бірлігіне тізімдеме жасалып СТК-ға ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық архив қорының құжаттары қоғам мен мемлекет және меншік иесі үшін ерекше маңызы бар, баға жетпес құжат. Ұлттық архив қорының құжаттарын сақтау барлық жеке, заңды тұлғалардың міндеті болып табылады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 20 желтоқсандағы  №953 қаулысымен «Архив – 2025» жобасын іске асыру жөніндегі 2020 - 2025 жылдарға арналған кешенді іс-шаралар жоспары бекітілген. Осы кешенді        іс-шаралар жоспарының 46-реттік санында «Құжаттардың бірыңғай электрондық архиві» ақпараттық жүйесі шеңберінде зерттеушілерге архивтік құжаттарға кең қолжетімділік үшін веб-порталды іске қосу 2020 жылға жоспарланып, «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы (ҚР Үкіметінің 17.05.2022 жылғы №311 қаулысымен күші жойылған) аясында Мәдениет және спорт министрлігі осы іс-шараның орындалуына жауапты болған.

Дегенмен, «Электронды құжаттардың бірыңғай архиві» ақпараттық жүйесін құру және енгізу» іс-шарасын орындау мерзімі 2020 жылғы желтоқсан болғанымен мерзімінен кеш орындалды, «Е-Архив» ақпараттық жүйесі өнеркәсіптік пайдалануға 2021 жылы қыркүйекте енгізілген және Түркістан облысында «Е-Архив» ақпараттық жүйесі 2021 жылдың қараша-желтоқсан айларынан бастап жұмыс жасауда.

«Е-Архив» ақпараттық жүйесінің негізгі мақсаты – еліміздің ғылыми-анықтамалық аппарат пен архив қорларының автоматтандырылған деректер қорын құру, тізімге алу, сақтау, архив қызметінің негізгі бағыттарын заман талабына сай электронды жұмыс жасату және цифрлы технологиялар арқылы қағазды құжатқа цифрлы көшірме жасау, құжаттың түпнұсқалығын жоймай, құжаттағы ақпарат сапасын жоғалтпай ұзақ уақыт сақтауды қамтамасыз ету болып табылады. Бұл бір жағынан, сақтаудың міндеттерін шешіп берсе, ал, екінші жағынан, архивтік мұраның жаппай цифрлау деректерімен жұмыс жасайтын зерттеушілер санының ұлғаюына мүмкіндік жасайды. Ақпараттық технологиялардың арқасында құжат ашық әрі қолжетімді күйге енеді. Яғни осы бағдарлама бойынша архивтегі құжаттар жылдам сканерлер арқылы сандық форматқа өткізіліп, ақпараттық жүйеге енгізіледі.

Осыған сәйкес, Мекемемен архив қорларында мемлекеттік сақтауда тұрған құжаттарды цифрландыру үшін сканерлеу жұмыстары жүргізілуде.

Сондай-ақ, Ұлттық архив қоры және архивтер туралы Заңының              15-1 бабының 1-тармағына сәйкес, Мемлекеттік органдар мемлекеттік қызметтерді көрсету үшін қажетті архивтік құжаттарды электрондық нысанға аударуды тұрақты негізде қамтамасыз етуге міндетті.

Осыған сәйкес, Басқарманың қарамағындағы облыс көлеміндегі мемлекеттік архивтерде, архив қорларында мемлекеттік сақтауда тұрған құжаттарды цифрлы форматқа өткізу, яғни «Е-Архив» ақпараттық жүйесіне енгізу үшін сканерлеу жұмыстары 2022 жылдан бастап жүргізілуде.

Дегенмен құжаттарды сканерлеу жұмыстары баяу жүруде, яғни  Басқармаға қарасты 18 мемлекеттік архивтерде сканерленген құжаттар, жалпы мемлекеттік сақтауға қабылданған істер санының 0,5 % - 31,3 % аралығын құрайды.

Мәселен, «Мақтаарал аудандық мемлекеттік архиві» КММ-де сканерленген құжаттар, жалпы мемлекеттік сақтауға қабылданған 103254 істер санының 0,5 % (528) құраса, «Арыс қалалық мемлекеттік архиві» КММ-де сканерленген құжаттар, жалпы мемлекеттік сақтауға қабылданған 16 661 істер санының 31,3 % (1665 іс) құраған.

Мемлекеттік аудит, облыс көлеміндегі мемлекеттік архивтерде құжаттарды сканерлеу барысында қиындықтар мен кемшіліктердің бар екенін көрсетті. Мәселен, кітаптар (құжаттар) әр түрлі қалыпта (бұрынғы 1917-1990 жылдардағы құжаттардың көлемі әр-түрлі, көлемі сканерлеу құрылғысына сыймайтын құжаттар бар) тігілген, тігілген құжаттарды сөгіп, оларды сканерлеу кезінде ескі қағаздар жыртылып, жұқа қағаздар өтпей жатады, әр кітаптар сканерлеу алдында сөгіліп, сканерлеу біткен соң қайта қалыпқа келтіріліп, тігу жұмыстары жүргізілуде және сыртқы мұқабалары жаңартылып жазылып, қораптарға салынуда. Алайда ескі құжаттар сөгіліп қайта тігілгенде алғашқы қалпынан айнып жатыр. Яғни, архивистердің қол жұмыстары көбейіп, жұмыс баяу жүруде.

Сонымен қатар мемлекеттік аудит, облыс көлеміндегі мемлекеттік архивтерде «Е-Архив» ақпараттық жүйесіне сканерленген құжаттардың жүктелмегенін көрсетті. Тек Түркістан облысының мемлекеттік архиві мемлекеттік сақтауға қабылданған істер санының 8,8 %, Түркістан қалалық мемлекеттік архиві мемлекеттік сақтауға қабылданған істер санының 0,73 %, Кентау өңірлік мемлекеттік архиві мемлекеттік сақтауға қабылданған істер санының 0,07 % «Е-Архив» ақпараттық жүйесіне жүктеген.

Архив құжаттарын сандық форматқа көшіру-ертеңгі тарихымыз болашағымыз үшін маңызды қадамдардың бірі болып саналады, және құжаттарды сапалы түрде сақтап, азаматтарға тиімді жолмен әрі оңай ақпарат беруге жол ашатыны сөзсіз.

Дегенмен, мемлекеттік архивтер «Е-Архив» ақпараттық жүйесін пайдалану кезінде қиындықтар мен кемшіліктер бар екенін атап өтеді, мәселен құжаттарды іздеу нүктесі арқылы табу мүмкіндігі жоқ, яғни іздеу мәзірі қарастырылмаған немесе енгізілген файлдардан құжаттарды іздеп табу оңтайландырылмаған. Сондықтан архивистерге бұл ұзақ уақытты алатын жұмыс көлемін қосып отыр. Іздеу нүктесімен шығара алмағандықтан көшірілген құжаттарды қолмен жүргізіп (бастапқы беттен соңғы бетке дейін, ол бірнеше жүздеген парақтардан болуы мүмкін) іздестіруге тура келеді, архивистерге қағаз түрінде қарастырған әлдеқайда жылдам болмақ. Сонымен қатар құжаттарды, яғни қорды, қордағы істерді енгізу, одан сканерленген файлдарды жүктеу ұзақ уақытты алады. Қорыта айтқанда жүйе толық аяқталмаған.

Сондай-ақ, «Е-Архив» ақпараттық жүйесі мақсатының бірі, ақпараттық жүйе шеңберінде зерттеушілерге архивтік құжаттарға кең қолжетімділікті қамтамасыз ету болып табылады.

Алайда, қазіргі таңда ақпараттық жүйеге облыс көлемінде жергілікті атқарушы органдар мен оған қарасты бөлімдер «Е-Архив» ақпараттық жүйеге толық қосылмаған, яғни логин-пароль рөлдері берілмеген, ал қосылып, логин-пароль рөлдері берілген мекемелер ақпараттық жүйені пайдаланбайды.

Ал, Басқарма және аудандық (қалалық) архивтер тарапынан ақпараттық жүйеде жұмыс жасау бойынша әдістемелік көмектер, оқулар, семинарлар өткізілмеген.

Осылайша, «Е-Архив» ақпараттық жүйесіне құжаттарды цифрлық форматқа өткізіп, жүйеге енгізу жұмыстары толық көлемде жүргізілмей, Ұлттық архив қоры және архивтер туралы Заңының 15-1 бабының 1-тармағында көзделген қызмет түрі тиісті деңгейде атқарылмай жатқандығын көрсетеді.

IІІ. Қорытынды бөлік

3.1. Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар

Мемлекеттік аудит объектілерінде анықталған бұзушылықтарды аудит объектілері назарға алды және мемлекеттік аудит барысында Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудитті жүргізген қызметкерлерімен анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктер бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілді.

Жалпы, аудиторлық іс-шараның негізгі кезеңінде анықталған барлық қаржылық бұзушылықтардың қалпына келтірілуге жататын 196 037,2 мың теңгенің 8 965,5 мың теңгесі қалпына келтіріліп, өтелуге жататын       12 830,8 мың теңгенің 3 448,0 мың теңгесі өтелді (қалпына келтірілген және өтелген қаржылық бұзушылықтардың жалпы сомасы 12 413,5 мың теңге).

Анықтама ретінде қалпына келтірілгендер:

1) Түркістан облысының цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасы  – 1 285,5 мың теңге;

2) Цифрлық даму орталығы – 7 680,0 мың теңге.

Өтелгендер:

1 Түлкібас аудандық мемлекеттік архиві – 3 095,4 мың теңге;

2) Кентау өңірлік мемлекеттік архиві – 304,9 мың теңге;

3) Созақ аудандық мемлекеттік архиві – 46,9 мың теңге;

4) Отырар аудандық мемлекеттік архиві – 0,8 мың теңге.

Сонымен қатар, аудиторлық іс-шараның негізгі және қорытынды кезеңдерінде барлығы 29 жауапты тұлғаларға тәртіптік шаралар көрілген.

Анықтама ретінде:

Түркістан облысының мемлекеттік архиві – 3, Түркістан облысының қоғамдық-саяси тарихының мемлекеттік архиві – 3, Жетісай өңірлік мемлекеттік архиві – 2, Арыс қалалық мемлекеттік архиві – 1, Бәйдібек аудандық мемлекеттік архиві – 1, Келес аудандық мемлекеттік архиві – 1, Қазығұрт аудандық мемлекеттік архиві – 1, Мақтаарал аудандық мемлекеттік архиві – 2, Ордабасы аудандық мемлекеттік архиві - 2, Отырар аудандық мемлекеттік архиві – 1, Сарыағаш аудандық мемлекеттік архиві – 2, Сайрам аудандық мемлекеттік архиві – 1, Созақ аудандық мемлекеттік архиві – 1, Төлеби аудандық мемлекеттік архиві – 2, Түлкібас аудандық мемлекеттік архиві – 2, Түркістан қалалық мемлекеттік архиві – 1, Шардара аудандық мемлекеттік архиві – 2, Цифрлық даму орталығы – 1.

Аудит барысында қалпына келтірілген, өтелген және көрілген тәртіптік шаралар туралы мәліметтер №1 қосымшада 4 парақта қоса тіркеледі.

Мемлекеттік аудит нәтижесімен анықталған бұзушылықтарға жол берген жауапты тұлғалардың жұмыстан босап кетуін, сонымен бірге теріс қылық анықталған күннен бастап үш ай және тәртіптік жаза қолдану мерзімінің          (1 жыл) өтіп кетуін ескере келе, тәртіптік жауапкершіліктің қолданылуы нұсқама жіберу барысында назарға алынды (Еңбек кодексінің 66 бабы және Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы «Мемлекеттік қызмет» туралы №416-V Заңының 45-бабы).

Аудиторлық іс-шараның нәтижесі бойынша 11 әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар материалдар әкімшілік іс жүргізуді қозғау үшін Түркістан облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаментіне жолданып, уәкілетті органның қарауында.

Әкімшілік құқық бұзушылық материалдар бойынша мәліметтер №2 қосымшада        4 парақта қоса тіркеледі.

3.2. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша тұжырымдар

Мемлекеттік аудиттің көрсеткіші: Тиімділік – жоспарланған және алынған нәтижелердің оларға қол жеткізу үшін пайдаланылған ресурстар ескерілгендегі арақатынасы.

Жүргізілген аудит нәтижелері көрсеткендей аудит объектілерінің цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, архив ісін жүргізу және басқару саласында елеулі әсері барын көрсетті. Дегенмен, аудит барысында бірқатар бұзушылықтар мен кемшіліктер анықталды. Атап айтқанда:

1. Басқарманың және облыстық, аудандық, қалалық мемлекеттік архивтердің ережелері мен жарғыларында мекеме қызметін қаржыландыру көздерінің дұрыс көрсетілмеуі, Басқармаға бекітілген мемлекеттік мүлік түрінің дұрыс көрсетілмеуі, Басқарма аппаратын басқаратын лауазымның дұрыс көрсетілмеуі (тағы басқа) орын алған.

Жоғарыда көрсетілген кемшіліктер аудит объектілерінің ережесін, жарғысын қалыптастыру кезінде формальды тәсілді көрсетеді және уақтылы өзектендірілмейтінін байқатты.

2. Сондай-ақ, Басқарманың 2022, 2023 және 2024 жылдарға арналған жұмыс жоспарлары бекітілмегенін атап өтеді, сәйкесінше олардың орындалуы бойынша есептілік қалыптастырылмаған.

Аудиттің пікірінше, жұмыс жоспарлары мен оларды орындау жөніндегі есептер мемлекеттік орган мен құрылымдық бөлімшелердің алдында тұрған барлық іс-шаралардың мәнін ашады, тиісінше есептердің болмауы қызметкерлердің алға қойылған міндеттерді сапасыз және уақтылы орындамауына әкеледі. Бұл басқару шешімдерін қабылдау үшін елеулі кемшілік болып табылады.

3. Еңбек Кодексінің 40 бабының 4-тармағының, Қызметтік iссапарлары туралы ережесінің 3 және 4-тармақтарының талабы сақталмай, Цифрлық даму орталығы басшысының бұйрығы негізінде 2023-2025 жылдары ұзақ (20 күннен 1 жылға дейінгі) мерзімге жоғары тұрған Басқармаға негізсіз іссапарларға жіберілген.

Бұл өз кезегінде басшысы тарапынан жұмысты дұрыс, тиімді үйлестіру өз деңгейінде жүрмейтінін, іссапарға жіберілген қызметкерлердің Цифрлық даму орталығында жұмыс атқармағанын және орталықта өз лауазымдық міндеттерінің нақты айқындалмағанын көрсетті.

Мемлекеттік аудит, Цифрлық даму орталығының құрылымы мен штат санының лимітін қайта қарау қажет деп тұжырымдайды.

4. «Е-Архив» ақпараттық жүйесіне құжаттарды цифрлық форматқа өткізіп, жүйеге енгізу жұмыстары толық көлемде жүргізілмей, мемлекеттік қызметтерді көрсету үшін қажетті архивтік құжаттарды электрондық нысанға аударуды жүзеге асыру қызмет түрі тиісті деңгейде атқарылмай жатқандығын көрсетеді.

5. Мемлекеттік аудит, Басқарманың аудитпен қамтылған кезеңінде бюджеттік бағдарламаларына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларын талдау барысында төмендегі мән-жайларды анықтады.

Басқарма тарапынан 2022 жылдың ІІ-жартыжылдығы мен 2023, 2024 жылдары 001 «Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы аясында 152, 158 және           159 ерекшеліктерінен ішкі қозғалыстармен басқа ерекшеліктерге, оның ішінде қаржының негізгі бөлігі 112 «Қосымша ақшалай төлемдер» және                     131 «Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу» ерекшеліктеріне (сыйақыға) 2022 жылдың ІІ-жартыжылдығында және 2023, 2024 жылдары жалпы сомасы 352 048,5 мың теңге қаржы бағытталған.

Яғни, Басқарма аппаратың қызметін қамтамасыз ететін бюджеттік бағдарлама арқылы облыс көлемінде 152, 158 және 159 ерекшеліктері арқылы қызметтер, жұмыстар мен тауарларды сатып алуға қаржыларды жоспарлап, игеруде. Осы арқылы аталған ерекшеліктерден ішкі қозғалыстармен қаржыны 112 және 131 ерекшеліктеріне бағыттап, ірі көлемде яғни, жыл сайын 9 ретке дейін сыйақылар алып келген.

Мемлекеттік аудит осы айтылғандарды негізге ала отырып, бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы Басқармаға облыс көлемінде 152, 158 және 159 ерекшеліктері арқылы қызметтер, жұмыстар мен тауарларды мемлекеттік сатып алу үшін бөлек бюджеттік бағдарлама аша отырып, сол арқылы қаржы жоспарлауды қажет деп санайды.

6. Басқарманың 2022, 2023, 2024 жылдарға бекітілген және қайта бекітілген бюджеттік бағдарламаларында, бюджеттік бағдарламаның мақсатына қол жеткізілуін айқындайтын түпкілікті нәтиже көрсеткішінің болмауына немесе анық, айқын және нақты көрсетілмеуіне байланысты бюджеттік бағдарламаларды іске асырудың сапалы қорытындысын немесе бюджеттік бағдарламаның орындалу тиімділігін бағалауға мүмкіндік бермейді.

Бұл өз кезегінде, бюджеттік бағдарламалардың сапасыз жоспарланғанын көрсетеді.

Жоғарыдағыны ескере келе, Басқармаға бюджеттік шығыстарды жоспарлау кезінде бюджеттік бағдарламалар шеңберінде тікелей және түпкілікті нәтижелерді негіздеуге баса назар аудару ұсынылады. Бұл, бюджет шығыстарының негізділігін арттыруға және бюджеттік бағдарламалардың күтілетін нәтижелері мен қажетті ресурстар көлемі арасында өзара байланыс орнатуға мүмкіндік береді.

7. Сол сияқты, Бюджет кодексінің және Бюджеттік бағдарламаларды әзірлеу және бекіту қағидаларының талаптары сақталмай бюджеттік бағдарлама бойынша 2022 жылдың қорытындысымен 65 813,0 мың теңге, 2023 жылдың қорытындысымен 26 100,0 мың теңге, 2024 жылдың қорытындысымен           130 006,9 мың теңге қаржы игерілмей түпкілікті нәтижеге қол жеткізілмеген.

8. Бұдан бөлек:

- Іссапарға жіберілген қызметкердің іссапар шығындарын төлеу кезінде Республикасы Үкiметiнiң 2018 жылғы 11 мамырдағы №256 қаулысымен бекітілген Бюджет қаражаты есебінен қызметтік іссапарларға, оның ішінде шет мемлекеттерге қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды өтеу қағидалары талаптарының сақталмауы;

- 2022, 2023 және 2024 жылдардағы кезеңдерде аудит объектілері қызметкерлерінің жалақысынан артық қаржы аудару;

- «Цифрлық даму орталығы» КММ-де негізгі құрал-жабдықтардың жетіспеушілігі;

- Мемлекеттік сатып алу Заңнамасы талаптарының сақталмауы салдарынан тұрақсыздық айыппұлын негізсіз төлеу немесе тұрақсыздық айыбын өндірмеу және жосықсыз қатысушы деп тану туралы талап арызбен сотқа жүгінбеу;

- Басқарма тарапынан «Байланыс операторының базалық станциясын орнату» немесе «Металл құрылымдарды дайындау» жұмыстары бойынша орындалмаған жұмыстарға барлығы 36 478,0 мың теңге қаржы аудару жағдайлары барын көрсетті.

Сонымен қатар, жоғарыда айтылғандай аудит барысында Заңнама талаптарын сақтамау, бухгалтерлік есепті дұрыс емес жүргізу және қаржылық есептілікті бұрмалау, Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу ерекшелігі үшін аванстық (алдын ала) төлемге жол беруі, бюджеттік өтінімдерде қамтылған есептеулерге ақпараттың толықтығы мен дұрыстығы, бюджеттік бағдарламалардың тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштерін әзірлемеу немесе сапасыз әзірлеу, бюджет қаражатын тиімсіз жоспарлау және пайдалану бойынша проблемалар мен кемшіліктер анықталды.

Қорытындылай келгенде, аудит объектілерінде анықталған кемшіліктер мен бұзушылықтарға жол берудің негізгі себептері Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын сақтамауынан және мемлекеттік аудит объектісінің қызметін регламенттейтін құжаттардағы кемшіліктерден, сондай-ақ бюджет қаражатын жұмсаудың негізділігі мен заңдылығы бөлігінде басшылық тарапынан бақылаудың өз деңгейінде болмауынан орын алған.

Аудит объектілерінде нормативтік-құқықтық актілерді зерделеуді тұрақты негізде енгізу, қолданыстағы заңнамаға сәйкес бюджет қаражатын тиімді пайдалану жөніндегі жұмыстарды жалғастыру қажет.

3.3. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдар мен тапсырмалар

1. «Түркістан облысының цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасы мен оған қарасты мекемелерге бөлінген бюджет қаржыларының тиімді пайдаланылуына мемлекеттік аудит жүргізу» аудиторлық іс-шарасы бойынша мемлекеттік аудиттің қорытынды материалдары Тексеру комиссиясының отырысында қаралсын.

2. Түркістан облысы әкімдігі мен облыстық мәслихаты аппараттарына Аудиторлық қорытындыдан үзінді жолдансын.

3. Жалпы, аудиторлық іс-шараның негізгі және қорытынды кезеңдерінде қаржылық бұзушылықтар бойынша 8 965,5 мың теңгенің қалпына келтірілгені,         3 448,0 мың теңгенің өтелгені және аудит объектілері бойынша 29 жауапты тұлғаларға тәртіптік шара қолданылғаны, сондай-ақ аудиторлық іс-шараның қорытындысы бойынша 11 әкімшілік құқық бұзушылық белгілері бар материалдардың жолданғандығы назарға алынсын.

4. Мемлекеттік аудит жүргізу барысында анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктерді жою (қалпына келтіру) және жол берген жауапты тұлғалардың тәртіптік жауапкершілігін қарау үшін аудит объектісіне нұсқама жолдансын.

«Түркістан облысының цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасы» мемлекеттік мекемесіне:

1) 2025 жылдың 20 қазанына дейін аудит барысында анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктерге жол берген жауапты тұлғалардың тәртіптік жауапкершілігі қаралсын;

2) 2025 жылдың 15 желтоқсанына дейін іссапар шығындарына артық төленген жалпы сомасы 685,6 мың теңге қаржыны бюджетке өтеу шаралары қабылдансын (аудиторлық есептің 12, 15 және 24-тармақтары);

3) 2025 жылдың 15 желтоқсанына дейін Басқарма мен «Bolashak» ЖШС арасында 2023 жылдың 10 қазанында түзілген №64/01 қосымша келісім бойынша бастапқы шарттың жалпы сомасына қосымша негізсіз ұлғайған           45,0 мың теңге қаржыны бюджетке өтеу шаралары қабылдансын (аудиторлық есептің 17-тармағы);

4) 2025 жылдың 15 желтоқсанына дейін орындалған жұмыстар бойынша бухгалтерлік есеппен «Өзге ағымдағы шығыстар» шотының шығыстарымен есептен шығарылған жалпы сомасы 150 463,7 мың теңгені және мемлекеттік сатып алу арқылы алынған құны 130,0 мың теңгенің негізгі құралын, жалпы 150 593,7 мың теңгені бухгалтерлік есеппен қалпына келтіру шаралары қабылдансын (аудиторлық есептің 18, 27 және 33-тармақтары);

5) 2025 жылдың 15 желтоқсанына дейін Басқарма тарапынан                    2024 жылдың 08 қарашасында түзілген №102, №103 және 20 қарашасында түзілген №109 шарттармен «Байланыс операторының базалық станциясын орнату» немесе «Металл құрылымдарды дайындау» жұмыстары бойынша жалпы сомасы 36 478,0 мың теңгенің орындалмаған жұмыстарын қалпына келтіру шаралары қабылдансын (аудиторлық есептің 29, 30 және 31-тармақтары);

6) 2025 жылдың 15 желтоқсанына дейін Басқарма тарапынан «Bolashak Tamer Group» ЖШС-не негізсіз төленген жалпы сомасы 8 652,2 мың теңге тұрақсыздық айыбын (өсімпұлды) бюджетке қайтару (өтеу) шаралары қабылдансын (аудиторлық есептің 36-тармағы).

5. Мемлекеттік аудит жүргізу барысында аудит объектілерінде анықталған олқылықтар мен кемшіліктер бойынша ұсынымдар жолдансын.

«Түркістан облысының цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасы» мемлекеттік мекемесіне:

1) 2026 жылдың 23 қаңтарына дейін Түркістан облысы әкімдігінің              2019 жылғы 02 шілдедегі №144 қаулысының тиісті қосымшаларымен бекітілген Облыстық, аудандық және қалалық мемлекеттік архивтердің жарғысын, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестендіру ұсынылсын (Облыстық, аудандық және қалалық мемлекеттік архивтерде түзілген аудиторлық есептердің 1-тармағы);

2) 2026 жылдың 23 қаңтарына дейін Түркістан облысы әкімдігінің        2024 жылғы 05 қыркүйектегі №178 қаулысымен бекітілген Басқарманың ережесін, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестендіру ұсынылсын (аудиторлық есептің 1-тармағы);

3) 2026 жылдың 23 қаңтарына дейін Басқармада келісім шарт негізінде техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын қызметкерлердің штат санының лимитін (2024 жылы 7 бірлікке, оның ішінде іс қағаздарын жүргізу жөніндегі инспектор – 2 бірлікке, статист – 1 бірлікке, компьютерлік техника операторы – 1 бірлікке, хатшы – 1 бірлікке, көлік жүргізушісі – 2 бірлікке бекітілген) Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы                      23 желтоқсандағы №1002 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік органдарға техникалық қызмет көрсетуді және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жұмыскерлер санының бірыңғай салааралық нормативтеріне сәйкес қайта қарап, келісім шарт негізінде техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын қызметкерлердің штат санының лимитін бекіту ұсынылсын (аудиторлық есептің 2-тармағы);

4) 2026 жылдың 23 қаңтарына дейін «Цифрлық даму орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимітін қайта қарап, бекіту ұсынылсын (Басқармада түзілген аудиторлық есептің 5-тармағы және Цифрлық даму орталығында түзілген аудиторлық есептің 1, 2-тармақтары).

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне:

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 04 сәуірдегі №149 бұйрығымен бекітілген бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу ұсынылсын.

6. Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі Н.Тагаев:

1) Аудиторлық іс-шараның негізгі және қорытынды кезеңдерінде қабылданған (өтелген, қалпына келтірілген, тәртіптік жазалар көрілген) шаралар назарға алына отырып, мемлекеттік аудиттің қорытындысымен жұмыстармен және бухгалтерлік есеппен қалпына келтіру, өтелетін қаржыларды бюджетке өндіру бойынша шаралар қабылдау, сондай-ақ бұзушылықтар мен кемшіліктерге жол берген тұлғалардың тәртіптік жауапкершіліктерін қарау үшін тиісті аудит объектісіне нұсқама мен ұсынымдардың жолдануын қамтамасыз етсін;

2) «Түркістан облысының цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасы» мемлекеттік мекемесінде 2024 жылдың                        08 қарашасында түзілген №102, №103 және 20 қарашасында түзілген                   №109 шарттармен «Металл құрылымдарды дайындау» жұмыстары бойынша орындалмаған жұмыстардың анықталуына байланысты, қылмыстық құқық бұзылушылық белгісі бар материалдарды мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органының тиісті дәлелдерімен бірге процестік шешім қабылдау үшін қылмыстық қудалау органына жолдауды қамтамасыз етсін;

3) Түркістан облысы әкімдігі мен облыстық мәслихаты аппараттарына Аудиторлық қорытындыдан үзінді жолдансын;

4) Басқарма тарапынан аудитпен қамтылған кезеңде жалпы сомасы 352 048,5 мың теңге сыйақыға берілген қаржылар бойынша Түркістан облысының прокуратурасына мәлімет жолдансын.

3.4. Қосымша:

1) Аудиторлық іс-шара барысында анықталған жүйелі кемшіліктердің жиынтық кестесі;

2) Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің жиынтық тізілімі;

3) Мемлекеттік аудит барысында қалпына келтірілген, өтелген қаржылар туралы, сондай-ақ көрілген тәртіптік шаралар туралы мәліметтер 4 парақта (аудиторлық қорытындыға №1 қосымша);

4) Аудиторлық іс-шараның қорытындысымен әкімшілік іс жүргізуді қозғау үшін уәкілетті органдарға жолданған 11 материалдар туралы мәліметтер 4 парақта (аудиторлық қорытындыға №2 қосымша);

5) «Түркістан облысының цифрландыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасы мен оған қарасты мекемелерге бөлінген бюджет қаржыларының тиімді пайдаланылуына мемлекеттік аудит жүргізу» аудиторлық іс-шарасы бойынша ұсынымдар мен тапсырмалар тізбесі 4 парақта (№3-1 қосымша).

Тексеру комиссиясының  мүшесі				        Н.Тагаев